## ЗВІТ 2022
ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Київської міської ради від________№___________
МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання Плану заходів на 2021-2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
за 2023 рік
Найменування завдання Стратегі | Найменування заходу Плану заходів | Строк здійснення заходу | Індикатори здійснення заходу | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/ не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/ інше) | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Розвиток інноваційних промислових точок зростання | 1.1.1. Конкуренто-спроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | 2021–2024 | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця | здійснено | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця становив 121,3тис.грн1. Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів становив 14067,2тис.грн 1. Експорт товарів у розрахунку на одну особу становив 2144,8 дол.США2 Актуалізовано та випущено електронний каталог «Експортери міста Києва» Проведено конкурс «Столичний стандарт якості». Модернізовано інформаційну систему «Промисловість і наука міста Києва». Виконано маркетингові дослідження зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств
Експорт товарів у розрахунку на одну особу
Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Розвиток інноваційних промислових точок зростання | 1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м.Києві | 2021–2024 | Кількість суб’єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва) | здійсненюється постійно | Фінансово-кредитну підтримку обсягом 903,3 млн грн виплачено 121 суб’єкту малого та середнього підприємництва у розмірі 30,37 млн грн. Підписано договори з 15 банками про співробітництво та додаткові угоди до них. Затверджено рішення Київської міської ради від 25.05.2023 6457/6498 «Про деякі питання фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, на період дії воєнного стану». Заплановано до реалізації 76 інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами малого і середнього підприємництва фінансово-кредитної підтримки
Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)
Просування інвестиційного потенціалу | 1.2.3. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва | 2021–2024 | Проведення Інвестиційного форуму міста Києва | здійснено | Проведено Інвестиційний форум міста Києва 16 листопада 2023 року в м.Брюссель (Королівство Бельгія) | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м.Канни, Республіка Франція) та у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН) скасовано
|  |  | Участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м.Канни, Франція) | не розпочато здійснення
|  |  | Участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН) | не розпочато здійснення
Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці | 1.3.4. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | 2021–2024 | Кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто» | здійснено | У закладах вищої освіти організовано та проведено: - інформаційно-просвітницьку акцію «Дні кар’єри», в якій взяли участь 150 осіб; - профорієнтаційну акцію «Як стати кандидатом мрії», в якій взяли участь 200 осіб; - загальноміську молодіжну акцію «ПрофМісто», в якій взяли участь 200 осіб
Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти
Кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня праце-влаштування молоді «Як стати кандидатом мрії»
Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | 1.4.5. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | 2021–2024 | Проведений моніторинг транспортної моделі м.Києва | розпочато здійснення | Проводилися організаційні заходи з приведення містобудівної документації до норм чинного законодавства України | Генеральні плани населених пунктів, плани зонування, детальні плани територій, містобудівна документація тощо не підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних під час дії воєнного стану в Україні, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
Ступінь готовності містобудівної документації
Розроблена концепція просторового розвитку
Електронна база об’єктів міського простору
Каталог елементів благоустрою міста Києва
Розроблена містобудівна документація
Проведено експертиз містобудівної документації
Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | 1.4.6. Розвиток об’єктів міського простору | 2021–2024 | Рівень розробки геоінформаційної системи | розпочато здійснення | Продовжувалася робота з розробки геоінформаційної системи. Сформовано базис геонінформаційної системи. Рівень сформованості геоінформаційної системи містобудівного кадастру та його інформаційних ресурсів на кінець року складає 40% | Виконання заходу буде продовжено після затвердження Генерального плану міста Києва, матеріали проєкту якого передано від КО «Інститут Генерального плану м.Києва» до Департаменту містобудування та архітектури як замовника розробки містобудівної документації. Детальні плани території перебувають в процесі розробки
Кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес
Кількість ортофотопланів
Кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру
Кількість нових інформаційно-аналітичних сервісів містобудівного кадастру
Просування Києва як туристичного центру Підвищення якості сервісу обслуговування туристів | 1.5.7. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | 2021–2024 | Кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь | здійснено | У 2023 році на безоплатній основі взято участь у 8 міжнародних заходах: «ITB Berlin» (м.Берлін, ФРН), «IMEX Frankfurt 2023» (м.Франкфурт-на-Майні,ФРН), «TUREXPO FAIR» (м.Сільєда, Іспанія), «2023 Annual Conference» (м.Даллас, США), Міжнародній конференції та генеральній асамблеї (International Conference & General Assembly) міжнародної асоціації «City Destinations Alliance» (м.Софія, Болгарія), «World Travel Market» (м.Лондон, Велика Британія), «IBTM World» (м.Барселона, Іспанія), Міжнародній конференції «CityDNA Summer School» (м.Гданськ, Польща). Забезпечено: функціонування туристично-інформаційних центрів в адміністративній будівлі Київської міської ради та в Національному музеї «Київська картинна галерея»
Клькість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів
Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу
Кількість встановлених інформаційних носіїв
Кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint)
Створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, зокрема в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (infopoint)
Забезпечення ефективного управління активами міста | 1.6.9. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва | 2021–2024 | Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ | здійснено | У межах створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м.Києва у 2023 році повному обсязі оцифровано 112,7 тис. інвентаризаційних справ
Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | 2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | 2021–2024 | Довжина/ протяжність реконструйованих дюкерів | здійснюється постійно | У 2023 році виконувалися: - будівельні роботи з реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації. І черга будівництва насосної станції першого підйому. Станом на 31.12.2023 будівельна готовність об’єкту становить 96%; - роботи з розроблення проєктної документації з реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації; - роботи з реконструкції: каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм по вул.Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва, в межах яких реконструйовано 180 м водопровідного колектора; каналізаційного колектора по вул.Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м.Києві
Довжина/ протяжність:
реконструйованого самопливного колектора (І-ІІІ черга)
Будівництво колектора
Будівництво камер
Довжина/ протяжність реконструйованого каналізаційного колектора
Довжина/ протяжність реконструйованого водопровідного колектора
Довжина/ протяжність відновлення нового колектора
Продуктивність насосної станції
Додаткова ємність мулового поля 7955000 м3 - 100% від реалізації
Оптимізація транспортної пропозиції Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | 2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | 2021–2024 | Кількість об'єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту | здійснення не розпочато |  | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, виконання заходу тимчасово призупинено. Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені
Кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту
Кількість об'єктів модернізації
Оптимізація транспортної пропозиції Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | 2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту | 2021–2024 | Кількість придбаних трамвайних вагонів | здійснення розпочато | Придбано 9 трамвайних вагонів за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку на суму 254,9 тис. грн та за рахунок власних коштів КП «Київпастранс»на суму 141,0 тис. грн. Також у якості гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів поставлено 42 автобуси
Кількість придбаних тролейбусів
Кількість придбаних автобусів
Кількість придбаних електробусів
Кількість придбаних вагонів метрополітену
Кількість оновлених вагонів метрополітену
Оптимізація транспортної пропозиції Розвиток та популяризація велосипедного руху | 2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструкту-ри) та штучних споруд | 2021–2024 | Кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі | здійснюється постійно | У 2023 році проводилися роботи: з реконструкції 6 обʼєктів: - мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Печерському районі; - шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул.Дегтярівської та вул.Олександра Довженка - транспортної розв'язки на перетині вул.Богатирської з вул.Полярною в Оболонському районі; - вул.Трускавецької у Дарницькому районі; - транспортної розв'язки на перетині просп.Перемоги з вул.Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м.Києва; - вул.Стеценка від просп.Палладіна до Інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вул.Стеценка з вул.Туполєва та вул.Стеценка з вул.Щербакова. З будівництва 6 обʼєктів: - під'їздних шляхів до земельної ділянки, наданої для будівництва житлових будинків для забезпечення житлом учасників АТО та громадян, які перебувають на квартирному обліку, на вул.Жулянській,5 у Голосіївському районі м.Києва; - Подільського мостового переходу через р.Дніпро у м.Києві; - Великої Кільцевої дороги на ділянці від вул.Богатирської до просп.Оболонського в м.Києві; - Великої Окружної дороги на ділянці від просп.Маршала Рокосовського до вул.Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях; - під’їзної автомобільної дороги від просп.Валерія Лобановського (Червонозоряного проспекту) (поблизу примикання вул.Володимира Брожка (вул.Кіровоградської)) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янському районі м.Києва; - вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі; - вул.Суздальської з продовженням до просп.Повітрофлотського з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії, м.Київ, Солом'янський район. Крім того, проведено роботи на 7 обʼєктах реконструкції штучних споруд та 7 обʼєктів реконструкції дощової каналізації | Захід реалізується в межах Програми економічного та соціальнго розвитку м. Києва на 2023 рік відповідно до доведених бюджетних асигнувань
Кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі
Кількість об'єктів будівництва штучних споруд
Кількість об'єктів реконструкції штучних споруд
Кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації
Кількість об'єктів будівництва вело-інфраструктури
Інформатизація транспортної системи Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | 2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | 2021–2024 | Кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення та систем забезпечення безпеки | здійснюється постійно | Придбано засоби відеофіксації з різними технічними характеристиками для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки. Встановлено засоби відеофіксації, придбані у поточному та попередні роки. Забезпечено супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Придбано 40361 од. обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Відшкодовано витрати за спожиту електроенергію
Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | 2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | 2021–2024 | Кількість об’єктів будівництва та реконструкції | здійснено частково | Завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними та натрієвими лампами на світлодіодні світильники на 80 об’єктах. Замінено: - 8766 од. світильників з ртутними на натрієвими лампами на енергоефективні LED світильники; -1404 од. старих залізобетонних та металевих опор на нові опори; - 172,2 км мереж зовнішнього освітлення | Проєкт виконувався в межах асигнувань, передбачених у бюджеті м.Києва на 2023 рік
Кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники
Кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
Кількість побудованих (відремонтованих) об’єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення
Кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення
Кількість розроблених проєктів реконструкції будівель та споруд
Кількість розроблених проєктів будівництва мереж зовнішнього освітлення (прибудинкових територій та нерегульованих пішохідних переходів)
Кількість технічно модернізованих диспетчерсько-аварійних служб підприємства
Площа проведення капітального ремонту, виробничих баз
Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | 2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену | 2021–2024 | Кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену | здійснено частково | Проведено реконструкцію системи автоматичної пожежної сигналізації з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів на станцііях метрополітену | На підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі №910/13227/22 КП «Київський метрополітен», у зв’язку з повільним виконанням будівельних робіт з будівництва дільниці СПЛ від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар, що унеможливлює їх виконання в строк, визначений умовами договору, відмовилось від виконання умов договору
Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | 2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | 2021–2024 | Кількість комунальних об’єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції | здійснення не розпочато | – | Бюджетом міста Києва не передбачені асигнування на виконання заходу у 2023 році. Для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю необхідно провести реконструкцію громадської будівлі на вул.Юнкерова Миколи,28. Оформлення дозволу на будівництво та реконструкцію не розпочато, оскільки не завершено реорганізацію територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві, яке є користувачем будівлі Зазначена будівля перебуває на праві постійного користування у територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві
Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | 2.3.9. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм | 2021–2024 | Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим за кошти міського бюджету, зокрема: | здійснено | У 2023 році: - забезпечено благоустроєним житлом, профінансованим за кошти міського бюджету, 90 сімей, з яких 28 квартир надано дітеям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 24 – учасникам бойових дій та членам їх сімей, 38 – іншим черговикам квартирного обліку; - укладено 99 договорів з черговиками квартирного обліку про придбання на умовах співфінансування житла, зокрема: для учасників АТО та членів їх сімей – 92 договори (за схемою 50/50), для інших пільгових категорій – 7 договорів (за схемою 70/30) ; - забезпечено благоустроєним житлом 189 сімей, тимчасовим – 76 сімей; - відновлено 10 значно пошкоджених житлових будинків; - проведені відновлювальні роботи, капітальний ремонт у 43 житлових будинках (заміна вікон, влаштування відкосів, ремонт покрівлі), які зазнали незначних пошкоджень внаслідок ракетних атак Російської Федерації; - проводилися роботи з реконструкції житлового будинку на бульв.Кольцова,24-А | Бюджетом міста Києва на 2023 рік кошти на будівництво (придбання тощо) соціального житла не передбачено
Кількість квартир, наданих дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
Кількість квартир, наданих учасникам бойових дій та членам їх сімей
інші
Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом
Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим на умовах співфінансування
зокрема:
за схемою 50/50 (учасники учасники бойових дій)
за схемою 30/70 (інші категорії обліку)
Кількість сімей, забезпечених тимчасовим житлом
Кількість квартир соціального житла, наданого громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, зокрема дітям-сиротам та особам з їх числа
Кількість відновлених житлових будинків, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій
Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб | 2.4.10. Забезпечення якісною та доступною медициною в м.Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | 2021–2024 | Кількість об’єктів охорони здоров᾿я, на яких розпочато будівельні роботи | здійснюється постійно | Виконувалися будівельні роботи на 5 обʼєктах охорони здоровʼя, а саме: - реконструкції 3 закладів охорони здоровʼя: - будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення Центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м.Києва на вул.Рогозівській,6; - будівель Київського міського перинатального центру – структурного підрозділу Київського міського Центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі м.Києва; - будівлі на просп.Свободи,22-а під відділення №7 Комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» у Подільському районі м.Києва; - будівництві 2 артезіанських свердловин. Крім того, виконувалася проєктна документація на: - реконструкцію будівлі Київської міської клінічної лікарні №6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на пр.Космонавта Комарова,3; - реставрацію будівлі з пристосуванням КНП «ЦПМСД» Печерського району м.Києва на вул.І.Мазепи,2; - реконструкцію будівлі Київського міського Будинку Дитини «Берізка» з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул.Кубанської України,4 в Деснянському районі | Фінансування заходу проведено в межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки, зокрема погашено заборгованість за 2022 рік в обсязі 97494,836 тис.грн, яка утворилася через зняття у кінці бюджетного періоду 2022 року органами Казначейства бюджетних фінансових зобовʼязань
Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 2.4.11. Створення сучасних багато-функціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | 2021–2024 | Кількість об’єктів спортивної інфра-структури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва) | розпочато здійснення | Виконано проєктні роботи на реконструкцію нежитлових будівель літ.«А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 на вул.Ягідній,2. За рахунок коштів статутного фонду комунального підприємства «Спортивний комплекс стадіон «Старт» сплачено послуги з подовження дії технічних умов на водопостачання та проведення топографо-геодезійних вишикувальних робіт з реставрації комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та будівництвом нового мультифункціонального спортивного комплексу на вул.Шолуденка,26–28/4
Загальна площа побудованих обʼєктів
Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | 2.5.12. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | 2021–2024 | Кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів | здійснюється постійно | Виконано: - планування схилів на площі 15 га; - влаштування технологічного екрану із суглинку, газового дренажу із щебню та захисного екрану із кількох шарів на площі 21,43 га; - укріплення та підняття дамби обвалування І ділянки обсягом 224 тис. т; - укріплення та підняття дамби обвалування ІІ ділянки обсягом 305,2 тис. т; - будівництво 963 м.п. системи напірних трубопроводів; - будівництво насосної станції перекачки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с.Підгірці. Продовжувалися роботи з реконструкції та технічного переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с.Підгірці Обухівського району Київської області та СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго»
Кількість пускових комплексів (ліній) з очищення димових газів
Площа відновлення земель
Площа планування схилів
Влаштування технологічного екрану із суглинку
Влаштування газового дренажу із щебню
Влаштування захисного екрану із кількох шарів
Укріплення та підняття дамби обвалування І ділянка
Укріплення та підняття дамби обвалування ІІ ділянка
Будівництво насосної станції перекачки фільтрату
Система напірних трубопроводів
Будівництво накопичувача для фільтрату
Будівництво водонапірної башти
Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | 2.5.13. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | 2021–2024 | Частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | здійснюється постійно | КП «Київкомунсервіс»: відремонтовано 458 контейнерів для роздільного збирання побутових відходів, придбано універсальний сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-408/1 та краном-маніпулятором, перероблено 1367 ртутьвмістних термометрів, утилізовано 19500 відпрацьованих люмінісцентних ламп. Загалом, частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою складає 5% загального обсягу утворених твердих побутових відходів
Охорона та раціональне використання природного середовища | 2.5.14. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м.Києва | 2021–2024 | Кількість відремонтованих зон відпочинку | здійснено | У 2023 році проводилися роботи на 2 обʼєктах: - острів Оболонський – виконано роботи з капітального ремонту елементів благоустрою, погоджено завдання на коригування проєктно-кошторисної документації; зона відпочинку «Вербне» – підготовлено дефектний акт, складено кошторис, проведено експертизу на капітальний ремонт елементів благоустрою, визначено виконавця будівельних робіт, укладено договір з переможцем закупівлі та виконувалися будівельні роботи | Потребує коригування проєктно-кошторисна документація у зв’язку зі значним здорожчанням матеріальних ресурсів та необхідністю врахування додаткових вимог місцевої громади в частині прокладання трас кабелю 10 кВ та мереж відеонагляду по побудованим конструкціям мостового переходу
Кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка
Розвиток територій міста | 2.6.15. Зелене місто – киянам | 2021–2024 | Площа озеленення | здійснено | У 2023 році виконано капітальний ремонт 44 обʼєктів благоустрою. Площа оновленого твердого покриття парків, скверів, обʼєктів зеленого господарства становить 2,84 га Здійснено природоохоронні заходи (влаштування озеленення та поливо-зрошувальних мереж) на 11 обʼєктах. Площа озеленення становить 3,92 га
Площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства
Розвиток територій міста | 2.6.16. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м.Києва | 2021–2024 | Кількість облаштованих вулиць | не розпочато здійснення | У звʼязку з завершенням терміну технічних умов, на підставі яких розроблена проєктна документація «Реконструкція вул.П.Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони в Подільському районі міста Києва», проводяться заходи щодо отримання нових технічних умов | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, здійснення заходу тимчасово призупинено
Контроль за створенням та утриманням міського простору | 2.6.17. Створення нового Центру захисту тварин | 2021–2024 | Кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин) | розпочато здійснення | У 2023 році по обʼєкту «Будівництво Центру захисту тварин» проведено роботи з влаштування монолітів перекриття 3 поверху, влаштування монолітних сходів за 3 осями, кладку парапетів будівлі покрівлі, влаштування цегляної кладки техповерху (блок «Ветклініка»), влаштування кладки стін та перекриттів 1 поверху (блок «Карантин»). Здійснено авторський нагляд | Роботи виконані в межіх асигнувань, виділених з бюджету міста Києва у 2023 році
Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг | 2.7.18. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м.Києва | 2021–2024 | Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами | не розпочато здійснення | За результатами оцінки відвідувачів центрів надання адміністративних послуг м.Києва роботою адміністраторів задоволені 95% | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг тимчасово призупинено
Кількість адміністра-торів, що пройшли навчання
Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | 2.7.19. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | 2021–2024 | Кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру) | не розпочато здійснення | – | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, здійснення заходу тимчасово призупинено
Розвиток мережі закладів освіти | 2.8.20. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | 2021–2024 | Кількість закладів освіти, введених в експлуатацію | здійснюється постійно | У 2023 році: Завершено роботи з реконструкції 2 об’єктів освіти у Дарницькому районі, які були розпочаті у попередніх роках, а саме: - будівлі з облаштуванням території середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня №289 на вул.Славгородській,14 (додатково створено 25 учнівських місць); - стадіону та спортивних майданчиків у загальноосвітньому навчальному закладі №111 на вул.Здолбунівській,7-б. Виконувалися роботи з реконструкції 6 об’єктів освіти, а саме: - гімназії №59 імені О.М.Бойченка на вул.Великій Китаївській,85 у Голосіївському районі; - загальноосвітньої школи і стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І–ІІ ступенів №10 на вул.Вакуленчука,1 та загальноосвітньої школи №305 на вул.Євгена Харченка,53 у Дарницькому районі; - 2 дошкільних закладів в Оболонському районі: дошкільного навчального закладу №206 на вул. Полярній,13-А і дошкільного навчального закладу №224 на вул.Попова,7; - дошкільного навчального закладу №497 на вул.Академіка Корольова,5-А у Святошинському районі. Проводилося проєктування будівництва 37 споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття (у всіх районах міста) | Роботи виконані в межах асигнувань, виділених з бюджету міста Києва у 2023 році
Кількість додатково створених місць для учнів/учениць та вихованців/вихованок
Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | 2.9.21. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | 2021–2024 | Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій: | здійснюється постійно | Встановлено 27 модернізованих точок сповіщення, які працюють в режимі тестування, якими охоплено 130 тис. осіб. Матеріальний резерв міста Києва поповненона 2 групами товарів цивільного захисту. Ще на 6 груп використовувались запаси попередніх років. Здійснено 2348 виїздів на надзвичайні ситуації, зокрема: 314 виїздів - техногенного, 202 - природного, 1272 - соціального характеру, 560 виїздів - профілактичні
кількість встановлених модернізованих точок сповіщення
кількість охопленого населення
Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва
Кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій
Налагодження комунікації «влада - громадськість» | 2.10.22. Створення громадських хабів | 2021–2024 | Кількість створених хабів | здійснено | Відповідно до укладених договорів проведено закупівлі та виконано капітальні ремонти приміщень та створено 2 громадські хаби Vcentrі HUB : на вул. А.Малишка, 25/1 (Дніпровський районн); вул.Волинській, 17/28 (Солом’янський район)
Налагодження комунікації «влада - громадськість» | 2.10.23. Школа місцевої демократії | 2021–2024 | Кількість навчальних заходів | здійснено | Проведено 39 навчально-просвітницьких заходів у відкритих громадських просторах Vcentrі HUB Шевченківського, Оболонського та Голосіївського районів столиці. Виготовлено 8 відеоінструкцій, 6 брошур загальною кількістю 8,8 тис. примірників, буклети та флаєри у кількості 40 тис. примірників з орієнтовним тематичним наповненням | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, проєкт виконувався без залучення бюджетних коштів
Кількість виготовлених відеоінструкцій
Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції
Організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі
Налагодження комунікації «влада – громадськість» | 2.10.24. Київ медіа простір | 2021–2024 | Кількість тренінгових програм медіапростору (8 циклів/рік) | здійснено | Організовано серію офлайн тренінгів за 10 тренінговими програмами для публічних службовців міської влади та учнів Фінансово-правового коледжу Київської міської ради. На всіх майданчиках хабів загальна кількість робочого часу становила 582 годин за рік | Проєкт виконувався без залучення бюджетних коштів, в межах фінансування основної діяльності КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»
Загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів
Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними | 2.11.25. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT) | 2021–2024 | Кількість датчиків та сенсорів | здійснюється постійно | Створено 3 локації моніторингу концентрації аміаку в атмосферному повітрі, встановлено пристрої контролю вмісту аміаку та давачі контролю доступу у технічні приміщення. Станом на кінець 2023 року втсановлено 300 датчиків та сенсорів, 3 пристрої передачі та обміну даних за відповідними типами. Придбано: - пакет програмного забезпечення для забезпечення безперебійності сервісу передачі, обробки та візуалізації показників, отриманих з кінцевих пристроїв; - 50 комплектів (у складі комплекту 6 сенсорів) первинних перетворювачів вимірювальних параметрів Oizom для забезпечення сталої та надійної роботи платформи Інтернету речей; Проведено: - технічне обслуговування та ремонт програмно-апаратного комплексу для прогнозування потенційних проблем та інформування на основі аналізу зібраних з датчиків показчиків; - технічну підтримку мережі з 46 екодавачів, що розподілені по всіх районах міста Києва, обмін показниками, які реалізовано на базі міської опорної мережі LoRaWAN
Кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами
Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії | 2.12.26. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві | 2021–2024 | Кількість модулів системи | розпочато здійснення | Закуплено послугу з налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу міської інтеграційної платформи ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві. На обслуговуванні знаходиться 1 модуль системи ситуаційного центру
Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини | 3.1.1. Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва | 2021–2024 | Кількість об`єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи | розпочато здійснення | Протягом 2023 року виконувалися: ремонтно-реставраційні роботи на 8 об’єктах культурної спадщини: - житловому будинку, пам’ятки містобудування і архітектури національного значення на вул.Г.Сковороди,9-Б – здійснювалося коригування науково-проєктної документації; - житловому будинку ювеліра Захара Брезгунова (ремонт фасадів та пошкоджених приміщень й електромережі), 1815 р., 1860 р., Андріївський узвіз, 5/31 – здійснювалося коригування науково-проєктної документації; - Покровської церкви та дзвіниці (охоронний №23) на вул.Покровській,7 у Подільському районі – здійснювалося коригування науково-проєктної документації; - пам’ятника князю Володимиру (пам’ятка монументального мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н) на Володимирській гірці – проводилося розроблення науково-проєктної документації; - житловому будинку Биковського («Будинок Петра І») (ремонт фасаду, гідроізоляції фундаментів та підвальних приміщень) на вул.Костянтинівській,6/8 – проводилося розроблення науково-проєктної документації; - колони Магдебурзького права, (охоронний № 31) на Набережному шосе,8 – проводилися ремонтно-реставраційні роботи; - корпусу №16 – келії Флорівського монастиря (Будинок Артинова, 1809-1811 рр., вул. Фролівська,6/8) – проводилися ремонтно-реставраційні роботи; - будинку прибуткового, в якому проживали відомі художники М.Врубель, В.Орловський, В.Котарбинський, родина Прахових на вул.Десятинній,14 – здійснювалося коригування науково-проєктної документації
Популяризація культурної спадщини | 3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва | 2021–2024 | Кількість проведених воркшопів | здійснюється постійно | З метою здійснення заходів з популяризації культурної спадщини міста Києва проведено 69 воркшопів
Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | 3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | 2021–2024 | Кількість оновлених закладів культури | розпочато здійснення | У 2023 році в межах доведених обсягів асигнувань з бюджету міста Києва: - оновлено будівлі: Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі; Київського камерного театру «Дивний замок». - розроблено проєктно-кошторисну документацію: на виконання відновлювальних робіт: Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (відновлення внаслідок пошкоджень від військової агресії РФ); Національного музею «Київська картинна галерея»; Національного музею мистецтв ім.Варвари та Богдана Ханенків; на виконання протиаварійних робіт: - капоніру І полігону госпітального укріплення «Київської Фортеці» (пам’ятники містобудування та архітектури Національного значення)
Кількість відновлених закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії
1 За наявною звітною інформацією за січень -липень 2023 року
2 За наявною звітною інформацією за січень-серпень 2023 року

## Лист1
2. 32 примітка | Неврегульовано окремі положення установчого документу. Підготовлено зміни до Положення про Святошинський дитячий будинок-інтернат з урахуванням змін до Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №772