Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програму місті Києві

**Інформація про виконання програми**

**за І квартал 2020 року**

# Комплексна міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 – 2022 роки (рішення Київради від 12.11.2019 № 59/7632)

# Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходу** | **Виконавці заходу** | **Термін вико-нання****(план/****факт)** | **Обсяги фінансування****на 2020 рік (тис. грн)** | **Фактичні обсяги фінансування****за звітний період (тис. грн)** | **Інформація про виконання заходу** | **Причини невикона-ння** |
| **Усього** | **у тому числі за джерелами:** | **Усього** | **у тому числі за джерелами:** |
| **державний бюджет** | **бюджет** **м.Києва** | **інші джерела** | **державний бюджет** | **бюджет** **м.Києва** | **інші джерела** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **11** |
| **Міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 – 2022 роки** |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |
| Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |
| Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики |
| Усунення необґрунтованих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності. Недопущення неправомірного втручання органів державної влади у ринкове середовище |
| 1.1. Дослідження стану проведення дерегуляційних процесів у Києві, визначення їх результативності та розробка пропозицій щодо їх активізації (у т. ч. шляхом проведення опитувань суб’єктів господарювання щодо пропозицій дерегуляції господарської діяльності). | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Офіс ефективногорегулювання /  Better Regulation Delivery Office   (за згодою) | 2020 | 350 | 0 | 50 | 300 (кошти міжнародних організацій) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.Департаментом щомісячно надаються пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів для розвитку МСП. | У бюджеті м . Києва на 2020 рік не виділені кошти на реалізацію заходу. |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |
| Взаємодія органів влади з підприємницькою спільнотою |
| 2.1. Участь та проведення міських форумів щодо взаємодії бізнесу і влади  | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),районні в місті Києві державні адміністрації,громадські організації промисловців і підприємців(за згодою),організаціїроботодавців(за згодою) | 2020 | 5000 | 0 | 1000 | 2000 (кошти міжнародних організацій)2000 (власні кошти суб’єктів господарювання) | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м . Києва на 2020 рік не виділені кошти на реалізацію заходу.У звітному періоді участь у форумах небрали. |
| Впровадження європейських стандартів у сфері дозвільної системи |
| 3.1. Наповненняінформаційної он-лайн служби дляпідприємців з можливістюотримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Офіс ефективногорегулювання /  Better Regulation Delivery Office  (за згодою) | 2020 | 490 | 0 | 190 | 300 (кошти міжнародних організацій) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.Проводиться робота по актуалізації бізнес-кейсів на веб-сайті «KyivBusinessCity» - інформаційній он-лайн службі для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (наповнення сайту спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO). На даний час актуалізовано 14 бізнес-кейсів. |  |
| Підтримка створення та діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва,впровадження ефективних інструментів для формування сприятливого бізнес-середовища |
| 4.1. Розвиток та розширення напрямків діяльності КП «Київський міський бізнес-центр» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міськоїдержавної адміністрації), комунальне підприємство«Київський міський бізнес –центр» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано частково.Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці функціонує КП «Київський міський бізнес-центр», забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів як структурних підрозділів КП «Київський міський бізнес-центр» (далі – КП КМБЦ) у 10 районах міста Києва.У звітному періоді КП КМБЦ укладено 17 договори з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано 3467 консультацій.04.03.2020 проведено засідання балансової комісії з розгляду стану фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Київський міський бізнес-центр» за 2019 рік. За результатами якого роботу КП КМБЦ визнано задовільною. |  |
| Зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців |
| 5.1. Проведення навчальнихпрограм для підприємців | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації), суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на реалізацію заходу. |
|  Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва |
| Фінансово-кредитна підтримка |
| Розширення можливостей доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів |
| 6.1. Надання фінансово- кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Німецько-Український фонд (за згодою) | 2020 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.У місті Києві діє Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, затверджена рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (в редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019№ 60/7633).16.03.2020 проведена робоча зустріч з представником Фонду розвитку підприємництва (перейменований Німецько-український фонд) з питання відновлення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, підписання договору про співробітництво та опрацювання питання внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.Рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» виділено кошти у сумі 7,0 млн грн на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві.Укладено договір про співпрацю між Департаментом та Фондом підтримки підприємництва.Проводиться робота по укладенню договорів з банками-партнерами (АТ «Ощадбанк», АТ «ПроКредит Банк», АТ «Кредитвест Банк»,АТ «Кредобанк» та АБ «Укргазбанк»).У звітному періоді фінансово-кредитна підтримка суб’єктам малого та середнього підприємництва не надавалась. |  |
| 6.2. Популяризація фінансово-кредитноїпідтримки суб’єктів малогота середнього підприємництва шляхомпідготовки буклетів, роликів тощо | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації),Німецько-Український фонд(за згодою) | 2020 | 168  | 0 | 0 | 168 (кошти міжнародних організацій) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано часково.Підготовлена презентація про Програму ФКП малого та середнього підприємництва у місті Києві. |  |
| Інформаційно-консультативне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки |
| Удосконалення системи інформаційно-консультативної та аналітичної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва |
| 7.1. Проведення/ участь у засіданнях за круглим столом, інформаційних семінарах та зустрічах з бізнесом та громадськими об’єднаннями підприємців з актуальних питань підприємницькоїдіяльності, в томучислі:- з проблемних питань державної регуляторної політики; - з питань оподаткування;- щодо проблемних питань надання адміністративних;послуг, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення;- семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації адміністраторів та представників суб’єктів надання адміністративних послуг; з питань фінансово-економічного управліннябізнесом; - із підготовки грантових та кредитних заявок;- інших актуальних питань розвитку бізнесу | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент (Центр) наданняадміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державноїфіскальної служби у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою),громадські організації жінок (за згодою),суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020 | 200 | 0 | 100 | 100 (власні кошти суб’єктів господарювання) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.Департаментом промисловості та розвитку підприємництва ВО Київради (КМДА) взято участь 1 круглому столі, 1 нараді, 1 засіданні та 1 презентації Безкоштовні навчальні семінари для підприємців.Спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві та Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією організовано та проведено наступні заходи для столичних платників податків:29.01.2020 семінар для юридичних осіб «Новації податкового законодавства»;30.01.2020 семінар для фізичних осіб-підприємців «Актуальні питання застосування норм податкового законодавства фізичними особами – підприємцями».За участі 330 підприємців.ГУ ДПС у м. Києві протягом І кварталу 2020 року для платників податків організовано та проведено 2 семінари, 49 зустрічей з громадськістю та 96 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».Також розроблено та розповсюджено серед платників 38 видів друкованої продукції (брошури, буклети, листівки) з актуальних питань застосування норм податкового законодавства.Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг КМДА проведено понад 40 семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації адміністраторів та представників суб’єктів надання адміністративних послуг.За даними РДА у звітному періоді за участю підприємців м. Києва проведено 7 семінарів та 3 круглі столи. |  |
| 7.2. Проведення заходів з нагодиДня підприємця | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент суспільнихкомунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),районні в місті Києві державні адміністрації | 2020 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано.В Україні День підприємця прийнято святкувати в першу неділю вересня. Це професійне свято в нашій державі було засноване указом Президента України від 05.10.1998 № 1110/98.Підготовка до святкування почнеться у ІІ кварталі 2020 року. |  |
| Підтримка підприємницької ініціативи громадян |
| Залучення до підприємницької діяльності безробітних та соціально-вразливих верств населення |
| 8.1. Сприяння розвитку підприємницькоїініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійноїпідготовки, наданнябезробітнимодноразової допомоги по безробіттю дляорганізації підприємницької діяльності | Київський міський центрзайнятості(за згодою) | 2020 | 1500 | 0 | 0 | 15000 (Фонд загально-обов’яз-кового державного соціального страхування України на випадокбезробіття) | 1240,2 | 0 | 0 | 1240,2 | Виконано частково.У І кварталі 2020 року отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи 26 осіб на суму 1240,2 тис. грн. |  |
| 8.2. Організація та проведення Start Business picnic | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державноїадміністрації), Київський міський центр зайнятості (за згодою), Офіс ефективногорегулювання / BetterRegulationDelivery Office (за згодою) | 2020 | 50 | 0 | 0 | 50(кошти грантів) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.Спеціалістами з профорієнтації столичної служби зайнятості постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед безробітних щодо організації власної справи. Протягом І кварталу 2020 року проведено 13 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність «Як розпочати свій бізнес», основним завданням якого є інформування про тенденції розвитку малого бізнесу, обговорення ідей підприємницької діяльності, самодіагностика професійно важливих якостей підприємця, в яких взяли участь 125 осіб, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, звільнених у запас або відставку, молодь та старше покоління.З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності. Протягом звітного періоду проходили відповідну професійну підготовку 70 безробітних, із них: закінчили навчання 20 осіб, зареєструвались як суб’єкти підприємництва 18 осіб.  Також за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість (кондитер, візажист, кравець, перукар тощо) проходило навчання 9 безробітних. |  |
| Популяризація підприємницької діяльності |
| 9.1. Створення та популяризація електронного каталогу «Успішні практики підприємництва» (у тому числі:, успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проект, тощо), що сприятиме формуванню у населення «економічного» мислення та спонукатиме його до підприємницької діяльності | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державноїадміністрації), районні вмісті Києві державні адміністрації | 2020 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| 9.2. Розвиток партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти ВНЗ та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці – підібрати потенційні кадри  | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчогооргану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | 2020 | 100 | 0 | 0 | 100 (власні кошти суб’єктів господарювання) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.У Голосіївському районі.19.02.2020 для студентської молоді (15 осіб) Міжрегіональної академії управління персоналом організовано зустріч з представниками компанії Terrasoft, в рамках якої проведена тематична лекція-семінар, надані відповіді на питання, розказано про можливості дуальної освіти, проходження практик, майбутнього працевлаштування молоді тощо.У Оболонському районі.26.02. 2020 для школярів відчинив двері ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва».Цей навчальний заклад спільно з  Оболонською районною філією Київського міського центру зайнятості проводить профорієнтаційну роботу з дітьми.Програма профорієнтаційної роботи  з дітьми розроблена таким чином, щоб надати максимум інформації про діяльність служби зайнятості, ситуацію на ринку праці, ознайомити з  правилами вибору професії, перспективами працевлаштування за набутими професіями та спеціальностями, за якими здійснює підготовку зазначений навчальний заклад.Майбутні абітурієнти пройшли експрес-тестування, отримали професійні рекомендації фахівців з профорієнтації згідно результатів.У Печерському районі.З 03.02.2020 по 28.02.2020 студенти IV курсу Київського національного торговельно-економічного університету, які здобувають ступінь вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», з метою набуття практичного досвіду, проходили виробничу практику в управлінні (центрі) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у кількості 6 осіб.З 10.02.2020 по 21.02.2020 проходила ознайомча практика студентів другого курсу Державного університету телекомунікацій за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у кількості 10 осіб.У Солом’янському районі.Київський коледж транспортної інфраструктури уклав 2 договори з підприємствами АТ «Українська залізниця» та КП «Київський метрополітен».Київське вище проф. училище будівництва і дизайну - 22 договори відповідно до яких випускникам надається право на отримання першого робочого місця з ПрАТ «Вентиляційні системи», КМД ПАТ «Укрпошта» ТОВ «Фактура груп», ПрАТ «Еліт-Декор». ПП «Енергобуд» ПАТ «Трест Київелектромонтаж» ПАТ ТОВ «Епіцентр К» та ін.ДНЗ «Центр професійної освіти інформ. технологій, поліграфії та дизайнум. Києва» укладено 148 договорів з ПП видавництво «Фенікс» ТОВ «Мега-Поліграф» ТОВ «Книжкова друкарня «Софія» КМДА АТ «Укрпошта» НАМНУ Державна установа «Національний науковий центр» та інші.Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну укладено 201 договір з ПАТ «Укргазпроект» ПрАТ «Київський картонний комбінат», ТОВ «Техноеталон», ТОВ «СмартСервіс», ПАТ «Спецінжбуд», БМУ-15, ТОВ «Київміскбуд-3», ТОВ «Унілех», Керуюча компанія «Коменерго» та інші.Київським вищим проф. училищем залізничного транспорту ім. Кудряшова укладено договори із Регіональною філією «Південно-Західна залізниця», ПАТ «Українська залізниця», КП «Київський метрополітен», «Київський електровагоноремонтний завод», філією «Дарницький вагоноремонтний завод».Київським вищим проф. училищем швейного та перукарського мистецтва укладено близько 200 договорів з підприємствами швейного перукарського та кухарського напрямків.Вищим професійним училищем НАУ 4 договори з ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, ТОВ «ДЦ Україна» ПП «Арт Вік», АТ «Укрпошта» .Київський транспортно-технологічний коледж уклав 54 договори з підприємствами «Київавтодор», «Укрспецтунельпроект», «Київміськбуд», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», «Укрдіпродор». |  |
| 9.3. Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, тощо) | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),районні в місті Києві державні адміністрації | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано часково.За даними Аудиторської палати України у І кварталі 2020 року в м. Києві налічувалось 433 аудиторських компаній.Всього станом на 01.04.2020 за останніми оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві налічувалось 5358 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 165 бізнес-центрів, 12 бізнес-інкубаторів, 33 технопарки, 477 лізингові компанії, 294 кредитні спілки, 62 фонди підтримки підприємництва, 1586 інвестиційних фондів і компаній, 516 інноваційних фондів і компаній, 677 інформаційно-консультативних установи, 326 громадських об’єднань підприємців, 229 бірж та 981 страхових організацій.Активно співпрацювали з місцевими органами влади 17 об’єктів інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), якими у звітному періоді надано понад 1,5 тис. консультацій, підготовлено 39 установчих документи, розроблено 2 бізнес-плани, проведено 2 засідання за круглим столом за участю 24 осіб та 9 семінарів за участі 124 осіб.На базі Оболонської районної філії КМЦЗ функціонує Центр розвитку підприємництва (ЦРП). У рамках ЦРП надаються консультації особам, які мають бажання започаткувати власну справу та здійснюється інформаційна підтримка представників малого та середнього підприємництва, проводяться заходи з підприємництва. З початку року на базі ЦРП проведено 2 семінари, які відвідали 17 осіб. |  |
| Популяризація соціально-відповідального бізнесу |
| 10.1. Створення електронного каталогу «Соціально- відповідальний бізнес міста Києва» (в якому буде інформація про кращі практики соціально-відповідального бізнесу та товари і послуги, які він пропонує, надає, тощо), щорічне його оновлення та розміщення його на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),районні в місті Києві державні адміністрації,суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020 | 200 | 0 | 100 | 100(власні кошти суб’єктів господарювання) | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва |
| Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб’єктів малого та середнього підприємництва |
| 11.1. Створення та публікація наЄдиному веб-порталітериторіальної громади м. Києвабази даних іноземних підприємців, які мають намір співпрацювати з підприємцями м. Києва, в подальшому актуалізація даних | Департамент промисловостіта розвитку підприємництвавиконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент інформаційно- комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїміської державноїадміністрації),районні в місті Києві державні адміністрації, торгово-промислові палати (за згодою), Київська торгово-промислова палата (за згодою),Торгово-промислова палата України (за згодою)суб’єкти господарювання (за згодою) | 2020 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| Міська цільова програма сприяння розвитку промисловості на 2019 – 2022 роки |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |
| Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва |
| Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання |
| Модернізація та зростання конкурентоспроможності промислового виробництва |
| Завдання 1. Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання |
| 1.1. Вирішення організаційних питань створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» | 2020 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.Департамент, в межах компетенції, бере участь у роботі щодо створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі.На сьогодні триває процедура оформлення в установленому порядку земельних ділянок для створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань». Разом з тим, з метою визначення основних складових, напрямів діяльності та умов співробітництва з потенційними інвесторами і учасниками промислового вузла заплановано розробку Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань», яка стане основою для обґрунтування необхідності створення індустріального парку на території відведеної для забезпечення діяльності промислового вузла.Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2013 № 1242 (зі змінами) комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» визначено замовником підготовчих робіт по створенню промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі. | Питання створення управляючої компанії буде розглядатись після розробки Концепції та оформлення земельних ділянок. У 2020 році кошти на виконання заходу з міського бюджету не виділено. |
| Завдання 2. Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в промисловість міста Києва |
| 2.2. Організація та проведення щорічних бізнес-форумів за участю представників столичних та іноземних підприємств, наукових установ, посольств іноземних держав з презентацією інвестиційно-інноваційних пропозицій | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними із запровадженням карантину,та відсутність фінансування  |
| Завдання 3. Розвиток та формування видів промислової діяльності з вищою доданою вартістю |
| 3.1. Проведення щорічного воркшопу «Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними із запро-вадженням карантину,та відсутність фінансування |
| Завдання 4. Формування ефективної зайнятості у промисловості |
| 4.1. Популяризація робітничих професій, в тому числі відзначення професійних свят працівників галузей промисловості | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними із запровадженням карантину,та відсутність фінансування |
| Підвищення ресурсоефективності промисловості |
| Завдання 5. Впровадження ефективних практик управління промисловими відходами |
| 5.1. Роботи по демеркуризації території промислового майданчика ВАТ «Радикал» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У 2020 році кошти на виконання заходу з міського бюджету не виділено |
| Завдання 6. Оптимізація доступу і використання сировини та енергоносіїв |
| 6.1. Розробка типового проекту створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП) для його реалізації на промислових підприємствах м. Києва  | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 650 | 0 | 400 | 250(власні кошти промислових підприємств) | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | У 2020 році кошти на виконання заходу з міського бюджету не виділено |
| Завдання 7. Формування технологічної платформи розвитку промисловості міста Києва |
| 7.1. Проведення виставок-презентацій наукових проектів Національної академії наук України, які можуть бути впроваджені у міське господарство | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Національна академія наук України, Український союз промисловців і підприємців (за згодою) | 2020 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У 2020 році кошти на виконання заходу з міського бюджету не виділено |
| Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках |
| Розвиток ринків збуту промислової продукції |
| Завдання 8. Популяризація продукції промислового комплексу міста Києва |
| 8.1. Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано часково.У січні – березні 2020 року здійснено: 1.Інформаційне супроводження ІС «Промисловість і наука».2.Модифікація та розширення функціональних можливостей програмного забезпечення.3.Системно-технологічне супроводження ІС «Промисловість і наука». Станом на 01.04.2020:- із загальної кількості 1488 промислових підприємств м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ, розділ «Загальні відомості» заповнений по 1096 промисловим підприємствам; розділ «Виробничо-господарська діяльність» заповнений по 1 підприємству; розділ «Продукція» – по 858 підприємству. Сукупний комбінований відсоток наповнення Інформаційної системи складає 43,79% від загальної кількості;- із загальної кількості науково-дослідних установ міста (347) в Інформаційній системі актуалізовано дані по 341 організаціям, або 98,27 % від загальної кількості. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| 8.2. Організація комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано .Проведено нараду з представниками Київської торгово-промислової палати щодо проведення заходів з проведення у 2020 році конкурсу «Столичний стандарт якості».Проведено роботу щодо підготовки та випуску розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.01.2020 № 36 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2012 року № 1412 «Про проведення конкурсу «Столичний стандарт якості».У 2020 році кошти на виконання заходу з міського бюджету не виділено. | У зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними із запровадженням карантину,та відсутність фінансування проведення конкурсу |
| 8.3. Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| Завдання 9. Підтримка та залучення київських виробників до участі у міжнародних виставкових заходах |
| 9.1. Організація презентації колективного стенду промислового комплексу столиці “MadeinKiev” на міжнародних виставках | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 8000 | 0 | 4000 | 4000(власні кошти промислових підприємств) | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково.Протягом січня-березня 2020 року 8 промислових підприємств м. Києва презентували свої досягнення на наступних виставках: Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіргалантереї, хутра та комплектуючих (21.01.-24.01.2020); Міжнародній будівельній виставці (18.02.-20.02.2020); Міжнародному форумі виробників та постачальників меблів (26.02-29.02.2020). З березня 2020 року в умовах обмежень на проведення масових заходів, а також в умовах загрози подальшого поширення COVID-19, роботу щодо залучення підприємств до популяризації своє продукції на виставках, призупинено до покращення епідеміологічної ситуації.  | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| 9.2. Щорічна актуалізація та випуск каталогу «Експортери м. Києва» | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),промислові підприємства міста | 2020 | 180 | 0 | 100 | 80(власні кошти промислових підприємств) | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| Завдання 10. Підтримка виробництва та реалізації експорто-орієнтованої продукції київських промислових підприємств  |
| 10.1. Організація проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),ДУ «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України (за згодою) | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| 10.2. Організація конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємствам-дипломантам  | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),районні в місті Києві державні адміністрації,промислові підприємства міста | 2020 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| Інформаційне забезпечення розвитку промисловості |
| Завдання 11. Інформаційно-аналітична підтримка розвитку столичної промисловості  |
| 11.1. Створення та трансляція циклу програм «Зроблено в Києві», спрямованих на підтримку столичного виробника  | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| 11.2. Проведення прес-конференцій, радіопередач, спеціальних фоторепортажів, тематичних фотовиставок | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на виконання заходу. |
| Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС |
| Завдання 12. Проведення інформаційно-консультативних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС |
| 12.1. Залучення промислових підприємств до міжнародних програм та проектів, включаючи фонди ЄС, які фінансують розвиток Індустрії 4.0 | Департамент промисловостіта розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020 | 150 | 0 | 0 | 150(власні кошти промислових підприємств) | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано. | У зв’язку з обмежу-вальними заходами, пов’язаними із запровад-женням карантину |
| Міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2019 – 2022 роки |
| Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства |
| Завдання 1. Оптимізація інфраструктури торговельної мережі |
| 1.1. Розширення мережі продовольчих магазинів здорового харчування | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019-2022 | 15000  | 0 | 0 | 15000 (власні кошти суб’єктів господарювання) | 68 858 | 0 | 0 | 68 858(власні кошти ПрАТ «Київхліб») | Виконано.З метою підтримки соціально незахищених верств населення у місті Києві між Департаментом економіки та інвестицій, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ПрАТ «Київхліб» укладено інвестиційні договори від 27.11.2019 №№ 050-13/і/206, 050-13/і/209 «Про створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві» (лоти 1-4). ПрАТ «Київхліб» станом на 31.03.2020 встановлено 200 таких об’єктів. Відповідно до інвестиційних договорів інвестор взяв на себе зобов’язання забезпечувати продаж хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві утримувачам багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», в тому числі і пільговим категоріям населення, зі знижками від 20% до 70%. | - |
| Завдання 2. Організація тематичних заходів та забезпечення дозвілля |
| 2.1. Проведення загальноміського шкільного ярмарку до нового навчального року | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019 - 2022 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Загальноміський шкільний ярмарок до нового навчального року проводиться у серпні місяці (Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) буде розроблено проєкт-розпорядження за підписом міського голови та погоджено у встановленому порядку) |
| 2.2. Проведення Міжнародного фестивалю «BESTCookFEST» | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський національний торговельно-економічний університет (за згодою), Громадська спілка «Український кулінарний союз» (за згодою) | 2019 - 2022 | 642,8 | 0 | 385,7 | 257,1 (кошти інших джерел) | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) заборонено (до окремого розпорядження) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів |
| Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі |
| Завдання 3. Сприяння поступовому перетворенню ринків на сучасні торговельно-сервісні комплекси |
| 3.1. Реставрація із пристосуванням будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2  | Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»,Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019 - 2022 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на реалізацію заходу. |
| 3.2. Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Антоновича, 115 | Комунальне підприємство «Володимирський ринок»,Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019 - 2022 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | У бюджеті м. Києва на 2020 рік не виділені кошти на реалізацію заходу. |
| 3.3. Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Верхній Вал, 16 | Комунальне підприємство «Житній ринок», Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019 - 2022 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Відповідно до рішень Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 № 2290 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки у 2020 році» до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік включено об’єкт «Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Верхній Вал, 16» та затверджено видатки зі спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 3409,7 тис. грн для виконання робіт з проєктування реконструкції зазначеної будівлі. Відповідно до Помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік фінансування з бюджету міста Києва передбачено у III та IV кварталах 2020 року. |
| Розвиток сфери послуг |
| Завдання 4. Формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері побутових послуг, підвищення професійного рівня працівників |
| 4.1. Організація та проведення міського і районних конкурсів – оглядів суб’єктів господарювання сфери побуту | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | 2019 - 2022 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано.На виконаннярозпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві», прийнято розпорядження від 07.04.2019 № 578 «Про результати міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2019 році». 16 об’єктів побуту стали переможцями міського конкурсу-огляду. |  |
| **ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:**у тому числі кількість заходів:* запланованих
 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * виконаних
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Аналіз виконання програми за видатками в цілому:

 тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін | Проведенівидатки за звітний період | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 137055,7 | 38055,7 | 99000,0 | 0 | 0 | 0 | 137055,7 | 38055,7 | 99000,0 |