Додаток 2

Форма № 01-МЦП

Інформація

про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм

за 9 місяців 2016 р.

**Служба у справах дітей та сімї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва МЦП | Заплановано до фінансування на 2016 рік, тис.грн | | | | Фактично профінансовано за звітний період, тис.грн | | | | Рівень виконання результативних показників, % | Обгрунту-вання причин невиконання |
| всього | в т.ч. за джерелами | | | всього | в т.ч. за джерелами | | |  |  |
| державний бюджет | бюджет м. Києва | інші | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші |  |  |
| 1. | «Діти.Сім’я.Столиця на 2016-2018 роки» | 28021,9 | 0,0 | 28021,9 | 2946,2 | 13668,5 | 0,0 | 13668,5 | 0,0 | 49 | Частина заходів запланована до виконання починаючи з 4 кварталу 2016 року |

\_Кравченко Ірина Олександрівна

(ПІБ виконавця) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) 20.10.2016

\_\_484-05-22

(телефон виконавця)