|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 3** | | | | | | | | | | |
| **Пояснювальна записка до звіту про хід виконання** | | | | | | | | | | |
| **Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки** | | | | | | | | | | |
| *назва міської цільової програми* | | | | | | | | | | |
| **за перший квартал 2020 року** | | | | | | | | | | |
| 1. **Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:** | | | | | | | | | | |
| Кількість заходів програми, од. | | | | | | | | | Відсоток виконаних заходів, % | |
| Всього | | | Виконаних | | | Невиконаних | | |
| 33 | | | 16 | | | 17 | | | 48,48 | |
| * 1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Правової освіти та виховання, профілактики правопорушень бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 Профілактика терористичної і техногенної загрози, поведінки в надзвичайних ситуаціях, надання і отримання допомоги. Організація навчань з евакуації у закладах освіти під час проведення "Дня цивільного захисту" та Тижня безпеки дитини". | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Раннє виявлення, соціально-правовий захист та облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків, схильність до систематичного самовільного залишення місця постійного проживання, вчинення насильства над дітьми, залучення до найгірших форм дитячої праці, переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції. | | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.Виявлення реклами наркотичних засобів та проведення заходів з припинення діяльності вказаних сайтів, встановлення і затримання винних осіб, вирішення питання щодо притягнення до відповідальності рекламодавців та закриття сайтів. Ліквідація такої зовнішньої реклами. | | | | | | | | | | | |
| * 1. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Обладнання у 7 районах територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів «зелених кімнат» для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом’янського). | | | | | | | | | | | |
| Причини невиконання: Відсутність фінансування. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Придбання для кінологічного центру: - мікроавтобусу з обладнаною системою кондиціювання, придатного для перевезення кінологів з шістьма службовими собаками; - амуніції для службових собак; - різних замінників запахів для підготовки службових собак та виконання завдань покладених на кінологічний центр; - інших матеріальних цінностей та оплату інших послуг, необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак. | | | | | | | | | | | |
| Причини невиконання: Відсутність фінансування. | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити: - придбання паперу та канцелярського приладдя; - виготовлення типографічної продукції; - придбання меблів для ДОП; - придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання; - проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності; - сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання; - придбання термопринтерів; -придбання форменого одягу та речового майна для ДОП. | | | | | | | | | | | |
| Причини невиконання: Відсутність фінансування. | | | | | | | | | | | |
| 2.9.Забезпечення діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта»:  - оплата праці та утримання; - придбання форменого одягу; - придбання спеціальних засобів; - закупівлі пально-мастильних матеріалів; - придбання оргтехніки та канцелярського приладдя; - оренда приміщення комунальної власності. | | | | | | | | | | | |
| Причини невиконання: Профінансовано на 7 % від запланованого. | | | | | | | | | | | |
| 3.6.Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та периферичного обладнання, радіостанцій, нагрудних камер (боді-камери), зарядні пристрої, БФП, спеціальної техніки та обладнання. | | | | | | | | | | | |
| Причини невиконання: Відсутність фінансування. | | | | | | | | | | | |
| **2.Оцінка ефективності виконання програми** | | | | | | | | | | | |
| Результативні показники | | | | | Індикатори програми | | | | | |
| Кількість результативних  показників, од. | | | | Відсоток виконаних, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | | | Відсоток досягнутих, % |
| Всього | Виконано | Невиконано | | Всього | | Досягнуто | Недосягнуто | |
| 15 | 0 | 15 | | 0 | 5 | | 0 | 0 | | 0 |

Упродовж звітного періоду на виконання пунктів заходів програми структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правоохоронними органами міста та громадськими формуваннями здійснювалися організаційні та практичні заходи, спрямовані на створення безпеки громадян, подальше покращення стану профілактичної роботи та запобігання злочинності в місті Києві, які відображені у Додатку 2.

Протягом останніх років відбувається тенденція до зниження кількості вчинених кримінальних правопорушень. Згідно даних ГУНП у м. Києві упродовж першого кварталу 2020 року на території столиці вчинено на 12% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (14 231 проти 16 181), в тому числі 3 991 тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 17% менше 2019 року (4 824).

Рівень злочинності на 10 тис. населення зменшився та становить 48 кримінальних правопорушень (у 2019 році – 55).

На території столиці упродовж першого кварталу 2020 року спостерігається зменшення, у порівнянні з 2019 роком, кількості зареєстрованих умисних вбивств (18 проти 22), зґвалтувань (3 проти 4), розбійних нападів (60 проти 69), грабежів (357 проти 432), крадіжок (6111 проти 7784), у т.ч.: з автотранспорту (615 проти 701), з квартир (812 проти 1102), кишенькових (635 проти 1069), шахрайств (1506 проти 1875), хуліганств (108 проти 128) та незаконних заволодінь транспортними засобами (157 проти 189).

На 35,3 % зменшилось кількість кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми у порівняні з минулим роком (60 проти 93).

З метою попередження порушень чинного законодавства у сфері державної безпеки Головним управління СБУ у м. Києві та Київській області проведено 316 профілактичних заходів, у т. ч. 29 у формі офіційного застереження.

|  |
| --- |
| **3.Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому** |
| Протягом першого кварталу 2020 року заходи програми профінансовано на суму 1718,37 тис. грн, шо становить 1,8 % від запланованого. |

Начальник управління з питань взаємодії

з правоохоронними органами по забезпеченню

правопорядку та муніципальної безпекиОлег КУЯВСЬКИЙ