Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання комплексної міської цільової програми

«Молодь та спорт столиці» на 2022- 2024 роки

У І півріччі 2022 року

1. **Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконання заходів, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 42 | 0 | 42 | 0,0 |

* + 1. **1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів**

У зв’язку з повномасштабними військовими діями на території України внаслідок російської військової агресії, деякі заходи виконано частково в межах передбачених бюджетних призначень на 2022 рік, зокрема:

1. Формування позитивного ставлення громадян до молодіжної політики шляхом поліпшення інформаційного середовища, реалізації проєктів та проведення заходів з питань молодіжної політики, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді.
2. Сприяння функціонуванню мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовного дозвілля, сприяння творчого та інтелектуального розвитку молоді
3. Забезпечення діяльності Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" з метою реалізації проєктів, проведення заходів з питань молодіжної політики, в тому числі спрямованих на профорієнтацію підлітків та самозайнятість молоді, відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді
4. Сприяння функціонуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва: проведення чемпіонатів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі в чемпіонатах України та Кубках України, інших Всеукраїнських спортивних змаганнях, міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові) відповідно до зведеного Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів.
5. Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності.
6. Сприяння функціонуванню шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту, в тому числі відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності для участі в навчально-тренувальних зборах, чемпіонатах України, Кубках України, інших Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах.
7. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення на базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" та комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина".

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

1.Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень, відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва з олімпійських та неолімпійських видів спорту: проведення чемпіонатів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в: чемпіонатах, Кубках України та інших Всеукраїнських змаганнях;участь членів збірних команд міста Києва та їх тренерів в міжнародних спортивних змаганнях (проїзд, добові).

2. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 17/7590.

3. Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури та спорту шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань, масових заходів, спартакіад, заходів з популяризації та підвищення престижу військової служби, військово-спортивних змагань, урочистостей, тощо відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва.

4. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів шляхом реконструкції спортивних споруд та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (в т.ч. парки, сквери, пляжі та ін.)

1. **Оцінка ефективності виконання**

Комплексна міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2022 – 2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року №4034/4075.

Плановий загальний обсяг фінансових ресурсів, затверджений Програмою, необхідний для реалізації заходів програми становить 4 670 542,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 4 506 397,2 тис. грн, за рахунок інших джерел – 164 145,7 тис. грн.

У тому числі на 2022 рік затверджений Програмою обсяг фінансових ресурсів становить 1 459 430,4 тис. грн., з них за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 407 515,3 тис. грн, за рахунок інших джерел – 51 915,1 тис. грн.

На реалізацію заходів Програми у 2022 році заплановані видатки в бюджеті у сумі – 918 452,98 тис. грн, що складає 62,9 % від запланованої суми на 2022 рік по Програмі.

За І півріччя2022 року фактичне фінансування заходів Програми становить 108 159,5 тис. грн., що складає 7,4 % від запланованої суми на 2022 рік по Програмі, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 101 214,2 тис. грн, за рахунок інших джерел фінансування – 6 945,3 тис. грн.

На реалізацію заходів МЦП підтримки молоді Програмою на 2022 рік передбачено 98 343,5 тис. грн, фактичне виконання у І півріччі 2022 року становить 4 092,3 тис. грн., що складає 4,2 % виконання.

На реалізацію заходів МЦП «Київ спортивний» Програмою на 2022 рік передбачено 1 164 604,3 тис. грн, фактичне виконання у І півріччі 2022 року становить 76 253,9 тис. грн., що складає 6,5 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 69 308,6 тис. грн, за рахунок інших джерел – 6 945,3 тис. грн.

На реалізацію заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей Програмою на 2022 рік передбачено 196 482,6 тис. грн, фактичне виконання у І півріччі 2022 року становить 27813,3 тис. грн., що складає 14,2 % виконання, в тому числі за рахунок коштів бюджету міста Києва – 27 813,3 тис. грн.