ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Київської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт за 2022 рік**

**з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

**та Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

| **№ з/п** | **Сектор міського розвитку** | **Індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Одиниця виміру** | **Прогнозова-не значення індикатора на 2025 рік** | **Фактичне значення індика-тора**  **за 2022 рік** | **Стан виконання індикатора**  **(з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення)** | **Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний | Валовий регіональний продукт на мешканця | тис.євро/  мешканця | 13,3 | 13,8[[1]](#footnote-1) | високий |  |
| 2 | Загальний | Рейтинг WB Doing Business | позиція у рейтингу | <30 | – | – | З 2021 року Світовий банк оголосив про припинення публікації рейтингу Doing Business |
| 3 | Загальний | Розрахунковий індекс комфорту життя у м. Києві | індекс | 191 | 129[[2]](#footnote-2) | низький | Див. примітку 2 |
| 4 | Загальний | Рейтинг EIU Global Liveability Ranking | позиція у рейтингу | <50 | –2 | – | У 2022 році опитування кореспондентом EIU не проводилося.  Див. примітку 2 |
| 5 | Загальний | Мешканці міста, що пишаються Києвом | % | 75 | 89,3[[3]](#footnote-3) | високий |  |
| 6 | Загальний | Рейтинг Euromonitor Top 100 City Destinations Ranking | позиція у рейтингу | <50 | –2 | – | Київ не потрапив у ТОР 100.  Див. примітку 2 |
| 7 | Промисловість та розвиток підприємництва | Індекс промислової продукції міста Києва | % | >7 | –[[4]](#footnote-4) | – |  |
| 8 | Промисловість та розвиток підприємництва | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця | тис.грн/  мешканця | 186 | –4 | – |  |
| 9 | Промисловість та розвиток підприємництва | Питома вага підприємств, що займалися інноваціями | % | 33 | –4 | – |  |
| 10 | Промисловість та розвиток підприємництва | Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, послугах) міста | % | 35 | –4 | – |  |
| 11 | Промисловість та розвиток підприємництва | Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва | % | 50 | –4 | – |  |
| 12 | Промисловість та розвиток підприємництва | Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості зайнятих працівників у місті Києві | % | 40 | –4 | – |  |
| 13 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реального роздрібного товарообороту підприємств на душу населення (у цінах попереднього року) | % | >6 | –4 | – |  |
| 14 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами м. Києва (у цінах попереднього року) | % | >0,0 | -21,82 | низький | Податкові надходження від промислових підприємств зазнали суттєвого зниження у зв’язку з припиненням роботи частини підприємств.  Див. примітку 2 |
| 15 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податку на прибуток підприємств (у цінах попереднього року) | % | >0 | -57,32 | низький |
| 16 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від єдиного податку (у цінах попереднього року) | % | >0 | 6[[5]](#footnote-5) | високий |  |
| 17 | Інвестиції | Капітальні інвестиції на рік | тис.грн/  мешканця | 77 | –4 | – |  |
| 18 | Інвестиції | Кумулятивні ПІІ | тис.дол. США/  мешканця | 14 | –4 | – |  |
| 19 | Інвестиції | Кредитний рейтинг міста за шкалою рейтингового агентства S&P (не нижче) | кредитний рейтинг | BBB | ССС+ | середній | Складність виконання взятих на себе зобов’язань пояснюється погіршенням показників міста в умовах війни |
| 20 | Інвестиції | Створення публічного реєстру інвестиційних проектів м. Києва | так/ні | так | так | високий |  |
| 21 | Інвестиції | Співвідношення кількості підписаних інвестиційних договорів до кількості заповнених анкет інвесторів (через єдиний інвестиційний портал КМДА) | % | 25 | –4 | – | У 2022 році індикатор не оцінювався.  Укладено 2 інвестиційні договори.  Анкети від інвесторів не надходили |
| 22 | Інвестиції | Співвідношення кількості укладених інвестиційних договорів до кількості інвестиційних проєктів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій | % | 50 | 50 | високий |  |
| 23 | Інвестиції | Співвідношення кількості інвестиційних проектів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій, до кількості заповнених анкет ініціаторів | % | 25 | –4 | – | У 2022 році індикатор не оцінювався.  До переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій включено 4 проєкти.  Анкети від ініціаторів не надходили |
| 24 | Ринок праці | Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП) | % | 3,9 | 7,11 | низький | Запровадження в м.Києві протиепідемічних обмежувальних заходів, повʼязаних із запобігання поширенню короновірусної хвороби COVID-19, та введення воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») негативно вплинули на сферу зайнятості населення |
| 25 | Ринок праці | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду | зареєстро-ваних безробітних/  вакантну посаду | 1,0 | 1,62 | середній | Упродовж 2022 року попит на робочу силу зменшився. У базі даних Київського міського центру зайнятості кількість вакансій скоротилася у 2 рази, порівняно з 2021 роком  Див. примітку 2 |
| 26 | Ринок праці | Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП) | місяців | 6 | 101 | низький | Запровадження в м.Києві протиепідемічних обмежувальних заходів, повʼязаних із запобігання поширенню короновірусної хвороби COVID-19, та введення воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») негативно вплинули на сферу зайнятості населення |
| 27 | Ринок праці | Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в м. Києві (у розрахунку на одного штатного працівника) | євро/  місяць | >1 100 | 628,2[[6]](#footnote-6) | низький | Введення воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») |
| 28 | Ринок праці | Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений за місяцями) | % до кількості громадян, які мали статус безробіт-ного | 10 | 4,62 | низький | Зниження рівня працевлаштування безробітних.  Див. примітку 2 |
| 29 | Ринок праці | Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних (станом на кінець року) | % | 30 | 24 | високий |  |
| 30 | Ринок праці | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від ПДФО (у цінах попереднього року) | % | >0 | 6,7 | високий |  |
| 31 | Розбудова міста і земельні відносини | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від сплати податку на нерухоме майно (у цінах попереднього року) | % | >0 | -13,2[[7]](#footnote-7) | низький | Зменшення надходжень по податку на нерухоме майно відбулося у зв’язку зі змінами у порядку адміністрування податку, внесеними до законодавчих актів України |
| 32 | Розбудова міста і земельні відносини | Затверджений новий Генеральний план міста | так/ні | так | ні | низький | Вирішуються організаційні питання стосовно проведення громадських обговорень (слухань) проєкту Генерального плану міста Києва з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VIII |
| 33 | Розбудова міста і земельні відносини | Позиція у рейтингу WB Doing Business за категорією «Отримання дозволів на будівництво» | позиція у рейтингу | <50 | – | – | З 2021 року Світовий банк оголосив про припинення публікації рейтингу Doing Business |
| 34 | Розбудова міста і земельні відносини | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від плати за землю (у цінах попереднього року) | % | >0 | <02 | низький | У 2022 р. частка реальних доходів місцевого бюджету від плати за землю (у цінах попереднього року) зменшилася на 28,9% та склала 71,1%. Відповідно до п. 7 рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 (зі змінами), встановлено нульову ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено з 01.03.2022 до 31.05.2022.  Див. примітку 2 |
| 35 | Розбудова міста і земельні відносини | Кількість об'єктів будівництва, що порушують містобудівне, земельне або будівельне законодавство | одиниць | 0 | 82 | низький | Припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану (постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»).  Див. примітку 2 |
| 36 | Розбудова міста і земельні відносини | Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та внесені до міського земельного кадастру (у загальній площі земель міста) | % | 100 | 17,12 | низький | У 2022 році землевпорядні роботи зупинені. Інформація щодо земельних ділянок м. Києва на реєстрацію в Державний земельний кадастр не передавалася.  Див. примітку 2 |
| 37 | Розбудова міста і земельні відносини | Площа земельних ділянок м. Києва, зайнятих із порушенням законодавства | га | 0,0 | –2 | – | Припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану (постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»).  Див. примітку 2 |
| 38 | Розбудова міста і земельні відносини | Кількість договорів оренди земельних ділянок, за якими розмір орендної плати менше 3 % від нормативної грошової оцінки (станом на кінець року) | одиниць | 0 | – | – | Показник втратив актуальність.  Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. Розміри ставок земельного податку за земельні ділянки у місті Києві встановлені Положенням про плату за землю в місті Києві (рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629) |
| 39 | Розбудова міста і земельні відносини | Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду) | % | <10,0 | 59,12 | низький | Адміністрування податків та зборів, порядок контролю за дотриманням вимог податкового законодавства покладено на контролюючі органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи); органами стягнення податкового боргу є виключно контролюючі органи (ст.ст.40, 41 Податкового кодексу України ). Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» ведення обліку платежів у розрізі платників за кодами бюджетної класифікації Орендна плата (юридичні, фізичні особи) здійснюється Державною податковою службою України.  Див. примітку 2 |
| 40 | Розбудова міста і земельні відносини | Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду) | % | <10,0 | 56,52 | низький |
| 41 | Розбудова міста і земельні відносини | Відношення суми заборгованості по сплаті пайової участі (внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку території згідно з укладеними договорами (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченої пайової участі (внесків) на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку території згідно з укладеними договорами (протягом звітного періоду) без урахування інфляції та пені | % | <10 | 7,23 | високий |  |
| 42 | Розбудова міста і земельні відносини | Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври | так/ні | так | так | високий |  |
| 43 | Туризм | Кількість в’їзних відвідувачів | млн осіб/рік | 2,6 | 0,27[[8]](#footnote-8) | низький | Зменшення туристичних потоків у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, через військову агресію російської федерації проти України |
| 44 | Туризм | Середня тривалість перебування туристів | днів | 3,0 | –4 | – |  |
| 45 | Туризм | Загальна позиція міста у рейтингу Numbeo Safety Index | позиція у рейтингу | <50 | 2422 | низький | Погіршення умов безпечного перебування туристів в Україні.  Див. примітку 2 |
| 46 | Туризм | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від туристичного збору (у цінах попереднього року) | % | >0 | -49,32 | низький | Зменшення туристичних потоків майже в 3 рази порівняно з 2021 роком.  Див. примітку 2 |
| 47 | Туризм | Проведення систематичних щорічних маркетингових та аналітичних досліджень в сфері туризму | так/ні | так | ні | низький | Бюджетом міста Києва на 2022 рік асигнування на проведення маркетингових та аналітичних досліджень не виділялися |
| 48 | Туризм | Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР (юридичні особи) | % | 68 | –4 | – |  |
| 49 | Туризм | Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста | тис. відвіду-вачів/рік | 250 | 6,12 | низький | Зменшення туристичних потоків.  Див. примітку 2 |
| 50 | Туризм | Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва | % | >2,5 | –4 | – | Зменшення туристичних потоків |
| 51 | Туризм | Кількість міжнародних інформаційних компаній / заходів, проведених з метою просування туристичного потенціалу міста | одиниць/  рік | 25 | 92 | низький | Проведення рекламно-інформаційних та промо-турів, проведення рекламних кампаній у туристичних центрах світу скасовано.  Див. примітку 2 |
| 52 | Туризм | Кількість місць у колективних засобах розміщування | тис. одиниць | 25,0 | –4 | – |  |
| 53 | Туризм | Кількість завантажень мобільного додатка «KyivCityGuide» на персональні пристрої (після створення) | тис. одиниць | 25 | – | – | Мобільний додаток знаходиться в процесі модернізації та наповнення контентом |
| 54 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності кабельних ліній 0,4-110 кВ | % | <25 | 20,82[[9]](#footnote-9) | високий |  |
| 55 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності теплових мереж | % | <25 | 74,052 | низький | Ремонт теплових мереж не здійснювався.  Див. примітку 2 |
| 56 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій | % | <25 | 83,02  85,82 | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на фінансування робіт з модернізації та оновлення об’єктів інженерної інфраструктури міста.  Див. примітку 2 |
| 57 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності водопровідних мереж | % | <25 | 72,52 | низький |
| 58 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності каналізаційних мереж | % | <25 | 29,95 | високий |  |
| 59 | Житлово-комунальне господарство | Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом | тис. кВт\* год/ мешканця | 2,4 | 2,58 | високий |  |
| 60 | Житлово-комунальне господарство | Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом | Гкал/ мешканця | 2,6 | 1,89 | високий |  |
| 61 | Житлово-комунальне господарство | Загальне споживання води містом | м3/ мешканця | 58 | 27[[10]](#footnote-10) | високий |  |
| 62 | Житлово-комунальне господарство | Оцінка якості надання комунальних послуг мешканцями міста Києва | бали (1-5) | 4,0 | 4,33 | високий |  |
| 63 | Житлово-комунальне господарство | Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді | % | 35,0 | 23,2 | середній |  |
| 64 | Житлово-комунальне господарство | Кількість ветхих та аварійних об’єктів житлового фонду міста Києва (без урахування приватного сектора) станом на початок звітного періоду | одиниць | 0 | 110 | низький | Не визначено:   * правовий механізм відселення з ветхих та аварійних об’єктів житлового фонду м. Києва; * джерела фінансування витрат, пов’язаних з відселенням з ветхих та аварійних об’єктів житлового фонду м. Києва |
| 65 | Житлово-комунальне господарство | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років | % | <5 | 45,12 | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на фінансування робіт з модернізації ліфтового господарства.  Див. примітку 2 |
| 66 | Житлово-комунальне господарство | Частка диспетчеризованих ліфтів | % | 100 | 81,4 | середній |  |
| 67 | Житлово-комунальне господарство | Частка втрат води від подачі в мережу | % | 5 | 25,02 | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на фінансування робіт з модернізації та оновлення об’єктів інженерної інфраструктури мереж.  Див. примітку 2 |
| 68 | Житлово-комунальне господарство | Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років | % | <25 | 92,82 | низький | Роботи з реконструкції ЦТП не виконувалися.  Див. примітку 2 |
| 69 | Житлово-комунальне господарство | Зношеність підстанцій 110; 35 кВ | % | <25 | 43,82 | низький | Пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів.  Див. примітку 2 |
| 70 | Житлово-комунальне господарство | Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ | % | <25 | 24,09 | високий |  |
| 71 | Житлово-комунальне господарство | Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва | млн кВт\* год | 1 838 | 3 1779 | низький | Зростання електроспоживання є наслідком збільшення кількості побутових електроприладів у домогосподарствах |
| 72 | Житлово-комунальне господарство | Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року | одиниць | 1,4 | 1,562 | середній | Збільшення кількості та тривалості відключень електроенергії відбувалося через пошкодження об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у місті Києві внаслідок ракетних обстрілів.  Див. примітку 2 |
| 73 | Житлово-комунальне господарство | Середня тривалість відключень електроенергії | годин | 2,1 | 2,542 | низький |
| 74 | Житлово-комунальне господарство | Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку | % | 99,0 | 85,29 | середній |  |
| 75 | Житлово-комунальне господарство | Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними тепловими пунктами | % | 43,0 | 109 | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на фінансування робіт з оснащення житлового фонду індивідуальними тепловими пунктами |
| 76 | Житлово-комунальне господарство | Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва | тис.Гкал | 862 | 511,29 | високий |  |
| 77 | Житлово-комунальне господарство | Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла | % | 97 | 96 | високий |  |
| 78 | Житлово-комунальне господарство | Частка житлового фонду, що знаходиться на обслуговуванні приватних житлово-експлуатаційних організацій | % | 50,0 | 9,712 | низький | Ускладнено процес прийняття співвласниками багатоквартирних будинків колективного рішення про обрання (зміну) форми управління (Закони України: «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про житлово-комунальні послуги»).  Див. примітку 2 |
| 79 | Житлово-комунальне господарство | Середня тривалість надання послуг Комунальним концерном «Центр комунального сервісу» (з моменту реєстрації споживача в електронній черзі) | хвилин | 7 | 3,5 | високий |  |
| 80 | Транспорт та міська мобільність | Частка населення, що витрачає не більше 45 хвилин на реалізацію транспортної кореспонденції: «дім–робота» та «робота–дім» (в один кінець) | % | 90 | 76 | середній |  |
| 81 | Транспорт та міська мобільність | Коефіцієнт використання автомобіля | коефіцієнт | 0,5 | – | – | Відсутні статистичні та адміністративні дані.  Моніторинг коефіцієнту використання автомобіля у 2022 році Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не здійснювався |
| 82 | Транспорт та міська мобільність | Кількість загиблих у ДТП | осіб/ 100 тис. мешканців | 2,3 | 2,8 | високий |  |
| 83 | Транспорт та міська мобільність | Розподіл поїздок за видами транспорту (modalsplit) | % пішоходи/ % вело/ % ГТ/ % автомобіль | 32/5/37/26 | – | – | Відсутні статистичні та адміністративні дані.  Моніторинг розподілу поїздок за видами транспорту пішоходи/вело/ГТ/автомобіль у 2022 році Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не здійснювався |
| 84 | Транспорт та міська мобільність | Протяжність ліній комунального громадського електротранспорту (трамвай, тролейбус) | км/100 тис. мешканців | 51,0 | 42,32 | середній | Фінансування робіт з будівництва та реконструкції мережі громадського електротранспорту не здійснювалося.  Див. примітку 2 |
| 85 | Транспорт та міська мобільність | Проведення щорічного незалежного аудиту фінансової звітності КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен», КК «Київавтодор», КП «Київтранспарксервіс» з подальшою публікацією аудиторського висновку на офіційних веб-сайтах цих підприємств | так/ні | так | так | високий | Проведено незалежний аудит фінансової звітності 3 комунальних підприємств.  КП «Київтранспарксервіс» здійснювалася підготовка фінансової звітності для проведення щорічного незалежного аудиту |
| 86 | Транспорт та міська мобільність | Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту | пасажирів/ транспортний засіб | 1 274 | 4092 | низький | Скорочення чисельності населення міста, зупинка роботи громадського транспорту під час повітряних тривог призвели до зниження пасажиропотоку.  Див. примітку 2 |
| 87 | Транспорт та міська мобільність | Обсяг викидів діоксиду вуглецю, утворених транспортними засобами | тонн/тис. мешканців | 541 | –[[11]](#footnote-11) | – |  |
| 88 | Транспорт та міська мобільність | Частка трамвайної і тролейбусної контактної мережі, що потребує заміни кабелів | % | <25 | 30 | високий |  |
| 89 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу метрополітену | % | <25 | – | – | КП «Київський метрополітен» не здійснюється моніторинг рівня зносу рухомого складу метрополітену у відсотковому вимірі, використовується показник середнього віку вагонів метрополітену, який у 2022 році становив 33 роки |
| 90 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів | % | <25,0 | 61,62 | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на придбання рухомого складу громадського транспорту.  Див. примітку 2 |
| 91 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв | % | <25 | 75,62 | низький |
| 92 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу автобусів | % | <25 | 83,22 | низький |
| 93 | Транспорт та міська мобільність | Частка виділених смуг руху для наземного громадського транспорту до загальної протяжності магістральних шляхів міста | % | 18 | 12,7 | середній | Схеми організації дорожнього руху щодо впровадження смуг для руху маршрутних транспортних засобів у 2022 році не впроваджувалися у зв’язку зі зміною пріоритетності виконання робіт |
| 94 | Транспорт та міська мобільність | Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг тощо) | км/100 тис. мешканців | 16,1 | 6,52 | низький | Впровадження велодоріжок чи велосмуг у 2022 році не виконувалося.  Див. примітку 2 |
| 95 | Транспорт та міська мобільність | Частка регульованих перехресть, обладнаних засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження | % | 100 | – | – | Облік перехресть обладнаних засобами фіксації порушень ПДР не проводиться.  Ведеться облік наземних пішохідних переходів, обладнаних світлофорними об’єктами |
| 96 | Транспорт та міська мобільність | Середньорічна кількість оплачених годин денного паркування | годин/ машино-місце | 2 000 | 1212 | низький | У м. Києві встановлено безкоштовне паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для паркування.  Визнано протиправним та нечинним розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2021 № 1459 «Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП «Київтранспарксервіс», відповідно до постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 01.08.2022 у справі № 640/20721/21.  Див. примітку 2 |
| 97 | Транспорт та міська мобільність | Охоплення паркомісцями зареєстрованих автомобілів в місті Києві | парко-місць/ 1 тис. зареєстро-ваних авто | 8,0 | 29,95 | високий |  |
| 98 | Транспорт та міська мобільність | Кількість ліцензованих автомобілів таксі | одиниць/ 10 тис. мешканців | 4,0 | – | – | Відсутні статистичні та адміністративні дані. Повноваження виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо здійснення ліцензування автомобілів таксі законодавством України та нормативно-правовими актами Уряду не передбачені |
| 99 | Транспорт та міська мобільність | Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень | % | 13 | 1,7 | високий |  |
| 100 | Соціальна підтримка та допомога | Коефіцієнт диференціації загальних доходів населення (децильний) | разів | 2,5 | 4,01 | низький | Значна диференціація загальних доходів населення пов’язана з:   * розміщенням в м. Києві центральних органів влади та головних офісів підприємств, установ та організацій, доходи і витрати працівників яких зростають більш швидкими темпами ніж доходи і витрати інших мешканців міста; * введенням воєнного стану в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») |
| 101 | Соціальна підтримка а допомога | Кількість комунальних закладів соціальної сфери, що потребують капітального ремонту | одиниць | <5 | 4 | високий | У 2022 році пріоритетним напрямом став капітальний ремонт об’єктів, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти України, а також підвальних приміщень, найпростіших укриттів для облаштування сховищ цивільної оборони |
| 102 | Соціальна підтримка та допомога | Середній термін перебування на пільговому квартирному обліку соціально незахищених громадян (на момент отримання житла) | років | 5 | 13 | низький | Бюджетом міста Києва на 2022 рік кошти на будівництво (придбання тощо) соціального житла не передбачено |
| 103 | Соціальна підтримка та допомога | Забезпечення соціальними послугами | % | 50 | 45 | високий |  |
| 104 | Соціальна підтримка та допомога | Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії | % | 95 | 92,62 | середній | Усі дитячі заклади з цілодобовим перебуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були евакуйовані. Частина закладів евакуйована за межі України де і продовжують перебувати й до тепер.  На період воєнного стану законодавчо призупинено усиновлення дітей, які перебувають за кордоном, та влаштування дітей в інші сімейні форми виховання.  Див. примітку 2 |
| 105 | Соціальна підтримка та допомога | Рівень бідності в м. Києві (за відносним критерієм –75% медіанних сукупних витрат населення) | % | <5 | 19,4[[12]](#footnote-12) | низький | Значний рівень бідності за відносним критерієм пов’язаний з:  - розміщенням в м. Києві центральних органів влади та головних офісів підприємств, установ та організацій, доходи і витрати працівників яких зростають більш швидкими темпами ніж доходи і витрати інших мешканців міста;  - введенням воєнного стану в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») |
| 106 | Соціальна підтримка та допомога | Частка пільговиків квартирного обліку, які були забезпечені житлом (або поліпшили житлові умови) протягом року (у загальній кількості тих, що перебували на квартирному обліку на початок року) | % | 5,0 | 0,082 | низький | Придбання житла у 2022 році не здійснювалося.  У 2022 році проводився розподіл квартир, придбаних у минулі періоди.  Див. примітку 2 |
| 107 | Соціальна підтримка та допомога | Частка дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали житло впродовж року (у загальній кількості тих, що перебували на пільговому квартирному обліку для даної категорії осіб) на початок року | % | 15,6 | 02 | низький | У грудні 2022 року придбано 28 квартир (майнові права). Зазначені квартири перебувають у стадії розподілу.  Див. примітку 2 |
| 108 | Соціальна підтримка та допомога | Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, культурної, медичної, освітньої, спортивної, торговельної, адміністративної сфер, в яких забезпечено доступність та комфортність для осіб з інвалідністю | % | 100 | 65,1 | середній |  |
| 109 | Соціальна підтримка та допомога | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини | так/ні | так | так | високий |  |
| 110 | Соціальна підтримка та допомога | Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини, у загальній чисельності таких осіб (після створення) | % | 100 | 100 | високий |  |
| 111 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Очікувана тривалість життя при народженні | років | 77 | –4 | – |  |
| 112 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Смертність населення у працездатному віці | випадків/  1 тис. мешканців | 2,6 | –4 | – |  |
| 113 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Індекс охорони здоров'я Numbeo | місце у рейтингу | <50 | 2152 | низький | Див. примітку 2 |
| 114 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров’я до середньої заробітної плати в м. Києві | % | 100 | –4 | – |  |
| 115 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей | осіб/ 10 тис. мешканців | 95 | 79,52 | низький | Тенденція зниження забезпеченості населення лікарями всіх спеціальностей у закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Києва пов’язана з реорганізацією закладів охорони здоров’я, оптимізацією штатного розпису, відтоком кадрів.  Див. примітку 2 |
| 116 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка НКП[[13]](#footnote-13) у структурі комунальних закладів охорони здоров’я | % | 100 | 90,2 | високий |  |
| 117 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва | % | 2,5 | 1,42 | низький | Бюджет Києва спрямований на забезпечення роботи виключно критичної інфраструктури за платежами в порядку реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».  Див. примітку 2 |
| 118 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Кількість населення м. Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | % | 25 | 0,232 | низький | Зменшено проведення фізкультурно-масових заходів із залученням населення м. Києва.  Див. примітку 2 |
| 119 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 17 років | % | 25 | 7,52 | низький | Зменшено кількість дітей, що займаються в ДЮСШ, у зв’язку з виїздом дітей за межі м. Києва.  Див. примітку 2 |
| 120 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Смертність дітей у віці до 1 року | випадків/ 1 тис. новона-роджених | 4,0 | –4 | – |  |
| 121 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги | одиниць/ 10 тис. мешканців | 1,0 | 0,6 | низький | Недостатня укомплектованість КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» медичними працівниками, високий відсоток осіб пенсійного віку та висока плинність кадрів |
| 122 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги | % | <25 | 45 | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на придбання автомобілів екстреної медичної допомоги.  Оцінюваний показник поліпшився на 23 відсоткові пункти, порівняно з 2021 роком |
| 123 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хвилин на екстрені випадки) | % | 98 | 89,1 | середній | Недостатня укомплектованість КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» медичними працівниками, високий відсоток осіб пенсійного віку, висока плинність кадрів, збільшення викликів бригад екстреної медичної допомоги на виклики, пов’язані із введенням воєнного стану  Оцінюваний показник поліпшився на 20,6 відсоткових пункти, порівняно з 2021 роком |
| 124 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Динаміка загальної захворюваності дорослого населення в м. Києві (на 10 000 населення у віці 18 років і вище) | % | <0,0 | – | – | Згідно з наказом МОЗ України від 04.10.2018 № 1802 форму № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу» скасовано |
| 125 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Середні строки лікування на ліжках стаціонарів | днів | 6,0 | 8,2 | середній | Призупинення планової госпіталізації стаціонарними закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Києва у зв’язку з введенням воєнного стану та зменшенням кількості пролікованих у стаціонарах |
| 126 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Охоплення людей з інвалідністю всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | % | 5 | 0,62 | низький | Див. примітку 2 |
| 127 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються у вільний від занять час для тренувань ДЮСШ | % | 70 | 54 | середній |  |
| 128 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази | % | 25 | 30 | високий |  |
| 129 | Екополітика та охорона довкілля | Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік | тонн/км2/ рік | 164 | 271[[14]](#footnote-14) | низький | Збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел |
| 130 | Екополітика та охорона довкілля | Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 25 | 16,4 | середній | Відсутність сміттєпереробних потужностей |
| 131 | Екополітика та охорона довкілля | Площа земель природно-заповідного фонду | тис. га | 20 | 21,5 | високий |  |
| 132 | Екополітика та охорона довкілля | Забезпеченість зеленими зонами загального користування | м2/ мешканця | 25,0 | 25,6 | високий |  |
| 133 | Екополітика та охорона довкілля | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 22,0 | 7,1 | низький | У зв’язку із проведенням ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «Київтеплоенерго» частково призупинялася робота потужностей для спалення ТПВ |
| 134 | Екополітика та охорона довкілля | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об’єму) | % | <0,0 | >0 | низький | Відсутність сміттєпереробних потужностей |
| 135 | Екополітика та охорона довкілля | Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 10,0 | 8,0 | високий |  |
| 136 | Екополітика та охорона довкілля | Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту | умовних одиниць | низький | високий | низький | Підвищення рівня забруднення атмосферного повітря пов’язано з такими умовами:   * наслідками ведення бойових дій; * підвищенням температурного фону; * малою кількістю опадів; * нічними приземними інверсіями, що призводять до накопичення та утримання шкідливих домішок у приземному шарі повітря |
| 137 | Екополітика та охорона довкілля | Частка водних об’єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЕС | % | 100 | 100 | високий |  |
| 138 | Публічний простір | Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності | одиниць/ 1 тис. мешканців | 2,1 | 3,672 | низький | Зменшення кількості працівників (дистанційна робота, простій), що здійснювали контроль за розміщенням тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності.  Самовільне розміщення тимчасових споруд без дозвільної документації.  Див. примітку 2 |
| 139 | Публічний простір | Частка нелегальних тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (від загальної кількості таких об’єктів) | % | <5,0 | 11,42 | низький |
| 140 | Публічний простір | Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві | тис.м2 | 288 | 104,24 | високий |  |
| 141 | Публічний простір | Частка нелегальних рекламних носіїв (від загальної кількості таких об'єктів) у місті Києві | % | <15 | 252 | середній | Неможливість здійснення демонтажних робіт у нічний час, через введення на території м. Києва комендантської години. Передача частини автомобільної техніки та трудових ресурсів КП «Київреклама» для військових потреб.  Порівняно з 2021 р. значення індикатора поліпшилося на 1 відсотковий пункт.  Див. примітку 2 |
| 142 | Публічний простір | Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин | % | 100 | 72 | високий |  |
| 143 | Публічний простір | Запроваджено інструмент  «Я – інспектор благоустрою» | так/ні | так | ні2 | низький | Призупинена актуалізація та нанесення на інтерактивну карту ArcGIS тимчасових споруд.  Див. примітку 2 |
| 144 | Публічний простір | Частка модульних АГЗП у місті Києві, встановлених з порушенням вимог Правил благоустрою м. Києва (від загальної кількості таких об’єктів) | % | 0 | 9,62 | низький | Зменшення кількості працівників (дистанційна робота, простій), що здійснювали контроль за дотриманням Правил благоустрою м. Києва. Виникнення паливної кризи у І-ІІ кварталах 2022 року через військову агресію російської федерації проти України.  Див. примітку 2 |
| 145 | Публічний простір | Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості виявлених модульних АГЗП, що встановлені з порушенням вимог Правил благоустрою м. Києва | % | 100 | 32,3 | низький | Власникам самовільно встановлених модульних АГЗП видано приписи.  Дії власників самовільно встановлених модульних АГЗП оскаржуються в судовому порядку |
| 146 | Публічний простір | Кількість рекламних носіїв у місті Києві | одиниць/ км2 | 29,9 | 6,9 | високий |  |
| 147 | Публічний простір | Кількість міських пляжів, облаштованих інфраструктурою для людей з обмеженими можливостями | одиниць | 7 | 9 | високий |  |
| 148 | Публічний простір | Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста | одиниць | 15 | 31 | високий |  |
| 149 | Публічний простір | Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду) | % | 100 | 100 | високий |  |
| 150 | Публічний простір | Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду) | % | 100 | 80 | високий |  |
| 151 | Адміністративні послуги | Середній час очікування заявника у черзі ЦНАПу | хвилин | 15 | –2 | – | Моніторинг значення індикатора не здійснювався у зв’язку з тим, що заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАП. Призупинено попередній запис на конкретну годину до ЦНАП.  Див. примітку 2 |
| 152 | Адміністративні послуги | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи у місті Києві (станом на кінець звітного періоду) | % | >50,0 | 20 | середній | Питання переведення адміністративних послуг в електронний вигляд потребує проведення ґрунтовної роботи на рівні суб’єктів надання адміністративних послуг, центральних органів виконавчої влади: реінжиніринг; налагодження взаємодії реєстрів; зміна алгоритмів та нормативно-правової бази |
| 153 | Адміністративні послуги | Кількість ЦНАПів в місті Києві (центри та їх територіальні підрозділи) | одиниць | 35 | 152 | низький | Нові територіальні підрозділи ЦНАПів не створювалися.  Див. примітку 2 |
| 154 | Адміністративні послуги | Пропускна спроможність ЦНАПу | відвіду-вачів/день | 10 000 | 12 000 | високий |  |
| 155 | Адміністративні послуги | Відношення розміру середньої заробітної плати адміністратора ЦНАПу до середньомісячної номінальної заробітної плати по місту Києву | % | >100 | 85 | середній | Питання оплати праці працівників державних органів виконавчої влади регулюються постановою Кабінету Міністрів України |
| 156 | Адміністративні послуги | Реалізація рішення КМР «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у місті Києві» у міському ЦНАПі | % | 100 | 100 | високий |  |
| 157 | Адміністративні послуги | Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАПів | % | >80 | –2 | – | Оцінка якості обслуговування відвідувачів ЦНАП не здійснювалася.  У приміщеннях ЦНАП у період воєнного стану розміщувалися гуманітарні штаби, до яких зверталися громадяни з різних нагальних питань, не пов’язаних з отриманням адміністративних послуг.  Див. примітку 2 |
| 158 | Освіта | Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць | дітей | 100 | –2 | – | Зміни в організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО).  Зменшення загальної кількості комунальних ЗДО, що надають освітні послуги (обов’язковість наявності укриття).  Зменшення потужності ЗДО порівняно з довоєнним часом (більше ніж у 2 рази).  Пошкодження приміщень комунальних ЗДО (31 об’єкт).  Некоректність і недоцільність проведення моніторингу значення індикатора.  Див. примітку 2 |
| 159 | Освіта | Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва за усіма предметами | балів | 170,0 | –2 | ­ | У 2022 році зовнішнє незалежне оцінювання не проводилося.  Випускники закладів освіти, що здобули повну загальну середню освіту складали національний мультипредметний тест.  Див. примітку 2 |
| 160 | Освіта | Кількість ЗНЗ м. Києва у рейтингу ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури | одиниць | 35 | – | – | Рейтинг ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури визначався тільки 1 раз у 2015 році |
| 161 | Освіта | Кількість позашкільних гуртків науково-технічного спрямування | одиниць/ до кіль-кості ЗНЗ | 2,0 | 1,6 | середній |  |
| 162 | Освіта | Охоплення дітей позашкільною освітою | % | 40 | 53 | високий |  |
| 163 | Освіта | Частка приватних ДНЗ у загальній кількості ДНЗ м. Києва | % | 25 | 34,4 | високий |  |
| 164 | Освіта | Частка приватних ЗНЗ у загальній кількості ЗНЗ м. Києва | % | 15 | 25 | високий |  |
| 165 | Освіта | Кількість класів з інклюзивною формою навчання | одиниць | 202 | 1314 | високий |  |
| 166 | Освіта | Забезпеченість учнів ЗНЗ комп’ютерами | компʼютерів / 100 учнів | 25 | 11 | середній | Причини недосягнення прогнозного значення:   * введення воєнного стану в Україні, через військову агресію російської федерації; * збільшення вартості комп’ютерної техніки |
| 167 | Освіта | Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до середньомісячної заробітної плати в м. Києві | % | >100 | 68[[15]](#footnote-15) | середній |  |
| 168 | Безпека та цивільний захист | Кількість злочинів у місті | злочинів/ 1 тис. мешканців | 13,7 | 10,6 | високий |  |
| 169 | Безпека та цивільний захист | Проведення інвентаризації споруд цивільного захисту міста Києва та приведення їх у належний стан (кінцевий термін 31.12.2017) | так/ні | так | так | високий |  |
| 170 | Безпека та цивільний захист | Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів у поточному році | % | 40 | 45 | високий |  |
| 171 | Безпека та цивільний захист | Довіра населення до поліції | % | 70–85 | 52,33 | середній | Порівняно з 2021 роком значення індикатора поліпшилося у 2,4 рази |
| 172 | Безпека та цивільний захист | Середній час очікування наряду поліції | хвилин | <10 | 152 | низький | Нестача кадрів патрульної поліції, що пов’язано з мобілізацією.  Див. примітку 2 |
| 173 | Безпека та цивільний захист | Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров’я особи | злочинів/ 10 тис. мешканців | 8 | 5,8 | високий |  |
| 174 | Історико-культурна спадщина | Кількість об’єктів культурної спадщини, що потребують капітальних ремонтно-реставраційних робіт | одиниць | 0 | 251[[16]](#footnote-16) | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на проведення капітальних ремонтно-реставраційних робіт.  Руйнування об’єктів культурної спадщини внаслідок ракетних обстрілів (37 об’єктів) |
| 175 | Історико-культурна спадщина | Кількість об’єктів культурної спадщини міста Києва, що входять до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | одиниць | 4 | – | – | Виконання завдань державної політики у сфері охорони об’єктів всесвітньої спадщини покладається на центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини (Закон України від 08.06.2000 № 1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини») |
| 176 | Історико-культурна спадщина | Частка об’єктів культурної спадщини міста Києва, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка | % | 100 | 622 | низький | Діяльність «Київського науково-методичного центру по охороні пам’яток» та закладу «Центр консервації предметів археології» відновлено у жовтні 2022 року.  Див. примітку 2 |
| 177 | Історико-культурна спадщина | Динаміка кількості об’єктів культурної спадщини м. Києва | % | >0,0 | 1,4 | високий |  |
| 178 | Історико-культурна спадщина | Створення публічного міського електронного каталогу пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології | так/ні | так | так | високий |  |
| 179 | Історико-культурна спадщина | Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» та інтерактивної карти об’єктів культурної спадщини м. Києва | так/ні | так | так | високий |  |
| 180 | Історико-культурна спадщина | Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» (після його створення) | тис.відві-дувачів/рік | 250 | – | – | Програмний модуль «Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва» ІАС «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (gis.kyivcity.gov.ua) не являється самостійним інтернет-ресурсом, а по суті є програмною частиною з інтерактивним шаром, тому визначити кількість унікальних відвідувачів неможливо |
| 181 | Історико-культурна спадщина | Частка об’єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до публічного міського електронного каталогу пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології | % | 100 | 100 | високий |  |
| 182 | Культура | Кількість комунальних закладів культури та мистецтва, що потребують капітального ремонту | одиниць | 0 | 1016 | низький | Руйнування об’єктів культури внаслідок ракетних обстрілів (11 об’єктів, 2 ‑ відновлені) |
| 183 | Культура | Кількість платних відвідувань музеїв | відвідувачів/ мешканців міста | 2,8 | 0,032 | низький | Див. примітку 2 |
| 184 | Культура | Кількість платних відвідувань театрів | відвідувачів/ мешканців міста | 1,2 | 0,00442 | низький | Див. примітку 2 |
| 185 | Культура | Кількість концертів | одиниць | 774 | 2602 | низький | Див. примітку 2 |
| 186 | Культура | Чисельність киян – призерів міжнародних мистецьких та творчих конкурсів (з числа творчих працівників комунальних закладів культури, учнів і студентів комунальних початкових спеціалізованих та вищих мистецьких НЗ) | осіб за рік | >3 500 | 3 300 | високий |  |
| 187 | Культура | Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності м. Києва) | одиниць/ 1 тис. мешканців | 10 | 1,72 | низький | Див. примітку 2 |
| 188 | Культура | Кількість виставок (у музеях комунальної власності м. Києва та центральних міських бібліотеках) | одиниць/ 100 тис. мешканців | 23 | 28,3 | високий |  |
| 189 | Культура | Співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників галузі культури до середньомісячної заробітної плати в місті Києві | % | 100 | 68[[17]](#footnote-17) | середній | Фінансування видатків на оплату праці у 2022 році здійснювалося виходячи з можливостей бюджету м. Києва |
| 190 | Умови реалізації Стратегії | Відсоток виконання планових показників фінансування міських цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року | % | 100 | 14,72 | низький | Бюджет міста Києва спрямовувався на забезпечення роботи виключно критичної інфраструктури за платежами в порядку реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».  Див. примітку 2 |
| 191 | Умови реалізації Стратегії | Співвідношення бюджетних та позабюджетних джерел фактичного фінансування міських цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року | % / % | 75/25 | 96/4[[18]](#footnote-18) | низький | Відсутність на законодавчому рівні дієвих механізмів залучення коштів з позабюджетних джерел на фінансування заходів міських цільових програм |
| 192 | Умови реалізації Стратегії | Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати з обслуговування боргу у відсотках від доходів з власних джерел міста) | % | 4,0 | 4,2 | високий |  |
| 193 | Умови реалізації Стратегії | Частка доходів з власних джерел міста (у відсотках від загальних доходів міста) | % | 75,0 | 89,4 | високий |  |
| 194 | Умови реалізації Стратегії | Коефіцієнт фактичного збору податків | % | 100,0 | 103,5 | високий |  |
| 195 | Умови реалізації Стратегії | Запровадження сервісу он-лайн оцінювання діяльності КМДА | так/ні | так | –2 | – | Див. примітку 2 |
| 196 | Умови реалізації Стратегії | Схвалення діяльності міського голови (за результатами соціологічного опитування) | %  «схвалюю» | >50 | 61,93 | високий |  |
| 197 | Умови реалізації Стратегії | Схвалення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування) | %  «схвалюю» | >50 | 41,23 | середній |  |
| 198 | Умови реалізації Стратегії | Частка розглянутих електронних петицій (на які надано офіційні відповіді КМДА) серед тих, що були підтримані (пройшли встановлений бар’єр) | % | 100 | 87 | високий |  |
| 199 | Умови реалізації Стратегії | Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА | тис. відвідувачів/рік | 750 | 6 503 | високий |  |
| 200 | Умови реалізації Стратегії | Кількість штатних одиниць у структурних підрозділах КМДА та РДА (на кінець звітного періоду) | осіб/  10 тис. мешканців | 14 | 23 | середній | Штатна чисельність збільшилася відповідно до Законів України та нормативно-правових актів уряду |
| 201 | Умови реалізації Стратегії | Впровадження системи внутрішнього контролю COSO | так/ні | так | так | високий | Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 07.05.2020 № 690 затверджено «Порядок організації системи внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва» |
| 202 | Умови реалізації Стратегії | Рівень зносу основних засобів, що перебувають у власності територіальної громади м. Києва, згідно з комбінованою /консолідованою фінансовою звітністю м. Києва (станом на кінець звітного періоду) | % | 25 | 61,6[[19]](#footnote-19) | низький | Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на оновлення основних засобів |
| 203 | Умови реалізації Стратегії | Створення публічного реєстру активів м. Києва | так/ні | так | так | високий |  |

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

1. за наявними даними офіційної статистики (2021 рік) [↑](#footnote-ref-1)
2. введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України [↑](#footnote-ref-2)
3. за результатами соціологічного опитування, виконаного комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» [↑](#footnote-ref-3)
4. органи статистики призупинили оприлюднення статистичної інформації відповідно до Закону України від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» [↑](#footnote-ref-4)
5. за інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (січень-вересень 2022 року) [↑](#footnote-ref-5)
6. розраховано за середньорічним курсом Євро НБУ за 2022 рік (33,98 грн за Євро) та з урахуванням розміру середньомісячної заробітної плати по м. Києву за січень 2022 року (21 347 грн) [↑](#footnote-ref-6)
7. Закони України: від 15.03.2022 № 2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»; від 24.03.2022 № 2142 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» [↑](#footnote-ref-7)
8. за даними Держприкордонслужби України (січень-вересень 2022 року) [↑](#footnote-ref-8)
9. за інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [↑](#footnote-ref-9)
10. за оперативною інформацією ПрАТ «АК «Київводоканал» [↑](#footnote-ref-10)
11. за даними Головного управління статистики в м. Києві починаючи з 2016 року розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин (викидів діоксиду вуглецю) від пересувних джерел забруднення не проводяться [↑](#footnote-ref-11)
12. за даними Міністерства соціальної політики України (січень-червень 2021 року) [↑](#footnote-ref-12)
13. неприбуткові комунальні підприємства [↑](#footnote-ref-13)
14. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за наявними даними офіційної статистики склали 226,9 тис. т (2021 рік) [↑](#footnote-ref-14)
15. за даними Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [↑](#footnote-ref-15)
16. введено обмеження на здійснення капітальних видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» [↑](#footnote-ref-16)
17. за даними Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [↑](#footnote-ref-17)
18. за даними Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [↑](#footnote-ref-18)
19. за даними Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (станом на 01.10.2022) [↑](#footnote-ref-19)