Станом на 26.01.2023

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

по об’єкту: «Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі»

Замовник будівництва КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2017 № 903 «Про Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі»

Дозвіл на виконання будівельних робіт від 25.01.2019 № ІУ 113190251360

| Назва | Документ про затвердження | Сума |
| --- | --- | --- |
| Експертний звіт ТОВ «Укрбудекспертиза» від 27.10.2017 № 3-062-17-ЕП/КО щодо розгляду проєктно-кошторисної документації | Розпорядження КМДА від 17.01.2018 № 51 | 358 616,866 тис. грн |
| Експертний звіт ТОВ «Укрбудекспертиза» від 26.06.2019 № 3-139-19-ЕК/КО щодо розгляду коригування кошторисної частини проекту | Наказ КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» від 08.10.2019 № 39-Г | 430 125,555 тис. грн |
| Експертний звіт ТОВ «Укрбудекспертиза» від 16.08.2021 № 3-007-21-ЕП/КО щодо розгляду проектної документації за проектом | Наказ КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» від 03.09.2021 № 118 | 679 315,738 тис. грн |
| Експертний звіт ТОВ «УКРБУДЕКСПЕРТИЗА» від 16.02.2023 № 3-042-22-ЕК/КО щодо розгляду коригування кошторисної частини проекту | Проєкт наказу КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» | 1 068 330,755 тис. грн (зокрема І-ІІІ пускові комплекси) |

Інформація щодо фактично виконаних робіт на об’єкті

| 1 | I пусковий комплекс | Перша секція – повністю виконано роботи з монолітного каркасу та улаштування кладки з газобетонних блоків, завершено встановлення ПВХ конструкції (вікна, двері), завершено роботи з улаштування фасаду, завершено роботи з улаштування магістральних мереж (із заведенням до 2-гої секції), стояків внутрішніх мереж опалення, водопостачання та каналізування, виконано роботи з горизонтальної розводки зазначених мереж, також виконано роботи з улаштування мереж зливової каналізації. Друга секція – повністю виконано роботи з монолітного каркасу, виконано улаштування кладки з газобетонних блоків, завершено встановлення ПВХ конструкції (вікна, двері), роботи з улаштування фасаду виконано на 95%, виконано роботи з улаштування стояків внутрішніх мереж опалення водопостачання та каналізування з 2 по 19 поверхи, також виконано роботи з улаштування мереж зливової каналізації та роботи з улаштування стояків побутової каналізації. Рівень будівельної готовності – 60 відсотків. Для завершення будівництва необхідно виконати такі роботи: улаштування внутрішніх електромереж, мереж вентиляціїї; встановлення обладнання (лічильники, радіатори, тощо); улаштування слаботочних мереж (пожежна сигналізація, пожежогасіння, диспетчеризація тощо); підключення та пусконаладка обладнання внутрішніх мереж; улаштування та оздоблення вхідних груп; завершення робіт з улаштування фасаду; оздоблення квартир для відселення мешканців; оздоблювальні роботи місць загального користування; улаштування благоустрою території |
| --- | --- | --- |
| 2 | II пусковий комплекс | Третя та четверта секції – повністю виконано роботи з монолітного каркасу, виконано улаштування кладки з газобетонних блоків 3-23 поверхи та роботи з встановлення ПВХ конструкції (вікна, двері) 3-7 поверхи. Рівень будівельної готовності – 42,3 відсотки Для завершення будівництва необхідно виконати такі роботи: завершення робіт з улаштування ПВХ конструкцій; завершення робіт з улаштування покрівлі; завершення робіт з улаштування фасаду; улаштування внутрішніх електромереж, мереж вентиляції; водопостачання та каналізування, встановлення обладнання (лічильники, радіатори, тощо); улаштування слаботочних мереж (пожежна сигналізація, пожежогасіння, диспетчеризація тощо); підключення та пусконаладка обладнання внутрішніх мереж; улаштування та оздоблення вхідних груп; оздоблення квартир для відселення мешканців; оздоблювальні роботи місць загального користування; улаштування благоустрою території. |
| 3 | III пусковий комплекс | П’ята секція – виконано роботи з винесення тепломережі та інших інженерних мереж з плями забудови, виконані роботи з улаштування котловану, роботи з улаштування пальового поля, та роботи з улаштування монолітної фундаментної плити. Рівень будівельної готовності –2,1 відсоток Для завершення будівництва необхідно виконати такі роботи: улаштування монолітного каркасу; улаштування кладки перегородок з газобетонних блоків; улаштування ПВХ конструкцій; улаштування покрівлі; улаштування фасаду; улаштування внутрішніх електромереж, мереж вентиляції; водопостачання та каналізування, встановлення обладнання (лічильники, радіатори, тощо); улаштування слаботочних мереж (пожежна сигналізація, пожежогасіння, диспетчеризація тощо); підключення та пусконаладка обладнання внутрішніх мереж; улаштування та оздоблення вхідних груп; оздоблення квартир для відселення мешканців; оздоблення місць загального користування; улаштування благоустрою території |