**Порівняльна таблиця**

**до проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 липня 2020 року № 73/9152 «Про затвердження Плану заходів на 2021−2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Запропонована редакція** |
| План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | План заходів на 2021–**2024** роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | АБ | – | Акціонерний банк | | АТО | – | Антитерористична операція | | БСА | – | Бортницька станція аерації | | ДБН | – | Державні будівельні норми | | ДК | – | Державний класифікатор | | ДНаТ | – | Дугова натрієва трубчаста | | ДРЛ | – | Дугова ртутна люмінофорна | | ДТП | – | Дорожньо-транспортна пригода | | ДФРР | – | Державний фонд регіонального розвитку | | ЄС | – | Європейський союз | | ЗДО | – | Заклади дошкільної освіти | | ЗЗСО | – | Заклади загальної середньої освіти | | ЗМІ | – | Засоби масової інформації | | ІЗА | – | Індекс забруднення атмосфери | | КАРС | – | Комунальна аварійно-рятувальна служба | | КМР | – | Київська міська рада | | КНС | – | Каналізаційна насосна станція | | КП | – | Комунальне підприємство | | МАФ | – | Малі архітектурні форми | | МСП | – | Мале та середнє підприємництво | | ПАТ | – | Публічне акціонерне товариство | | ПКД | – | Проєктно-кошторисна документація | | СанПіН | – | Санітарні правила і норми | | ТПВ | – | Тверді побутові відходи | | ТЕЦ | – | Теплоелектроцентраль | | ФКП | – | Фінансово-кредитна підтримка | | ЦНАП | – | Центр надання адміністративних послуг | | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | АБ | – | Акціонерний банк | | АТО | – | Антитерористична операція | | БСА | – | Бортницька станція аерації | | **ВПО** | – | **Внутрішньо переміщені особи** | | ДБН | – | Державні будівельні норми | | ДК | – | Державний класифікатор | | ДНаТ | – | Дугова натрієва трубчаста | | ДРЛ | – | Дугова ртутна люмінофорна | | ДТП | – | Дорожньо-транспортна пригода | | ДФРР | – | Державний фонд регіонального розвитку | | ЄС | – | Європейський союз | | ЗДО | – | Заклади дошкільної освіти | | ЗЗСО | – | Заклади загальної середньої освіти | | ЗМІ | – | Засоби масової інформації | | ІЗА | – | Індекс забруднення атмосфери | | КАРС | – | Комунальна аварійно-рятувальна служба | | КМР | – | Київська міська рада | | КНС | – | Каналізаційна насосна станція | | КП | – | Комунальне підприємство | | МАФ | – | Малі архітектурні форми | | МСП | – | Мале та середнє підприємництво | | ПАТ | – | Публічне акціонерне товариство | | ПКД | – | Проєктно-кошторисна документація | | СанПіН | – | Санітарні правила і норми | | ТПВ | – | Тверді побутові відходи | | ТЕЦ | – | Теплоелектроцентраль | | ФКП | – | Фінансово-кредитна підтримка | | ЦНАП | – | Центр надання адміністративних послуг | |
| Зміст  [1. Вступ 3](#_Toc35422495)  [Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року 3](#_Toc35422496)  [План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 4](#_Toc35422497)  [2. Програми Плану заходів 21](#_Toc35422498)  [Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва 21](#_Toc35422499)  [Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва 33](#_Toc35422500)  [Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві 61](#_Toc35422501)  [3. Передумови для ефективного впровадження проєктів та ризики 66](#_Toc35422502)  [4. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 70](#_Toc35422503)  [Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки  міста Києва 70](#_Toc35422504)  [Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва](#_Toc35422505) [Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві](#_Toc35422506) | Зміст  [1. Вступ 4](#_Toc134439537)  [Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року **4**](#_Toc134439538)  [План заходів на 2021–2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року **4**](#_Toc134439539)  [2. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ   **9** 3. Програми РОЗВИТКУПлану заходів  **18**](#_Toc134439540)  [Програма **розвитку** 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва **18**](#_Toc134439541)  [Програма **розвитку** 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва **33**](#_Toc134439542)  [Програма **розвитку** 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві **33**](#_Toc134439543)  [**4**. Передумови для ефективного **здійснення заходів і** впровадження проєктів та ризики  **37**](#_Toc134439544)  [**5.** ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ **39**](#_Toc134439545)  [Програма **розвитку** 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва **39**](#_Toc134439546)  [Програма **розвитку** 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва **62**](#_Toc134439547)  [Програма **розвитку** 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві **132**](#_Toc134439548) |
| 1. Вступ   Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року  Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року – головний довгостроковий документ, який визначає найважливіші пріоритети та цілі розвитку столиці.  Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія–2025) затверджено рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року №824/7060.  Рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року №724/2886 Стратегію–2025 актуалізовано відповідно до сучасних соціально-економічних реалій та вимог суспільства, новоприйнятих нормативно-правових документів, що стосуються стратегічного планування місцевого розвитку, а також гармонізовано з положеннями державних документів стратегічного характеру, а саме:  Закону України «Про засади державної регіональної політики»;  Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932;  Стратегії сталого регіонального розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.  Основною стратегічною метою довгострокового розвитку міста Києва є підвищення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією. | **1**. Вступ  Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року  Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року – головний довгостроковий документ, який визначає найважливіші пріоритети та цілі розвитку столиці.  Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія–2025) затверджено рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060.  Рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 Стратегію–2025 актуалізовано відповідно до сучасних соціально-економічних реалій та вимог суспільства, новоприйнятих нормативно-правових документів, що стосуються стратегічного планування місцевого розвитку, а також гармонізовано та узгоджено з положеннями державних документів стратегічного характеру, а саме:  Закону України «Про засади державної регіональної політики»;  **Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схваленими Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;**  Стратегії сталого регіонального розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;  **Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695**;  Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932.  Основною стратегічною метою довгострокового розвитку міста Києва є підвищення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією. |
| План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Інструментами реалізації Стратегії–2025 є середньострокові програмні документи: Плани заходів з реалізації Стратегії, міські цільові програми, програми економічного і соціального розвитку міста Києва та інші середньострокові програмні документи.  План заходів розроблено відповідно до цілей, визначених Стратегією–2025, з огляду на існуючі і передбачувані можливості та проблеми розвитку столичного регіону.  Часові рамки Плану заходів становлять 3 роки (2021−2023 роки), що відповідає вимогам Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Мінрегіону від 31 березня 2016 року № 79, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 632/28762.  План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – План заходів 2021–2023) складається з програм регіонального розвитку (далі – Програми Плану заходів 2021–2023), спрямованих на досягнення стратегічних та оперативних цілей і реалізацію завдань, визначених Стратегією–2025, та конкретизованих у технічних завданнях на проєкти розвитку.  Програми Плану заходів 2021–2023 відповідають стратегічним цілям Стратегії–2025:  – стратегічна ціль 1: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва;  – стратегічна ціль 2: Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва;  – стратегічна ціль 3: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві. | План заходів на 2021–**2024** роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Інструментами реалізації Стратегії–2025 є середньострокові програмні документи: Плани заходів з реалізації Стратегії–2025, міські цільові програми, програми економічного і соціального розвитку міста Києва та інші середньострокові програмні документи.  План заходів розроблено відповідно до цілей, визначених Стратегією–2025, з огляду на існуючі і передбачувані можливості та проблеми розвитку столичного регіону.  **24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України**[**Указом Президента України № 64/2022**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2) **в Україні введено воєнний стан.**  **Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України завдало потужного удару по всіх сферах економічної діяльності столиці та призвело до суттєвих коректив планів розвитку столичного регіону.**  **Невизначеність перспектив, підвищені ризики та обмеженість фінансових ресурсів значно ускладнили реалізацію проєктів регіонального розвитку у 2022 році та негативно вплинули на кінцеві терміни їх реалізації.**  **В умовах воєнного стану перебудова економіки столиці «на воєнні рейки» призвела до зміни акцентів щодо пріоритетності фінансування проєктів регіонального розвитку. Стратегічної переваги у фінансуванні набули проєкти регіонального розвитку, спрямовані на вирішення питань безпеки м. Києва та забезпечення роботи критичної інфраструктури столиці.**  План заходів на 2021–**2024** роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – План заходів 2021–**2024**) **враховує особливості функціонування міської економіки у період воєнного стану**.  План заходів 2021–**2024** приведено у відповідність **до положень**:  **Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;**  **Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;**  **Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».**  Часові рамки Плану заходів становлять **4** роки (2021−**2024** роки), що відповідає вимогам Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 632/28762.  План заходів 2021–202**4** складається **з заходів, необхідних для реалізації Стратегії–2025, та** програм регіонального розвитку (далі – **Програми розвитку**), спрямованих на досягнення стратегічних та оперативних цілей і реалізацію завдань, визначених Стратегією–2025, та конкретизованих у технічних завданнях на проєкти розвитку.  Програми розвитку Плану заходів 2021–**2024** відповідають стратегічним цілям Стратегії–2025:  – **стратегічній цілі** 1: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва;  – **стратегічній цілі** 2: Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва;  – **стратегічній цілі** 3: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Стратегічні цілі (Програми Плану заходів 2021–2023) | | | | Програма 1.  Підвищення рівня конкурентоспромож-ності економіки міста Києва | Програма 2.  Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | Програма 3.  Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві | | Сектори міського розвитку | | | | 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | 2.1. Житлово-комунальне господарство | 3.1. Історико-культурна спадщина | | 1.2. Інвестиції | 2.2. Транспорт та міська мобільність | 3.2. Культура | | 1.3. Ринок праці | 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  | | 1.4. Розбудова міста і земельні відносини | 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  | | 1.5. Туризм | 2.5. Екополітика та охорона довкілля |  | |  | 2.6. Публічний простір |  | |  | 2.7. Адміністративні послуги |  | |  | 2.8. Освіта |  | |  | 2.9. Безпека та цивільний захист |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Стратегічні цілі (Програми **розвитку** Плану заходів 2021**–2024)** | | | | Програма **розвитку** 1.  Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | Програма **розвитку** 2.  Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | Програма **розвитку** 3.  Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві | | Сектори міського розвитку | | | | 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | 2.1. Житлово-комунальне господарство | 3.1. Історико-культурна спадщина | | 1.2. Інвестиції | 2.2. Транспорт та міська мобільність | 3.2. Культура | | 1.3. Ринок праці | 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  | | 1.4. Розбудова міста і земельні відносини | 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  | | 1.5. Туризм | 2.5. Екополітика та охорона довкілля |  | |  | 2.6. Публічний простір |  | |  | 2.7. Адміністративні послуги |  | |  | 2.8. Освіта |  | |  | 2.9. Безпека та цивільний захист |  | |
| Технічні завдання на проєкти розвитку узгоджені з наявними та потенційними фінансовими ресурсами, спрямовані на використання економічних можливостей регіону, підвищення його конкурентоспроможності на основі внутрішніх і зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.  Виконання Плану заходів 2021–2023 відбуватиметься шляхом реалізації проєктів регіонального розвитку, які відібрані на конкурсній основі робочою групою з відбору проєктів розвитку для формування проєкту Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 грудня 2019 року № 2233 у складі президії та експертних груп, сформованих за секторами міського розвитку.  До складу робочої групи увійшло: 88 представників місцевої та державної виконавчої влади та комунальних підприємств (50% загальної кількості); 34 депутати Київської міської ради (19% загальної кількості); 54 представники наукових установ, бізнесу, громадськості (31% загальної кількості).  При відборі технічних завдань на проєкти регіонального розвитку до Плану заходів 2021–2023 робочою групою враховувався стан виконання Плану заходів на 2016–2018 роки та 2019–2020 роки з реалізації Стратегії–2025, зміни в напрямах та тенденціях економічного і соціального розвитку міста Києва, які виявилися за минулі роки, відповідність проєктів регіонального розвитку стратегічним та оперативним цілям Стратегії–2025, її завданням і заходам, їх вплив на розвиток територіальної громади міста, аналіз джерел фінансування проєктів регіонального розвитку тощо.  Реалізовувати проєкти регіонального розвитку передбачається за рахунок коштів державного бюджету (зокрема державного фонду регіонального розвитку), бюджету міста Києва, власних коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, коштів інвесторів та інших коштів, дозволених законодавством України.  Реалізація Плану заходів 2021–2023 здійснюватиметься відповідальними виконавцями – структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями. До реалізації Плану заходів 2021–2023 передбачається залучати підприємства, установи та організації комунальної власності територіальної громади м. Києва, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, мешканців міста Києва, суб’єктів господарювання різних форм власності, громадські організації та інші зацікавлені інституції.  Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії–2025 та Плану заходів 2021–2023 буде здійснюватися відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 (зі змінами).  При відборі індикаторів результативності реалізації Плану заходів 2021–2023 було враховано показники екологічного моніторингу: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік; частку утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів); забезпеченість зеленими зонами загального користування; частку спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів); динаміку обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму); частку роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ); індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту. | **Заходи і технічні завдання на проєкти регіонального розвитку узгоджені з наявними та потенційними фінансовими ресурсами, спрямовані на подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, відновлення економічних можливостей регіону, підвищення його конкурентоспроможності на основі внутрішніх і зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, зокрема в умовах воєнного стану.**  **Виконання Плану заходів 2021–2024 відбуватиметься шляхом здійснення заходів та реалізації проєктів регіонального розвитку, які відібрані на конкурсній основі робочою групою з відбору проєктів розвитку, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 грудня 2019 року № 2233 у складі президії та експертних груп, сформованих за секторами міського розвитку.**  **До складу робочої групи увійшли: 88 представників місцевої та державної виконавчої влади та комунальних підприємств (50 % загальної кількості), 34 депутати Київської міської ради (19 % загальної кількості), 54 представники наукових установ, бізнесу, громадськості (31 % загальної кількості).**  **При відборі технічних завдань на проєкти регіонального розвитку робочою групою враховувався стан виконання Плану заходів на 2016–2018 роки та Плану заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії–2025, зміни в напрямах та тенденціях економічного і соціального розвитку міста Києва, які виявилися у минулі роки, відповідність проєктів регіонального розвитку стратегічним та оперативним цілям Стратегії–2025, її завданням і заходам, їх вплив на розвиток територіальної громади міста, аналіз джерел фінансування проєктів регіонального розвитку тощо.**  **Здійснювати заходи та реалізовувати проєкти регіонального розвитку передбачається за рахунок коштів державного бюджету (зокрема державного фонду регіонального розвитку), бюджету міста Києва, власних коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, коштів міжнародних фінансових організацій, інвесторів та інших коштів, дозволених законодавством України. Враховуючи особливості функціонування економіки столиці в умовах воєнного стану та обмеженість фінансових ресурсів бюджету м. Києва, обсяг фінансування заходів і проєктів регіонального розвитку має відповідати можливостям бюджету м. Києва та не перевищувати загальний обсяг бюджетних призначень у поточному бюджетному році. Крім того, фінансування проєктів регіонального розвитку повинно відбуватися з дотриманням обмежень, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».**  **Індикативні обсяги і джерела фінансування**  **тис. грн**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Джерела фінансування** | **За роками** | | | | **Разом** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **Всього,**  **з них:** | **13 579 552,2** | **14 132 663,5** | **10 089 896,0** | **22 072 344,2** | **59 874 455,9** | | **Бюджет міста Києва** | **10 819 156,3** | **11 340 602,2** | **8 630 603,8** | **14 140 279,0** | **44 930 641,3** | | **Державний бюджет** | **2 241 502,1** | **2 343 050,0** | **847 180,7** | **1 200 000,0** | **6 631 732,8** | | **Інші** | **518 893,8** | **449 011,3** | **612 111,5** | **6 732 065,2** | **8 312 081,8** |   Реалізація Плану заходів 2021–**2024** здійснюватиметься відповідальними виконавцями – структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями.До реалізації Плану заходів 2021–**2024** передбачається залучати підприємства, установи та організації комунальної власності територіальної громади м. Києва, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, мешканців міста Києва, суб’єктів господарювання різних форм власності, громадські організації та інші зацікавлені інституції.  Моніторинг реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року і виконання Плану заходів на 2021–**2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** буде здійснюватися відповідно до вимог **Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816.**  При відборі індикаторів результативності реалізації Плану заходів 2021–**2024** було враховано показники екологічного моніторингу: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік; **частка** утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів); забезпеченість зеленими зонами загального користування; **частка** спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів); **динаміка** обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, **у відношенні** до попереднього року (розраховується по об’єму); **частка** роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ); індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту.  **Перелік середньострокових заходів, необхідних для реалізації Стратегії, строки здійснення заходів та відповідальні виконавці за їх здійснення, індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення наведено у Розділі 2.**   1. **ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ**  | **Наймену-вання завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Найменування заходу** | **Стро-**  **ки здій-снення заходу** | **Відпові-дальні виконавці** | **Індикатори оцінювання** | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Назва індикатора, одиниця виміру** | **Значен-ня індика-тора** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **Розвиток інновацій-них промисло-вих точок зростання** | **1. Підвищення конкуренто-спроможності промисловості як основи економіки інноваційного типу у столиці** | **2021–2024** | **Департамент промис-ловості та розвитку підпри-ємниц-тва** | **Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, тис. грн** | **317,5** | | **Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, млрд грн** | **24,4** | | **2. Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Києві шляхом надання фінансово-кредитної допомоги** | **2021–2023** | **Департамент промис-ловості та розвитку підпри-ємниц-тва** | **Кількість суб’єктів малих та середніх підприємств, яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку, од.** | **175** | | **Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами малих та середніх підприємств фінансово-кредитної підтримки. од** | **115** | | **Поліпшен-ня інвестицій-ного клімату столиці**  **Просуван-ня інвестицій-ного потенціалу** | **3. Створення передумов для визначення та забезпечення функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»** | **2021–2022** | **Депар-тамент економі-ки та інвести-цій** | **Розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку, од.** | **1** | | **4. Позиціонування міста Києва на міжнародних інвестиційних заходах як інвестиційно привабливого центру у Центральній та Східній Європі** | **2021–2024** | **Депар-тамент економі-ки та інвести-цій** | **Проведений Інвестиційний форум міста Києва, од.** | **4** | | **Підвищен-ня рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці** | **5. Проведення профорієнтаційних заходів з метою успішної самореалізації молоді на ринку праці** | **2021–2024** | **Депар-тамент соціаль-ної політики**  **Депар-тамент промис-ловості та розвитку підприємництва (з 2023 р.)** | **Кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто», осіб** | **2600** | | **Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти, осіб** | **10600** | | **Підвищен-ня якості міського планування з урахуван-ням потреб громади та сучасних європейських практик** | **6. Розробка та затвердження містобудівної документації, зокрема Генерального плану та детальних планів територій, з урахуванням потреб громади, сучасних європейських норм / стандартів / практик у галузі сталого міського планування** | **2021–2024** | **Депар-тамент містобу-дування та архітек-тури** | **Ступінь готовності розробленого проєкту містобудівної документації, %** | **100** | | **Розроблена містобудівна документація, од.** | **4** | | **Впровад-ження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору** | **7. Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень** | **2021‒2024** | **Депар-тамент містобу-дування та архітек-тури** | **Рівень розробки геоінформаційної системи, %** | **80** | | **Просуван-ня Києва як турис-тичного центру**  **Підвищен-ня якості сервісу обслугову-вання туристів** | **8. Промоція туристичного потенціалу та бренду міста Києва** | **2021–2024** | **Управ-ління туризму та промоцій** | **Кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь, од.** | **34** | | **Кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів, од.** | **33** | | **Створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, зокрема в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (infopoint), од.** | **4** | | **Забезпе-чення ефектив-ного управління активами міста** | **9. Створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна** | **2021–2024** | **Депар-тамент кому-нальної власності міста Києва** | **Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ, тис. од.** | **338,0** | | **Модерніза-ція існуючої та розбудо-ва нової інфра-структури** | **10. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва** | **2021–2024** | **Депар-тамент житлово-кому-нальної інфра-струк-тури** | **Продуктивність насосної станції, тис. м3/добу** | **600** | | **Оптиміза-ція транс-портної пропозиції**  **Розвиток громад-ського транс-порту та забезпе-чення якісної транспорт-ної пропозиції** | **11. Розвиток інфраструктури наземного громадського транспорту** | **2021–2024** | **Депар-тамент транс-портної інфра-структу-ри** | **Кількість об’єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту, од.** | **24** | | **Кількість об’єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту, од.** | **6** | | **Кількість об’єктів модернізації, од.** | **3** | | **12. Оновлення рухомого складу громадського транспорту** | **2021–2024** | **Депар-тамент транс-портної інфра-структу-ри** | **Кількість придбаних трамвайних вагонів, од.** | **247** | | **Кількість придбаних тролейбусів, од.** | **341** | | **Кількість придбаних автобусів, од.** | **381** | | **Кількість придбаних вагонів метрополітену, од.** | **42** | | **Оптимі-зація транспорт-ної пропозиції**  **Розвиток та популяри-зація велосипед-ного руху** | **13. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд** | **2021–2024** | **Депар-тамент транс-портної інфра-структу-ри** | **Кількість об’єктів будівництва вулично-шляхової мережі, од.** | **28** | | **Кількість об’єктів реконструкції вулично-шляхової мережі, од.** | **39** | | **Кількість об’єктів будівництва штучних споруд, од.** | **15** | | **Кількість об’єктів реконструкції штучних споруд, од.** | **17** | | **Інформати-зація транспорт-ної системи**  **Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму** | **14. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки** | **2021–2024** | **Депар-тамент інформа-ційно-комуні-каційних техно-логій** | **Кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.** | **6756** | | **15. Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій** | **2021–2024** | **Депар-тамент транс-портної інфра-структу-ри** | **Кількість об’єктів будівництва та реконструкції, од.** | **651** | | **Кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, од.** | **51658** | | **Розвиток громад-ського транспорту та забезпечен-ня якісної транспорт-ної пропозиції** | **16. Розвиток та модернізація мережі метрополітену в м. Києві** | **2021–2024** | **Депар-тамент транс-портної інфра-структу-ри** | **Кількість об’єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену, од.** | **13** | | **Кількість об’єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену, од.** | **11** | | **Підвищен-ня забезпече-ності соціальною інфра-структурою** | **17. Розвиток мережі установ соціального захисту, реабілітації та піклування** | **2021, 2024** | **Депар-тамент соціаль-ної політики** | **Кількість об’єктів реконструкції соціальної інфраструктури, од.** | **1** | | **18. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов** | **2021–2024** | **Депар-тамент будів-ництва та житло-вого забезпе-чення** | **Кількість квартир, наданих дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, од.** | **158** | | **Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим за кошти міського бюджету, од.** | **595** | | **Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим на умовах співфінансування, од.** | **586** | | **Кількість сімей, забезпечених тимчасовим житлом, од.** | **73** | | **Кількість квартир, наданих учасникам бойових дій та членам їх сімей, од.** | **235** | | **Приведен-ня закладів охорони здоров’я у відповід-ність до сучасних потреб** | **19. Розвиток закладів охорони здоров’я та оновлення їх матеріально-технічної бази** | **2021–2024** | **Депар-тамент охорони здоров’я** | **Кількість об’єктів охорони здоров’я, на яких розпочато будівельні роботи, од.** | **1** | | **Розвиток інфра-структури та матері-ально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоров-лення** | **20. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів** | **2021–2024** | **Депар-тамент молоді та спорту** | **Кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва), од.** | **6** | | **Впровад-ження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste)** | **21. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин** | **2021–2024** | **Депар-тамент житлово-кому-нальної інфра-струк-тури** | **Кількість пускових комплексів (ліній) з очищення димових газів, од.** | **4** | | **Площа відновлених земель, га** | **18,15** | | **22. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів** | **2021–2024** | **Депар-тамент житлово-кому-нальної інфра-струк-тури** | **Частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ), %** | **7**  **(середнє значення)** | | **Охорона та раціональ-не викори-стання природного середовища** | **23. Екологічне оздоровлення та створення комфортного простору для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва** | **2021–2024** | **Депар-тамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату** | **Кількість відремонтованих зон відпочинку, од.** | **10** | | **Кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка, од.** | **6** | | **Розвиток території міста** | **24. Створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста та облаштування парків та зон відпочинку** | **2021–2024** | **Депар-тамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату** | **Площа озеленення, га** | **93,0** | | **Площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства, га** | **28,0** | | **Контроль за створенням та утриманням міського простору** | **25. Створення нового Центру захисту тварин** | **2021–2024** | **Депар-тамент терито-ріально-го контро-лю міста Києва** | **Кількість нових місць у притулках міста Києва для безпритульних тварин, од.** | **1435** | | **Впровад-ження системи управління якістю адміністра-тивних послуг** | **26. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва** | **2021–2024** | **Депар-тамент (Центр) надання адміні-стратив-них послуг** | **Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами, %** | **90** | | **Кількість адміністраторів, що пройшли навчання, од.** | **2100** | | **Надання адміністра-тивних послуг в електронному вигляді** | **27. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»** | **2021–2024** | **Депар-тамент (Центр) надання адміні-стратив-них послуг** | **Частка заявників, які скористалися чат-ботом (у загальній кількості звернень до Call-центру), %** | **40** | | **Розвиток мережі закладів освіти** | **28. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу** | **2021–2024** | **Депар-тамент освіти і науки** | **Кількість закладів освіти, введених в експлуатацію, од.** | **11** | | **Кількість додатково створених місць для учнів/учениць та вихованців/вихованок, од.** | **3560** | | **Підвищен-ня ефектив-ності превентив-них заходів у сфері цивільного захисту** | **29. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва** | **2021–2023** | **Депар-тамент муніци-пальної безпеки** | **Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:** |  | | * **кількість встановлених модернізованих точок сповіщення, од.** | **520** | | * **кількість охопленого населення, тис. осіб** | **2318,4** | | **Налагод-ження комунікації «влада-громад-ськість»** | **30. Сприяння розвитку та підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства** | **2021–2024** | **Депар-тамент суспіль-них комуні-кацій** | **Кількість створених хабів, од.** | **6** | | **Кількість навчальних заходів, од.** | **130** | | **Кількість тренінгових програм медіа простору, од.** | **66** | | **Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфра-структурою та даними** | **31. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)** | **2021–2024** | **Депар-тамент інформа-ційно-комуні-каційних техноло-гій** | **Кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од.** | **11** | | **Інтеграція та коорди-нація окре-мих функ-цій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та приско-ренняміж-відомчої взаємодії** | **32. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві** | **2021–2024** | **Депар-тамент інформа-ційно-комуні-кацій-них тех-нологій** | **Кількість модулів системи, од.** | **6** | | **Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини** | **33. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини, створення умов для сучасного використання таких об'єктів** | **2021–2024** | **Депар-тамент охорони культур-ної спад-щини** | **Кількість об’єктів культурної спадщини, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи, од.** | **22** | | **Популяри-зація культурної спадщини** | **34. Здійснення культурно-просвітницької та науково-дослідної діяльності у сфері охорони та популяризації культурної спадщини міста Києва** | **2021–2024** | **Депар-тамент охорони культур-ної спад-щини** | **Кількість проведених воркшопів, од.** | **40** | | **Оновлення наявних об’єктів культури у відповід-ності до вимог часу** | **35. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою** | **2021–2024** | **Депар-тамент культури** | **Кількість оновлених закладів культури, од.** | **25** | | **Кількість відновлених закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії, од.** | **3** | |
| 2. Програми Плану заходів  Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Основна мета Програми 1  Основна мета Програми 1 – розвиток економіки міста на інноваційній основі з використанням конкурентних переваг, перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу зі сприятливим інвестиційним середовищем, забезпечення рівних та прозорих умов розвитку підприємництва, зростання експортного потенціалу, створення умов для активізації інноваційних процесів.  Структура Програми 1  Програма 1 складається з 5 взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку) та умов реалізації Стратегії, які охоплюють 11 технічних завдань на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:  підтримки столичного товаровиробника, сприяння просуванню продукції столичних виробників на нові ринки збуту, зростання обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції;  стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств міста Києва шляхом розвитку інноваційних промислових точок зростання (зокрема, за рахунок створення технологічних, індустріальних, наукових парків тощо), просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках;  розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів за європейською відсотковою ставкою, що забезпечить зростання інвестиційної та економічної активності малих та середніх підприємств;  підвищення професійного рівня фахівців сфери підприємництва, популяризації та активізації підприємницької діяльності в місті Києві;  залучення інвестицій, формування сприятливого позитивного інвестиційного клімату столиці та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей міста;  подальшого розвитку туристичної інфраструктури міста Києва, просування Києва як туристичного центру східної Європи, зокрема, шляхом промоції туристично-рекреаційних можливостей міста та покращення іміджевої складової міста з урахуванням підходу смарт-спеціалізації;  забезпечення ефективного управління активами міста (створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва);  створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними;  впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору, підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик.  Програма 1 реалізовуватиметься впродовж 2021−2023 років. | **3**. Програми **РОЗВИТКУ** Плану заходів  Програма **розвитку** 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Основна мета Програми **розвитку** 1  Основна мета Програми **розвитку** 1 – розвиток економіки міста на інноваційній основі з використанням конкурентних переваг, перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу зі сприятливим інвестиційним середовищем, забезпечення рівних та прозорих умов розвитку підприємництва, зростання експортного потенціалу, створення умов для активізації інноваційних процесів, **а також максимальне відновлення економічних можливостей регіону, втрачених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.**  Структура Програми **розвитку** 1  Програма **розвитку** 1 складається з 5 взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку) та умов реалізації Стратегії, які охоплюють **9** технічних завдань на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:  підтримки столичного товаровиробника**, особливо в умовах воєнного стану**, сприяння **діяльності релакованих підприємств** **та** **просування** продукції столичних виробників на нові ринки збуту, зростання обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції, **зокрема шляхом забезпечення доступу до ринків G7 та ЄС**;  стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств міста Києва шляхом розвитку інноваційних промислових точок зростання (зокрема за рахунок створення технологічних, індустріальних, наукових парків тощо), **підтримка виробництва інноваційної продукції, особливо для забезпечення оборонних потреб, сприяння розвитку різних форм інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності, створення умов для розвитку високотехнологічних та креативних індустрій, налагодження плідної співпраці між владою, бізнесом і наукою, стимулювання інноваційної активності підприємницького сектору та формування інноваційно-інвестиційного клімату**;  розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів за європейською відсотковою ставкою, що забезпечить зростання інвестиційної та економічної активності малих та середніх підприємств, **підтримка бізнесу в питаннях збереження та збільшення робочих місць, стимулювання повернення громадян з-за кордону, працевлаштування ВПО, створення сприятливого клімату для реалізації експортного потенціалу малих і середніх підприємств**;  залучення інвестицій **та міжнародної допомоги (коштів донорів, міжнародної технічної допомоги, кредитних коштів) для відновлення і відбудови Києва та супроводження процесу набуття країною членства в Європейському Союзі**, формування сприятливого інвестиційного клімату столиці та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей міста;  подальшого розвитку туристичної інфраструктури міста Києва, просування Києва як туристичного центру східної Європи, зокрема шляхом промоції туристично-рекреаційних можливостей міста, **стимулювання внутрішнього туризму**, покращення іміджевої складової міста **на засадах смарт-спеціалізації, підтримки інтересу до міста Києва і його туристичних локацій шляхом проведення масштабних культурних заходів, заходів міжнародного рівня як ділового, так і розважального характеру, популяризації туристичних та історико-культурних об’єктів міста, використання платформ соціальних мереж, тревел-блогерів, амбасадорів туризму тощо**;  забезпечення ефективного управління активами міста (створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва);  створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними **шляхом діджиталізації усіх процесів у місті Києві з використанням досягнень та інновацій воєнного часу з метою забезпечення кращого врядування та підвищення якості міських послуг, протидії корупції та оптимізації видатків**;  впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору, підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик;  Програма **розвитку** 1 реалізовуватиметься впродовж 2021−**2024** років.  **Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку за Програмою розвитку 1 наведено у розділі 5.** |
| Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку  Програми 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва   | Номер та назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Територія впливу | Період реалізації | Джерела фінансування | Відпо-відаль-ний викона-вець | Індикатори оцінки ефективності реалізації проєкту регіонального розвитку | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.1.1. Конкурен-тоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва, інші кошти | Депар-тамент промис-ловості та розвит-ку підпри-ємниц-тва | * збільшення питомої ваги підприємств, що займалися інноваціями, до 21,2%; * збільшення частки країн ЄС в структурі експорту міста Києва до 40,0%; * обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця; * експорт товарів у розрахунку на одну особу; * обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і препаратів | | 1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємниц-тва у м. Києві | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент про-мисло-вості та розвитку підпри-ємниц-тва | * кількість суб’єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва); * кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва) | | 1.1.3. Підви-щення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент проми-словості та розитку підпри-ємниц-тва | * кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів тощо | | 1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріально-го парку) | місто Київ та передмістя | 2021–2022 | Бюджет міста Києва | Департамент еконо-міки та інвес-тицій | * розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку; * розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань» | | 1.2.5. Популя-ризація інвестиційного потенціалу міста Києва | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Департамент еконо-міки та інвес-тицій | * проведення Інвестиційного форуму міста Києва; * участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м. Канни, Франція); * участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН) | | 1.3.6. Проф-орієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент соці-альної політи-ки | * кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто»; * кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти; * кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії» | | 1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги | місто Київ | 2022–2023 | Бюджет міста Києва | Департамент земель-них ресур-сів | * створена електронна система з продажу земель міста Києва; * ступінь готовності автоматизованої системи продажу земель/прав оренди на землю | | 1.4.8. Підви-щення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | місто Київ | 2021–2022 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент місто-буду-вання та архітек-тури | * проведений моніторинг транспортної моделі м. Києва; * ступінь готовності містобудівної документації; * розроблена концепція просторового розвитку; * електронна база об’єктів міського простору; * каталог елементів благоустрою міста Києва | | 1.4.9. Розвиток об’єктів міського простору | місто Київ | 2021‒2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент місто-буду-вання та архітек-тури | * рівень розробки геоінформаційної системи; * кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес; * кількість ортофотопланів; * кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | | 1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Управ-ління туриз-му та промо-цій | * кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь; * кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів; * кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу; * кількість встановлених інформаційних носіїв; * кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint) | | 1.6.11. Ство-рення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна | місто Київ | 2021–2022 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент кому-нальної влас-ності міста Києва | * кількість оцифрованих інвентаризаційних справ | | **Вилучено** |
| Очікувані результати Програми 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Успішна реалізація Програми 1 сприятиме досягненню результатів щодо:   * збільшення надходжень до бюджету міста; * збільшення обсягів реалізованої промислової продукції; * розширення виробництва київськими підприємствами імпортозамінюючої та експортоспроможної продукції; * створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, зменшення частки безробітної молоді у віці до 35 років; * зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців; * створення сприятливого середовища для збільшення питомої ваги підприємств, що займаються інноваціями; * поліпшення інвестиційного клімату, зростання обсягів інвестицій в економіку міста; * забезпечення прозорості у сфері земельних відносин, спрощення процедури продажу земельних ділянок та/або прав на них; * розвитку регіональної інтеграції та кооперації; * підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик; * збільшення кількості іноземних та внутрішніх туристів; * створення електронної бази технічної документації на об’єкти нерухомого майна. | **Очікувані результати**  Успішна реалізація Програми **розвитку** 1 сприятиме досягненню результатів щодо:   * збільшення надходжень до бюджету міста; * **відновлення обсягів промислового виробництва до довоєнного рівня**; * **вилучено** * **розвитку smart-економіки з врахуванням досвіду воєнного часу**; * розширення виробництва київськими підприємствами імпортозамінюючої та експортоспроможної продукції; * **створення умов для поглибленої економічної інтеграції з Європейським Союзом та входження до Єдиного ринку ЄС**; * **збереження інтелектуального капіталу**; * створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, **сприяння поверненню громадян з-за кордону та працевлаштування ВПО**; * **вилучено** * створення сприятливого середовища для збільшення питомої ваги підприємств, що займаються інноваціями; * поліпшення інвестиційного клімату, зростання обсягів інвестицій в економіку міста, **залучення коштів міжнародних організацій та донорів до для відновлення і відбудови Києва**; * **стимулювання повернення до міста підприємств, що виїхали внаслідок війни, підтримка релакованих підприємств**; * **cтворення розвинутої екосистеми малого та середнього бізнесу**; * **вилучено** * розвитку регіональної інтеграції та кооперації; * підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик, **зокрема пов’язаних з відновленням м. Києва**; * **створення гнучкої платформи для зручного ведення картографічної бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизація ведення технічної документації**; * **забезпечення умов для надання публічного доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру**; * збільшення кількості іноземних та внутрішніх туристів; * створення електронної бази технічної документації на об’єкти нерухомого майна. |
| Орієнтовний фінансовий план Програми 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва   | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | при-ватні інвес-тори | міжна-родна допомо-  га | | дер-жав-  ний бюд-жет | бюд-жет міста Києва | дер-  жав-  ний бюд-  жет | бюд-  жет міста Києва | дер-  жав-  ний бюд-  жет | бюд-жет міста Києва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1.1.1. Конку-рентоспромож-на промисло-вість як драйвер розвитку столичної економіки | - | 6830,0 | - | 7870,0 | - | - | 160,0 | - | 14780,0 | | 1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві | - | 9000,0 | - | 10000,0 | - | 11000,0 | - | - | 30000,0 | | 1.1.3. Підви-щення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу | - | 400,0 | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 1200,0 | | 1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | - | 1000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | | 1.2.5. Популя-ризація інвестиційного потенціалу міста Києва | - | 8265,8 | - | 8729,0 | - | 8923,9 | - | - | 25918,7 | | 1.3.6. Проф-орієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | - | 1610,3 | - | 1610,3 | - | 1610,3 | - | - | 4830,9 | | 1.4.7. Автомати-зація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги | - | - | - | 5000,0 | - | 2200,0 | - | - | 7200,0 | | 1.4.8. Підви-щення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | - | 8186,6 | - | 2000,0 | - | - | - | - | 10186,6 | | 1.4.9. Розвиток об’єктів міського простору | - | 25870,0 | - | 29000,0 | - | 25070,7 | - | - | 79940,7 | | 1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | - | 29409,0 | - | 35196,3 | - | 40988,5 | - | - | 105593,8 | | 1.6.11. Ство-рення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва | - | 29000,0 | - | 25000,0 | - | - | - | - | 54000,0 | | Всього за Програмою 1 | - | 119571,7 | - | 126725,6 | - | 90193,4 | 160,0 | - | 336650,7 | | Орієнтовний фінансовий план Програми  **розвитку** 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва   | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | | | Обсяг фінансуван-  ня за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | при-ватні інвестори | між-народ-на допо-мога | | дер-жав-  ний бюд-жет | бюд-жет міста Києва | дер-жав-  ний бюд-жет | бюд-жет міста Києва | дер-жав-  ний бюд-жет | бюд-жет міста Києва | дер-жав-  ний бюд-жет | бюд-жет міста Києва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1.1.1. Конку-рентоспромож-на промисло-вість як драйвер розвитку столичної економіки | – | 6910,0 | – | 7870,0 | – | **570,0** | **–** | **–** | **160,0\*** | **–** | **15350,0** | | 1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві | – | 9000,0 | – | 10000,0 | – | **65046,2** | **–** | **100000,0** | **–** | **–** | **184046,2** | | вилучено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1.2.3. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | – | 1000,0 | – | 2000,0 | – | – | – | – | – | – | 3000,0 | | 1.2.4. Популя-ризація інвестиційного потенціалу міста Києва | – | 8265,8 | – | 8729,0 | – | 8923,9 | – | **8207,0** | **–** | – | **34125,7** | | 1.3.5. Проф-орієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | – | 1610,3 | – | 1610,3 | – | **615,8** | **–** | **615,8** | **–** | **–** | **4452,2** | | вилучено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1.4.6. Підви-щення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | – | 8186,6 | – | 2000,0 | – | – | – | **10456,0** | – | – | **20642,6** | | 1.4.7. Розвиток об’єктів міського простору | – | 25870,0 | – | 29000,0 | – | **–** | – | **10664,0** | – | – | **65534,0** | | 1.5.8. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | – | 29409,0 | – | 35196,3 | – | **18932,8** | – | **38228,0** | – | – | **121766,1** | | 1.6.9. Ство-рення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва | – | 29000,0 | – | 25000,0 | – | **36600,0** | **–** | **42400,0** | – | – | **133000,0** | | Всього за Програмою розвитку 1 | **–** | 119251,7 | – | 121325,6 | – | **130688,7** | **–** | **210570,8** | **160,0** | **–** | **581996,8** | | \*) Інші джерела | | | | | | | | | | | | |
| Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Основна мета Програми 2  Основною метою Програми 2 є створення умов для отримання мешканцями міста Києва якісного рівня сервісу у всіх ключових сферах життєдіяльності міста шляхом модернізації сфери житлово-комунального господарства, впровадження енергоефективних та новітніх технологій із застосуванням альтернативної енергетики у комунальному та бюджетному секторах, оптимізації транспортного попиту та пропозиції, забезпечення якісної та доступної медицини на всіх рівнях, підвищення доступності, актуальності та якості освітніх і соціальних послуг, підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, посилення екологічної безпеки.  Структура Програми 2  Програма 2 складається з 9 взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють 28 технічних завдань на проєкти регіонального розвитку та включають заходи спрямовані на:  підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури шляхом оновлення магістральної системи водовідведення та водопостачання міста (санація дюкерних переходів та каналізаційного колектору, реконструкція існуючих і будівництво нових каналізаційних камер, будівництво каналізаційних колекторів, реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з трубопроводами тощо);  оптимізацію транспортного попиту та пропозиції, підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці, впорядкування пасажиропотоку та руху наземного пасажирського транспорту, зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище тощо;  розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів за рахунок впровадження заходів з інформатизації транспортної системи, зниження кількості ДТП, смертності та травматизму, розвитку та популяризації велосипедного руху, створення безбар’єрної, безпечної та зв'язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку, розвитку мережі метрополітену, систем швидкісного тролейбусного/автобусного сполучення, якісного оновлення рухомого складу громадського транспорту, підвищення комфортності та безпеки зупинок громадського транспорту, дорожньої мережі та об’єктів транспортно-пересадочних вузлів, підвищення ефективності функціонування системи безпеки тощо;  підвищення соціальної захищеності мешканців міста Києва, зокрема, соціальну інтеграцію осіб (дітей) з інвалідністю, забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будівництво доступного житла тощо;  забезпечення населення доступною, якісною та кваліфікованою медичною допомогою, приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб (реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази, будівництво нових закладів охорони здоров'я та їх забезпечення сучасною матеріально-технічною базою тощо), просування здорового способу життя, створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів тощо;  підвищення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля шляхом реалізації ряду дій зі зменшення негативного впливу промисловості, зокрема, шляхом впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах міста Києва, впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля, сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах, охорону та раціональне використання природного середовища;  впорядкування та розвиток публічного простору шляхом реалізації заходів зі створення комфортних умов перебування мешканців та гостей міста в парках, а також облаштування нових парків та зон відпочинку (розробка і реалізація концепції «Київські парки»), впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті», модернізацію існуючих та створення нових притулків для тварин, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами;  підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема, шляхом впровадження системи управління якістю адміністративних послуг (створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг за єдиними стандартами, мультимедійної системи, системи безперервного навчання на робочому місці тощо), автоматизації процесу подачі документів, впровадження нових електронних сервісів адміністративних послуг (впровадження чат-боту на міському WEB-порталі адміністративних послуг Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг, офіційній сторінці соціальної мережі facebook, месенжерівViber та Тelegram);  підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою шляхом розвитку мережі закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти, зокрема, шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів, модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів та їх комплексної термомодернізації;  підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту населення, зокрема, шляхом забезпечення ефективності територіальної системи централізованого оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз тощо;  підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб, залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики шляхом налагодження комунікації «влада – громадськість», зокрема, шляхом створення Школи місцевої демократії, створення відкритих офісів у форматі «openspace».  Програма 2 реалізовуватиметься впродовж 2021−2023 років. | Програма **розвитку** 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Основна мета Програми **розвитку** 2  Основною метою Програми **розвитку** 2 є створення умов для отримання мешканцями міста Києва якісного рівня сервісу у всіх ключових сферах життєдіяльності міста шляхом модернізації сфери житлово-комунального господарства, впровадження енергоефективних та новітніх технологій із застосуванням альтернативної енергетики у комунальному та бюджетному секторах, оптимізації транспортного попиту та пропозиції, забезпечення якісної та доступної медицини на всіх рівнях, підвищення доступності, актуальності та якості освітніх і соціальних послуг, підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, посилення екологічної безпеки.  Структура Програми **розвитку** 2  Програма **розвитку** 2 складається з 9 взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють **26** технічних завдань на проєкти регіонального розвитку та включають заходи спрямовані на:  підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури шляхом оновлення магістральної системи водовідведення та водопостачання міста (санація дюкерних переходів та каналізаційного колектору, реконструкція існуючих і будівництво нових каналізаційних камер, будівництво каналізаційних колекторів, реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з трубопроводами тощо) **для забезпечення надійності та стійкості функціонування об’єктів критичної інфраструктури столиці в умовах воєнного часу, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру та усунення загроз екологічний стійкості водного сектору міста**;  оптимізацію транспортного попиту та пропозиції, підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці, впорядкування пасажиропотоку та руху наземного пасажирського транспорту, зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище, **забезпечення переходу до сталої та розумної мобільності відповідно до Європейського зеленого курсу** тощо;  розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів за рахунок впровадження заходів з інформатизації транспортної системи, зниження кількості ДТП, смертності та травматизму, розвитку та популяризації велосипедного руху, створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку, розвитку мережі метрополітену, систем швидкісного тролейбусного/автобусного сполучення, якісного оновлення рухомого складу громадського транспорту, підвищення комфортності та безпеки зупинок громадського транспорту, дорожньої мережі та об’єктів транспортно-пересадочних вузлів, підвищення ефективності функціонування системи безпеки, **забезпечення надійності та безпеки перевезень пасажирів в умовах воєнного часу, доступності пасажирів до ринку надання транспортних послуг, сприяння розвитку сучасної транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема шляхом залучення до її розвитку міжнародних фінансових установ та приватних інвестицій**;  підвищення соціальної захищеності мешканців міста Києва, зокрема соціальну інтеграцію **внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації, а також** осіб (дітей) з інвалідністю, забезпечення житлом громадян, **зокрема внутрішньо переміщених осіб**, які потребують поліпшення житлових умов, **сприяння зменшенню соціальної напруги, викликаної збільшенням потреби у тимчасовому житлі у зв’язку з пошкодженням та руйнуванням житла у місті Києві, мешканці якого потребують відселення на час проведення ремонтних робіт, а також стрімким зростанням кількості внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку потребуючих тимчасового житла у місті Києві**;  забезпечення населення доступною, якісною та кваліфікованою медичною допомогою, **спроможною впоратись з наслідками війни**, приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб (реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, **облаштування укриттів**, **розвиток реабілітаційних центрів та забезпечення їх необхідним обладнанням** тощо), просування здорового способу життя, **розвиток** сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів, **підвищення якості медичних послуг для задоволення особливих потреб осіб, постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, включаючи учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, покращення системи громадського здоров’я та готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я в умовах воєнного стану**;  підвищення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля **наслідків надзвичайних ситуацій воєнного та техногенного характеру, бойових дій, а також діяльності об’єктів промисловості, зокрема шляхом усунення негативних екологічних наслідків для столичного регіону, що виникли в результаті збройної агресії російської федерації проти України, та забезпечення реалізації екологічної політики міста Києва відповідно до євроінтеграційного напряму розвитку та Європейського зеленого курсу, впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах міста Києва,** впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля, сучасних методів переробки твердих побутових відходів **і відходів від руйнації**, обмеження їх поховання на полігонах, охорону та раціональне використання природного середовища;  впорядкування та розвиток публічного простору шляхом реалізації заходів зі створення комфортних і безпечних умов перебування мешканців та гостей міста в парках, а також облаштування нових парків та зон відпочинку (розробка і реалізація концепції «Київські парки»), впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті», модернізації існуючих та утримання притулків для тварин, **зокрема для евакуйованих з зони бойових дій і постраждалих територій**, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами;  підвищення якості надання адміністративних послуг, розвиток послуг **для внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, соціальної підтримки інших громадян, які потрапили у складні життєві обставини в умовах війни та забезпечення стабільної роботи ЦНАП у складних безпекових ситуаціях воєнного часу, спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником, поліпшення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП (розробка програми навчання адміністраторів, написання сценаріїв тематичних навчань для адміністраторів, створення учбових матеріалів (аудіо, відео, мультимедійних) тощо)**;  підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою шляхом розвитку мережі закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти **(будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та відновлення непрацюючих закладів, модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів, створення безпечного та комфортного середовища для учасників освітнього процесу (облаштування укриттів та інклюзивного простору)**, **посилення можливостей доступу до дистанційного освітнього процесу в умовах воєнного стану**;  підвищення ефективності заходів у сфері цивільного захисту населення, зокрема шляхом забезпечення ефективності територіальної системи централізованого оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз тощо;  підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб, залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики шляхом налагодження комунікації «влада – громадськість», створення Школи місцевої демократії **та відкритих офісів у форматі «openspace», підтримка громадських проєктів з питань супротиву збройній агресії російської федерації проти України та підтримки громадян, постраждалих від бойових дій, тощо.**  Програма **розвитку** 2 реалізовуватиметься впродовж 2021−**2024** років.  **Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку за Програмою розвитку 2 наведено у розділі 5.** |
| Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку Програми 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва   | Номер та назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Терито-рія впливу | Період реалізації | Джерела фінансу-вання | Відпові-дальний виконавець | Індикатори оцінки ефективності реалізації проєкту регіонального розвитку | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1.1. Віднов-лення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | місто Київ, акваторія річки Дніпро | 2021–2023 | Держав-ний бюджет, бюджет міста Києва | Депар-тамент житло-во-кому-нальної інфра-структу-ри | * довжина/протяж-ність еконструйованих дюкерів; * довжина/протяж-ність реконструйо-ваного самопливного колектора (І-ІІІ черга); * кількість збудованих залізобетонних колодязів (І-ІІІ черга); * протяжність збудованого колектора; * кількість збудованих камер; * продуктивність насосної станції | | 2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Департамент транспортної інфраструктури | * кількість об'єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту; * кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту | | 2.2.3. Оновлен-ня рухомого складу громадського транспорту | місто Київ | 2021–2023 | Держав-ний бюджет, бюджет міста Києва, інші кошти | Депар-тамент транс-портної інфра-структу-ри | * кількість придбаних трамвайних вагонів; * кількість придбаних тролейбусів; * кількість придбаних автобусів; * кількість придбаних електробусів; * кількість придбаних вагонів метрополітену | | 2.2.4. Будівниц-тво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфра-структури) та штучних споруд | місто Київ | 2021–2023 | Держав-ний бюджет, бюджет міста Києва | Депар-тамент транс-портної інфра-струк-тури | * кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі; * кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі; * кількість об'єктів будівництва штучних споруд; * кількість об'єктів реконструкції штучних споруд; * кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації; * кількість об'єктів будівництва велоінфраструктури | | 2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій | * кількість встановлених відеокамер | | 2.2.6. Будівниц-тво та модернізація світлового середовища столиці | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва, інші кошти | Депар-тамент транс-портної інфра-струк-тури | * кількість об’єктів будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення; * кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники; * кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту європейського інвестиційного банку; * кількість побудованих (відремонтованих) об’єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення; * кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення; * площа проведення капітального ремонту, виробничих баз підприємства з утримання вуличного освітлення | | 2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент транс-портної інфра-струк-тури | * кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену; * кількість об'єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену | | 2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | місто Київ | 2021 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент соціаль-ної політи-ки | кількість комунальних об’єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції | | 2.3.9. Забезпе-чення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент будів-ництва та житло-вого забезпе-чення | * кількість квартир, наданих дітям-сиротам | | 2.3.10. Забезпе-чення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Департ-амент будів-ництва та житло-вого забезпе-чення | * кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом | | 2.3.11. Будівн-ицтво доступного житла | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва, інші кошти (кошти населен-ня) | Депар-тамент будів-ництва та житлового забез-печення | * кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом за схемою 50/50 (учасники АТО); * кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом за схемою 70/30 (інші категорії обліку) | |  |  |  |  |  |  | | 2.4.12. Забезпе-чення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | місто Київ | 2021–2023 | Держав-ний бюджет (кошти ДФРР), бюджет міста Києва | Депар-тамент охорони здоров’я | * кількість об’єктів охорони здоров’я, на яких розпочато будівельні роботи; * місткість лікарень | | 2.4.13. Ство-рення сучасних багатофункці-ональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | місто Київ | 2021–2023 | Держав-ний бюджет (кошти ДФРР), бюджет міста Києва | Депар-тамент молоді та спорту | * кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва); * загальна площа побудованих об’єктів | | 2.5.14. Впро-вадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | місто Київ, Обу-хів-ський та Києво-Свя-тошин-ський рай-они Київ-ської облас-ті | 2021–2022 | Держав-ний бюджет (кошти ДФРР), бюджет міста Києва | Депар-тамент житло-во-ко-муналь-ної інфра-структури | * кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів; * площа відновлених земель | | 2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва, інші кошти | Депар-тамент житлово-кому-нальної інфраструктури | * частка роздільно зібраних ТПВ за двох-контейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | | 2.5.16. Еколо-гічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м. Києва | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Управ-ління екології та природ-них ресурсів | * кількість відремонтованих зон відпочинку; * кількість водних об’єктів на яких буде здійснена розчистка | | 2.6.17. Зелене місто – киянам | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Управ-ління екології та природ-них ресурсів | * площа озеленення; * площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства | | 2.6.18. Ство-рення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | По-дільський рай-он міста Києва | 2021–2022 | Бюджет міста Києва | Поділь-ська районна в місті Києві держав-на адміні-страція | * кількість облаштованих скверів | | 2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин | місто Київ | 2021–2022 | Держав-ний бюджет (кошти ДФРР), бюджет міста Києва | Депар-тамент міського благо-устрою | * кількість об’єктів; * ступінь готовності об’єкта; * кількість створених нових робочих місць; * кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин); * корисна площа будівель; * загальний будівельний об’єм | | 2.7.20. Створення корпора-тивного універ-ситету адміні-страторів центрів надання адміністратив-них послуг м. Києва | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент (центр) надання адміні-стратив-них послуг | * частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами; * кількість адміністраторів, що пройшли навчання | | 2.7.21. Впро-вадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністратив-них послуг в місті Києві» | місто Київ | 2021 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент (центр) надання адміні-стратив-них послуг | * частка заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру) | | 2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструкту-рою та її оновлення у відповідності до вимог часу | місто Київ | 2021–2023 | Держав-ний бюджет (кошти ДФРР), бюджет міста Києва | Департамент освіти і науки | * кількість закладів освіти, введених в експлуатацію; * кількість додатково створених місць для учнів та вихованців | | 2.9.23. Поси-лення безпеки та цивільного захисту міста Києва | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Управ-ління з питань цивіль-ного захисту | * кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва; * кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій | | 2.10.24. Ство-рення громадських хабів | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент суспіль-них кому-нікацій | * кількість створених хабів | | 2.10.25. Школа місцевої демократії | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва, інші кошти | Депар-тамент суспіль-них комуні-кацій | * кількість навчальних заходів; * кількість виготовлених відеоінструкцій; * кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції; * організація онлайнкурсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі | | 2.10.26. Київ медіа простір | місто Київ та пе-ред-містя | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент суспіль-них комуні-кацій | * кількість тренінгових програм медіа простору; * загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів | | 2.11.27. Ство-рення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT) | місто Київ | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент інфор-мацій-но-комуні-кацій-них техно-логій | * кількість датчиків та сенсорів на взаємопов’язаних фізичних пристроях обладнання інфраструктурних об’єктів та програмних засобів з управління роботою міського господарства | | 2.12.28. Ство-рення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | місто Київ та передмістя | 2021–2023 | Бюджет міста Києва | Депар-тамент інформаційно-комунікаційних технологій | * кількість створених ситуаційних центрів протидії загрозам у м. Києві | | **Вилучено** |

|  |  |
| --- | --- |
| Очікувані результати Програми 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Успішна реалізація Програми 2 сприятиме досягненню результатів щодо:   * забезпечення послугами водовідведення та водопостачання належної якості мешканців міста Києва та суб’єктів господарювання; * забезпечення безперебійного водовідведення правобережної та лівобережної частин міста Києва; * забезпечення раціонального управління ресурсами міста Києва за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів; * підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці; * упорядкування пасажиропотоку та оптимізації схем руху громадського транспорту; * розширення мережі велосипедних доріжок; * зниження рівня злочинності та підвищення ефективності функціонування системи безпеки; * створення нового сучасного світлового середовища столиці (магістралей, вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) європейського зразка; * зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму за рахунок покращення рівня зовнішнього освітлення; * забезпечення повноцінного розвитку мережі метрополітену і розвитку безбар’єрного простору для маломобільних груп населення на рівні міжнародних стандартів; * забезпечення соціальної інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю шляхом надання (здійснення) відповідних послуг (заходів); * забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; * забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; * підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на отримання доступного житла; * приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, оновлення їх матеріально-технічної бази шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових об’єктів охорони здоров’я; * забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги в повному обсязі на вторинному рівні пацієнтам з гострим станом або із загостреннями хронічних захворювань; * розвиток матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної майстерності для підготовки олімпійського резерву; * розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл; * зниження рівня концентрації забруднюючих речовин і забезпечення захисту навколишнього природного середовища та населення; * розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів; * впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх захоронення на полігонах; * збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя шляхом збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків; * створення повноцінного громадського простору та комфортного відпочинку для мешканців Києва та гостей міста; * посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами; * забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів, технічне оснащення хабів; * створення Школи місцевої демократії та підвищення спроможності киян щодо використання інструментів партисипації; * створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг за єдиними стандартами надання адміністративних послуг; * впровадження нових електронних сервісів адміністративних послуг у місті Києві; * підвищення якості надання адміністративних послуг та доступності інформації щодо їх надання; * розвиток мережі та збільшення потужності закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції, капітального ремонту та модернізації матеріально-технічної бази та їх комплексна термомодернізація; * забезпечення стабільного функціонування територіальної системи цивільного захисту; * розвиток єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації; * централізоване керування інфраструктурними системами, координація роботи служб міста; * налагодження комунікації «влада–громадськість». | **Очікувані результати**  Успішна реалізація Програми **ровитку** 2 сприятиме досягненню результатів щодо:   * забезпечення **безперервним та надійним** водопостачанням і водовідведенням мешканців міста Києва та суб’єктів господарювання, **підвищення стійкості критичної інфраструктури столиці до безпекових викликів в умовах триваючої агресії рф**; * **вилучено** * забезпечення раціонального управління ресурсами міста Києва за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів; * підвищення якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці; * **забезпечення інклюзії в міській мобільності, зокрема безбар'єрного доступу до транспортної інфраструктури та інклюзивного громадського транспорту, на рівні міжнародних стандартів**; * упорядкування пасажиропотоку та оптимізації схем руху громадського транспорту; * розширення мережі велосипедних доріжок; * **вилучено** * **забезпечення безпеки мешканців м. Києва та подальше підвищення рівня стійкості міста Києва, посилення систем моніторингу та попередження, безпекової архітектури;** * **підвищення ефективності функціонування системи безпеки з врахуванням викликів воєнного стану;** * створення нового сучасного **безпечного** світлового середовища столиці (**освітлення** магістралей, вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) європейського зразка; * зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму за рахунок покращення рівня зовнішнього освітлення; * забезпечення повноцінного розвитку мережі метрополітену; * забезпечення соціальної інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю шляхом надання (здійснення) відповідних послуг (заходів); * **вилучено** * забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, **в тому числі забезпечення тимчасовим житлом ВПО**; * **вилучено** * **вилучено** * **підвищення спроможності системи охорони здоров’я надавати медичну допомогу в умовах зменшення кількості фахівців, збільшення кількості пацієнтів і рівня тяжкості/складності звернень через вплив війни, особливо з урахуванням впливу на ментальне здоров’я**; * забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги в повному обсязі на вторинному рівні пацієнтам з гострим станом або із загостреннями хронічних захворювань; * **розширення спроможності закладів охорони здоров’я з психологічної та фізичної реабілітації постраждалих від збройної агресії рф;** * розвиток матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної майстерності для підготовки олімпійського резерву; * розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл; * **приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, оновлення їх матеріально-технічної бази шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових об’єктів охорони здоров’я;** * **розвиток соціальної інфраструктури з метою забезпечення реабілітації та соціалізації ВПО, жертв та учасників бойових дій;** * **вилучено** * **зменшення негативного впливу війни на навколишнє природне середовище в місті Києві**; * розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів; * впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів; * збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя шляхом збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків **з дотриманням вимог щодо доступності та інклюзивності**; * створення повноцінного громадського простору та комфортного відпочинку для мешканців Києва та гостей міста **з дотриманням вимог щодо доступності та інклюзивності**; * посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами; * забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів, технічне оснащення хабів; * створення Школи місцевої демократії та підвищення спроможності киян щодо використання інструментів партисипації; * створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг за єдиними стандартами надання адміністративних послуг;   – **вилучено**   * підвищення якості надання адміністративних послуг, **спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником**; * **полегшення доступу до адміністративних послуг в умовах війни, в тому числі покращення доступу до послуг ВПО**; * **посилення потенціалу та доступу до дистанційного освітнього процесу в умовах воєнного часу**; * розвиток мережі та збільшення потужності закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції, капітального ремонту та модернізації матеріально-технічної бази, **створення безпечного, доступного та інклюзивного освітнього середовища**; * **розвиток** та забезпеченнястабільного функціонування територіальної системи цивільного захисту; * розвиток єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації; * централізоване керування інфраструктурними системами, координація роботи служб міста;   – налагодження комунікації «влада – громадськість». |
| Орієнтовний фінансовий план Програми 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва   | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | приватні інвес-тори | міжна-родна допо-мога | | держав-ний бюджет | бюджет м. Києва | держав-ний бюджет | бюджет м. Києва | держав-ний бюджет | бюджет м. Києва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2.1.1. Від-новлення основної магістраль-ної системи водовідведення та водо-постачання міста Києва | 251502,1 | 493114,5 | 206400,0 | 501600,0 | 200000,0 | 510000,0 | - | - | 2162616,6 | | 2.2.2. Нове будівництво та рекон-струкція інфраструк-тури назем-ного громад-ського транспорту | - | 653739,2 | - | 310000,0 | - | 312131,8 | - | - | 1275871,0 | | 2.2.3. Онов-лення рухо-мого складу громадсько-го транспорту | - | 3594250,0 | - | 3747887,5 | - | 3791570,6 | - | - | 11133708,1 | | 2.2.4. Будів-ництво, реконструк-ція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, розвиток велоінфра-структури) та штучних споруд | 1300000,0 | 1277017,3 | 1485000,0 | 1661653,4 | 1684750,0 | 1907081,2 | - | - | 9315501,9 | | 2.2.5. Розви-ток комплексної системи відеоспосте-реження та системи забезпечення безпеки | - | 100000,0 | - | 160000,0 | - | 160000,0 | - | - | 420000,0 | | 2.2.6. Будів-ництво та модернізація світлового середовища столиці | - | 810942,3 | - | 1060322,5 | - | 925723,2 | - | 590000,0 | 3386988,0 | | 2.2.7. Розви-ток та модерніза-ція Київського метро-політену | - | 706000,0 | - | 855388,2 | - | 1896000,0 | - | - | 3457388,2 | | 2.3.8. Соці-альна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | - | 120756,0 | - | - | - | - | - | - | 120756,0 | | 2.3.9. Забез-печення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартир-ному обліку | - | 64877,0 | - | 46189,5 | - | 56772,0 | - | - | 167838,5 | | 2.3.10. Забез-печення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях | - | 156812,5 | - | 85312,5 | - | 121125,0 | - | - | 363250,0 | | 2.3.11. Будівництво доступного житла | - | 99636,3 | - | 62081,2 | - | 106875,0 | 492520,1 | - | 761112,6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4.12. Забез-печення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповід-ність до сучасних потреб | 150000,0 | 545000,0 | 165000,0 | 746150,0 | 180000,0 | 1091874,3 | - | - | 2878024,3 | | 2.4.13. Ство-рення сучасних багатофунк-ціональних навчально-тренуваль-них, спортивних та оздоровчих комплексів | 50000,0 | 107970,5 | 50000,0 | 150501,07 | 60000,0 | 120000,0 | - | - | 538471,57 | | 2.5.14. Впро-вадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | 340000,0 | 230000,0 | 254000,0 | 62368,8 | - | - | - | - | 886368,8 | | 2.5.15. Розви-ток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | - | 2500,0 | - | - | - | - | 115875,0 | - | 118375,0 | | 2.5.16. Еко-логічне оздоровлен-ня та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м. Києва |  | 106781,0 |  | 100000,0 |  | 100000,0 |  |  | 306781,0 | | 2.6.17. Зелене місто –  киянам | - | 195000,0 | - | 289250,0 | - | 295000,0 | - | - | 779250,0 | | 2.6.18. Ство-рення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | - | 250000,0 | - | 140000,0 | - | - | - | - | 390000,0 | | 2.6.19. Ство-рення нового Центру захисту тварин | - | 35000,0 | 22650,0 | 40000,0 | - | - | - | - | 97650,0 | | 2.7.20. Ство-рення корпо-ративного університету адміністраторів центрів надання адміністра-тивних послуг м. Києва | - | 800,0 | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | 980,0 | | 2.7.21. Впро-вадження чат-боту на базі інформа-ційної систе-ми «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | 150,0 | | 2.8.22. Роз-виток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпече-ності освіт-ньою інфра-структурою та її онов-лення у відповідності до вимог часу | 150000,0 | 235744,2 | 160000,0 | 296699,2 | 170000,0 | 298073,7 | - | - | 1310517,1 | | 2.9.23. Поси-лення безпе- ки та цивільного захисту міста Києва | - | 50104,0 | - | 62772,0 | - | 73540,0 | - | - | 186416,0 | | 2.10.24. Ство-рення громадських хабів | - | 6480,0 | - | 6720,0 | - | 9360,0 | - | - | 22560,0 | | 2.10.25. Шко-ла місцевої демократії | - | 915,0 |  | 1330,0 | - | 1805,0 | 600,0 | - | 4650,0 | | 2.10.26. Київ медіа простір | - | 3000,0 | - | 3300,0 | - | 3700,0 | - | - | 10000,0 | | 2.11.27. Ство-рення та супроводжен-ня платформи Інтернету речей (IoT) | - | 30000,0 | - | 30000,0 | - | 40000,0 | - | - | 100000,0 | | 2.12.28. Ство-рення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | - | 150000,0 | - | 50000,0 | - | 70000,0 | - | - | 270000,0 | | Всього за Програмою 2 | 2241502,1 | 10026589,8 | 2343050,0 | 10469615,87 | 2589750,0 | 11595721,8 | 608995,1 | 590000,0 | 40465224,67 | | Орієнтовний фінансовий план Програми **розвитку** 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва   | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | при-ватні інвес-тори | міжна-родна допомо-га | | дер-жавний бюд-жет | бюд-жет м.Ки-єва | державний бюд-жет | бюд-жет м. Ки-єва | державний бюд-жет | бюд-жет м. Ки-єва | дер-жав-ний бюд-жет | бюджет м. Киє-ва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 2.1.1. Від-новлення основної магістральної системи водовідведен-ня та водо-постачання міста Києва | 251502,1 | 493114,5 | 206400,0 | 501600,0 | **–** | **373010,3** | **–** | **963729,3** | **–** | **–** | **2789356,2** | | 2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструк-тури наземно-го громадсько-го транспорту | – | 653739,2 | – | 310000,0 | **–** | **7000,0** | **–** | **770027,1** | **–** | **–** | **1740766,3** | | 2.2.3. Онов-лення рухомого складу громадського транспорту | – | 3594250,0 | – | 3747887,5 | – | **110814,0** | **–** | **513192,1** | **–** | **6943110,1\*** | **14909253,7** | | 2.2.4. Будів-ництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокремарозвиток велоінфра-структури) та штучних споруд | 1300000,0 | 1277017,3 | 1485000,0 | 1661653,4 | **847180,7\*** | **3788635,1** | **1200000,0\*** | **4819260,7** | **–** | **–** | **16378747,2** | | 2.2.5. Розви-ток комплексної системи відеоспосте-реження та системи забезпечення безпеки | – | 100000,0 | – | 160000,0 | – | **293729,0** | **–** | **200000,0** | **–** | **–** | **753729,0** | | 2.2.6. Будів-ництво та модернізація світлового середовища столиці | – | 810942,3 | – | 1060322,5 | – | **550000,0** | **–** | **792517,8** | **–** | **590000,0\*** | **3803782,6** | | 2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену | – | 706000,0 | – | 855388,2 | – | **512832,5** | **–** | **2154172,2** | **–** | **–** | **4228392,9** | | 2.3.8. Соціаль-на інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | – | 120756,0 | – | – | – | – | – | **154444,0** | **–** | **–** | **275200,0** | | Вилучено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Вилучено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Вилучено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3.9. Забезпе-чення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм | **–** | **321325,8** | **–** | **193583,2** | **–** | **1052499,0** | **–** | **324969,9** | **663211,7\*\*** | **-** | **2555589,6** | | 2.4.10. Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповід-ність до сучасних потреб | 150000,0 | 545000,0 | 165000,0 | 746150,0 | **–** | **–** | **–** | **75900,0** | **–** | **–** | **1682050,0** | | 2.4.11. Ство-рення сучасних багатофунк-ціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | 50000,0 | 107970,5 | 50000,0 | 150501,1 | **–** | **–** | **–** | **85000,0** | **–** | **–** | **443471,6** | | 2.5.12. Впро-вадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | 340000,0 | 230000,0 | 254000,0 | 62368,8 | – | **666503,0** | **–** | **800867,5** | **–** | **–** | **2353739,3** | | 2.5.13. Розви-ток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | – | 2500,0 | – | – | – | – | – | – | **115250,0\*\*** | **–** | **117750,0** | | 2.5.14. Еколо-гічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва | – | 106781,0 | – | 100000,0 | – | **120000,0** | **–** | **81323,9** | **–** | **–** | **408104,9** | | 2.6.15. Зелене місто –  киянам | - | 195000,0 | – | 289250,0 | – | **275906,0** | **–** | **275906,0** | **–** | **–** | **1036062,0** | | 2.6.16. Ство-рення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | – | 250000,0 | – | 140000,0 | – | **10000,0** | **–** | **10000,0** | **–** | **–** | **410000,0** | | 2.6.17. Ство-рення нового Центру захисту  тварин | – | 35000,0 | 22650,0 | 40000,0 | – | **4500,0** | **–** | **37500,0** | **–** | **–** | **139650,0** | | 2.7.18. Ство-рення корпоратив-ного університету адміністра-торів центрів надання адміністра-тивних послуг м. Києва | – | 800,0 | – | 90,0 | – | 90,0 | – | **1080,0** | **–** | **–** | **2060,0** | | 2.7.19. Впро-вадження  чат-боту на базі інформа-ційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті  Києві» | – | 150,0 | – | – | – | – | – | **250,0** | **–** | **–** | **400,0** | | 2.8.20. Роз-виток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструкту-рою та її оновлення у відповідності до вимог часу | 150000,0 | 235744,2 | 160000,0 | 296699,2 | **–** | **146673,6** | **–** | **582815,7** | **–** | **–** | **1571932,7** | | 2.9.21. Поси-лення безпеки та цивільного захисту міста Києва | – | 50104,0 | – | 62772,0 | – | **361720,2** | **–** | **542580,4** | **–** | **–** | **1017176,6** | | 2.10.22. Ство-рення громадських хабів | – | 6480,0 | – | 6720,0 | – | **13689,0** | **–** | **14373,5** | **–** | **–** | **41262,5** | | 2.10.23. Шко-ла місцевої демократії | – | 915,0 | – | 1330,0 | – | **1161,0** | **–** | **1219,1** | **350,0\*\*** | **–** | **4975,1** | | 2.10.24. Київ медіа простір | – | 3000,0 | – | 3300,0 | – | **1333,2** | **–** | **667,0** | **–** | **–** | **8300,2** | | 2.11.25. Ство-рення та супроводжен-ня платформи Інтернету речей (IoT) | – | 30000,0 | – | 30000,0 | – | **80000,0** | **–** | **120000,0** | **–** | **–** | **260000,0** | | 2.12.26. Ство-рення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | – | 150000,0 | – | 50000,0 | – | **21200,0** | **–** | **100000,0** | **–** | **–** | **321200,0** | | Всього за Програмою розвитку 2 | 2241502,1 | 10026589,8 | 2343050,0 | 10469615,9 | **847180,7** | **8391295,9** | **1200000,0** | **13421796,2** | **778811,7** | **7533110,1** | **57252952,4** |   **\*) Інші джерела**  **\*\*) Залучені кошти та кошти населення** |
| Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві  Основна мета Програми 3  Основна мета Програми 3 – збереження, розвиток і популяризація культурно-історичної спадщини міста Києва, забезпечення доступу громадян до культурних цінностей, що сприяє сталому соціальному та економічному розвитку майбутніх поколінь, активній інтеграції столиці України в європейський і світовий культурний простір, створення якісного комунікаційного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста.  Структура Програми 3  Програма 3 складається з двох взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють 3 технічних завдання на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:  проведення реставраційно-ремонтних робіт, відбудови зруйнованих об’єктів культурної спадщини, їх збереження та розвиток;  активізації культурно-просвітницької діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної спадщини, залучення громад у процес імплементації Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини, створення платформи для діалогу та взаєморозуміння серед усіх зацікавлених сторін, залучених до збереження спадщини релігійного призначення;  впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях, покращення умов їх зберігання;  створення єдиної електронної бібліотеки, модернізації бібліотек і використання їх ресурсу для організації культурно-інформаційних центрів;  приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення;  проведення капітального ремонту будівель кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатру як культурного центру;  поліпшення інженерного оснащення території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення та створення належних умов для утримання тварин;  створення якісного комунікаційного контенту для висвітлення громадських та культурних подій міста, популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку національної музичної спадщини, створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин, розвитку міжнародних культурних зв’язків.  Програма 3 реалізовуватиметься впродовж 2021 – 2023 років. | Програма **розвитку** 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві  Основна мета Програми **розвитку** 3  Основна мета Програми **розвитку** 3 – збереження, розвиток і популяризація культурно-історичної спадщини міста Києва, забезпечення доступу громадян до культурних цінностей, що сприяє сталому соціальному та економічному розвитку майбутніх поколінь, активній інтеграції столиці України в європейський і світовий культурний простір, створення якісного комунікаційного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста.  Структура Програми **розвитку** 3  Програма **розвитку** 3 складається з двох взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють 3 технічних завдання на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:  проведення реставраційно-ремонтних робіт, відбудови зруйнованих об’єктів культурної спадщини, їх збереження та розвиток;  активізації культурно-просвітницької діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної спадщини, залучення громад у процес імплементації Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини, створення платформи для діалогу та взаєморозуміння серед усіх зацікавлених сторін, залучених до збереження спадщини релігійного призначення;  впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях, покращення умов їх зберігання;  створення єдиної електронної бібліотеки, модернізації бібліотек і використання їх ресурсу для організації культурно-інформаційних центрів;  **створення умов для підвищення рівня залученості населення до споживання культурних та освітніх послуг через промоцію культурно-мистецьких подій, формування комфортного середовища у закладах культури, розширення доступного набору культурних послуг для всіх категорій населення;**  **розвиток інфраструктури галузі «Культура» та креативних індустрій у відповідності до сучасних вимог щодо безбар’єрності та безпеки для всіх категорій населення;**  приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення;  проведення капітального ремонту будівель кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатру як культурного центру;  поліпшення інженерного оснащення території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення та створення належних умов для утримання тварин;  створення якісного комунікаційного контенту для висвітлення громадських та культурних подій міста, популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку національної музичної спадщини, створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин, розвитку міжнародних культурних зв’язків, **забезпечення доступу тимчасово переміщених осіб, що знаходяться за межами України, до культурного продукту рідною мовою, підвищення суспільного запиту на національний (український патріотичний) культурний продукт**.  Програма **розвитку** 3 реалізовуватиметься впродовж 2021–**2024** років.  **Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку за Програмою розвитку 3 наведено у розділі 5** |
| Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку Програми 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві   | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Терито-рія впливу | Період реалізації | Джерела фінансу-вання | Відпові-дальний викона-вець | Індикатори оцінки ефективності реалізації проєкту регіонального розвитку | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.1.1. Збере-ження об’єктів культурної спадщини міста Києва | місто Київ | 2021 – 2023 | Бюд-жет міста Києва | Депар-тамент охорони культур-ної спад-щини | * кількість об’єктів культурної спадщини, де будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи | | 3.1.2. По-пуляризація культурної спадщини міста Києва | місто Київ | 2021 – 2023 | Бюд-жет міста Києва | Депар-тамент охоро-ни куль-турної спад-щини | * кількість проведених воркшопів з популяризації культурної спадщини міста Києва | | 3.2.3. Забез-печення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфра-структурою | місто Київ, перед-містя | 2021 – 2023 | Бюд-жет міста Києва | Депар-тамент куль-тури | * кількість оновлених закладів культури | | **Вилучено** |

|  |  |
| --- | --- |
| Очікувані результати Програми 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві  Успішна реалізація Програми 3 сприятиме досягненню результатів щодо:   * збереження історичного середовища шляхом реставрації існуючих та відбудови зруйнованих споруд культурної спадщини; * створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин; * популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку багатої національної музичної спадщини; * налагодження тісного діалогу між усіма зацікавленими учасниками для нарощення потенціалу з питань збереження, розвитку та оновлення культурної спадщини міста Києва; * розвитку мережі закладів мистецької освіти; * впровадження автоматизованої системи обліку музейних експонатів, покращення умов їх зберігання; * створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів; * приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення; * модернізації обладнання кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатрів як культурних центрів; * забезпечення галузі «Культура» сучасною інфраструктурою, підвищення ефективності використання будівель і споруд закладів культури; * покращення умов відпочинку у закладах культури, доступності їх для маломобільних груп населення; * збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, що проживають у м. Києві, задоволення їх національно-культурних потреб; * створення належних умов для роботи телерадіокомпанії «Київ» та інших інформаційних служб з метою забезпечення якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста; * створення належних умов утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення, поліпшення інженерного оснащення його території; * стимулювання культурної пропозиції та просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста, розвитку міжнародних культурних зав’язків, сприяння інтеграції міста Києва у світовий культурний простір. | **Очікувані результати**  Успішна реалізація Програми **розвитку** 3 сприятиме досягненню результатів щодо:   * збереження історичного середовища шляхом реставрації існуючих та відбудови зруйнованих споруд культурної спадщини; * створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин; * популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку багатої національної музичної спадщини; * налагодження тісного діалогу між усіма зацікавленими учасниками для нарощення потенціалу з питань збереження, розвитку та оновлення культурної спадщини міста Києва; * розвитку мережі закладів мистецької освіти; * впровадження автоматизованої системи обліку музейних експонатів, покращення умов їх зберігання; * створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів; * приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення; * модернізації обладнання кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатрів як культурних центрів; * забезпечення галузі «Культура» сучасною інфраструктурою, підвищення ефективності використання будівель і споруд закладів культури; * покращення умов відпочинку у закладах культури, доступності їх для маломобільних груп населення; * збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, що проживають у м. Києві, задоволення їх національно-культурних потреб; * створення належних умов для роботи телерадіокомпанії «Київ» та інших інформаційних служб з метою забезпечення якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста; * створення належних умов утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення, поліпшення інженерного оснащення його території; * **посилення виробничої та експортної спроможності креативних індустрій;** * **відновлення пошкоджених об’єктів культури та збереження культурної спадщини міста**; * стимулювання культурної пропозиції та просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста, розвитку міжнародних культурних зав’язків, сприяння інтеграції міста Києва у світовий культурний простір. |
| Орієнтовний фінансовий план  Програми 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури  у місті Києві   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | при-ватні інвес-тори | між-народ-на допо-мога | | дер-жав-ний бюд-жет | бюд-жет м. Ки-єва | дер-жав-ний бюд-жет | бюд-жет м. Ки-єва | дер-жав- ний бюд- жет | бюд-жет м. Ки-єва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 3.1.1. Збере-ження об’єктів культурної спадщини міста Києва | - | 23847,0 | - | 69180,1 | - | 25500,0 | - | - | 118527,1 | | 3.1.2. По-пуляризація культурної спадщини міста Києва | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 300,0 | | 3.2.3. Забезпе-чення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфра-структурою | - | 649447,8 | - | 680380,6 | - | 500232,1 | - | - | 1830060,5 | | Всього за Програмою 3 | - | 673394,8 | - | 749660,7 | - | 525832,1 | - | - | 1948887,6 | | Орієнтовний фінансовий план Програми **розвитку** 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури  у місті Києві   | Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансу-вання, тис. грн | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | при-ватні інвес-тори | міжна-родна допо-мога | | дер-жав-ний бюд-жет | бюджет м. Києва | дер-жав-ний бюд-жет | бюджет м. Києва | дер-жав-ний бюд-жет | бюджет м. Києва | дер-жав-ний бюд-жет | бюджет м. Києва | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 3.1.1. Збере-ження об’єктів культурної спадщини міста Києва | – | 23847,0 | – | 69180,1 | – | **52829,2** | **–** | **57512,0** | **–** | **–** | **203368,3** | | 3.1.2. По-пуляризація культурної спадщини міста Києва | – | 100,0 | – | 100,0 | – | **300,0** | **–** | **400,0** | **–** | **–** | **900,0** | | 3.2.3. Забезпе-чення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфра-структурою | – | 649447,8 | – | 680380,6 | – | **55490,0** | **–** | **450000,0** | **–** | **–** | **1835318,4** | | Всього за Програмою розвитку 3 | – | 673394,8 | – | 749660,7 | – | **108619,2** | **–** | **507912,0** | **–** | **–** | **2039586,7** | |
| 1. Передумови для ефективного впровадження проєктів та ризики   Основними умовами успішності реалізації Програм Плану заходів 2021–2023 є наявність необхідних фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проєктів, зокрема:  *Фінансове забезпечення:*   * кошти державного бюджету та бюджету міста Києва; * залучення коштів приватних інвесторів та власних ресурсів підприємств; * використання змішаних форм фінансування (зокрема, шляхом державно-приватного партнерства, співфінансування зі сторони мешканців тощо); * залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів; * пошук меценатів та спонсорів для реалізації соціально значимих проєктів;   *Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом:*   * співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проєктів; * розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів;   *Взаємодія з іншими органами влади:*   * налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України та іншими органами державної влади для просування міських ініціатив;   *Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики:*   * розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія); * забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців міста Києва; * налагодження комунікації «влада–громадськість»;   *Реалізація концепції KyivSmartCity:*   * створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними; * відкриття нових можливостей сучасної smart-економіки на основі інновацій і розвитку знань;   *Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб:*   * підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації; * реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади; * інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії; * удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій; * забезпечення ефективного управління активами міста. | **4**. Передумови для ефективного **здійснення заходів і** впровадження проєктів та ризики  Основними умовами успішності **здійснення заходів і** реалізації Програм **розвитку** Плану заходів 2021–**2024** є **припинення бойових дій на території країни та скасування воєнного стану**, наявність необхідних фінансових ресурсів, інституційна та людська спроможність суб’єктів реалізації окремих проєктів, зокрема:  *Фінансове забезпечення:*   * кошти державного бюджету та бюджету міста Києва; * залучення коштів приватних інвесторів та власних ресурсів підприємств; * використання змішаних форм фінансування (зокрема шляхом державно-приватного партнерства, співфінансування зі сторони мешканців тощо); * залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів; * пошук меценатів та спонсорів для реалізації соціально значимих проєктів;   *Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом:*   * співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проєктів; * розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів;   *Взаємодія з іншими органами влади:*   * налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади, **Офісом** Президента України, Верховною Радою України та іншими органами державної влади для просування міських ініціатив;   *Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики:*   * розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія); * забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців міста Києва; * налагодження комунікації «влада – громадськість»;   *Реалізація концепції KyivSmartCity:*   * створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними; * відкриття нових можливостей сучасної smart-економіки на основі інновацій і розвитку знань;   *Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб:*   * підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації; * реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади; * інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії; * удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій; * забезпечення ефективного управління активами міста. |
| Основні ризики, пов’язані зі здійсненням  Програм Плану заходів 2021–2023, включають:   * критичне падіння ВВП країни у зв’язку з високою ймовірністю довготривалої рецесії світової економіки як наслідку поширення COVID-19; * зниження інвестиційного рейтингу країни і міста Києва; * ескалація військового конфлікту на Сході України; * невиконання дохідної частини бюджету міста Києва, відсутність коштів у бюджеті розвитку; * низька спроможність потенційних виконавців проєктів Програм; * пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проєктів Програм; * зниження зацікавленості внутрішніх та зовнішніх інвесторів у фінансуванні проєктів; * неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку; * обмежені власні фінансові ресурси підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва; * низька мотивація суб’єктів господарювання до участі в реалізації проєктів. | **Основні ризики, пов’язані зі здійсненням заходів і реалізацією Програм розвитку Плану заходів 2021–2024, включають:**   * **продовження військової агресії та змінюваність загроз з боку російської федерації, перехід воєнних дій у «фазу тривалої війни»;** * **нарощування обсягів пошкодження та руйнування критичної інфраструктури столиці під впливом посиленої військової агресії з боку російської федерації**; * **вилучено** * **критичне падіння ВВП країни у зв’язку з виснаженням економіки через війну**; * **ризик розбалансування бюджету м. Києва внаслідок непередбачуваного характеру війни**; * **зниження людського потенціалу через міграцію населення**; * зниження інвестиційного рейтингу країни і міста Києва * **вилучено** * **вилучено** * **послаблення кадрового ресурсу внаслідок воєнних ді**й; * **розірвання внутрішніх та міжрегіональних зв’язків;** * **ускладнення логістики постачання та/чи збуту;** * **втрата партнерів, постачальників сировини і матеріалів тощо;** * **відсутність або проблемне підключення до необхідних інженерних мереж для забезпечення функціонування підприємств;** * **обмежені можливості бюджету міста Києва, зокрема на видатки розвитку і капітальні видатки**; * низька спроможність потенційних виконавців проєктів розвитку; * пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проєктів **розвитку**; * зниження зацікавленості внутрішніх та зовнішніх інвесторів у фінансуванні проєктів **розвитку**; * **проблеми з регулярністю і своєчасністю надходження міжнародної допомоги та появою додаткових бюджетних потреб**; * неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку; * обмежені власні фінансові ресурси підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва; * низька мотивація суб’єктів господарювання до участі в реалізації проєктів **розвитку**. |
| 4. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.1.1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва  Завдання:  1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання  1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підтримка столичного товаровиробника  - Сприяння просуванню продукції столичних виробників на нові ринки збуту  - Зростання обсягів виробництва експортно-орієнтованої продукції | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Промислові підприємства та суб’єкти господарювання міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Спад промислового виробництва  - Низька конкурентоспроможність продукції промислових підприємств міста Києва  - Низький рівень завантаження потужностей київських промислових підприємств  - Недостатня ефективність використання промислових територій | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, тис. грн  - експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США  - обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, млрд грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 80  4150  6,0 | 82,5  4350  6,8 | 85  4475  7,0 | 247,5  12975  19,8 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Збільшення питомої ваги підприємств, що займалися інноваціями, до 21,2%  - Збільшення частки країн ЄС в структурі експорту міста Києва до 40,0%  - Забезпечення зайнятості мешканців міста Києва, створення нових робочих місць  - Зростання розміру заробітної плати працюючим в промисловості | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Залучення столичних товаровиробників до участі у виконанні завдань міських цільових програм  - Визначення видів економічної діяльності, які мають потенціал розвитку для смарт-спеціалізації в м. Києві, в тому числі з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів  - Презентація розробок Національної Академії медичних наук для подальшого впровадження на фармацевтичних підприємствах міста Києва  - Залучення промислових підприємств міста Києва до промислового співробітництва в рамках діалогів:  «Україна – ЄС»  «Україна – Китай»  «Україна – країни Африки та Ближнього Сходу»  - Організація та проведення щорічних конференцій, бізнес-форумів, воркшопів  - Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві»  - Організація та проведення конкурсів «Кращий експортер року» та «Столичний стандарт якості»  - Актуалізація та випуск каталогу «Експортери м. Києва»  - Залучення промислових підприємств до участі у міжнародних виставкових заходах  - Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука» та актуалізація даних | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 6910,0 | 7870,0 | – | 14 780,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 6830,0 | 7790,0 | – | 14 620,0 | | інші джерела (зазначити):  власні кошти промислових підприємств | 80,0 | 80,0 | – | 160,0 | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи технічного завдання до проєкту регіонального розвитку входять до складу Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028)  Проєкт забезпечений трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | **5.** ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ  РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  Програма **розвитку** 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку   * + 1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної   економіки   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.1.1** | | | | | | **2**. Назва технічного завдання | Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 5 «Сталий розвиток промисловості»**  **Завдання за напрямом «Розвиток підприємництва»**  **6. Стимулювання активізації співробітництва між закладами вищої освіти, науковими установами та підприємництвом, а також запровадження інструментів підтримки інноваційної діяльності** | | | | | | **4**. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва  Завдання:  1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання  1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Спад промислового виробництва внаслідок російської агресії  – Низька конкурентоспроможність продукції промислових підприємств міста Києва  – Низький рівень завантаження потужностей київських промислових підприємств  – Недостатня ефективність використання промислових територій | | | | | | **7**. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, тис. грн  - експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США  - обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, млрд грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 80  4150  6,0 | 82,5  4350  6,8 | **75**  **3700**  **5,5** | **80**  **4200**  **6,1** | **317,5**  **16400**  **24,4** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – **Збільшення питомої ваги підприємств, що займалися інноваціями**  – **Збільшення частки країн ЄС в структурі експорту міста Києва**  – Забезпечення зайнятості мешканців міста Києва, створення нових робочих місць  – Зростання розміру заробітної плати працюючим в промисловості | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Залучення столичних товаровиробників до участі у виконанні завдань міських цільових програм  – Визначення видів економічної діяльності, які мають потенціал розвитку для смарт-спеціалізації в м. Києві, в тому числі з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів  – **вилучено**  – Залучення промислових підприємств міста Києва до міжнародного співробітництва **(форуми, вебінари, круглі столи, тощо)**  – **вилучено**  **– вилучено**  – Організація та проведення **конкурсу «Столичний стандарт якості»**  – Актуалізація та випуск каталогу «Експортери м. Києва»  – Залучення промислових підприємств до участі у міжнародних виставкових заходах  – Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука» та актуалізація даних | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 6910,0 | 7870,0 | **570,0** | **–** | **15350,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 6830,0 | 7790,0 | **570,0** | **–** | **15190,0** | | інші джерела | 80,0 | 80,0 | **–** | **–** | **160,0** | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва  Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу  Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів за європейською відсотковою ставкою, що забезпечить зростання інвестиційної та економічної активності малих та середніх підприємств, а саме: створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету міста Києва та зростання показників добробуту мешканців територіальної громади міста Києва | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Суб’єкти малого та середнього підприємництва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Однією із основних проблем, з якою стикаються малі та середні підприємства, є обмежений доступ до «дешевих» фінансових ресурсів | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість суб’єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од.;  - кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 55  25 | 65  35 | 70  40 | 190  100 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту | - Створення нових робочих місць  - Зменшення витрат держави на виплату допомоги по безробіттю  - Додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів  - Досягнення пріоритетів розвитку, задоволення галузевих потреб як розвиток кластерів, створення ланцюжків доданої вартості | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Укладання договорів з банками-партнерами  - Погодження реєстрів позичальникам-претендентам на фінансово-кредитну підтримку, наданих банками-партнерами  - Отримання від банків-партнерів реєстрів позичальників на надання фінансово-кредитної підтримки та компенсація відсотків  - Моніторинг надання фінансово-кредитної підтримки  - Проведення заходів з популяризації програми фінансово-кредитної підтримки | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 9 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 30 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 9 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 30 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Захід виконується в рамках:  - Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 -2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028)  - Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632  - Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (в редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 60/7633 | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.1.2** | | | | | | 2. Назва технічного завдання | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 2. «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»**  **Завдання за напрямом «Розвиток підприємництва»**  **Забезпечення виконання програм фінансової підтримки мікро- та малого підприємництва шляхом надання доступних кредитів** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  **Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва**  **Завдання:**  **1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання**  **1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках** | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Обмежений доступ малих та середніх підприємств до «дешевих» фінансових ресурсів** | | | | | | **7**. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість суб’єктів **малих та середніх підприємств**, яким заплановано надати **фінансово-кредитну підтримку** (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од.  - кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами **малих та середніх підприємств** фінансово-кредитної підтримки (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 55  25 | 65  35 | **55**  **55** | **–**  **–** | **175**  **115** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Створення нових робочих місць  – Зменшення витрат держави на виплату допомоги по безробіттю  – Додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів  – Досягнення пріоритетів розвитку, задоволення галузевих потреб як розвиток кластерів, створення ланцюжків доданої вартості | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Укладення договорів з банками-партнерами  – Погодження реєстрів позичальникам – претендентам на фінансово-кредитну підтримку, наданих банками-партнерами  – Отримання від банків-партнерів реєстрів позичальників на надання фінансово-кредитної підтримки та компенсація відсотків  – Моніторинг надання фінансово-кредитної підтримки  – Проведення заходів з популяризації програми фінансово-кредитної підтримки | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 9000,0 | 10000,0 | **65046,2** | **100000,0** | **184046,2** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 9000,0 | 10000,0 | **65046,2** | **100000,0** | **184046,2** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту виконуватиметься в межах галузевої міської цільової програми, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період та відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.1.3. Підвищення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Підвищення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва  Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу  Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підвищення професійного рівня фахівців сфери підприємництва  - Популяризація і активізація підприємницької діяльності в місті Києві | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Суб’єкти малого та середнього підприємництва, фізичні особи-підприємці | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців для ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів тощо, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 4 | 4 | 4 | 12 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Надання фахівцям-підприємцям теоретичних знань з основ інноваційного підприємництва, формування практичних умінь в перетворенні наукової розробки в інноваційний бізнес-продукт, затребуваний ринком  - Зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Визначення тем навчання, поточне планування потреб у підвищенні кваліфікації фахівців для сфери підприємництва  - Підготовка і проведення процедур закупівель  - Організація та проведення навчальних програм для підприємців | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд  регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Захід заплановано до виконання в рамках:  - Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 -2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028)  - Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632 | | | | | **Вилучено** |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів  Оперативна ціль 2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.2. Інвестиції  Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва  Завдання:  1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці  1.2. Просування інвестиційного потенціалу | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Києва  - Активізація інвестиційної діяльності  - Підвищення рівня зайнятості населення  - Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ, Київська область | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва та передмістя | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Необхідність створення в місті Києві умов для розвитку регіональної інтеграції, кооперації, спеціалізації виробництва, організації міжгалузевих виробництв, покращення обслуговування населення, підвищення рівня комунального господарства | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням, (шт.):  - розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку  - розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань» | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1  – | –  1 | –  – | 1  1 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - екологічний вплив | - Створення умов для розвитку регіональної інтеграції, кооперації та спеціалізації виробництва  - Розвиток регіональної інтеграції та кооперації  - Покращення інвестиційного клімату м. Києва  - Розвиток інвестиційного потенціалу міста  - Сприяння створенню нових висококваліфікованих робочих місць  - Введення екологічно безпечних видів діяльності | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних проєктів  - Дослідження проблемних питань промислових проєктів та ідей у місті  - Визначення та обґрунтування економічних та соціальних напрямів промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності, що відповідають пріоритетам розвитку і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції  - Проведення аналізу об’єму та динаміки провідних галузей регіону  - Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо основних принципів благоустрою, функціонально-планувальної організації та зонування  - Візуалізація всіх об’єктів промислового вузла «Київська бізнес-гавань» в поєднанні з навколишнім середовищем, включаючи панорамні зображення  - Дослідження основних напрямків розвитку промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  - Конкретизація загальної цілі створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  - Розробка концепції та презентації створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  - Розробка Концепції індустріального парку «Київська бізнес-гавань»  - Детальний перелік заходів розробки Концепції індустріального парку (після розробки Концепції промислового вузла) | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 1 000,0 | 2 000,0 | – | 3 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 1 000,0 | 2 000,0 | – | 3 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Розроблена Концепція надасть вмотивовані підстави для створення індустріального парку, стане основою для обґрунтування необхідності створення індустріального парку та сформує основні сфери його діяльності | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.2.3.** Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла  «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.2.3** | | | | | | **2**. Назва технічного завдання | Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | | | | | | **3. Номер і назва завдання з** [**Державної стратегії регіонального розвитку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11)**, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»**  **Завдання за напрямом «Розвиток підприємництва»**  **4. Забезпечення створення об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-інкубаторів, коворкінг-центрів, центрів підтримки бізнесу, стартап-центрів тощо)** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.2. Інвестиції  Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва  Завдання:  1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці  1.2. Просування інвестиційного потенціалу | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ, Київська область | | | | | | **вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | **Недостатні умови розвитку регіональної інтеграції, кооперації, спеціалізації виробництва, організації міжгалузевих виробництв, покращення обслуговування населення, підвищення рівня комунального господарства** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання, од.: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку | 1 | – | – | – | 1 | | - розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань» | – | 1 | – | – | 1 | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання** | Створення умов для розвитку регіональної інтеграції, кооперації та спеціалізації виробництва  – Розвиток регіональної інтеграції та кооперації  – Покращення інвестиційного клімату м. Києва  – Розвиток інвестиційного потенціалу міста  – Сприяння створенню нових висококваліфікованих робочих місць  – Введення екологічно безпечних видів діяльності | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних проєктів  – Дослідження проблемних питань промислових проєктів та ідей у місті  – Визначення та обґрунтування економічних та соціальних напрямів промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності, що відповідають пріоритетам розвитку і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції;  – Проведення аналізу об’єму та динаміки провідних галузей регіону  – Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо основних принципів благоустрою, функціонально-планувальної організації та зонування  – Візуалізація всіх об’єктів промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у поєднанні з навколишнім середовищем, включаючи панорамні зображення  – Дослідження основних напрямків розвитку промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  – Конкретизація загальної цілі створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  – Розробка Концепції та презентації створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  – Розробка Концепції індустріального парку «Київська бізнес-гавань»  – Детальний перелік заходів розробки концепції індустріального парку (після розробки Концепції промислового вузла) | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 1000,0 | 2000,0 | – | – | 3000,0 | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 1000,0 | 2000,0 | – | – | 3000,0 | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Вилучено** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.2. Інвестиції  Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва  Завдання:  1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці  1.2. Просування інвестиційного потенціалу | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Залучення до реалізації інвестиційних проєктів міського розвитку іноземних інвесторів  - Отримання нового досвіду залучення інвестицій до реалізації проєктів міського розвитку у сфері нерухомості  - Представлення іноземним та вітчизняним інвесторам інвестиційного портфелю столиці на Інвестиційному форумі міста Києва, закріплення сприйняття Києва як надійного ділового партнера, створення майданчика для комунікацій між бізнесом та владою | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Необхідність підвищення міжнародного іміджу міста Києва як інвестиційно привабливої дестинації | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од;  - участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м. Канни, Франція), од.;  - участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од  Заходи, всього, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 3  3  3  9 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням | - Представлення потенційним інвесторам інвестиційних проєктів української столиці  - Залучення коштів для реалізації інвестиційних проєктів м. Києва  - Посилення сприйняття міжнародною діловою спільнотою міста Києва як надійного ділового партнера | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Організаційне та методологічне забезпечення проведення Інвестиційного форуму міста Києва  - Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ зі стендом (м. Канни, Франція)  - Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, Німеччина)  - Інформаційне забезпечення участі у заходах  - Створення інформаційно-презентаційної продукції | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 8265,8 | 8729,0 | 8923,9 | 25918,7 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 8265,8 | 8729,0 | 8923,9 | 25918,7 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 № 2295 проводиться організаційна робота щодо участі міста Києва у Міжнародній виставці МІРІМ.  Проведення Інвестиційного форуму міста Києва є системним. Проєкт розпорядження про проведення заходу у 2020 році в установленому порядку готується до випуску. Розробляється концепція проведення форуму та його тематика | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.2.4.** Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.2.4** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва | | | | | | **3. Номер і назва завдання з** [**Державної стратегії регіонального розвитку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11)**, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 3 «Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій»**  **10. Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.2. Інвестиції  Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва  Завдання:  1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці  1.2. Просування інвестиційного потенціалу | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Недостатній рівень міжнародного іміджу міста Києва як інвестиційно привабливої дестинації** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання:  - проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.  - участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м. Канни, Франція), од.  - участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од.  Заходи, всього, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | **1**  **1**  **1** | **4**  **4**  **4**  **12** | | **8.** Очікувані якісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання | – Представлення потенційним інвесторам інвестиційних проєктів української столиці  – Залучення коштів для реалізації інвестиційних проєктів м. Києва  – Посилення сприйняття міжнародною діловою спільнотою міста Києва як надійного ділового партнера | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Організаційне забезпечення проведення Інвестиційного форуму міста Києва  –  Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ зі стендом (м. Канни, Франція)  – Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, Німеччина)  – Інформаційне забезпечення участі у заходах  – Створення інформаційно-презентаційної продукції | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 8265,8 | 8729,0 | 8923,9 | **8207,0** | **34125,7** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 8265,8 | 8729,0 | 8923,9 | **8207,0** | **34125,7** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **вилучено** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.3.6. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.3.Ринок праці  Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва  Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці  Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Сприяння у виборі професії та успішної самореалізації молоді на ринку праці для забезпечення її зайнятості  - Інформування молоді про існуючі навчальні заклади та спеціальності, освітні курси підвищення кваліфікації, національні та міжнародні освітні гранти та програми  - Презентація актуальних вакансій на ринку праці  - Формування уявлення молоді про популярні та перспективні професії, шляхи самореалізації та сприяння вибору професії учасниками заходів  - Налагодження співпраці з представниками провідних компаній для залучення в програмах профорієнтації на взаємовигідних умовах  - Подолання психологічного бар’єру між молодими людьми та роботодавцями | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Молодь, зокрема учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти закладів вищої освіти | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Складність вибору майбутньої професії, яка б відповідала здібностям та бажанням молоді  - Первинні психологічні труднощі при виборі професії та відсутність у молодої особи внутрішньої готовності до активних дій при виборі професії  - Невміння змінити установки попереднього життя  - Відсутність мотивації поведінки в нових ринкових умовах  - Поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки  - Зовнішня трудова міграція (втрата мотивації до праці, зміна структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості)  - Неналежна увага профорієнтаційним заходам | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто», осіб  - кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти, осіб  - кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії», осіб | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1200  5000  400 | 1200  5000  400 | 1200  5000  400 | 3600  15000  1200 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, що понизить рівень безробіття та сприятиме наповненню бюджету  - Зменшення частки безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Проведення загальноміської молодіжної акції «ПрофМісто» (лекції, тренінги, практичні роботи, брифінги, нетворкінги)  - Організація проведення Днів кар’єри у закладах вищої освіти (лекції, нетворкінги, практичні курси, брифінги, ярмарка вакансій)  - Проведення акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії» | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 1 610,3 | 1 610,3 | 1 610,3 | 4 830,9 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва, усього | 1 610,3 | 1 610,3 | 1 610,3 | 4 830,9 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту буде здійснюватися у рамках Програми зайнятості населення м. Києва та Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на відповідний період. Проведення заходів проєкту буде забезпечено необхідними приміщеннями, обладнанням, оргтехнікою (їх орендою) та кваліфікованими кадрами | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.3.5.** Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.3.5** | | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | | | | | | | **3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»**  **Завдання за напрямом «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти»**  **У сфері професійної (професійно-технічної) освіти**  **10. Створення комунікаційної платформи всіх стейкхолдерів професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб регіональних ринків праці у кваліфікованій праці** | | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.3. Ринок праці  Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва  Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці   * розвиток комунікацій між учасниками ринку праці; * удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва   Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили   * **проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві** * **розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, зокрема дистанційно**   **удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії** | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | 5.Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | **6**. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Складність вибору майбутньої професії, яка б відповідала здібностям та бажанням молоді  – Первинні психологічні труднощі при виборі професії та відсутність у молодої особи внутрішньої готовності до активних дій при виборі професії  – Невміння змінити установки попереднього життя  – Відсутність мотивації поведінки в нових ринкових умовах  – Поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки  – Зовнішня трудова міграція (втрата мотивації до праці, зміна структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості)  – Неналежна увага профорієнтаційним заходам | | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто», осіб  - кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти, осіб  - кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії», осіб | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | | 1200  5000  400 | 1200  5000  400 | **100**  **300**  **200** | **100**  **300**  **200** | **2600**  **10600**  1200 | | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Створення більш сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, що сприятиме зниженню рівня безробіття та наповненню бюджету  – Зменшення частки безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних | | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Проведення загальноміської молодіжної акції «ПрофМісто» (лекції, тренінги, практичні роботи, брифінги, нетворкінги)  – Організація проведення Днів кар’єри у закладах вищої освіти (лекції, нетворкінги, практичні курси, брифінги, ярмарка вакансій)  – Проведення акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії» | | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | | Усього | | усього, | 1610,3 | 1610,3 | **615,8** | **615,8** | | **4452,2** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  | |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | |  | | інші джерела |  |  |  |  | |  | | місцевий бюджет | 1610,3 | 1610,3 | **615,8** | **615,8** | | **4452,2** | | інші джерела |  |  |  |  | |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності міста Києва  Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста | | | | | 4. Мета за завдання проєкту за технічним завданням | - Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та підвищення рівня конкурентоспроможності міста Києва  - Створення системи електронних земельних торгів як автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечить можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням, та складатиметься з бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надаватимуться у вигляді коду з відкритим доступом та визначатимуть функціональність системи | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Державні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, фізичні та юридичні особи | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Можливість прогнозування збільшення вартості земель міста Києва, зменшення погіршення інвестиційного клімату, а також це скорочення термінів проведення земельних торгів та залучення більшої кількості учасників (покупців)  - Раціональне використання земель міста, спрощення процедури для фізичних та юридичних осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками  - Розвиток міста з урахуванням підвищення рівня інноваційності  - Запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних з передачею земель у користування на конкурентних засадах, шляхом запровадження електронних земельних торгів | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання  - створена електронна система з продажу земель міста Києва, од.  - ступінь готовності автоматизованої системи продажу земель/прав оренди на землю, % | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | усього | | –  – | 1  80 | –  20 | 1  100 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту | - Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин  - Забезпечення сталого розвитку міста Києва, забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку міста, раціональне використання земель міста Києва  - Спрощення процедури продажу земельних ділянок та/або прав на них  - Збільшення надходжень до бюджету міста Києва | | | | | 10. Основні заходи технічного завдання | - Внесення змін до законодавства з питань продажу земельних ділянок на конкурентних засадах на місцевому рівні  - Розробка автоматизації процесів  - Розробка електронного майданчика для проведення електронних земельних торгів  - Забезпечення онлайн-доступу до системи  - Створення особистих кабінетів користувача та/або учасника, та/або організатора  - Розділ системи електронних земельних торгів, в якій розміщуються оголошення про проведення електронних земельних торгів, повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про електронні земельні торги  - Розвиток та супровід вказаної автоматизованої системи з продажу земель міста Києва через електронні торги | | | | | 11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн.: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього | | усього, зокрема: | – | 5000,0 | 2200,0 | 7200,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | – | 5000,0 | 2200,0 | 7200,0 | | інші джерела |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, які передбачені проєктом розвитку, будуть включені до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - необхідними матеріальними (обладнання) ресурсами  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | **Вилучено** |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади  та сучасних європейських практик   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади  Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | | | | | 4. Мета за завдання проєкту за технічним завданням | - Створення умов для геопросторового розвитку м. Києва  - Моніторинг існуючої та прогнозованої транспортної моделі м. Києва  - Розробка плану зонування окремих частин міста Києва  - Розробка Концепції просторового розвитку  - Впорядкування об’єктів вуличного мистецтва  - Впорядкування сучасної нормативної та законодавчої бази планування міських просторів | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці міста Києва (жінки, чоловіки), державні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Можливість прогнозування збільшення або зменшення інтенсивності руху транспорту на різних ділянках вуличної мережі, зміна в пасажиропотоці на громадському транспорті, визначення зміни швидкості руху, часу проїзду ділянки, визначення перепробігу транспорту тощо  - Впорядкування хаотичної забудови, раціональне використання території міста, встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості  - Розвиток міста з урахуванням містобудівних особливостей, наявних об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, соціального, економічного та екологічного стану  - Створення оновленої бази об’єктів зеленої зони із відповідною класифікацією та статусом  - Забезпечення системного підходу для вирішення дизайну міського простору  - Раціоналізація роботи усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які задіяні у створенні комфортного міського середовища | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання  - проведений моніторинг транспортної моделі м. Києва, од.  - ступінь готовності містобудівної документації, %  - розроблена концепція просторового розвитку, од.  - електронна база об’єктів міського простору, од.  - каталог елементів благоустрою міста Києва, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | усього | | 1  100  1  1  1 | 1  –  –  –  – | –  –  –  –  – | 1  100  1  1  1 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Можливість прийняття оптимальних рішень в галузі транспортного планування  - Забезпечення сталого розвитку міста Києва, забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку міста, збереження природного середовища та охорони культурної спадщини, раціональне використання території міста, регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів  - Спрощення і прозорість процедури утримання, капітального ремонту, реконструкції існуючих та створення нових об’єктів зеленого господарства, ландшафтної складової міста  - Раціоналізація роботи всіх структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, які мають на балансі споруди та території, що потребують капітального ремонту та благоустрою  - Створення єдиного порядку влаштування малих архітектурних форм (МАФ) і арт-об’єктів міста  - Швидкий пошук і відкритий доступ до інформації | | | | | 10. Основні заходи технічного завдання | - Моніторинг існуючої та прогнозованої транспортної моделі м. Києва  - Розробка плану зонування окремих частин міста Києва  - Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва  - Розробка Концепції просторового розвитку  - Розробка Концепції впорядкування встановлення арт-об’єктів та інших елементів дизайну міського середовища | | | | | 11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн.: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього | | усього, зокрема: | 8 186,6 | 2 000,0 | – | 10 186,6 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 8 186,6 | 2 000,0 | – | 10 186,6 | | інші джерела |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, які передбачені проєктом розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений необхідними матеріальними (обладнання) ресурсами та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.4.6.** Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.4.6** | | | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | | | | | | | | **3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту** | | | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади  Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Недостатній рівень прогнозування збільшення або зменшення інтенсивності руху транспорту на різних ділянках вуличної мережі, змін пасажиропотоку на громадському транспорті, визначення зміни швидкості руху, часу проїзду ділянки, визначення перепробігу транспорту тощо**  **– Хаотичність забудови міста, нераціональне використання території міста, недостатній рівень правових гарантій з використання і будівельних змін для власників і осіб, що мають намір придбати право володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості**  **– Недостатність врахування у розвитку міста містобудівних особливостей, наявних об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, соціального, економічного та екологічного стану**  **– Застаріла база об’єктів зеленої зони, відсутність їх відповідної класифікації та статусу** | | | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - проведений моніторинг транспортної моделі м. Києва  - ступінь готовності розробленого проєкту містобудівної документації, %  - розроблена концепція просторового розвитку, од.  - електронна база об’єктів міського простору, од.  - каталог елементів благоустрою міста Києва, од.  - **розроблена містобудівна документація, од.**  **- проведено експертиз містобудівної документації, од.** | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | | **2024 рік** | | Усього | | 1  100  1  1  1  –  – | 1  –  –  –  –  –  – | –  –  –  –  –  –  – | | **1**  **100**  **–**  **–**  **–**  **4**  **1** | | **1**  **100**  **1**  **1**  **1**  **4**  **1** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Можливість прийняття оптимальних рішень в галузі транспортного планування  – **Забезпечення сталого розвитку міста Києва**  **– Збереження природного середовища та культурної спадщини**  **– Раціональне використання території міста, регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів**  – Спрощення та прозорість процедури утримання, капітального ремонту, реконструкції існуючих та створення нових об’єктів зеленого господарства, ландшафтної складової міста  **Вилучено**  – Створення єдиного порядку влаштування малих архітектурних форм (МАФ) і арт-обʼєктів міста  – Швидкий пошук та доступ до інформації | | | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Моніторинг існуючої та прогнозованої транспортної моделі м. Києва  – Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва  – **Розробка нового Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони**  – Розробка та коригування матеріалів детальних планів територій  – Розробка плану зонування окремих частин міста Києва  – Розробка Концепції просторового розвитку  – Розробка Концепції впорядкування встановлення арт-об’єктів та інших елементів дизайну міського середовища | | | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | | Усього | | | усього, | 8186,6 | 2000,0 | – | **10456,0** | | **20642,6** | | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  | |  | | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | |  | | | інші джерела |  |  |  |  | |  | | | місцевий бюджет | 8186,6 | 2000,0 | – | **10456,0** | | **20642,6** | | | інші джерела |  |  |  |  | |  | | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.4.9. Розвиток об’єктів міського простору   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Розвиток об’єктів міського простору | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4 Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади  Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | | | | | 4. Мета за завдання проєкту за технічним завданням | Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці міста Києва (жінки, чоловіки), державні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Відсутність інформації щодо інженерних мереж у необхідному виді та вигляді для баз даних  - Проблематика підтвердження адрес житлових будинків, збудованих до 2013 року  - Недосконалість ведення містобудівного моніторингу м. Києва  - Відсутність єдиних вимог до геопросторових даних проєктної документації | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - рівень розробки геоінформаційної системи, %;  - кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес, од.  - кількість ортофотопланів, од.  - кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | усього | | 56  10  –  – | 76  –  1  1 | 100  –  –  – | 100  10  1  1 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Отримання гнучкої платформи для зручного ведення картографічної бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизація ведення технічної документації  - Розвиток інженерної інфраструктури, облік інженерних мереж, банк даних інженерних мереж для потреб міста департаментів, комунальних підприємств, експлуатуючих організацій  - Швидкий пошук і відкритий доступ до інформації  - Забезпечення умов для надання публічного доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру  - Зменшення часу на опрацювання звернень громадян щодо уточнення адреси житлових будинків  - Розроблення єдиної структури представлення інформації про проєктну документацію | | | | | 10. Основні заходи технічного завдання | - Створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи м. Києва  - Верифікація адресної ідентифікації житлових будинків  - Послуги з закупівлі ортофотоплану  - Послуги з розроблення єдиних вимог до геопросторових даних проєктної документації | | | | | 11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн.: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Усього | | усього,  зокрема: | 25 870,0 | 29 000,0 | 25 070,7 | 79 940,7 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 25 870,0 | 29 000,0 | 25 070,7 | 79 940,7 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки та Програм економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідні періоди.  Проєкт забезпечений необхідними матеріальними (обладнання) та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.4.7**. Розвиток об’єктів міського простору   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.4.7** | | | | | | 2. Назва технічного завдання | Розвиток об’єктів міського простору | | | | | | **3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади  Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність інформації щодо інженерних мереж у необхідному виді та вигляді для внесення до баз даних  **– Вилучено**  – Недосконалість ведення містобудівного моніторингу м. Києва  – **Недостатність публічних сервісів містобудівного кадастру**  **– Вилучено**  – **Відсутність векторних даних детальних планів території, затверджених рішенням Київської міської ради**  **– Наявність частково неактуальних метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - рівень розробки геоінформаційної системи, %  - кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес, од.  - кількість ортофотопланів, од.  - кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, од.  - **кількість нових інформаційно-аналітичних сервісів містобудівного кадастру, од**. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 56  10  –  –  – | 76  –  1  1  **1** | 68  –  –  –  – | **80**  **–**  **–**  **1**  **1** | **80**  10  1  1  1 | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Отримання гнучкої платформи для зручного ведення картографічної бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизація ведення технічної документації  – Розвиток інженерної інфраструктури, облік інженерних мереж, банк даних інженерних мереж для потреб міста департаментів, комунальних підприємств, експлуатуючих організацій  – Швидкий пошук і відкритий доступ до інформації  – Забезпечення умов для надання публічного доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру   * **Вилучено** * **Вилучено** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи м. Києва   * **Вилучено**   – **Закупівля ортофотоплану**   * **Вилучено**   – **Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру**  **– Приведення паперових та растрових матеріалів містобудівної документації до вигляду геопросторових даних**  – **Оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 25870,0 | 29000,0 | **–** | **10664,0** | **65534,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 25870,0 | 29000,0 | **–** | **10664,0** | **65534,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах  Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор міського розвитку 1.5. Туризм  Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів  Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру  Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму  Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів  Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури  Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів  Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою  Завдання 4.2. Обмін досвідом та співпраця  Завдання 4.3. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Забезпечення конкурентоспроможності міста Києва як туристичного центру європейського рівня шляхом створення сприятливих умов для розбудови сучасної туристичної інфраструктури та покращення іміджевої складової міста з урахуванням підходу SMART-спеціалізації  - Просування туристичного потенціалу та бренду міста Києва шляхом реалізації комплексу маркетингових заходів  - Розвиток сучасних видів туризму  - Удосконалення туристичної інфраструктури із застосуванням елементів цифровізації | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Населення м. Києва та гості столиці, представники туристичної сфери (діти, молодь, доросле населення, особи з інвалідністю з урахуванням рівного доступу жінок і чоловіків до отримання послуг) | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Низькі обсяги туристичних потоків до міста Києва є основною проблемою, на вирішення якої спрямований проєкт.  Основними факторами, що обумовлюють цю проблему та враховані при формуванні планових заходів по проєкту регіонального розвитку, є:  - недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;  - недостатня промоція міста в Україні та за кордоном;  низький рівень завантаженості номерного фонду колективних засобів розміщування;  - низький рівень поінформованості потенційних туристів про наявний туристичний потенціал міста Києва | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь, од.  - кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів, од.  - кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу, од.  - кількість встановлених інформаційних носіїв, од.  - кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint), од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 10  14  1  67  2 | 10  15  2  81  2 | 10  16  3  74  2 | 30  45  6  222  6 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Збільшення на 15% внутрішніх та іноземних туристів, які відвідують місто Київ  - Подовження до 2,6 днів терміну перебування туристів у Києві завдяки поінформованості туристів щодо широкого спектра атракцій та послуг, графіків, умов відвідування, можливості скорочення витрат часу на туристичний маршрут, зручна система орієнтування  - Збільшення на 35% надходжень до бюджету міста Києва від туристичної діяльності та реалізації супутніх товарів і послуг  - Зростання кількості робочих місць на підприємствах галузі туризму  - Збільшення інтересу потенційних туристів, байерів, провідних туристичних операторів світу до туристичного потенціалу міста Києва | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Популяризація туристичних можливостей міста Києва шляхом участі у міжнародних виставкових та інших промоційних заходах в Україні і за кордоном  - Реалізація дієвих маркетингових заходів з чітким баченням (vision) та позиціонуванням (positioning) унікальності київського туристичного продукту  - Презентації туристичного потенціалу міста Києва шляхом проведення промо-турів за кордоном, організації рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва  - Організація реклами туристичних можливостей міста Києва, в т.ч. забезпечення проведення рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу  - Наповнення та просування туристичного порталу міста Києва.  - Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо)  - Діяльність з розвитку ділового та інших сучасних видів туризму, відділу кінокомісії комунального підприємства «Київський міський туристично-інформаційний центр»  - Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу  - Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва  - Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів (пунктів) в оновленому Smart-форматі шляхом встановлення терміналів (infopoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів  - Забезпечення основних туристичних локацій навігацією (встановлення нових та оновлення існуючих туристичних пілонів та вказівників туристичних об’єктів з елементами цифровізації)  - Забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 29 409,0 | 35 196,3 | 40 988,5 | 105 593,8 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 29 409,0 | 35 196,3 | 40 988,5 | 105 593,8 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Проєкт є необхідною передумовою для реалізації Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Наявні трудові ресурси відповідної кваліфікації та економічне обґрунтування з деталізацією.  Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації міста Києва «Креативна індустрія» в частині розвитку інфраструктури для туристичної діяльності | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.5.8**. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.5.8** | | | | | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | | | | | | | | | | **3. Номер і назва завдання з** [**Державної стратегії регіонального розвитку**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11)**, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 5 «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»**  **Завдання за напрямом «Розвиток внутрішнього туризму»** | | | | | | | | | | 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор міського розвитку 1.5. Туризм  Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів  Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру  Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму  Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів  Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури  Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів   * створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві   Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою  Завдання 4.2. Обмін досвідом та співпраця  Завдання 4.3. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста | | | | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | | | | **5. Територія**, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване технічне завдання | – **Низькі обсяги туристичних потоків до міста Києва**  – **Збройна агресія російської федерації проти України**  – Недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури  – Недостатня промоція міста в Україні та за кордоном  – Низький рівень завантаженості номерного фонду колективних засобів розміщування   * **Вилучено**   – Низький рівень поінформованості потенційних туристів про наявний туристичний потенціал Києва | | | | | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | **2024 рік** | | Усього | | | - кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів в яких взято участь, од. | 10 | 10 | | **7** | | **7** | | **34** | | | - кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів, од. | 14 | 15 | | **0** | | **4** | | **33** | | | - кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу, од. | 1 | 2 | | **0** | | **24** | | **27** | | | - кількість встановлених та оновлених інформаційних носіїв, од. | 67 | 81 | | **6** | | **187** | | **341** | | | - кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint), од. | 2 | 2 | | **–** | | **3** | | **7** | | | **- створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, зокрема в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (infopoint), од.** | **–** | **–** | | **2** | | **2** | | **4** | | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням** | – **Збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів, подовження терміну їх перебування у Києві завдяки поінформованості про широкий спектр атракцій та послуг, графіків, умов їх відвідування, можливості скорочення витрат часу на туристичний маршрут завдяки зручній системі орієнтування**  **– Дієві маркетингові заходи з чітким баченням (vision) та позиціонуванням (positioning) унікальності київського туристичного продукту, збільшення інтересу потенційних туристів, байерів, провідних туристичних операторів світу до Києва**  **– Збільшення кількості туристів, підвищення рівня надходжень до бюджету від туристичної діяльності та від реалізації супутніх товарів і послуг, зростання кількості робочих місць на підприємствах галузі туризму**  **– Досягнення рівнів показників:**  **- зростання кількості в’їзних відвідувачів на 20–25 %**  **- збільшення тривалості перебування туристів до 3 днів**  **- зростання доходів місцевого бюджету від туристичного збору на 35–50 %** | | | | | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – **Розробка маркетингової концепції розвитку туризму в місті Києві на 2022–2024 роки**  – Популяризація туристичних можливостей міста Києва шляхом участі у міжнародних виставкових та інших промоційних заходах в Україні і за кордоном  – Вилучено  – Презентація туристичного потенціалу міста шляхом проведення промо-турів за кордоном, організації рекламно-інформаційних та прес-турів для представників туристичної галузі, ЗМІ та відомих блогерів до міста Києва  – Організація реклами туристичних можливостей міста Києва, **зокрема** забезпечення проведення рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу  – Наповнення та просування туристичного порталу міста Києва  – Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо) **з урахуванням потреб та інтересів різних цільових груп**   * **Вилучено**   **– Вилучено**   * **– Вилучено**   – Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів (пунктів) в оновленому Smart-форматі шляхом встановлення терміналів (infopoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів  – Забезпечення основних туристичних локацій навігацією (встановлення нових та оновлення існуючих туристичних пілонів та вказівників туристичних об’єктів з елементами цифровізації) **з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю**   * **Вилучено**   – **Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів туристично привабливих об’єктів із застосуванням шрифту Брайля** | | | | | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | **2024 рік** | | Усього | | усього, | 29409,0 | | 35196,3 | | **18932,8** | | **38228,0** | | **121766,1** | | зокрема:  державний бюджет: |  | |  | |  | |  | |  | | державний фонд регіонального розвитку |  | |  | |  | |  | |  | | інші джерела |  | |  | |  | |  | |  | | місцевий бюджет | 29409,0 | | 35196,3 | | **18932,8** | | **38228,0** | | **121766,1** | | інші джерела |  | |  | |  | |  | |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  1.6.11. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  Завдання:  - забезпечення ефективного управління активами міста | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Всі зацікавлені особи  Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Виключення можливості втрати унікальної документарної спадщини Києва – документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого на поточний час зберігаються в єдиному екземплярі і підпадають під ризики втрати  - Збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування оригіналами – заміни оригіналів їх електронними копіями в більшості випадків користування ними  - Унеможливлення корупційних ризиків та зловживань, пов’язаних з труднощами пошуку та доступу до оригіналів документів | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість оцифрованих інвентаризаційних справ, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 50 000,0 | 40 000,0 | – | 90 000,0 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування оригіналами – заміни оригіналів їх електронними копіями  - Спрощення та прозорість процедур роботи з документами  - Швидкий пошук та доступ до інформації, оптимізація роботи персоналу, скорочення часу на обробку, аналіз та узагальнення  - Одночасна розподілена робота з документами в електронному вигляді  - Принципове скорочення часу для формування та видачі довідок  - Можливість отримання довідок громадянами, не виходячи з дому  - Віддалена робота інженерів з проведення технічної інвентаризації за допомогою електронних пристроїв та зв'язку з базою даних  - Оптимізація обліково-довідкового апарату архіву інвентаризаційних справ  - Економія паперу та можливість перенесення паперового архіву за межі міста Києва у пристосовані для зберігання паперових архівів сховища | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Оцифрування документів  - Формування бази даних  - Впровадження та супроводження:   * системи автоматизації процесів ведення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва * системи оцифрування документів   - Придбання необхідного обладнання  - Навчання спеціалістів для роботи з системою | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 29 000,0 | 25 000,0 | – | 54 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 29 000,0 | 25 000,0 | – | 54 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом розвитку, включені до міської цільової програми «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки», програм економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідні періоди.  Проєкт забезпечений:  - необхідними матеріальними (обладнання) та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **1.6.9**. Створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **1.6.9** | | | | | | 2. Назва технічного завдання | Створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва | | | | | | **3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах*»***  **Оперативна ціль 5 «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»**  **Завдання за напрямом «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування»**  **3. Сприяння проведенню інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, зокрема таких, що за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  Завдання:  – Забезпечення ефективного управління активами міста | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Ризик втрати унікальної документарної спадщини Києва – документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого на поточний час зберігаються в єдиному примірнику**  **– Необхідність збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування оригіналами –заміни оригіналів їх електронними копіями в більшості випадків користування ними**  **– Необхідність унеможливлення корупційних ризиків та зловживань, пов’язаних з труднощами пошуку та доступу до оригіналів документів** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість оцифрованих інвентаризаційних справ, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 50000,0 | 40000,0 | **148000,0** | **100000,0** | **338000,0** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **– Забезпечення зберігання усіх матеріалів правовстановлюючої та технічної документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва в єдиному сховищі (базі даних), незалежно від того, який суб’єкт господарювання здійснював технічну інвентаризацію**  **– Забезпечення доступу усіх суб’єктів господарювання до наявних у базі матеріалів технічної інвентаризації і, як наслідок, об’єктивне та якісне проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна міста Києва**  **– Мінімізація ризиків зловживань при проведенні технічної інвентаризації, запобігання незаконним реєстраціям права власності на об’єкти нерухомості м. Києва, самочинного будівництва або реконструкції, рейдерським захопленням шляхом підробки документів** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | **– Оцифрування справ з матеріалами технічної інвентаризації правовстановлюючих документів, книг щодо реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна м. Києва та папок з копіями правовстановлюючих документів**  **– Формування бази даних документації**  **– Автоматизація процесів ведення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва**  – **Створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 29000,0 | 25000,0 | **36600,0** | **42400,0** | **133000,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 29000,0 | 25000,0 | **36600,0** | **42400,0** | **133000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
|  |  |
| Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2.1.1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури  Завдання 2.1.1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 2.5.1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу промисловості  Завдання 2.5.1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Реконструкція 3 дюкерних переходів через р. Дніпро  - Забезпечення надійної експлуатації дюкерних переходів через р. Дніпро  - Реконструкція Лівобережного колектора з об’їзною дорогою від камери №6 до камери №47 у Дарницькому районі м. Києва  - Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а у Дарницькому районі м. Києва (Коригування) І черга будівництва насосної станції першого підйому (продуктивність 600 тис. м3/добу)  - Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод на просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва  - Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод на вул. Дніпроводській, 1-а в Оболонському районі м.  Києва  - Будівництво каналізаційного колектора від Мостицького до Головного міського в м. Києві, I черга  - Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I - IV пускові комплекси, у м. Києві | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ, акваторія річки Дніпро | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва (споживачі комунальних послуг з централізованого водовідведення) | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Технічний стан дюкерних переходів визначено як «пошкоджені», відсутня автоматизована система виявлення витоків  - Високий ступінь фізичного зношення залізобетонних конструкцій по всій довжині Лівобережного колектора, що може призвести до виникнення аварійних ситуацій  - Аварійний стан будівлі існуючої насосної станції першого підйому БСА  - Застаріле та морально зношене обладнання  - Значне забруднення річки Дніпро осадами відстійників та промивними водами фільтрів, які скидаються промколекторами в Русанівську протоку відповідно до технології очистки води на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях  - Значне експлуатуюче навантаження на КНС «Оболонь», яке можливо зменшити завдяки будівництву каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного міського колектора  - Недостатність надійного водовідведення існуючої та перспективної забудови південно-західної частини м. Києва, в мікрорайоні Вітряні Гори, Пуща-Водиця, приміської зони (м. Ірпінь, м. Вишеневе, с.м.т. Гостомель, Ворзель, Буча, Коцюбинське, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайка, Гатне)  - Необхідність будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора та каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного міського колектора | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | довжина/протяжність реконструйованих дюкерів, м | 2 688,0 | 400,0 | – | 3 088,0 | | довжина/протяжність:  реконструйованого самопливного колектора (І-ІІІ черга), м  реконструйованого напірного колектора (І-ІІІ черга), м  будівництво залізобетонних колодязів (І-ІІІ черга), шт.  будівництво колектора, км  будівництво камер, шт. | 272,0  –  3  1,1  18 | 785,0  –  3  1,9  26 | 932,0  199,0  9  1,8  24 | 1 989,0  199,0  15  4,8  68 | | продуктивність насосної  станції, тис. м3/добу | 600,0 | – | – | 600,0 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | - Забезпечення надійної експлуатації, запобігання аварійним ситуаціям  - Безперебійне водовідведення правобережної та лівобережної частин м. Києва та економія енергоресурсів  - Зниження витрат на утримання (ремонт) об’єктів водопровідно- каналізаційної інфраструктури міста  - Забезпечення послугами водовідведення та водопостачання належної якості мешканців міста Києва та суб’єктів господарювання  - Запобігання негативним наслідкам для навколишнього середовища  - Зниження екологічних ризиків забруднення р. Дніпро  - Досягнення нормативів гранично допустимих скидань та поліпшення екологічного стану акваторії р. Дніпро | | | | | - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Санація дюкерних переходів полімерним «рукавом»  - Реконструкція існуючих каналізаційних камер  - Санація каналізаційного колектора, будівництво нових залізобетонних каналізаційних камер  - Будівництво системи обвідних колекторів та нової споруди насосної станції першого підйому БСА  - Будівництво каналізаційних колекторів  - Реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з трубопроводами | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього, зокрема: | 744 616,6 | 708 000,0 | 710 000,0 | 2 162 616,6 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку | 251 502,1 | 206 400,0 | 200 000,0 | 657 902,1 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 493 114,5 | 501 600,0 | 510 000,0 | 1 504 714,5 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікації  - матеріальними ресурсами (наявні земля, обладнання, технології)  - нормативно-розпорядчою та технічною документацією (експертні звіти, затверджені ПКД, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | | | | Програма **розвитку** 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.1.1** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | | | | | | **3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»**  **4. Забезпечення запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та ревіталізації систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, забезпечення доступності якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових систем з використанням новітніх технологій, реконструкції існуючих з урахуванням потреб територіальної громади** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль **1.** Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури  Завдання **1.1.** Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль **1.** Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу промисловості  Завдання **1.5.** Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ, акваторія річки Дніпро | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **– Визначеність технічного стану дюкерних переходів визначено як «пошкоджені», відсутність автоматизованої системи виявлення витоків**  – Високій ступінь фізичного зношення залізобетонних конструкцій Лівобережного колектора **по всій довжині, ризик виникнення аварійних ситуацій**  – **Високий ступінь фізичного зношення залізобетонних конструкцій каналізаційного колектора по вул. Вербовій на ділянці від КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь»**  – Аварійний стан будівлі існуючої насосної станції першого підйому БСА  – Застаріле та морально зношене обладнання **БСА**  – **Необхідність подовження терміну експлуатації мулових полів каналізаційних очисних споруд до завершення реконструкції БСА шляхом збільшення об’єму мулового поля № 3**  – Значне забруднення річки Дніпро осадами відстійників та промивними водами фільтрів, які скидаються промколекторами в Русанівську протоку відповідно до технології очистки води на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях  – Значне експлуатуюче навантаження на КНС «Оболонь», яке можливо зменшити завдяки будівництву каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного міського колектора  – Недостатність надійного водовідведення існуючої та перспективної забудови південно-західної частини м. Києва, на житлових масивах Вітряні Гори, Пуща-Водиця, приміської зони (Ірпінь, Вишневе, Гостомель, Ворзель, Буча, Коцюбинське, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайка, Гатне)  – Необхідність будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора та каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного міського колектора | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - довжина/протяжність  реконструйованих дюкерів, м | 2688 | 400 | **–** | **1079** | **4167** | | - довжина/протяжність:  реконструйованого самопливного  колектора (І–ІІІ черга), м | 272 | 785 | **–** | **–** | **–** | | **Вилучено** |  |  |  |  |  | | **Вилучено** |  |  |  |  |  | | **Вилучено** |  |  |  |  |  | | - будівництво колектора, км | 1,1 | 1,9 | **0,509** | **1,411** | **4,92** | | - будівництво камер, од. | 18 | 26 | – | – | – | | - будівництво залізобетонних колодязів (І–ІІІ черга), од. | 3 | 3 | – | – | – | | - довжина/протяжність реконструйованого каналізаційного колектора, м | 369 | 137 | **300** | **400** | **1206** | | **- довжина/протяжність реконструйованого водопровідного колектора, м** | – | – | **–** | **3107** | **3107** | | **- довжина/протяжність відновлення нового колектора, м** | – | – | **–** | **398** | **398** | | **-**продуктивність насосної станції, тис. м3/добу | 600 | – | **600** | **–** | **600** | | **- додаткова ємність мулового поля 7955000 м3 – 100 % від реалізації** | – | – | **-** | **20** | **20** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Забезпечення надійної експлуатації системи водовідведення та водопостачання міста Києва, запобігання аварійним ситуаціям  – Безперебійне водовідведення правобережної та лівобережної частин м. Києва, економія енергоресурсів  – Зниження витрат на утримання (ремонт) об’єктів водопровідно- каналізаційної інфраструктури міста  **– Вилучено**  – Запобігання негативним наслідкам для навколишнього середовища  **–**Зниження екологічних ризиків забруднення річки Дніпро  – **Зменшення енергетичних та експлуатаційних витрат каналізаційного господарства міста, зокрема завдяки ліквідації КНС «Нивки»**  – **Усунення аварійного стану каналізаційної мережі, забезпечення надійного водовідведення житлового масиву, зменшення експлуатаційних витрат на проведення капітальних ремонтів**  **– Подовження терміну експлуатації мулових полів БСА**  **– Підвищення надійності експлуатації магістрального водогону**  **– Забезпечення мешканців міста Києва та суб’єктів господарювання послугами з водовідведення та водопостачання належної якості**  – Досягнення нормативів гранично допустимих скидів та поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Санація дюкерних переходів полімерним «рукавом»  – Реконструкція існуючих каналізаційних камер  – Санація каналізаційного колектора, будівництво нових залізобетонних каналізаційних камер  – **Вилучено**  – Будівництво каналізаційних колекторів  – Реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з трубопроводами  – **Будівництво системи обвідних колекторів та нової споруди насосної станції першого підйому БСА**  **– Забезпечення стабільного функціонування споруд зневоднення мулових вод БСА**  **– Впровадження використання новітніх сучасних матеріалів при будівництві каналізаційних колекторів для запобігання їх корозії від транспортування стоків з підвищеним рівнем ПАР**  **– Усунення причин підтоплення прохідного колектору водогону, забезпечення заходів з ремонту конструкцій колектору** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 744616,6 | 708000,0 | **373010,3** | **963729,3** | **2789356,2** | | зокрема:  державний бюджет: | 251502,1 | 206400,0 | **–** | **–** | **457902,1** | | державний фонд регіонального розвитку | 251502,1 | 206400,0 | **–** | **–** | **457902,1** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 493114,5 | 501600,0 | **373010,3** | **963729,3** | **2331454,1** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці України  - Впорядкування пасажиропотоку та руху наземного пасажирського транспорту у м. Києві | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | Місто Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | 2,9 млн. осіб. Мешканці міста Києва та передмістя, особи різних вікових та соціальних груп | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Високий ступінь зносу інфраструктури наземного громадського транспорту (трамвайні/тролейбусні лінії) та недоступність зупинок громадського транспорту для осіб з обмеженими фізичними можливостями  - Незадовільний рівень будівництва нових об’єктів інфраструктури наземного громадського транспорту в умовах сучасного темпу розвитку (забудови) міста Києва | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість об'єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту, од.  - кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 7  2 | 8  3 | 7  3 | 22  8 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | - Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни малогабаритних автобусів на тролейбуси великої та особливо великої місткості  - Розвантаження мостів Північного, Південного та ім. Є. О. Патона нерейковим громадським транспортом  - Покращення забезпечення транспортним сполученням жителів житлового масиву Вигурівщина-Троєщина  - Покращення умов для посадки-висадки пасажирів з інвалідністю  - Зменшення шуму і вібрації, які існують при проходженні трамваїв  - Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища | | | | | - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Реконструкція трамвайних ліній в Оболонському, Подільському, Дніпровському, Шевченківському, Деснянському, Святошинському районах  - Будівництво нових тролейбусних ліній у Солом’янському та Святошинському районах (від Міжнародного аеропорту ім. Сікорського (Жуляни) до станції метрополітену «Теремки» та від станції метрополітену «Академмістечко» до житлового масиву Новобіличі)  - Здійснення заходів щодо створення швидкісного рейкового транспорту (Tram-Train) від житлового масиву Троєщина до зупинного пункту Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці «Караваєві дачі»  - Реставрація Київського фунікулера | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 653 739,2 | 310 000,0 | 312 131,8 | 1 275 871,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 653 739,2 | 310 000,0 | 312 131,8 | 1 275 871,0 | | інші джерела (кредит Європейського інвестиційного банку) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.  Більшість проєктів забезпечені відповідною кошторисною та проєктною документацією | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.2.2** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | | | | | | **3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої мобільності** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2 Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Високий ступінь зносу інфраструктури наземного громадського транспорту (трамвайні/тролейбусні лінії) та недоступність зупинок громадського транспорту для осіб з обмеженими фізичними можливостями  – **Низькі темпи будівництва нових об’єктів інфраструктури наземного громадського транспорту в умовах сучасних темпів розвитку (забудови) міста Києва** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - кількість об’єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 7 | 8 | **–** | **9** | **24** | | - кількість об’єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 2 | 3 | **–** | **1** | **6** | | **- кількість обʼєктів модернізації, од.** | **–** | **–** | **1** | **2** | **3** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічого завдання** | – **Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища, розвантаження транспортних магістралей за рахунок зміни малогабаритних автобусів, тролейбусами великої та особливо великої місткості**  **– Покращення роботи трамвайних лінії, зменшення шуму і вібрації від проходження трамваю, покращення умов для посадки-висадки пасажирів з інвалідністю**  **– Покращення транспортних умов жителів житлового масиву Вигурівщина–Троєщина та центральних районів міста** | | | | | | **9**. Основні заходи технічного завдання | – Реконструкція трамвайних ліній (в Оболонському, Подільському, Дніпровському, Шевченківському, Деснянському, Святошинському районах)  – **Будівництво нових тролейбусних ліній у Святошинському, Шевченківському та Печерському районах**  **– Вилучено**  **– Здійснення реставрації Київського фунікулера** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 653739,2 | 310000,0 | **7000,0** | **770027,1** | **1740766,3** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 653739,2 | 310000,0 | **7000,0** | **770027,1** | **1740766,3** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11**. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Оновлення рухомого складу громадського транспорту | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності міста Києва  Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підвищення якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці України  - Покращення екологічного стану в м. Києві | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | Місто Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | 2,9 млн. осіб. Мешканці міста Києва та передмістя, особи різних вікових та соціальних груп | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Завершення нормативного строку експлуатації рухомого складу КП «Київпастранс»  - Необхідність оновлення рухомого складу для оптимізації маршрутної мережі, насичення маршрутів та заміни маршрутних таксі автобусами та тролейбусами великої місткості  - Потреба збільшення одиниць рухомого складу потягів КП «Київський метрополітен» для забезпечення ними нових дільниць метрополітену  - Збільшення парності руху потягів на Сирецько-Печерській лінії метрополітену | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість придбаних трамвайних вагонів, од.  - кількість придбаних тролейбусів, од.  - кількість придбаних автобусів, од.  - кількість придбаних електробусів, од.  - кількість придбаних вагонів метрополітену, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 35  90  100  5  5 | 35  90  100  10  5 | 35  90  100  10  5 | 105  270  300  25  15 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | - Зниження рівня зношеності рухомого складу громадського транспорту  - Зниження експлуатаційних затрат  - Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни малогабаритних автобусів тролейбусами великої та особливо великої місткості  - Підвищення якості надання послуг перевезення пасажирів та безпеки пасажирів  - Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища | | | | | - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Придбання рухомого складу:  - трамвайних вагонів  - тролейбусів  - автобусів  - електробусів  - вагонів метрополітену | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 3 594 250,0 | 3 747 887,5 | 3 791 570,6 | 11133708,1 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 3 594 250,0 | 3 747 887,5 | 3 791 570,6 | 11133708,1 | | інші джерела (кредит Європейського інвестиційного банку) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.2.3** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання до проєкту регіонального розвитку | Оновлення рухомого складу громадського транспорту | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої мобільності** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності міста Києва  Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | – Завершення нормативного строку експлуатації рухомого складу КП «Київпастранс»  – **Нагальна потреба оновлення рухомого складу для оптимізації маршрутної мережі**  **– Насичення маршрутів маршрутними таксі, необхідність заміни їх автобусами та тролейбусами великої місткості**  **– Недостатня кількість одиниць рухомого складу потягів метрополітену, зокрема після введення в експлуатацію нових дільниць** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - кількість придбаних трамвайних вагонів, од. | 35 | 35 | **165** | **12** | **247** | | - кількість придбаних тролейбусів, од. | 90 | 90 | **81** | **80** | **341** | | - кількість придбаних автобусів, од. | 100 | 100 | **96** | **85** | **381** | | - кількість придбаних електробусів, од. | 5 | 10 | **–** | **–** | **15** | | - кількість придбаних вагонів метрополітену, од. | 5 | 5 | **2** | **30** | **42** | | - кількість **оновлених** вагонів метрополітену, од | – | – | **–** | **100** | **100** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням** | – Зниження рівня зношеності рухомого складу громадського транспорту  – Зниження експлуатаційних затрат  – Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни малогабаритних автобусів тролейбусами великої та особливо великої місткості  – Підвищення якості надання послуг перевезення пасажирів та безпеки пасажирів  – Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – **Забезпечення** придбання рухомого складу:  - трамвайних вагонів  - тролейбусів  - автобусів  - електробусів  - вагонів метрополітену  **з урахуванням його екологічності, безпеки, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 3594250,0 | 3747887,5 | **444258,8** | **7122857,4** | **14909253,7** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 3594250,0 | 3747887,5 | **110814,0** | **513192,1** | **7966143,6** | | **інші джерела** | – | – | **333444,8** | **6609665,3** | **6943110,1** | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Розвиток транспортної інфраструктури з метою покращення міської мобільності  - Оптимізація схем руху громадського транспорту  - Збільшення пропускної спроможності штучних споруд вулично-дорожньої мережі  - Розширення мережі велосипедних доріжок у місті Києві  - Покращення водовідведення з вулично-шляхової мережі міста | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці та гості міста Києва та передмістя, особи різних вікових та соціальних груп | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Недостатньо розвинута та застаріла транспортна інфраструктура, що з’єднує Лівобережну та Правобережну частини Києва  - Недостатня пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі  - Недостатньо розвинена велоінфраструктура міста  - Застаріла система зливосточної дощової каналізації | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі, од.  - кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі, од.  - кількість об'єктів будівництва штучних споруд, од.  - кількість об'єктів реконструкції штучних споруд, од.  - кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації, од.  - кількість об'єктів будівництва велоінфраструктури, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 7  11  5  6  3  3 | 9  19  7  7  1  3 | 4  15  4  3  0  0 | 20  45  16  16  4  6 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану мостів і шляхопроводів, покращення транспортного обслуговування населення  - Покращення умов руху, збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану вулично - шляхової мережі  - Розвиток велоінфраструктури міста  - Покращення туристичної привабливості міста  - Підвищення рівня безпеки велосипедистів  - Покращення екологічного стану завдяки використанню велотранспорту  - Покращення стану міської дощової каналізації | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Будівництво транспортних переходів через залізницю, річку Дніпро, реорганізація руху з розкриттям лівих поворотів у вузлах магістралей загальноміського значення тощо  - Розвиток об’єктів транспортної інфраструктури  - Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-дорожньої мережі  - Створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього, | 2 577 017,3 | 3 146 653,4 | 3 591 831,2 | 9 315 501,9 | | зокрема: |  |  |  |  | | державний бюджет: | 1 300 000,0 | 1 485 000,0 | 1 684 750,0 | 4 469 750,0 | | державний фонд регіонального розвитку | 200 000,0 | 220 000,0 | 230 000,0 | 650 000,0 | | субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг | 1 100 000,0 | 1 265 000,0 | 1 454 750,0 | 3 819 750,0 | | бюджет міста Києва | 1 277 017,3 | 1 661 653,4 | 1 907 081,2 | 4 845 751,9 | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Більшість проєктів забезпечені нормативно-розпорядчими документами про визначення замовника, відповідною кошторисною та проєктною документацією | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.2.4** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання до проєкту регіонального розвитку | Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури»**  **3. Розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування місцевого значення** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання **2.** Розвиток та популяризація велосипедного руху  **Вилучено** | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | – Недостатньо розвинута та застаріла транспортна інфраструктура, що з’єднує Лівобережну та Правобережну частини Києва  – Недостатня пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі  – Недостатньо розвинена велоінфраструктура міста  – **Застаріла система зливової каналізації** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - кількість об’єктів будівництва вулично-шляхової мережі, од. | 7 | 9 | **6** | **6** | **28** | | - кількість об’єктів реконструкції вулично-шляхової мережі, од. | 11 | 19 | **3** | **6** | **39** | | - кількість об’єктів будівництва штучних споруд, од. | 5 | 7 | **1** | **2** | **15** | | - кількість об’єктів реконструкції штучних споруд, од. | 6 | 7 | **2** | **2** | **17** | | - кількість об’єктів реконструкції дощової каналізації, од. | 3 | 1 | **1** | **1** | **6** | | - кількість об’єктів будівництва велоінфраструктури, од. | 3 | 3 | **–** | **–** | 6 | | **8**. **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням** | – **Збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану мостів і шляхопроводів**  – **Збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану вулично-шляхової мережі**  **- Вилучено**  – Розвиток велоінфраструктури міста  –Покращення туристичної привабливості міста  – **Покращення організації руху**  – Підвищення рівня безпеки велосипедистів  – **Покращення екологічного стану**  **– Вилучено**  – Покращення стану міської дощової каналізації  **– Покращення транспортного обслуговування населення** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Будівництво транспортних переходів через залізницю, річку Дніпро, реорганізація руху з розкриттям лівих поворотів у вузлах магістралей загальноміського значення тощо  **– Вилучено**   * – **Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів вулично дорожньої мережі з дотриманням вимог доступності та інклюзивності**   – Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-дорожньої мережі  – Створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 2577017,3 | 3146653,4 | **4635815,7** | **6019260,7** | **16378747,2** | | зокрема:  державний бюджет: | 1300000,0 | 1485000,0 | **847180,7** | **1200000,0** | **4832180,7** | | державний фонд регіонального розвитку | 200000,0 | 220000,0 | **–** | **–** | **420000,0** | | інші джерела (субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг) | 1100000,0 | 1265000,0 | **847180,7** | **1200000,0** | **4412180,7** | | місцевий бюджет | 1277017,3 | 1661653,4 | **3788635,1** | **4819260,7** | **11546566,5** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Розвиток комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор міського розвитку 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму  Завдання 2.9. Безпека та цивільний захист  Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності  Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Зниження рівня злочинності у місті Києві  - Підвищення ефективності функціонування системи безпеки  - Підтримка діяльності міських служб та правоохоронних органів щодо створення безпечного міського середовища у столиці | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці та гості столиці | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Низький рівень безпеки у місті Києві та складна криміногенна ситуація в столиці та державі  - Необхідність вдосконалення та модернізації існуючих інформаційно-комунікаційних технологій, що використовують у своїй роботі правоохоронні органи, органи виконавчої влади в місті Києві  - Відсутність автоматизованих систем реєстрації адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху, розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та передачі інформації про зафіксовані події телекомунікаційними мережами відповідних правоохоронних органів  - Відсутність можливості визначення рівня завантаженості автомобільних доріг міста Києва, моніторингу транспортних потоків тощо | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість встановлених відеокамер, одиниць | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1400 | 2285 | 2285 | 5970 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Підвищення громадської безпеки в столиці за рахунок широкого охоплення відеонаглядом території міста та його важливих інфраструктурних об’єктів  - Забезпечення оглядового спостереження території міста, розпізнавання автомобільних номерів транспортних засобів, обличь, зокрема у місцях скупчення людей, проведення масових заходів тощо  - Сприяння безпеці дорожнього руху шляхом впровадження систем із автоматичним режимом фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень, розпізнаванням номерних знаків транспортних засобів та передачею інформації про зафіксовані події телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних Національної поліції  - Надання відеоданих про ситуацію в місті для оперативного реагування правоохоронних органів та інших міських служб на надзвичайні ситуації та порушення правопорядку в Києві  - Забезпечення інформацією міські служби про рівень завантаженості автомобільних доріг за рахунок постійного моніторингу транспортних потоків, ситуації на автомагістралях та вулицях міста | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Розвиток та забезпечення функціонування комплексної системи відеоспостереження міста Києва: збільшення кількості засобів відеофіксації; розвиток програмно-апаратного комплексу для забезпечення передачі, збереження та опрацювання відеоданих  - Впровадження автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та автошляхах міста | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього, зокрема: | 100 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 420 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 100 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 420 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки та будуть включені до Програми економічного та соціального розвитку на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікацій  - виробничим обладнанням та технікою | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.2.5** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»**  **2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)**  **4. Створення умов для співпраці територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних громадах** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму  Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист  Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності  Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **– Зростання кількості ДТП, смертності та травматизму на вулично-дорожній мережі міста** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 1400 | 2285 | **1871** | **1200** | **6756** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **Створення безпечного середовища в м. Києві:**  **– Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень правил дорожнього руху**  **– Підвищення рівня громадської безпеки на вулицях, в місцях масового скупчення людей, об’єктах соціальної інфраструктури, створення технологічних умов для попередження та розслідування злочинів** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – **Закупівля та встановлення обладнання систем відеоспостереження, відеофіксації та систем контролю доступу для парків, ринків, доріг, вулиць, вокзалів, закладів соціально-культурного призначення тощо**  **– Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження**  **– Додаткове оснащення дитячих дошкільних закладів та учбових закладів м. Києва засобами відеоспостереження та системами контролю доступу тощо** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 100000,0 | 160000,0 | **293729,0** | **200000,0** | **753729,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 100000,0 | 160000,0 | **293729,0** | **200000,0** | **753729,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | | | | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | | | | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Створення нового сучасного світлового середовища столиці (магістралей, вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) європейського зразка | | | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці міста Києва та передмістя | | | | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Покращення рівня зовнішнього освітлення, зокрема збільшення кількості світлоточок, розширення, будівництво нових і реконструкція існуючих електромереж  - Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму  - Зменшення обсягів витрат на електроенергію  - Оновлення парку спецавтопарку з проведення робіт по модернізації зовнішнього освітлення  - Підвищення туристичної привабливості столиці | | | | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | Разом | | - кількість об’єктів будівництва та реконструкції, од. | 345 | | 304 | | 189 | | 838 | | - кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, од. | 10 635 | | 10 123 | | 10 123 | | 30 881 | | - кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку, од. | 9 190 | | 8 686 | | – | | 17 876 | | - кількість побудованих (відремонтованих) об’єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення, од. | 48 | | 14 | | 12 | | 74 | | - кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення | 24 | | 25 | | 23 | | 72 | | - площа проведення капітального ремонту, виробничих баз підприємства, кв.м | 2 944 | | 3 211 | | – | | 6 155 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Забезпечення створення придатних умов для працівників підприємства спецтехніки та обладнання для утримання вуличного освітлення, збереження комунального майна від руйнування  - Підвищення мобільності та оперативного реагування на аварійні ситуації  - Підвищення якості освітлення при раціональному використанні електричної енергії (зменшення встановленої потужності)  - Зростання туристичної привабливості міста, ділової та інвестиційної активності  - Створення безпечних та комфортних умов для киян та гостей на вулицях міста у темний час доби за рахунок будівництва нових мереж та реконструкції існуючих  - Удосконалення на основі визначених архітектурних домінантів міста художнього образу столиці  - Створення комфортних умов для відпочинку киян і гостей міста  - Зменшення навантаження на існуючі електромережі столиці, сприяння екологічній безпеці, збереження навколишнього природного середовища | | | | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Нове будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення  - Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва  - Будівництво та капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення  - Придбання спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення  - Оновлення матеріально-технічних баз підприємства | | | | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | Разом | | | усього,  зокрема: | 1 105 942,3 | 1 355 322,5 | | 925 723,2 | | 3 386 988,0 | | | державний бюджет: |  |  | |  | |  | | | державний фонд регіонального розвитку |  |  | |  | |  | | | інші джерела |  |  | |  | |  | | | бюджет міста Києва | 810 942,3 | 1 060 322,5 | | 925 723,2 | | 2 796 988,0 | | | інші джерела (кредит Європейського інвестиційного банку) | 295 000,0 | 295 000,0 | | – | | 590 000,0 | | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми модернізації зовнішнього освітлення міста Києва на 2018-2022 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Більшість проєктів забезпечені дефектними актами, відповідною кошторисною та проєктною документацією | | | | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.2.6** | | | | | | | | | | **2.** Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | | | | | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»**  **3. Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо** | | | | | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | | | | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **– Недостатня кількість світлоточок**  **– Необхідність розширення електромереж: будівництва нових, реконструкції існуючих**  **– Потреба створення сучасного світлового середовища столиці (магістралей, вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) на рівні європейського зразка**  **– Необхідність проведення заміни світильників, які не відповідають сучасним вимогам і нормативам з енергоефективності, терміну експлуатації та екологічних норм** | | | | | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість об’єктів будівництва та реконструкції, од.  - кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, од.  - кількість замінених **під час капітального ремонту** світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок Європейського інвестиційного банку, од.  - кількість побудованих (відремонтованих) обʼєктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення, од.  - кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення, од.  - **кількість розроблених проєктів реконструкції будівель та споруд, од.**  **- кількість розроблених проєктів будівництва мереж зовнішнього освітлення (прибудинкових територій та нерегульованих пішохідних переходів), од.**  **- кількість технічно модернізованих диспетчерсько-аварійних служб підприємства, од**.  - площа проведення капітального ремонту, **виробничих баз**, кв. м | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | | **2024 рік** | | Усього | | 345  10635  9190  48  24  –  –  –  2944 | 304  10123  8686  14  25  –  –  –  3 211 | | **–**  **9400**  –  **–**  **–**  –  –  –  **714,3** | | | **2**  **11500**  –  **–**  **8**  **5**  **293**  **1**  **–** | | **651**  **41658**  17876  **62**  **57**  **5**  **293**  **1**  **6869,3** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **Вилучено**  – **Забезпечення створення умов, придатних для працівників підприємства**  – **Забезпечення засобів спецтехніки та обладнання для утримання вуличного освітлення, збереження комунального майна від руйнування**  – Підвищення мобільності та оперативного реагування на аварійні ситуації  – Підвищення якості освітлення при раціональному використанні електричної енергії (зменшення встановленої потужності)  – Зростання туристичної привабливості міста, ділової та інвестиційної активності  – Створення безпечних та комфортних умов для киян та гостей міста на вулицях у темний час доби завдяки будівництву нових мереж та реконструкції існуючих – Удосконалення художнього образу столиці на основі визначених архітектурних домінантів міста – Створення комфортних умов для відпочинку киян і гостей міста  – Зменшення навантаження на існуючі електромережі столиці, сприяння екологічній безпеці, збереження навколишнього природного середовища | | | | | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Нове будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення  – Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва**, зокрема ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації та відновлення зовнішнього освітлення міста Києва**  – Будівництво та капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення  – Придбання спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення – Оновлення матеріальної-технічної бази | | | | | | | | | | **10**. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | **2024 рік** | | Усього | | | усього, | 1105942,3 | | 1355322,5 | | **550000,0** | **792517,8** | | **3803782,6** | | | зокрема:  державний бюджет: |  | |  | |  |  | |  | | | державний фонд регіонального розвитку |  | |  | |  |  | |  | | | інші джерела |  | |  | |  |  | |  | | | місцевий бюджет | 810942,3 | | 1060322,5 | | **550000,0** | **792517,8** | | **3213782,6** | | | інші джерела (кредит Європейського інвестиційного банку) | 295000,0 | | 295000,0 | | – | – | | 590000,0 | | | **11**. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Розвиток та модернізація Київського метрополітену | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.  Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці України, забезпечення повноцінного розвитку мережі метрополітену і створення в м. Києві сучасної транспортної та соціальної інфраструктури, розвиток безбар’єрного простору для маломобільних груп населення на рівні міжнародних стандартів  - Вирішення проблем та істотне поліпшення транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці міста Києва та передмістя, особи різних вікових та соціальних груп | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Надмірна завантаженість однієї з найстаріших станцій метрополітену – «Вокзальна», критичний режим її роботи в години «пік». Необхідність закриття станції для заміни ескалаторів  - Незадовільне транспортне обслуговування мешканців житлового масиву Новобіличі та прилеглих районів  - Відсутність транспортного вузла «метрополітен – приміські електропоїзди – наземний пасажирський транспорт» та другого електродепо на Святошинсько - Броварській лінії  - Застарілі системи автоматичної пожежної сигналізації, невідповідність їх вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки  - Необхідність підвищення рівня безпеки та виконання вимог ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени» щодо надійності | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | - кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену, од. | 1 | 3 | 3 | 7 | | - кількість об'єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену, од. | 2 | 3 | 2 | 7 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Збільшення щоденної пропускної спроможності станції метро «Вокзальна» шляхом спорудження другого виходу зі станції  - Заміна фізично та морально застарілих систем автоматичної пожежної сигналізації в метрополітені на сучасні, приведення їх до діючих стандартів  - Істотне підвищення безпеки, комфортності та культури обслуговування пасажирів метрополітену в районі Центрального залізничного вокзалу та приміських залізничних станцій  - Покращення екологічного стану в районі Центрального залізничного вокзалу та в місті в цілому за рахунок зменшення інтенсивності руху наземного транспорту та викидів в атмосферу шкідливих речовин | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі  - Виконання робіт із забезпечення будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина – Троєщина з двома електродепо  - Здійснення заходів щодо реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації  - Будівництво другого виходу зі станції метрополітену «Вокзальна» та реконструкція виходу № 1 станції метрополітену «Виставковий центр» з будівництвом підземного переходу  - Комплексна реконструкція ескалаторних комплексів метрополітену із заміною на сучасні | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 706 000,0 | 855 388,2 | 1 896 000,0 | 3 457 388,2 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 706 000,0 | 855 388,2 | 1 896 000,0 | 3 457 388,2 | | інші джерела (кредит Європейського інвестиційного банку) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Більшість проєктів забезпечені відповідною кошторисною та проєктною документацією | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.2.7** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання до проєкту регіонального розвитку | Розвиток та модернізація Київського метрополітену | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої мобільності** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | – **Висока завантаженість однієї з найстаріших станцій метрополітену – «Вокзальна», критичний режим її роботи в години «пік», необхідність закриття станції для заміни ескалаторів**  – Незадовільне транспортне обслуговування мешканців житлового масиву Новобіличі з прилеглими районами  – Відсутність транспортного вузла «метрополітен – приміські електропоїзди – наземний пасажирський транспорт» та другого електродепо для Святошинсько–Броварської лінії  – Застарілі системи автоматичної пожежної сигналізації, невідповідність їх вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки  – Необхідність підвищення рівня безпеки та виконання вимог ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени» щодо надійності | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - кількість об’єктів спрямованих на розвиток Київського метрополітену, од. | 1 | 3 | **3** | **6** | **13** | | - кількість об’єктів спрямованих на модернізацію Київського метрополітену, од. | 2 | 3 | **2** | **4** | **11** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням** | **Вилучено**  – **Заміна фізично та морально застарілих систем автоматичної пожежної сигналізації на сучасні, приведення до діючих стандартів**  – Істотне поліпшення безпеки, комфортності та культури обслуговування пасажирів метрополітену в районі Центрального залізничного вокзалу та приміських залізничних станцій  – Покращення екологічного стану в районі та в місті в цілому за рахунок зменшення інтенсивності руху наземного транспорту та викидів у атмосферу шкідливих речовин | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Продовження будівництва Сирецько–Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі **з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю (ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату) та інших маломобільних груп населення**  – Виконання робіт для забезпечення будівництва Подільсько–Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина–Троєщина з двома електродепо  – Здійснення заходів з реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації  – Будівництво другого виходу зі станції метрополітену «Вокзальна» та реконструкція виходу № 1 станції метрополітену «Виставковий центр» з будівництвом підземного переходу  – Комплексна реконструкція ескалаторних комплексів метрополітену із заміною на сучасні | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 706000,0 | 855388,2 | **512832,5** | **2154172,2** | **4228392,9** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 706000,0 | 855388,2 | **512832,5** | **2154172,2** | **4228392,9** | | **інші джерела** |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор міського розвитку 2.3. Соціальна підтримка та допомога  Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців  Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою  Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Забезпечення соціальної інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю шляхом надання (здійснення) відповідних послуг (заходів) | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Особи (діти) з інвалідністю, надавачі послуг | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Нагальна потреба у розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг в м. Києві (збільшення стресових ситуацій, рівня психічних захворювань та інвалідизації суспільства, стрімкі темпи старіння нації призводять до потрапляння у складні життєві обставини) | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість комунальних об’єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1 | – | – | 1 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив | - Покращення якості надання послуг  - Впровадження ефективних механізмів інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Реконструкція громадської будівлі на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю з метою надання відповідних послуг особам (дітям) з інвалідністю для їхньої подальшої інтеграції у суспільство | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 120756,0 | – | – | 120756,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 120756,0 | – | – | 120756,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва передбачені асигнування за рахунок коштів бюджету міста Києва на реконструкцію громадської будівлі на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю.  Реалізація проєкту забезпечена трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.3.8** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I.**  **Оперативна ціль 4. Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів.**  **Завдання за напрямом «Розвиток соціальної інфраструктури»**  **1. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому числі доглядової інфраструктури** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва.  Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога.  Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців.  Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою  Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги. | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Потреба у розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг у м. Києві (збільшення психологічного навантаження, стресових ситуацій, що призводить до збільшення рівня психічних захворювань та інвалідизації суспільства, збільшення кількості осіб/сімей, що потрапляють у складні життєві обставини) | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість комунальних об’єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 1 | – | – | **1** | 1 | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – **Покращення якості та збільшення кількості надання реабілітаційних послуг та соціальних послуг**  – Впровадження ефективних механізмів інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | **Реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. «Б» на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю з метою надання відповідних послуг особам (дітям) з інвалідністю для подальшої інтеграції у суспільство** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 120756,0 | – | – | **154444,0** | **275200,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 120756,0 | – | – | **154444,0** | **275200,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.3.9. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку за категорією «Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування» | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Черговики квартирного обліку, що перебувають на черзі за категорією «Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування» | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Недостатні можливості забезпечення житлом громадян, які мають на це відповідно до закону позачергове право | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість наданих квартир дітям-сиротам, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 81 | 53 | 60 | 194 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Забезпечення сталого розвитку будівельної та супутніх з нею галузей, що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету у вигляді податків та зборів  - Підвищення рівня забезпечення дітей-сиріт житлом, виконання містом зобов’язань щодо забезпечення житлом зазначеної категорії громадян, створення позитивного іміджу діяльності міської влади | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Забезпечити будівництво (придбання) 194 квартир для дітей-сиріт, що дасть можливість скоротити чергу потребуючих поліпшення житлових умов за цією категорією обліку | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 64 877,0 | 46 189,5 | 56 772,0 | 167 838,5 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 64 877,0 | 46 189,5 | 56 772,0 | 167 838,5 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація зазначеного проєкту потребує затвердження у встановленому порядку Київської міської цільової програми будівництва житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2020-2022 роки, яка входить до складу проєкту Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2020-2022 роки | | | | | **Вилучено** |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.3.10. Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Створення належних умов для проживання громадян, які перебувають на квартирному обліку, а також мешканців непридатних для проживання (аварійних) житлових приміщень | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі мешканці непридатних для проживання (аварійних) житлових приміщень | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Черговики квартирного обліку, а також мешканці непридатних для проживання (аварійних) житлових приміщень, які не мають можливості збудувати собі житло за пільговою вартістю, потребують надання житла, збудованого за бюджетні кошти  - Через обмежені фінансові можливості міста та значний ступінь зносу застарілого житла, стан непридатних для проживання приміщень стрімко погіршується і може стати загрозою для життя його мешканців  - Введення в дію Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» позбавило органи місцевої влади на використання потужного ресурсу – надходження житла від забудовників, за рахунок яких вирішувалась переважна кількість житлових питань мешканців столиці | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 130 | 65 | 85 | 280 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Забезпечення сталого розвитку будівельної та супутніх з нею галузей, що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету у вигляді податків та зборів  - Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на отримання безкоштовного житла, створення позитивного іміджу діяльності міської влади | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Забезпечити будівництво (придбання) 280 квартир для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та мешканців непридатних для проживання (аварійних) приміщень | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 156 812,5 | 85 312,5 | 121 125,0 | 363 250,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 156 812,5 | 85 312,5 | 121 125,0 | 363 250,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація зазначеного проєкту потребує затвердження у встановленому порядку Київської міської цільової програми забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень на 2020-2022 роки, яка входить до складу проєкту Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2020-2022 роки | | | | | **Вилучено** |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.3.11. Будівництво доступного житла   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Будівництво доступного житла | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | Створення належних умов для проживання громадян, які перебувають на квартирному обліку та мають фінансові можливості на будівництво власного житла на пільгових умовах, у зв’язку з чим перебувають у списках на отримання доступного житла | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Громадяни, які перебувають на квартирному обліку і мають можливість прискорити поліпшення своїх житлових умов шляхом будівництва власного житла на умовах співфінансування – кошти міського бюджету та кошти населення | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Прискорення поліпшення житлових умов черговиків квартирного обліку шляхом участі у фінансуванні будівництва  - Обмежені фінансові можливості міста не дають можливості забезпечити всіх потребуючих поліпшення житлових умов квартирами, збудованими за бюджетні кошти | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, од., у тому числі:  - за схемою 50/50 (учасники АТО)  - за схемою 70/30 (інші категорії обліку) | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 236  59  177 | 135  34  101 | 210  60  150 | 581  153  428 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Забезпечення сталого розвитку будівельної та супутніх з нею галузей, що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету у вигляді податків та зборів а також залучення у будівельну галузь коштів населення  - Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на отримання доступного житла, участь громадян у розбудові міста, створення позитивного іміджу діяльності міської влади | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Забезпечення будівництва (придбання) 581 квартири за програмою доступного житла (на умовах співфінансування), що дасть можливість скоротити чергу потребуючих поліпшення житлових умов та залучити у будівельну галузь міста близько 500,0 млн грн коштів населення | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 284 675,1 | 177 187,5 | 299 250,0 | 761 112,6 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 99 636,3 | 62 081,2 | 106 875,0 | 268 592,5 | | інші джерела (кошти населення) | 185 038,8 | 115 106,3 | 192 375,0 | 492 520,1 | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація зазначеного проєкту потребує затвердження у встановленому порядку Київської міської цільової програми будівництва доступного житла на 2020-2022, яка входить до складу проєкту Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2020-2022 роки | | | | | **Вилучено** |
|  | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.3.9. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.3.9** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | **Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм** | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 5 «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»**  **Завдання за напрямом «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування»**  **5. Сприяння розвитку місцевих житлових програм, зокрема запровадженню кредитно-фінансових механізмів для забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним та доступним житлом з пільговими умовами фінансування будівництва та придбання житла, забезпечення можливостей для проживання у сільській місцевості внутрішньо переміщених осіб** | | | | | | **4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва**  **Сектор 2.3. Соціальна підтримки та допомога. Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців**  **Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою** | | | | | | **5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням** | **місто Київ** | | | | | | **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання** | **Наявність значної черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і мають право на отримання житла, зокрема:**   * **діти-сироти та особи з їх числа** * **громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, та мешканці непридатних для проживання (аварійних) приміщень** * **громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, і мають можливість профінансувати будівництво (придбання) власного житла на умовах співфінансування** * **громадяни, які мають право на отримання житла з фонду тимчасового житла, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб** * **громадяни, які мають право на отримання соціального житла, зокрема діти-сироти та особи з їх числа** | | | | | | **7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Усього** | | **- кількість квартир, наданих дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, од.** | **81** | **53** | **24** | **–** | **158** | | **- кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим за кошти міського бюджету, од.** | **130** | **65** | **–** | **400** | **595** | | **- кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим на умовах співфінансування од.,**  **зокрема:**  **за схемою 50/50 (учасники АТО, учасники бойових дій), од.**  **за схемою 30/70 (інші категорії обліку), од.** | **236**  **59**  **177** | **135**  **34**  **101** | **150**  **81**  **69** | **65**  **31**  **34** | **586**  **205**  **381** | | **- кількість сімей, забезпечених тимчасовим житлом, од.** | **–** | **–** | **53** | **20** | **73** | | **- кількість квартир соціального житла, наданого громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, зокрема дітям-сиротам та особам з їх числа, од.** | **–** | **–** | **58** | **36** | **94** | | **- кількість квартир, наданих учасникам бойових дій та членам їх сімей, од.** | **–** | **–** | **194** | **41** | **235** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **– Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на його отримання:**  **- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа**  **- громадян, які мають право на отримання житла, профінансованого за кошти міського бюджету або на умовах співфінансування**  **- громадян, які перебувають на відповідному обліку, як такі, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання, зокрема внутрішньо переміщених осіб**  **- громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, зокрема дітей-сиріт та осіб з їх числа**  **– Зменшення соціальної напруги, викликаної збільшенням потреби у тимчасовому житлі у зв’язку з пошкодженням та руйнуванням житла у місті Києві, мешканці якого потребують відселення на час проведення ремонтних робіт, а також стрімким зростанням внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку потребуючих тимчасового житла у місті Києві** | | | | | | **9. Основні заходи технічного завдання** | **– Забезпечення будівництва (придбання) квартир для:**  **- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського бюджету**  **- громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та мешканців непридатних для проживання (аварійних) приміщень за кошти міського бюджету**  **- громадян на умовах співфінансування за програмою доступного житла**  **- формування фонду житла для тимчасового проживання з подальшим наданням в тимчасове користування громадянам, які мають право на його отримання**  **- поповнення житлового фонду соціального призначення для забезпечення житлом осіб, які мають право на його отримання, зокрема з числа дітей-сиріт** | | | | | | **10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **Усього** | | **усього,** | **506364,6** | **308689,5** | **1320165,7** | **420369,8** | **2555589,6** | | **зокрема:**  **державний бюджет:** |  |  |  |  |  | | **державний фонд регіонального розвитку** |  |  |  |  |  | | **інші джерела** |  |  |  |  |  | | **місцевий бюджет** | **321325,8** | **193583,2** | **1052499,0** | **324969,9** | **1892377,9** | | **інші джерела, всього:** | **185 038,8** | **115106,3** | **267666,7** | **95399,9** | **663211,7** | | **зокрема:** |  |  |  |  |  | | **залучені кошти** | **–** | **–** | **1000,0** | **32775,9** | **33775,9** | | **кошти населення** | **185038,8** | **115106,3** | **266666,7** | **62624,0** | **629435,8** | | **Захід 1 Будівництво (придбання) житла для дітей сиріт,**  **з них:** | **64877,0** | **46189,5** | **50000,0** | **50000,0** | **211066,5** | | **місцевий бюджет** | **64877,0** | **46189,5** | **50000,0** | **50000,0** | **211066,5** | | **Захід 2 Будівництво (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з них:** | **156812,5** | **85312,5** | **221000,0** | **32865,8** | **495990,8** | | **місцевий бюджет** | **156812,5** | **85312,5** | **220000,0** | **89,9** | **462214,9** | | **залучені кошти** | **–** | **–** | **1000,0** | **32775,9** | **33775,9** | | **Захід 3 Будівництво (придбання) житла на умовах співфінансування за програмою доступного житла, з них:** | **284675,1** | **177187,5** | **416666,7** | **105248,0** | **983777,3** | | **місцевий бюджет** | **99636,3** | **62081,2** | **150000,0** | **42624,0** | **354341,5** | | **кошти населення** | **185038,8** | **115106,3** | **266666,7** | **62624,0** | **629435,8** | | **Захід 4 Будівництво (придбання) житла для формування фонду тимчасового житла, з них:** | **–** | **–** | **130000,0** | **57408,0** | **187408,0** | | **місцевий бюджет** |  |  | **130000,0** | **57408,0** | **187408,0** | | **Захід 5 Будівництво (придбання) житла для збільшення фонду соціального житла, з них:** | **–** | **–** | **72499,0** | **55248,0** | **127747,0** | | **місцевий бюджет** |  |  | **72499,0** | **55248,0** | **127747,0** | | **Захід 6 Забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей, з них:** | **–** | **–** | **430000,0** | **119600,0** | **549600,0** | | **місцевий бюджет** |  |  | **430000,0** | **119600,0** | **549600,0** | | **11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)** | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.4.12. Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя  Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві  Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів  Завдання 2.1 Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, оновлення їх матеріально-технічної бази шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових об’єктів охорони здоров’я  - Створення на базі міської лікарні №6 лікарні інтенсивного лікування, яка забезпечить надання екстреної медичної допомоги мешканцям Правобережжя. Поліпшення ефективності використання наявних ресурсів у галузі охорони здоров’я  - Забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги в повному обсязі на вторинному рівні пацієнтам з гострим станом або із загостреннями хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду, зниження смертності та інвалідності, збільшення задоволеності населення масиву Вигурівщина-Троєщина доступністю якісної медичної допомоги  - Впровадження в практику роботи міського опікового центру Київської міської клінічної лікарні № 2 сучасних технологій лікування опікових хворих. Покращення умов перебування усіх категорій пацієнтів Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2. Впровадження новітніх технологій та сучасного рівня надання медичної допомоги пацієнтам з тяжкою опіковою травмою. Підвищення якості в сфері організації надання медичної допомоги | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва та прилеглих територій, особи різних вікових груп, особи з інвалідністю | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Необхідність забезпечення якісної та доступної медицини в місті Києві незалежно від місця проживання  - Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб  - Розвиток закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість об’єктів охорони здоров᾿я, на яких розпочато будівельні роботи, од.  - місткість лікарень, ліжок | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 3  – | 3  – | 3  485 | 3  485 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Підвищення якості медичної допомоги  - Забезпечення енергоефективності та енергозбереження, що сприятиме економії бюджетних коштів при експлуатації лікарні, підвищення ефективності надання медичної допомоги  - Розвиток та покращання системи надання екстреної медичної допомоги з використанням найсучасніших світових медичних розробок та технологій  - Забезпечення медичною допомогою хворих на різні види захворювань із застосуванням новітніх та інноваційних технологій для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню доступності медичної допомоги, зниження смертності та інвалідності, зменшення соціальної напруги в суспільстві тощо | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом’янському районі  - Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі  - Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 695000,0 | 911150,0 | 1271874,3 | 2878024,3 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку | 150000,0 | 165000,0 | 180000,0 | 495000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 545000,0 | 746150,0 | 1091874,3 | 2383024,3 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечено:  - необхідними матеріальними (закріплені земельними ділянками) та трудовими ресурсами  - нормативно-розпорядчою та технічною документацією | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.4.10.** Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.4.10** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ «Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 1. «Розвиток людського капіталу» Завдання за напрямом «Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг»**  **3. Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі та завдання зі Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя  Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві  Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів  Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване технічне завдання | – Необхідність забезпечення якісною та доступною медициною в місті Києві незалежно від місця проживання  – **Потреба приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог часу**  **– Необхідність розвитку закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічне завдання:  - кількість об’єктів охорони здоров᾿я, на яких розпочато будівельні роботи, од.  **Вилучено** | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 3 | 3 | **0** | **1** | **1** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – **Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги**  **Вилучено**  – Розвиток та покращання системи надання екстреної медичної допомоги з використанням найсучасніших світових медичних розробок та технологій  – Забезпечення медичною допомогою хворих на різні види захворювань із застосуванням новітніх та інноваційних технологій для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню доступності медичної допомоги, зниження смертності та інвалідності, зменшення соціальної напруги в суспільстві тощо  – **Економія бюджетних коштів завдяки забезпеченню ефективності та енергозбереження при експлуатації лікарень** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом’янському районі **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності**  – Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі (**роботи на об’єкті призупинено на 2023–2024 роки**) **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності**  – Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 695000,0 | 911150,0 | **–** | **75900,0** | **1682050,0** | | зокрема:  державний бюджет: | 150000,0 | 165000,0 | **–** | **–** | **315000,0** | | державний фонд регіонального розвитку | 150000,0 | 165000,0 | **–** | **–** | **315000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 545000,0 | 746150,0 | **–** | **75900,0** | **1367050,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.4.13. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.4. Охорона здоров’я і здоровий спосіб життя  Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста  Завдання 4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Розвиток матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної майстерності для підготовки олімпійського резерву  - Розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл  - Підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Молодь, діти (хлопці, дівчата), дорослі (чоловіки, жінки), особи з інвалідністю | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Недостатня кількість спортивних споруд у м. Києві | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва), од.  - загальна площа побудованих  обʼєктів, кв. м | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 6  4105,94 | 4  61649,235 | 4  61649,235 | 6  127404,41 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів  - Розвантаження існуючих спортивних споруд  - Забезпечення енергоефективності та енергозбереження, що сприятиме економії бюджетних коштів в ході експлуатації спортивних споруд та при проведенні спортивних змагань  - Подальший розвиток фізкультурно-спортивної мережі міста Києва, поліпшення її матеріально-технічної бази для надання високоякісних послуг, підготовка спортивного резерву, підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень  - Забезпечення спортсменів модернізованими спортивними спорудами, що дасть можливість спортсменам різних вікових груп займатися спортом на високому професійному рівні  - Збільшення кількості дітей, що займаються фізичною культурою і спортом | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Розроблення проєктно-кошторисної документації; її затвердження, здійснення будівельних робіт | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 157970,5 | 200501,07 | 180000,0 | 538471,57 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку | 50000,0 | 50000,0 | 60000,0 | 160000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 107970,5 | 150501,07 | 120000,0 | 378471,57 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  ˗ необхідною проєктно-кошторисною документацією та економічним обґрунтуванням з деталізацією за об’єктами;  ˗ необхідними матеріальними (земля, споруди, обладнання) та трудовими ресурсами | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.4.11**. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.4.11** | | | | | | **2**. Назва технічного завдання | Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»**  **Завдання за напрямом «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб з інвалідністю»**  **4. Сприяння створенню спортивної інфраструктури** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.4. Охорона здоров’я і здоровий спосіб життя  Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста  Завдання 4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Недостатня кількість об’єктів спортивної інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва), од.  - загальна площа побудованих об’єктів, кв. м | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 6  4105,9 | 4  61649, 2 | 4  **–** | **4**  **61649,2** | 6  127404,3 | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності**  – Розвантаження існуючих спортивних споруд  – **Забезпечення енергоефективності та енергозбереження, що сприятиме економії бюджетних коштів при експлуатації спортивних споруд**  **Вилучено**  – **Сталий розвиток** фізкультурно-спортивної мережі міста Києва, поліпшення її матеріально-технічної бази для надання високоякісних послуг, підготовка спортивного резерву, підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень  **Вилучено**  – **Забезпечення міста модернізованими спортивними спорудами**  **– Забезпечення занять спортом на високому професійному рівні спортсменам різних вікових груп**  **Вилучено**  – Збільшення кількості дітей, що займаються фізичною культурою і спортом | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | Розроблення проєктно-кошторисної документації; її затвердження, здійснення будівельних робіт | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 157970,5 | 200501,1 | **–** | **85000,0** | **443471,6** | | зокрема:  державний бюджет: | 50000,0 | 50000,0 | **–** | **–** | **100000,0** | | державний фонд регіонального розвитку | 50000,0 | 50000,0 | **–** | **–** | **100000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 107970,5 | 150501,1 | **–** | **85000,0** | **343471,6** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.5.14. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості  Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Досягнення європейських норм концентрації забруднюючих речовин та забезпечення захисту навколишнього природного середовища та населення  - Запобігання утворенню стихійного накопичення відходів  - Рекультивація окремих карт полігону ТПВ № 5  - Мінімізація негативного пливу фільтрату на ґрунтові води  - Технічне переоснащення СП «Завод Енергія» КП «Київтеплоенерго» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів  - Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1 | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва, Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Значні викиди у повітря шкідливих речовин (окислів азоту, сірчистих, хлористих та фтористих сполук, парів важких металів, золи і твердих частинок) при спалюванні твердих побутових відходів на заводі «Енергія»  - Потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на полігоні твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області (відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація техногенного характеру» код 10211 «Надзвичайна ситуація унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні промислового об'єкта», яка може набути регіонального рівня (відповідно до підпункту 3 пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368) | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 2 | 2 | – | 4 | | - відновлення земель, га | – | 18,15 | – | 18,15 | | - планування схилів, га | 15 | – | – | 15 | | - влаштування технологічного екрану із суглинку, га | 21 | – | – | 21 | | - влаштування газового дренажу із щебню, га | 21 | – | – | 21 | | - влаштування захисного екрану із кількох шарів, га | – | 21 | – | 21 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив  - технічний вплив (надійність) | - Зниження витрат та ресурсів на утримання (експлуатацію) обладнання та устаткування, що не забезпечує очищення до нормативного димових газів від процесу спалювання на заводі «Енергія»  - Зменшення навантаження на бюджет м. Києва на утримання та заходи з безпеки полігону ТПВ № 5, який працює за неефективними технологіями  - Приведення території місця колишнього захоронення ТПВ до прийнятного стану для подальшого промислового та цивільного будівництва, або впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на використання рекультивованої території  - Покращення стану здоров’я мешканців міста Києва, Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області та підвищення довіри до влади, яка опікується екологією в цих регіонах  - Зниження ризику виникнення аварійних ситуацій на полігоні, припинення захоронення на першій карті полігону та початок робіт з її рекультивації  - Мінімізація негативного впливу фільтрату на ґрунтові води  - Забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки  - Відповідність димових газів (концентрації забруднюючих речовин) діючим нормативним документам України та директиві 2010/75/EU  - Зменшення валових викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, до  -2804,56 тон/рік (3399,07 тон/рік існуючі валові викиди в атмосферу, 594,51 тон/рік – валові викиди в атмосферу після будівництва установки хімічного очищення димових газів)  - Поліпшення екологічного становища на прилеглій території та забезпечення екологічної безпеки та здоров’я 104,4 тис. мешканців Дарницького району, покращення якості повітря по місту  - Безаварійна робота заводу та виключення можливості аварійних ситуацій з екологічними наслідками  - Посилення міцності та висоти дамби першої та другої карт полігону ТПВ № 5, утеплення станції очистки фільтрату (речовини, які утворюється внаслідок потрапляння опадів у тіло полігону), встановлення насосів більшої потужності на каналізаційно-насосних станціях | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Технічне переоснащення системи очистки димових газів заводу «Енергія» та впровадження сучасних екологічних технологій  - Технічна та біологічна рекультивація поверхні полігону з улаштуванням полігону ТПВ №5 | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього, зокрема: | 570 000,0 | 316 368,8 | – | 886 368,8 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку | 340 000,0 | 254 000,0 | – | 594 000,0 | | інші джерела |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 230 000,0 | 62 368,8 | – | 292 368,8 | | інші джерела |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікації;  - матеріальними ресурсами (наявні земля, обладнання, технології) | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.5.12.** Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.5.12** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»**  **5. Сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості населення щодо управління відходами**  **6. Впровадження системи біологічного очищення побутових та промислових стоків на рівні територіальних громад для забезпечення екологічної безпеки**  **Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 4 «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів»**  **1. Сприяння переоснащенню виробництв на базі сучасних технологій, зокрема енергоефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних, зниження техногенного навантаження на регіональні екосистеми, підвищення ефективності використання сировини місцевого походження тощо** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості  Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Значні викиди у повітря шкідливих речовин (окислів азоту, сірчастих, хлористих та фтористих сполук, парів важких металів, золи і твердих частинок) при спалюванні твердих побутових відходів на **СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго»**  – Потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на полігоні твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області **(далі – вилучено)** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 2 | 2 | **–** | **–** | **–** | | - **кількість пускових комплексів (ліній) з очищення димових газів, од.** | – | 1 | 1 | 2 | 4 | | - **площа** відновлення земель, га | – | 18,15 | **–** | **18,15** | 18,5 | | - **площа** планування схилів, га | 15 | – | 15 | – | 15 | | - влаштування технологічного екрану із суглинку, га | 21 | – | **21** | **–** | **21** | | - влаштування газового дренажу із щебню, га | 21 | – | **21** | **–** | **21** | | - влаштування захисного екрану із кількох шарів, га | – | 21 | **21** | **–** | **21** | | **- укріплення та підняття дамби обвалування І ділянка, т** | **–** | **95000,0** | **169458,0** | **–** | **264458** | | **- укріплення та підняття дамби обвалування ІІ ділянка, т** | **–** | **230000,0** | **31624,0** | **–** | **261624** | | **- будівництво насосної станції перекачки фільтрату, од.** | **–** | **1** | **–** | **–** | **1** | | **- система напірних трубопроводів, м.п.** | **–** | **712,0** | **250,0** | **–** | **962** | | **- будівництво накопичувача для фільтрату, од.** | **–** | **–** | **–** | **1** | **1** | | **- будівництво водонапірної башти, од.** | **–** | **–** | **–** | **1** | **1** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання** | **– Зниження витрат та ресурсів на утримання (експлуатацію) обладнання та устаткування, що не забезпечує очищення до нормативного димових газів від процесу спалювання на заводі «Енергія»**  **– Зменшення соціальної напруги серед мешканців**  **– Зменшення обсягу викидів у повітря шкідливих речовин (діоксиду вуглецю, діоксиду сірки, оксиду азоту, твердих частинок) при спалюванні твердих побутових відходів**  **– Зменшення навантаження на бюджет м. Києва на утримання та заходи з безпеки полігону ТПВ № 5, який працює за неефективними технологіями**  **– Приведення території місця колишнього захоронення ТПВ до прийнятного стану для подальшого промислового та цивільного будівництва, або впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на використання рекультивованої території.**  **– Покращення стану здоров’я мешканців міста Києва, Обухівського та Києво–Святошинського районів Київської області та підвищення довіри до влади, яка опікується екологією в цих регіонах**  **– Зниження ризику виникнення аварійних ситуацій на полігоні ТПВ № 5, припинення захоронення на першій карті полігону та роботи з її рекультивації**  **– Мінімізація негативного впливу фільтрату на ґрунтові води**  **– Забезпечення стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки відповідно до нормативів**  **– Посилення міцності та висоти дамби першої та другої карт полігону ТПВ № 5, утеплення станції очистки фільтрату, встановлення насосів більшої потужності на каналізаційно-насосних станціях**  **– Відповідність димових газів (концентрації забруднюючих речовин) діючим нормативним документам України та директиві 2010/75/EU**  **– Зменшення валових викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин до 2804,56 т/рік (3399,07 т/рік –існуючі валові викиди в атмосферу після будівництва установки хімічного очищення димових газів)**  **– Поліпшення екологічного стану та забезпечення екологічної безпеки та здоров’я 104,4 тис. мешканців Дарницького району, підвищення якості повітря у місті**  **– Безаварійна робота заводу «Енергія» та виключення можливостей аварійних ситуацій з екологічними наслідками** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Технічне переоснащення системи очистки димових газів СП «Завод Енергія» КП «Київтеплоенерго» та впровадження сучасних екологічних технологій  – Технічна та біологічна рекультивація поверхні полігону з улаштуванням полігону ТПВ № 5 | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 570000,0 | 316368,8 | **666503,0** | **800867,5** | **2353739,3** | | зокрема:  державний бюджет: | 340000,0 | 254000,0 | **–** | **–** | **594000,0** | | державний фонд регіонального розвитку | 340000,0 | 254000,0 | **–** | **–** | **594000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 230000,0 | 62368,8 | **666503,0** | **800867,5** | **1759739,3** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів  - Забезпечення збирання та сортування складових побутових відходів як вторинної сировини (папір, картон, пластмаса, скло тощо)  - Упровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх захоронення на полігонах  - Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Населення м. Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Низький рівень поінформованості населення щодо екологічно безпечного поводження з побутовими відходами  - Необхідність упровадження нових сучасних технологій поводження з відходами | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ), % | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 8 | 9 | 10 | 27 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив |  | | | | | - Одержання різноманітних видів вторинної сировини з подальшим використанням ресурсоцінних компонентів  - Забезпечення повторного використання відходів | | | | | - Стимулювання населення до збирання і заготівлі ресурсоцінних відходів  - Зменшення обсягів відходів, що захоронюються на полігонах  - Популяризація роздільного збирання відходів та використання вторинної сировини у побуті, спрямоване на покращення поводження з відходами | | | | | - Зменшення накопичення відходів у місцях їх складування | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання побутових відходів  - Придбання приміщення для облаштування складу для тимчасового зберігання небезпечних відходів  - Оновлення парку автотранспорту (у т. ч. за рахунок поповнення транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення)  - Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього, зокрема: | 41 125,0 | 38 625,0 | 38 625,0 | 118 375,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального  розвитку |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 2 500,0 | – | – | 2 500,0 | | інші джерела (власні кошти) | 38 625,0 | 38 625,0 | 38 625,0 | 115 875,0 | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - виробничими ресурсами (земля, обладнання, технології);  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.5.13.** Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.5.13** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»**  **5. Сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості населення щодо управління відходами**  **6. Впровадження системи біологічного очищення побутових та промислових стоків на рівні територіальних громад для забезпечення екологічної безпеки** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета–Zero-waste) | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Низький рівень поінформованості населення щодо екологічно безпечного поводження з побутовими відходами  – Необхідність запровадження нових сучасних технологій поводження з побутовими відходами | | | | | | 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ), % | 8 | 9 | **5** | **6** | **7**  **(серед-нє зна-чення)** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Одержання різноманітних видів вторинної сировини з подальшим використанням ресурсоцінних компонентів  – Забезпечення повторного використання відходів  – Стимулювання населення до збирання і заготівлі ресурсоцінних відходів  – Зменшення обсягів відходів, що захоронюються на полігонах  – Популяризація роздільного збирання відходів та використання вторинної сировини у побуті, спрямоване на покращення поводження з відходами  – Зменшення накопичення відходів у місцях їх складування | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання побутових відходів  – Придбання приміщення для облаштування складу для тимчасового зберігання небезпечних відходів  – Оновлення парку автотранспорту (зокрема за рахунок поповнення транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення)  – Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 41125,0 | 38625,0 | **11000,0** | **27000,0** | **117750,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 2500,0 | – | – | – | 2500,0 | | інші джерела | 38625,0 | 38625,0 | **11000,0** | **27000,0** | **115250,0** | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.5.16. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м. Києва   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м. Києва | | | | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Забезпечення сталого розвитку пляжів та прибережної зони, водних об’єктів міста Києва та підвищення якості води  - Підвищення рекреаційної привабливості, збереження та оздоровлення водних об’єктів міста Києва | | | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | Місто Київ | | | | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Кияни та гості столиці | | | | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт за технічним завданням | Створення належних умов активного відпочинку для відвідувачів та підтримання в належному санітарному стані водних об’єктів міста Києва | | | | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням  - кількість відремонтованих зон відпочинку, од.;  - кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка, од. | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | Разом | | | 3  2 | 3  3 | | 2  3 | | 8  8 | | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Розширення та створення нових зон відпочинку позитивно вплине на імідж столиці як європейського міста  - Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території річки та прилеглої зони | | | | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Проведення робіт з капітального ремонту та відновлення елементів благоустрою, розчистки водних об’єктів м. Києва | | | | | | | | 11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | Разом | | усього,  зокрема: | 106 781,0 | | 100 000,0 | | 100 000,0 | | 306 781,0 | | державний бюджет |  | |  | |  | |  | | державний фонд регіонального розвитку |  | |  | |  | |  | | інші джерела (зазначити) |  | |  | |  | |  | | бюджет міста Києва | 106 781,0 | | 100 000,0 | | 100 000,0 | | 306 781,0 | | інші джерела (зазначити) |  | |  | |  | |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - необхідними матеріальними (обладнання);  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.5.14.** Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.5.14** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 2 «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)»**  **Завдання за напрямом «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища»**  **3. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Потреба у створенні належних умов активного відпочинку мешканців міста та підтримці в належному санітарному стані водних об’єктів міста Києва** | | | | | | 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість відремонтованих зон відпочинку, од.  - кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 3  2 | 3  3 | 2  **–** | **2**  **1** | **10**  **6** | | **8**. **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Розширення та створення нових зон відпочинку позитивно вплине на імідж столиці як європейського міста  – Приведення до належного санітарного стану відповідно Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПін 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території річки та прилеглої зони | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | Проведення робіт з капітального ремонту та відновлення елементів благоустрою, розчистки водних об’єктів м. Києва | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 106781,0 | 100000,0 | **120000,0** | **81323,9** | **408104,9** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 106781,0 | 100000,0 | **120000,0** | **81323,9** | **408104,9** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.6.17. Зелене місто – киянам   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Зелене місто – киянам | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток територій міста | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Утримання об’єктів зеленого господарства міста Києва у належному стані  - Виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля  - Покращення екологічного стану міста | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Цільові групи: мешканці міста різного віку та статі, туристи. Кінцеві бенефіціари – громадськість міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт за технічним завданням | - Розвиток та трансформація міського середовища  - Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням  - площа озеленення, га  - площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства, га | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 18,0  9,0 | 27,0  14,0 | 27,5  14,5 | 72,5  37,5 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя через збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків  - Збільшення зелених насаджень | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Будівництво, реконструкція та благоустрій зелених територій міста (парків, островів, набережних) | | | | | 11. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього, | 195 000,0 | 289 250,0 | 295 000,0 | 779 250,0 | | зокрема: |  |  |  |  | | державний бюджет |  |  |  |  | | державний фонд регіонального  розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 195 000,0 | 289 250,0 | 295 000,0 | 779 250,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, виконуватимуться в рамках Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019‑2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений необхідними матеріальними (обладнання) та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.6.15.** Зелене місто – киянам   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.6.15** | | | | | | 2. Назва технічного завдання | Зелене місто – киянам | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 2 «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)»**  **Завдання за напрямом «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища»**  **3. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток території міста | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Необхідність у розвитку та трансформації міського середовища**  **– Потреба громадян у забезпеченні якісним відпочинком на відкритому повітрі** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - площа озеленення, га  - площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства, га | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 18,0  9,0 | 27,0  14,0 | **24,0**  **2,5** | **24,0**  **2,5** | **93,0**  **28,0** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя через збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків  – Збільшення зелених насаджень | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | Будівництво, реконструкція та благоустрій зелених територій міста (парків, островів, набережних) **з дотриманням вимог доступності та інклюзивності** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 195000,0 | 289250,0 | **275906,0** | **275906,0** | **1036062,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 195000,0 | 289250,0 | **275906,0** | **275906,0** | **1036062,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток територій міста | | | | | 4. Мета та завдання проєкту | Створення єдиного архітектурного вигляду вул. Петра Сагайдачного в м. Києві з облаштуванням повноцінного громадського простору | | | | | 5. Територія, на яку проєкт матиме вплив | Подільський район міста Києва | | | | | 6. Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Громада міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Заміна застарілих інженерно-транспортних споруд, що потребують модернізації, створення повноцінного громадського простору та комфортного відпочинку для мешканців Києва та гостей міста. | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість облаштованих скверів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1 | 2 | – | 3 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Створення єдиного архітектурного вигляду вул. Петра Сагайдачного та Контрактової площі, підвищення іміджу міста, створення туристично-рекреаційної зони  - Поліпшення комфортних умов мешканців та гостей м. Києва  - Створення пішохідної зони зменшить ступінь загазованості та рівень шкідливих викидів до атмосфери Подільського району м. Києва | | | | | 10. Основні заходи проєкту | - Заміна застарілих інженерно-транспортних споруд, що потребують модернізації  - Створення повноцінного громадського простору та комфортного відпочинку для мешканців Києва та гостей міста | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема | 250 000,0 | 140 000,0 | – | 390 000,0 | | державний бюджет:  державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 250 000,0 | 140 000,0 | – | 390 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація про проєкт (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - необхідною з деталізацією по об’єктам; технічною документацією/ наявне економічне обґрунтування;  - необхідними матеріальними (земля, обладнання) та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.6.16**. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.6.16** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 5. «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»**  **Завдання 1 за напрямом «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток територій міста | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Подільський район міста Києва | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Створення пішохідної (рекреаційної) зони в центрі міста Києва, реконструкція вул. Петра Сагайдачного** | | | | | | 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість облаштованих **вулиць** од. | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 1 | 2 | **1** | **1** | **1** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Створення єдиного архітектурного вигляду вул. Петра Сагайдачного та Контрактової площі, підвищення іміджу міста, створення туристично-рекреаційної зони  – Поліпшення комфортних умов мешканців та гостей м. Києва  – **Зменшення ступеню загазованості та рівня шкідливих викидів до атмосфери Подільського району міста Києва шляхом створення пішохідної зони** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | **Створення пішохідної (рекреаційної) зони в центрі міста Києва, реконструкція вул. Петра Сагайдачного з дотриманням вимог доступності та інклюзивності** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 250000,0 | 140000,0 | **10000,0** | **10000,0** | **410000,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 250000,0 | 140000,0 | **10000,0** | **10000,0** | **410000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Вилучено** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення нового Центру захисту тварин | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання:  1.1. Розвиток територій міста  1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення  1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Проведення стерилізації безпритульних собак та котів  - Підвищення рівня соціальної свідомості власників домашніх тварин шляхом проведення заходів з популяризації стерилізації домашніх тварин  - Проведення просвітницької роботи (соціальна реклама, відео-, аудіоролики, білборди, інтернет-реклама тощо)  - Популяризація безпородних тварин та тварин, що утримуються в притулках, з метою прилаштування їх до відповідальних господарів  - Посилення заходів з притягнення до відповідальності власників домашніх тварин за жорстоке ставлення до тварин | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Громада міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Відсутність дієвого механізму запобігання жорстокому поводженню з тваринами та заохочення власників тварин до реєстрації та стерилізації собак та котів  - Недосконала система контролю обліку та ідентифікації тварин  - Значні обсяги неконтрольованого розведення домашніх тварин  - Безвідповідальне та жорстке ставлення власників до своїх тварин | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість об’єктів, од.  - ступінь готовності об’єкта, %  - створення нових робочих місць, од.  - кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин), од.  - корисна плаща будівель, м2  - загальний будівельний об’єм, м куб. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | –  71,8  –  323  1 457,6  5 418,0 | 1  100  193  667  543,3  9 168,0 | –  –  –  –  –  – | 1  100  193  990  2 000,9  14 586,0 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Збільшення кількості місць у притулках для безпритульних тварин міста Києва на 18%  - Збільшення кількості прилаштованих безпритульних тварин на 30%  - Зменшення кількості проблемних питань та конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів, на 25%  - Збільшення заходів з забезпечення епізоотичного благополуччя (проведення вакцинацій проти збудників та ізоляція хворих тварин) на 50%  - Збільшення кількості проведених стерилізацій безпритульних тварин на 50% | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті»  - Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин  - Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві  - Посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами  - Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 35 000,0 | 62 650,0 |  | 97 650,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку | – | 22 650,0 | – | 22 650,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 35 000,0 | 40 000,0 | – | 75 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - необхідною технічною документацією/ наявне економічне обґрунтування з деталізацією по об’єктах;  - необхідними матеріальними (земля, обладнання) та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.6.17.** Створення нового Центру захисту тварин   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.6.17** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Створення нового Центру захисту тварин | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **1. Створення законодавчої основи функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення збалансованого просторового розвитку територій, що входять до їх складу** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання:  1.1. Розвиток територій міста  1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення  1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Відсутність дієвого механізму запобігання жорсткому поводженню з тваринами, заохочення власників тварин до реєстрації та стерилізації**  – Недосконала система контролю обліку та ідентифікації тварин  – Значні обсяги неконтрольованого розведення домашніх тварин  – Безвідповідальне та жорстке ставлення власників до тварин, **яких вони утримують**  – **Зростання кількості безпритульних тварин внаслідок військової агресії російської федерації**  **– Погіршення епідеміологічної та епізоотичної ситуації в місті через неконтрольовану кількість безпритульних тварин, що викликає зростання соціальної напруги у суспільстві** | | | | | | 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | **Вилучено**  **Вилучено**  **Вилучено**  - кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин), од  **Вилучено**  **Вилучено** | 323 | 667 | – | **445** | **1435** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – **Збільшення кількості місць у притулках для безпритульних тварин міста Києва**  **– Зменшення кількості проблемних питань та конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів**  **– Збільшення заходів з забезпечення епізоотичного благополуччя (проведення вакцинацій проти збудників та ізоляції хворих тварин)**  **– Збільшення кількості проведених стерилізацій безпритульних тварин на 50 %** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті»  – Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин  – Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві  – Посилення контролю за утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами  – Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 35000,0 | 62650,0 | **4500,0** | **37500,0** | **139650,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку | – | 22650,0 | – | – | 22650,0 | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 35000,0 | 40000,0 | **4500,0** | **37500,0** | **170000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.7. Адміністративні послуги  Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка  Завдання 1.2. Кадрове забезпечення  Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг  Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг за єдиними стандартами надання адміністративних послуг  - Створення системи безперервного навчання на робочому місці  - Постійне підвищення кваліфікації адміністраторів та забезпечення моніторингу їх знань та професійних навичок шляхом тестувань  - Створення бази знань у сфері надання адміністративних послуг  - Можливість отримання сертифікатів  - Практикоспрямоване навчання, яке безпосередньо впливає на роботу (практичні модулі та вправи, покрокові алгоритми роботи з реєстрами та базами даних)  - Мультимедійна система (тексти, відео, аудіо)  - Окремий модуль для кандидатів на посади адміністраторів ЦНАП | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Адміністратори центрів надання адміністративних послуг міста Києва. Відвідувачі центрів надання адміністративних послуг міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Забезпечити високу якість обслуговування відвідувачів можна лише шляхом постійного підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП як в частині володіння нормативно-правовою базою, так і в дотриманні стандартів обслуговування заявників. Важливим елементом є також фахова робота в інформаційних системах та реєстрах, які використовуються для надання адміністративних послуг.  Існує потреба як в забезпеченні одночасного навчання персоналу всіх ЦНАП столиці (у випадку впровадження нових послуг), так і персоналізованого підходу до підвищення кваліфікації (нові співробітники, ротації тощо).  Забезпечення корпоративного рівня фахової підготовки та постійне підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП дозволить покращити якість обслуговування мешканців столиці | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами, %  - кількість адміністраторів, що пройшли навчання, осіб | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 85  450 | 86  500 | 88  550 | –  1 500 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Підвищення якості надання адміністративних послуг  - Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником  - Формування позитивного іміджу центрів надання адміністративних послуг та міської влади  Підвищення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП та рівня їх задоволеності збільшить кількість звернень до ЦНАП та надходжень до місцевого бюджету від надання адміністративних послуг | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Розробка програми навчання адміністраторів  - Написання сценаріїв тематичних навчань для адміністраторів  - Створення учбових матеріалів (аудіо, відео, мультимедійних)  - Розміщення на платформі для навчання  - Тестування та запуск проєкту | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 800,0 | 90,0 | 90,0 | 980,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 800,0 | 90,0 | 90,0 | 980,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період. Проєктна документація розроблена. Виконання заходів буде забезпечено трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.7.18.** Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.7.18** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг»**  **1. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.7. Адміністративні послуги  Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка  Завдання 1.2. Кадрове забезпечення  Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг  Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Потреба в забезпеченні одночасного навчання персоналу всіх ЦНАПів столиці (у випадку впровадження нових послуг), а також персоналізованого підходу до підвищення кваліфікації**  **– Недостатній корпоративний рівень фахової підготовки та постійного підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАПів**  **– Збільшення кількості заявників, яка належить до категорій внутрішньо переміщених осіб з місць активних бойових дій, ветеранів, осіб з інвалідністю, інших вразливих верств громадян, що потребують високої фахової компетенції та навичок з психологічної підтримки та стресостійкості** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами, %  - кількість адміністраторів, що пройшли навчання, осіб | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 85  450 | 86  500 | 88  550 | **90**  **600** | **–**  **2100** | | **8**. **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Підвищення якості надання адміністративних послуг  – Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником  – Формування позитивного іміджу центрів надання адміністративних послуг та міської влади  – Підвищення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП та рівня їх задоволеності, збільшення кількості звернень до ЦНАП та надходжень до місцевого бюджету від надання адміністративних послуг | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Розробка програми навчання адміністраторів  – Написання сценаріїв тематичних навчань для адміністраторів  – Створення учбових матеріалів (аудіо, відео, мультимедійних)  – Розміщення на платформі для навчання  – Тестування та запуск проєкту | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 800,0 | 90,0 | 90,0 | **1080,0** | **2060,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 800,0 | 90,0 | 90,0 | **1080,0** | **2060,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.7. Адміністративні послуги  Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг  Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Впровадження нових електронних сервісів адміністративних послуг в місті Києві  - Впровадження чат-боту на міському WEB-порталі адміністративних послуг Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг, офіційній сторінці соціальної мережі facebook, месенжерів Viber та Тelegram | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Відвідувачі центрів надання адміністративних послуг м. Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Важливість оперативного та швидкого отримання інформації, швидкого реагування на запит заявника, зокрема в неробочий час та у вихідні та святкові дні  - Постійне збільшення звернень до ЦНАП та перелік послуг, зростання потреб в консультуванні заявників  - Необхідність надання онлайн-консультацій заявникам в режимі 24/7, у будь-який час, саме тоді коли це потрібно. За допомогою чат-бота в інтерактивному режимі можна буде отримати консультацію щодо оформлення різних видів документів, зокрема із застосуванням електронних сервісів | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру), % | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 20 | 30 | 35 | 85 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив | - Підвищення якості надання адміністративних послуг та доступності інформації щодо їх надання  - Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником  - Мінімізація часу для отримання довідкової інформації заявником та зручність у використанні  - Формування позитивного іміджу центрів надання адміністративних послуг та міської влади  - Надання онлайн-консультацій заявникам в режимі 24/7 по найпопулярнішим видам послуг ЦНАП  Перевагою чат-бота є низька вартість у порівнянні з використанням додаткових людських ресурсів | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Підготовка технічного завдання на розробку програмного забезпечення  - Розробка алгоритму та прототипу управління ботом, відповідних баз даних  - Програмування та тестування  - Впровадження чат-боту | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 150,0 | – | – | 150,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд  регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 150,0 | – | – | 150,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєктна документація розроблена.  Виконання заходів буде забезпечено трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.7.19.** Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.7.19** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль 1. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг»**  **1. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.7. Адміністративні послуги  Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг  Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Важливість оперативного та швидкого отримання інформації, швидкого реагування на запит заявника, зокрема в неробочий час та у вихідні та святкові дні  – Постійне збільшення звернень до ЦНАП та перелік послуг, зростання потреб в консультуванні заявників  – **Необхідність надання онлайн-консультацій в режимі 24/7 у будь-який час, значне збільшення кількості заявників у зв’язку з введенням воєнного стану**  **– Необхідність отримання консультацій з оформлення документів із застосуванням електронних сервісів, що можливо вирішити за допомогою чат-бота в інтерактивному режимі** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - частка заявників, які скористалися чат-ботом (у загальній кількості звернень до Call-центру), % | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього | | 20 | 30 | 35 | **40** | – | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Підвищення якості надання адміністративних послуг та доступності інформації щодо їх надання  – Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником  – Мінімізація часу отримання заявником довідкової інформації та зручність використання **чат-бота**  – Формування позитивного іміджу **міської влади та ЦНАПів**  – Надання онлайн-консультацій в режимі 24/7 по найпопулярнішим видам послуг ЦНАПів  – **Низька вартість у порівнянні з використанням додаткових людських ресурсів** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Підготовка технічного завдання на розробку програмного забезпечення  – Розробка алгоритму та прототипу управління ботом, відповідних баз даних  – Програмування та тестування  – Впровадження чат-боту | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання,  усього, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 150,0 | – | – | **250,0** | **400,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 150,0 | – | – | **250,0** | **400,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.**  **Проєктна документація розроблена.**  **Виконання заходів буде забезпечено трудовими ресурсами необхідної кваліфікації** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.8. Освіта  Оперативні ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу  Завдання 1.1. Розвиток дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, у тому числі шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів  Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Удосконалення системи освіти та створення умов для професійної підготовка кваліфікованих спеціалістів та підвищення кваліфікації працівників освіти  - Розбудова мережі дошкільних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою  - Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази  - Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти  - Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Діти (дівчата та хлопці), їх батьки та педагогічні працівники (чоловіки та жінки) | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Зростання народжуваності, міграційний приріст та інтенсивна забудова у місті Києві  - Порушення принципу комплексної забудови | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - заклади освіти, введені в експлуатацію, од.  - кількість додатково створених місць для учнів та вихованців, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 2  770 | 2  880 | 2  2400 | 6  4050 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив | - Збільшення кількості інклюзивних класів  - Збільшення кількості закладів освіти  - Скорочення черги до закладів дошкільної освіти  - Збільшення кількості учнівських місць  - Здобуття територіальної доступності  - Створення сучасного освітнього середовища | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Розвиток мережі та потужностей закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції закладів освіти з проведенням термомодернізації будівель | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 385 744,2 | 456 699,2 | 468 073,7 | 1310517,1 | | державний бюджет: | 150 000,0 | 160 000,0 | 170 000,0 | 480000,0 | | державний фонд регіонального розвитку | 150 000,0 | 160 000,0 | 170 000,0 | 480000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 235 744,2 | 296 699,2 | 298 073,7 | 830517,1 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки», Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт частково забезпечений:  - необхідною проєктно-кошторисною документацією та економічним обґрунтуванням з деталізацією за об’єктами;  - необхідними матеріальними (земля, споруди, обладнання) та трудовими ресурсами | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.8.20**. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.8.20** | | | | | | 2. Назва технічного завдання | Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»**  **завдання 8 за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст», завдання 1 та 4 за напрямом «Розвиток загальної середньої освіти»,**  **завдання 1 та 3 за напрямом «Розвиток дошкільної та позашкільної освіти», завдання 1 та 4 за напрямом «Забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами», завдання 1 за напрямом «Створення інклюзивного середовища»** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.8. Освіта  Оперативні ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу  **Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти**  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів  Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Нерівномірна інтенсивна забудова міста**  **– Міграційний приріст населення** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість закладів освіти, введених в експлуатацію, од.  - кількість додатково створених місць для учнів/**учениць** та вихованців/**вихованок**, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 2  770 | 2  880 | 2  **350** | **5**  **1560** | **11**  **3560** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **– Подолання черги до закладів дошкільної освіти**  **– Забезпечення територіальної доступності учнів початкової та базової середньої освіти до закладів освіти**  **–**Створення сучасного безпечного інклюзивного освітнього середовища | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | Розвиток мережі та потужностей закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції закладів освіти з проведенням термомодернізації будівель **та облаштуванням укриттів з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього | | усього, | 385744,2 | 456699,2 | **146673,6** | **582815,7** | **1571932,7** | | зокрема:  державний бюджет: | 150000,0 | 160000,0 | **–** | **–** | **310000,0** | | державний фонд регіонального розвитку | 150000,0 | 160000,0 | **–** | **–** | **310000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 235744,2 | 296699,2 | **146673,6** | **582815,7** | **1261932,7** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.9.23. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Сектор міського розвитку 2.9. Безпека та цивільний захист  Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення  Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру та ліквідація їх наслідків  - Забезпечення стабільного функціонування територіальної системи цивільного захисту м. Києва  - Вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з метою забезпечення життя та здоров'я людей  - Забезпечення ефективності територіальної системи централізованого оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз  - Розвиток єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Населення міста Києва та гості столиці (діти, молодь, доросле населення, особи з інвалідністю з урахуванням рівного доступу жінок і чоловіків до отримання послуг) | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Низький рівень безпеки населення, об’єктів та інфраструктури міста | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва, одиниць  - кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій, тис. виїздів | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 4  2,7 | 6  2,8 | 5  2,9 | 15  8,4 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків по всій території міста Києва  - Попередження виникнення та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру (забезпечення безпеки під час проведення масових заходів, реагування на НС, пов’язані з нещасними випадками з людьми (деблокування, транспортування постраждалих тощо) та аваріями чи катастрофами на транспорті тощо)  - Підвищення рівня техногенного захисту потенційно небезпечних та об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей, стабільного соціально-економічному розвитку міста та покращення інвестиційного клімату (в тому числі обстеження навколишнього середовища на предмет наявності шкідливих (забруднюючих) речовин понад допустимі норми та їх знешкодження) | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Поповнення та постійне відновлення регіонального матеріального резерву для забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  - Створення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення безперебійного функціонування  - Створення єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації шляхом об'єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб  - Зміцнення підрозділів КАРС «Київська служба порятунку»:  - Придбання спеціальної техніки та спорядження для виконання дій за призначенням;  - Приведення штатної чисельності чергових підрозділів у відповідність до розміру зони обслуговування;  - Приведення функціональних можливостей КАРС «Київська служба порятунку» до стану виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 50 104,0 | 62 772,0 | 73 540,0 | 186 416,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 50 104,0 | 62 772,0 | 73 540,0 | 186 416,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020‑2022 роки та Програми соціального і економічного розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - нефінансовими ресурсами (земля, споруди, обладнання тощо),  - трудовими ресурсами необхідної кваліфікації,  фінансовими розрахунками з економічним обґрунтуванням та деталізацією за обʼєктами | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.9.21**. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.9.21** | | | | | | **2**. Назва технічного завдання | Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»**  **2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)**  **3. Забезпечення організації виконання на базі центрів безпеки системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації**  **9. Створення необхідних резервів сил та засобів, зокрема матеріальних та фінансових резервів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози**  **10. Забезпечення утворення в регіональних та місцевих бюджетах резервних фондів для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист  Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення  Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Низький рівень безпеки населення, об’єктів та інфраструктури міста | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проекту за технічним завданням:  **- модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:**   * **кількість встановлених модернізованих точок сповіщення, од.**   **-  кількість охопленого населення, тис. осіб**  - кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва, одиниць  - кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій, тис. виїздів | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | –  –  4  2,7 | –  –  6  2,8 | **43**  **256,0**  5  2,9 | **477**  **2062,4**  **6**  **2,9** | **520**  **2318,4**  **21**  **11,3** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків по всій території міста Києва  – Попередження виникнення та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру (забезпечення безпеки під час проведення масових заходів, реагування на НС, повʼязані з нещасними випадками з людьми (деблокування, транспортування постраждалих тощо) та аваріями чи катастрофами на транспорті тощо)  – Підвищення рівня техногенного захисту потенційно небезпечних та об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей, стабільного соціально-економічному розвитку міста та покращення інвестиційного клімату (в тому числі обстеження навколишнього середовища на предмет наявності шкідливих (забруднюючих) речовин понад допустимі норми та їх знешкодження) | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Поповнення та постійне відновлення регіонального матеріального резерву для забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  – Створення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення безперебійного функціонування  – Створення єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації шляхом об’єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб  – Зміцнення підрозділів КАРС «Київська служба порятунку»:  - придбання спеціальної техніки та спорядження для виконання дій за призначенням;  - приведення штатної чисельності чергових підрозділів у відповідність до розміру зони обслуговування;  - приведення функціональних можливостей КАРС «Київська служба порятунку» до стану виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього | | усього, | 50104,0 | 62772,0 | **361720,2** | **542580,4** | **1017176,6** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 50104,0 | 62772,0 | **361720,2** | **542580,4** | **1017176,6** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.10.24. Створення громадських хабів   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення громадських хабів | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання:  - налагодження комунікації «влада-громадськість» | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Ремонт та облаштування приміщення, створення відкритих офісів у форматі «openspace», які стануть локальними центрами підтримки діяльності об’єднань громадян та жителів Києва шляхом надання майданчиків для організації їх діяльності та проведення консультацій  Забезпечення умов для:  - створення міського, правобережного та лівобережного хабів  - спілкування, залучення жителів до участі у громадському житті, проведення змістовного дозвілля, конференцій, семінарів, лекцій, майстер-класів  - розвитку культурних та соціальних проєктів жителів міста  - співпраці активних спільнот міста  - самоорганізації активних громадян та гуртування їх навколо ідеї спільної праці, направленої на сталий розвиток міста  - реалізації потенціалу нетворкінгу у сфері громадянського суспільства | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Інститути громадянського суспільства, жителі міста Києва, молодь (хлопці та дівчата), чоловіки та жінки | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Недостатня кількість відкритих безоплатних майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів  - Відсутність майданчиків для безоплатного юридичного та бухгалтерського консультування представників інститутів громадянського суспільства та представників органів самоорганізації населення  - Обмежена кількість місць з сучасним обладнанням і матеріально-технічною базою для консультування жителів міста щодо актуальних питань | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість створених хабів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 1 | 1\*  \*та підтримка одного створеного у 2021 році | 1\*\*  \*\*та підтримка двох створених у 2021-2022 роках | 3 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням | - Забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів  - Збільшення кількості місць з сучасним обладнанням і матеріально-технічною базою для консультування жителів міста щодо впровадження міських політик  - Технічне оснащення хабів  - Вироблення концепції діяльності хабів, проведення робочих консультацій з громадськістю та експертами щодо визначення формату створення та діяльності хабів  - Запровадження пілотного проєкту роботи хабів | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Вивчення міжнародного досвіду функціонування відкритих офісів у форматі «openspace»  - Оренда приміщень  - Проведення ремонту, закупівля меблів та обладнання  - Консультування жителів міста щодо діяльності місцевих органів влади  - Проведення круглих столів, засідань, тренінгів тощо | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 6 480,0 | 67 20,0 | 9 360,0 | 22 560,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 6 480,0 | 6 720,0 | 9 360,0 | 22 560,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019‑2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.10.22.** Створення громадських хабів   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.10.22** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Створення громадських хабів | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль II «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»**  **Завдання за напрямом «Розвиток креативних індустрій»:**  **6. Сприяння створенню нових та посиленню спроможності діючих осередків розвитку креативної економіки (центрів, хабів, платформ, агенцій, мереж тощо) на місцевому та регіональному рівні із збереженням рівних та прозорих умов функціонування для осередків усіх форм власності** | | | | | | 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання: Налагодження комунікації «влада-громадськість» | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Недостатня кількість відкритих безоплатних майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів  – Відсутність майданчиків для безоплатного юридичного та бухгалтерського консультування представників інститутів громадянського суспільства та представників органів самоорганізації населення  – Обмежена кількість місць із сучасним обладнанням і матеріально-технічною базою для консультування жителів міста щодо актуальних питань | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість створених хабів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 1 | 1  та підтримка 2, створених у 2020–2021 роках | **2**  **та підтримка**  **3,**  **створених**  **у 2020–2022 роках** | **2**  **та підтримка 5, створених у 2020–2023 роках** | **6** | | **8.** Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів  – Збільшення кількості місць із сучасним обладнанням і матеріально-технічною базою для консультування жителів міста щодо впровадження міських політик  – Технічне оснащення хабів  – Вироблення концепції діяльності хабів, проведення робочих консультацій з громадськістю та експертами щодо визначення формату створення та діяльності хабів  – Запровадження пілотного проєкту роботи хабів | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Вивчення міжнародного досвіду функціонування відкритих офісів у форматі openspace  – Оренда приміщень  – Проведення ремонту, закупівля меблів та обладнання **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності**  – Консультування жителів міста щодо діяльності місцевих органів влади  – Проведення круглих столів, засідань, тренінгів тощо | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 6480,0 | 6720,0 | **13689,0** | **14373,5** | **41262,5** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 6480,0 | 6720,0 | **13689,0** | **14373,5** | **41262,5** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.10.25. Школа місцевої демократії   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Школа місцевої демократії | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання:  - налагодження комунікації «влада-громадськість» | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Створення Школи місцевої демократії, яка забезпечить комплексний підхід до підвищення обізнаності киян про існуючі інструменти громадської участі та їх використання у процесах прийняття рішень  - Підвищення спроможності киян у належному використанні інструментів партисипації та участі у процесах прийняття рішень  - Підвищення активності громадян у використанні інструментів участі та посилення самоорганізації населення  - Налагодження взаєморозуміння та співпраці між владою та громадою | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці міста Києва, представники органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники інститутів громадянського суспільства | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Відсутність у м. Києві єдиного підходу до ознайомлення киян з інструментами громадської участі  - Недостатній рівень знань киян або неправильне застосування того чи іншого підходу до вирішення питання, неможливість використання для вирішення своїх проблем інструментів участі, що передбачені законами України та рішеннями Київської міської ради  - Недостатнє залучення мешканців столиці до процесу прийняття рішень на ранньому етапі, що призводить у майбутньому до конфліктів між владою та громадою  - Потреба представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що відповідають за налагодження комунікації, у підвищенні своїх знань та навичок «діалогу» та ораторського мистецтва | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість навчальних заходів (шт.)  - кількість виготовлених відеоінструкцій (шт.)  - кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції (шт.)  - організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 25  4  20 000  1 | 30  6  30 000  1 | 35  8  40 000  1 | 90  18  90 000  3 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив | - Створення Школи місцевої демократії  - Підвищення спроможності киян щодо використання інструментів партисипації  - Позитивний вплив на процеси прийняття державних рішень  - Створення та реалізація нових ініціатив та проєктів  - Підвищення рівня довіри до органів влади | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Проведення навчальних заходів за формами:  - очна форма: лекції, семінари, тренінги, воркшопи  - дистанційна форма: вебінари, онлайн консультації тощо  - виготовлення відеоінструкцій щодо ефективного використання інструментів участі  - виготовлення методологічної поліграфічної продукції | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 1 065,0 | 1 530,0 | 2 055,0 | 4 650,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 915,0 | 1 330,0 | 1 805,0 | 4 050,0 | | інші джерела (зазначити) | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 600,0 | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в рамках Міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2022 рр.» (частково).  Проєкт забезпечений трудовими ресурсами необхідної кваліфікації, за необхідністю можуть залучатись ресурси ззовні | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.10.23.** Школа місцевої демократії   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.10.23** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Школа місцевої демократії | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль II «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»**  **Завдання за напрямом «Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління»**  **1. Створення сприятливих умов для інтелектуального самовдосконалення, самореалізації, творчого і особистісного розвитку молоді**  **2. Сприяння професійній орієнтації, працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідної компетентності**  **3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та уміння діяти самостійно, бути відповідальними за свої дії, адекватно оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі**  **6. Сприяння залученню молоді до процесів розроблення, ухвалення та впровадження рішень на регіональному та місцевому рівні**  **7. Сприяння розвитку та підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання: Налагодження комунікації  «влада – громадськість» | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність у Києві єдиного підходу до ознайомлення мешканців з інструментами громадської участі  – Недостатній рівень обізнаності або неправильне застосування того чи іншого підходу до вирішення питання, неможливість використання для вирішення своїх проблем інструментів участі, що передбачені законами України та рішеннями Київської міської ради  – Недостатнє залучення мешканців столиці до процесу прийняття рішень на ранньому етапі, що призводить у майбутньому до конфліктів між владою та громадою  – Потреба представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що відповідають за налагодження комунікації, у підвищенні знань і навичок «діалогу» та ораторського мистецтва | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість навчальних заходів, од.  - кількість виготовлених відеоінструкцій, од.  - кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції, од.  - організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 25  4  20000  1 | 30  6  30000  1 | 35  –  40000  **–** | **40**  **–**  **45000**  **–** | **130**  **10**  **135000**  **2** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Створення Школи місцевої демократії  – Підвищення спроможності киян щодо використання інструментів партисипації  – Позитивний вплив на процеси прийняття державних рішень  **Вилучено**  – Підвищення рівня довіри до органів влади | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | Проведення навчальних заходів за формами:  – очна форма: лекції, семінари, тренінги, воркшопи;  – дистанційна форма: вебінари, онлайн консультації тощо;  **Вилучено**  – виготовлення методологічної поліграфічної продукції | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 1065,0 | 1530,0 | 1161,0 | **1219,1** | **4975,1** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 915,0 | 1330,0 | 1161,0 | **1219,1** | **4625,1** | | інші джерела | 150,0 | 200,0 | – | **–** | **350,0** | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.10.26. Київ медіа простір   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Київ медіа простір | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики.  Завдання:  - налагодження комунікації «влада-громадськість» | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підвищення медіаграмотності та освіченості населення як запоруки протидії інформаційній пропаганді з боку країни-агресора  - Сприяння формуванню, розвитку і підвищенню ефективності взаємодії громади та влади міста шляхом покращення медіаграмотності  - Організація навчального центру для представників міської влади та громадськості, а саме: проведення тренінгів, майстер класів, лекцій у сфері медіаосвіти | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ та передмістя | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Громада міста Києва, молодь (хлопці, дівчата), дорослі (чоловіки, жінки), представники міської влади та громадянського суспільства, журналісти-фрілансери, закордонні журналісти, блогери | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Необхідність розвитку інформаційної грамотності та освіченості громадян в інформаційній сфері, особливо за умов постійного інформаційного та пропагандистського впливу з боку країни-агресора щодо України  - Створення можливості зловживань та спекуляцій в інформаційній сфері та їх наслідків через недостатність грамотності та освіченості громадян  - Необхідність підвищення рівня культури спілкування представників влади та комунальних структур зі ЗМІ | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - тренінгові програми – 36 циклів/рік;  - загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів – 5808 год/рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 18  2904 | 36  5808 | 36  5808 | 90  14520 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив | - Підвищення медіаграмотності як важливого елементу у формуванні громадської свідомості і особистої відповідальності у всіх сферах  - Сприяння усвідомленню та запровадженню на базовому рівні усіх екологічних, соціальних та інших міських програм | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Комплексні тренінги, тематичні конференції, цільові семінари, конференції, медіафоруми | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 700,0 | 10 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 700,0 | 10 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019‑2021 роки та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.10.24**. Київ медіапростір   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Номер технічного завдання | 2.10.24 | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Київ медіапростір | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль 1. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 1. «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)****» Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»**  **9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту** | | | | | | 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання: Налагодження комунікації  «влада – громадськість» | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ та передмістя | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – **Недостатність** **розвитку комунікаційних навичок представників публічної влади міста (агломерації), інформаційної грамотності та освіченості громадян, їх вміння адекватно реагувати на зловживання та спекуляції в інформаційній сфері в умовах воєнного стану та безпрецедентної агресивної інформаційної політики з боку російської федерації щодо України**  **– Відсутність оперативної та чіткої комунікації місцевої влади на інформаційні вкиди, що створює умови для зловживань та спекуляцій в інформаційній сфері та може призвести до негативних наслідків у житті та функціонуванні київської громади**  **– Необхідність формування та розвитку медійної грамотної спільноти, яка здатна протидіяти російській пропаганді та шляхом ефективної взаємодії «влада – громадськість» відстоювати інтереси київської громади** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | - кількість тренінгових програм медіапростору (8 циклів/рік), од  - загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів,  годин/рік | 18  2904 | 36  5808 | **8**  **160** | **4**  **80** | **66**  **8952** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **– Організація навчального хабу для представників органів місцевої влади та громадськості (проведення лекцій у сфері медіаосвіти, тренінгів, майстер класів, вебінарів, відеопрограм тощо)**  **– Підвищення рівня культури спілкування представників влади та комунальних структур із засобами масової інформації, медіаграмотності мешканців київської громади та рівня довіри до місцевої влади** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | **Проведення навчальних заходів у форматі:**  **– очна форма: лекції, тренінги, майстер класи;**  **– дистанційна форма: відеопрограми, вебінари, онлайн консультації тощо** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 3000,0 | 3300,0 | **1333,2** | **667,0** | **8300,2** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 3000,0 | 3300,0 | **1333,2** | **667,0** | **8300,2** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Вилучено** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT) | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Умова 5 реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року – Реалізація концепції KyivSmartCity  Завдання 1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Використання мережі Інтернет для збирання, обробки та аналізу великих масивів даних, отриманих від пристроїв, датчиків, сенсорів, приладів передачі інформації, що вбудовані в різноманітні інфраструктурні об’єкти, програмних засобів для прийняття оперативних та ефективних рішень щодо управління роботою міського господарства, переважно без втручання людини  - Забезпечення раціонального управління ресурсами міста. Виключення необхідності участі людини в деяких процесах за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці та гості міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Відсутність у місті Києві платформи Інтернету речей як основи для реалізації завдань щодо управління містом із застосуванням сучасних технологій, зокрема використання вимірювальних пристроїв на об’єктах навколишнього середовища, вихідний сигнал від яких передається через мережу Інтернет до автоматизованих систем контролю та керування процесами | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість датчиків та сенсорів, одиниць | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 500 | 500 | 1000 | 2000 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив  - екологічний вплив | - Перерозподіл використання людських ресурсів  - Забезпечення комфортних умов життя для мешканців та гостей міста Києва  - Сповіщення та надання даних від датчиків та сенсорів міським службам (відповідно до напрямів їхньої діяльності) про забруднення повітря, переповнені баки для збору сміття, перевищений рівень води в каналізаційних люках тощо для вжиття оперативних заходів реагування  - Сприяння збереженню навколишнього середовища міста та комфортних умов життя | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Закупівля та встановлення обладнання  - Створення, дооснащення та супроводження мережі, що складається із взаємопов’язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані датчики та сенсори  - Розвиток програмного забезпечення платформи  - Закупівля додаткових модулів  - Забезпечення процесу передачі й обміну даними між об’єктами міської інфраструктури і комп’ютерними системами | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | 100 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки та Програми соціального і економічного розвитку міста Києва (у частині реалізації Концепції Київ Смарт Сіті) на відповідний період.  Виконання заходів проєкту буде забезпечено працівниками високої кваліфікації з достатнім фаховим досвідом у побудові програмно-технічних комплексів та створення міських систем відеоспостереження.  Забезпечено розробку ескізного проєкту на створення автоматизованої системи побудови опорної безпроводової мережі для системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу. Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації м. Києва | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.11.25**. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.11.25** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Створення та супроводження платформи Інтернету речей (ІоТ) | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»**  **7. Забезпечення модернізації, технічного переоснащення та приведення у відповідність з вимогами Директив ЄС регіональних систем гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умова 5 реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року – Реалізація концепції KyivSmartCity  Завдання 1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Відсутність у місті Києві платформи Інтернету речей як основи для реалізації завдань щодо управління містом із застосуванням сучасних технологій, зокрема використання вимірювальних пристроїв на об’єктах навколишнього середовища, вихідний сигнал від яких передається через мережу Інтернет до автоматизованих систем контролю та керування процесами | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість датчиків та сенсорів, од.  - **кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од**. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 500  – | 500  **3** | –  **3** | –  **5** | **1000**  **11** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **Вилучено**  – Забезпечення комфортних та безпечних умов життя для мешканців та гостей міста Києва  – **Сповіщення та надання міським службам (за напрямами їхньої діяльності) даних від давачів та сенсорів про техногенні аварії, такі як пориви магістральних мереж водо-, теплопостачання, водовідведення; виявлення знеструмлених об’єктів, підтоплення підвальних приміщень забиття систем вентиляції будинків та укриттів, переповнення баків для збору сміття, перевищення рівня води в каналізаційних люках, забруднення повітря тощо для вжиття оперативних заходів реагування**  – **Сприяння збереженню навколишнього середовища міста** | | | | | | **9**. Основні заходи технічного завдання | – **Розробка проєктних рішень**  **– Придбання та встановлення обладнання, програмно-апаратних комплексів з послугами налаштування**  **– Створення, дооснащення та супровід мережі, що складається із взаємозв’язаних фізичних пристроїв, які мають датчики та виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об’єкти**  **– Придбання ліцензійного програмного забезпечення, модулів**  **– Забезпечення процесу передачі та обміну даними на базі LPWAN та інших технологій бездротового зв’язку** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього | | усього, | 30000,0 | 30000,0 | **80000,0** | **120000,0** | **260000,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 30000,0 | 30000,0 | **80000,0** | **120000,0** | **260000,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.**  **Розроблено ескізний проєкт, триває процес впровадження опорної бездротової мережі зв’язку LoRaWAN** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  Завдання 3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Створення ситуаційного центру протидії загрозам загальноміського призначення для забезпечення спільної роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), міських служб (рятувальні, медичні тощо), правоохоронних органів за визначеним алгоритмом реагування та вирішення проблем безпеки на всіх рівнях; здійснення оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг)  - Здійснення централізованого керування інфраструктурними системами міста | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці та гості міста Києва | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Відсутність єдиного міського центру координації та управління діяльністю служб міста під час надзвичайних ситуацій, аварій тощо  - Відсутність централізованого керування інфраструктурними системами міста | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість центрів | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | – | 1 | – | 1 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Централізоване керування інфраструктурними системами, координація роботи служб міста  - Оперативний моніторинг  - Оперативне реагування на події  - Оперативне вирішення проблемних питань в сфері безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг) | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Проведення організаційних заходів щодо створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві  - Закупівля обладнання, закупівля програмного забезпечення.  - Будівництво ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 150 000,0 | 50 000,0 | 70 000,0 | 270 000,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 150 000,0 | 50 000,0 | 70 000,0 | 270 000,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки та Програми соціального і економічного розвитку міста Києва на відповідний період.  Виконання заходів проєкту буде забезпечено працівниками високої кваліфікації з достатнім фаховим досвідом у побудові програмно-технічних комплексів та створення міських систем відеоспостереження | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  **2.12.26.** Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **2.12.26** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»**  **Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»**  **2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)** | | | | | | 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  **Завдання 3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії** | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Відсутність єдиного міського ситуаційного центру протидії загрозам** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  **Вилучено**  - **кількість модулів системи,** од | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | – | 3 | **1** | **2** | **6** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **– Створення єдиного міського ситуаційного центру протидії загрозам для оперативного моніторингу, реагування, управління містом**  **– Забезпечення інтеграції з єдиним диспетчерським центром, системою моніторингу муніципального та пасажирського транспорту, системами відеоспостереження та забезпечення безпеки, платформою Інтернету речей, картографічними системами тощо**  **– Закупівля обладнання та програмного забезпечення для реалізації функціоналу OSINT,** керування транспортними потоками, оперативно-диспетчерського управління дорожнім рухом, інтелектуальної транспортної системи тощо | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – **Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії**  **– Удосконалення системи збору статистичної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 150000,0 | 50000,0 | **21200,0** | **100000,0** | **321200,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 150000,0 | 50000,0 | **21200,0** | **100000,0** | **321200,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11**. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
|  |  |
| Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві  Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  3.1.1. Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва  Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини  Захід: Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об’єктів (в т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної діяльності) | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Запобігання руйнуванню об’єктів культурної спадщини  - Збереження об’єктів культурної спадщини шляхом проведення реставраційно-ремонтних робіт | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва та туристи, що цікавляться історичною спадщиною столиці України | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Приведення пам’яток до задовільного технічного та експлуатаційного стану | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість об`єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи, одиниць | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 4 | 4 | 2 | 10 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Збільшення надходжень до міського бюджету від проведення туристичної діяльності  - Популяризація історичного середовища  - Підвищення якості містобудівного історичного середовища реставрацією існуючих споруд і відбудовою зруйнованих | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Приведення пам’яток до задовільного технічного та експлуатаційного стану шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт. | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 23 847,0 | 69 180,1 | 25 500,0 | 118527,1 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 23 847,0 | 69 180,1 | 25 500,0 | 118527,1 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений:  - необхідною технічною документацією/ наявне економічне обґрунтування з деталізацією по об’єктам;  - необхідними матеріальними (земля, обладнання) та трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Програма **розвитку** 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві  Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  3.1.1. Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **3.1.1** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 6 «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад»**  **Завдання за напрямом «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»**  **1. Здійснення заходів з реставрації пам’яток культурної спадщини** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина  Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва  Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Нагальна потреба у реставрації та розвитку об’єктів культурної спадщини, створенні умов для сучасного використання таких об’єктів (зокрема їх пристосування до туристичної та музейної діяльності)** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість об`єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 4 | 4 | **9** | **5** | **22** | | **8.** **Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Збільшення надходжень до бюджету міста Києва від здійснення туристичної діяльності  – Популяризація історичного середовища  – Підвищення якості містобудівного історичного середовища шляхом реставрації існуючих споруд та відбудовою зруйнованих | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | **Приведення пам’яток до належного технічного та експлуатаційного стану** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 23847,0 | 69180,1 | **52829,2** | **57512,0** | **203368,3** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 23847,0 | 69180,1 | **52829,2** | **57512,0** | **203368,3** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11**. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Популяризація культурної спадщини міста Києва | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва  Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Підвищення обізнаності та посилення залучення громад у процес імплементації Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини  - Створення платформи для діалогу та взаєморозуміння серед усіх зацікавлених сторін, залучених до збереження спадщини релігійного призначення | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Представники релігійних громад, співробітники правоохоронних органів, громадські активісти, представники місцевих органів влади (молодь, діти, дорослі, особи з інвалідністю). | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Недостатня інформованість, відсутність навичок та вмінь у представників релігійних громад, співробітників правоохоронних органів, представників місцевих органів влади, прямо залучених до управління та використання об’єктів спадщини релігійного призначення | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість проведених воркшопів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 10 | 10 | 10 | 30 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - соціальний вплив | - Вирішення питання більш глибокого розуміння значущості об’єктів, а також ролей і обов’язків місцевих органів влади, полягає у налагодженні тісного діалогу між усіма зацікавленими учасниками для нарощення потенціалу громад, які є справжніми хранителями цих об’єктів | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | Проведення серії воркшопів, з нарощення потенціалу, присвячених збереженню, розвитку та оновленню культурної спадщини міста Києва | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт забезпечений необхідними трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **3.1.2** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Популяризація культурної спадщини міста Києва | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»**  **Оперативна ціль 6 «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад»**  **Завдання за напрямом «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»**  **1. Створення умов для підвищення туристичної привабливості міст, сіл та селищ з огляду на його історико-культурну спадщину з використанням інтерактивних методів та інфраструктури для осіб з інвалідністю** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина  Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва  Завдання 3. Популяризація культурної спадщини | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | **Відсутність або недостатність проєктних семінарів, семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв, виставкових і культурних проектів, присвячених збереженню, розвитку культурної спадщини з метою імплементації міжнародних практик у сфері охорони культурної спадщини** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість проведених воркшопів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього | | 10 | 10 | 10 | **10** | **40** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | **– Зміцнення самоідентифікації української держави та збереження її культурного надбання**  **– Популяризація історичного середовища**  **– Сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, активне використання культурної спадщини в процесі духовного відродження нації**  **– Перетворення міста на привабливе для життя та туризму** | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | **Створення умов для популяризації культурної спадщини м. Києва з використанням інтерактивних методів** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 100,0 | 100,0 | **300,0** | **400,0** | **900,0** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | **300,0** | **400,0** | **900,0** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | | | | | 2. Номер і назва стратегічної та/або оперативної цілі з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якій відповідає проєкт за технічним завданням | Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах | | | | | 3. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток території міста  Сектор 3.2. Культура  Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою  Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури  Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | | | | | 4. Мета та завдання проєкту за технічним завданням | - Створення належних умов для утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення, поліпшення інженерного оснащення території  - Створення належних умов для розміщення інформаційних і медійних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою створення якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста  - Впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях та покращення їх зберігання  - Створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів  - Приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення  - Капітальний ремонт будівель кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатру як культурного центру  - Розвиток міжнародних культурних зав’язків  - Популяризація кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвиток багатої національної музичної спадщини  - Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | м. Київ та передмістя | | | | | 6. Цільові групи та кінцеві бенефіціари проєкту за технічним завданням | Мешканці м. Києва та передмістя | | | | | 7. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | - Відсутність приміщень для здійснення діяльності закладів культури  - Застаріла матеріально-технічна база та технологічна інфраструктура бібліотек  - Низький рівень інформатизації  - Відсутність технологічних умов для розвитку національної кіноіндустрії  - Недостатнє оснащення музеїв м. Києва технічним обладнанням для оцифровки експонатів та створення сучасних експозицій  - Відсутність належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві  - Недостатня підтримка творчих ініціатив професійних мистецьких колективів щодо втілення оригінальних авторських проєктів, проведення міжнародних фестивалів та спільних мистецьких проєктів  - Відсутність умов для розвитку інституцій культури | | | | | 8. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість оновлених закладів культури, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | 9 | 10 | 13 | 32 | | 9. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проєкту  - соціальний вплив | - Підвищення ефективності використання будівель та споруд закладів культури  - Розвиток міжнародних культурних зав’язків  - Забезпечення галузі культури сучасною інфраструктурою  - Організація належних умов для утримання тварин, які відповідають міжнародним стандартам  - Створення належних умов для роботи телерадіокомпанії «Київ», якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста  - Стимулювання культурної пропозиції та просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста  - Покращення умов для відпочинку відвідувачів, доступність для маломобільних груп населення  - Популяризація кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвиток багатої національної музичної спадщини  - Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин  - Збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які проживають у м. Києві, задоволення їхніх національно-культурних потреб  - Розвиток мережі закладів мистецької освіти  - Створення нових об’єктів культури та культурних осередків на районному рівні  - Формування нових експозицій тварин за екологічним принципом, в тому числі багатовидових (змішаних) експозицій різних видів тварин за принципом ландшафтного занурення | | | | | 10. Основні заходи проєкту за технічним завданням | - Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва  - Реконструкція будівлі кінотеатру ім. Гагаріна з розміщенням адміністративних та робочих приміщень КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" та КП "Вечірній Київ" на вул. Щусєва, 5  - Створення та розвиток Європейського культурного центру у будівлі кінотеатру «Краків» на Русанівській набережній, 12  - Створення Київського муніципального дому національностей у будівлі кінотеатру «Дніпро» на просп. Юрія Гагаріна, 7  - Капітальний ремонт будівель театрів, музеїв, клубів комунальної власності територіальної громади міста Києва оновлення, їх матеріально-технічної бази  - Капітальний ремонт та благоустрій території парків культури та відпочинку | | | | | 11. Обсяг фінансування проєкту за технічним завданням, тис. грн: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Разом | | усього,  зокрема: | 649 447,8 | 680 380,6 | 500 232,1 | 1 830 060,5 | | державний бюджет: |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | бюджет міста Києва | 649 447,8 | 680 380,6 | 500 232,1 | 1 830 060,5 | | інші джерела (зазначити) |  |  |  |  | | 12. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватися в рамках Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки»  Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації міста Києва «Креативна індустрія», визначеної рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 № 488/807, в частині розвитку інфраструктури для діяльності у сфері культури | | | |   Київський міський голова Віталій КЛИЧКО | Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку  3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Номер технічного завдання** | **3.2.3** | | | | | | **2.** Назва технічного завдання | Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | | | | | | **3.** **Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання** | **Стратегічна ціль II. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»**  **Оперативна ціль 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»**  **Завдання за напрямом «Розвиток креативних індустрій»**  **6. Сприяння створенню нових та посиленню**  **спроможності діючих осередків розвитку креативної економіки (центрів, хабів, платформ, агенцій, мереж тощо) на місцевому та регіональному рівні із збереженням рівних та прозорих умов функціонування для осередків усіх форм власності** | | | | | | **4.** Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток  публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток території міста  **Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві**  Сектор 3.2. Культура  Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою  Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури  Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ та передмістя | | | | | | **Вилучено** |  | | | | | | **6.** Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність приміщень для здійснення діяльності закладів культури  – Застаріла матеріально-технічна база тa технологічна інфраструктура бібліотек  – Низький рівень інформатизації  – Відсутність технологічних умов для національної кіноіндустрії  – Недостатнє оснащення музеїв м. Києва технічним обладнанням для оцифровки експонатів та створення сучасних експозицій  – Відсутність належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві  – Недостатня підтримка творчих ініціатив  професійних мистецьких колективів щодо втілення оригінальних авторських проєктів, проведення міжнародних фестивалів та спільних мистецьких проєктів  – Відсутність умов для розвитку інституцій культури  – **Пошкодження закладів культури внаслідок військової агресії російської федерації** | | | | | | **7.** Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість оновлених закладів культури, од.  - **кількість відновлених закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії, од.** | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | 9  – | 10  – | **2**  **3** | **4**  **–** | **25**  **3** | | **8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання** | – Підвищення ефективності використання будівель та споруд закладів культури  – Розвиток міжнародних культурних зв’язків  – Забезпечення галузі культури сучасною інфраструктурою  – Організація належних умов для утримання тварин, які відповідають міжнародним стандартам  – Створення належних умов роботи телерадіокомпанії «Київ», якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста  – Стимулювання культурної пропозиції тa просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста  – Покращення умов для відпочинку відвідувачів, доступність для маломобільних груп населення  – Популяризація кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвиток багатої національної музичної спадщини  – Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин  – Збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які проживають у м. Києві, задоволення їхніх національно-культурних потреб  – Розвиток мережі закладів мистецької освіти  – Створення нових об’єктів культури та культурних осередків на районному рівні  – Формування нових експозицій тварин за екологічним принципом, в тому числі багатовидових (змішаних) експозицій різних видів тварин за принципом ландшафтного занурення | | | | | | **9.** Основні заходи технічного завдання | – Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва  **Вилучено**  – Створення та розвиток Європейського культурного центру у будівлі кінотеатру «Краків» на Русанівській набережній, 12  **Вилучено**  – **Реставрація будівлі «Кенаса караїмська» на вул. Ярославів Вал, 7**  – **Реставрація та пристосування будинку театрально-видовищного закладу культури «Київська мала опера» на вул. Дегтярівській, 5**  **– Реставрація будівлі Капоніру першого полігону Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» на пров. Лабораторному, 24-а з пристосуванням приміщень під музей АТО**  – Капітальний ремонт будівель театрів, кінотеатрів, музеїв, клубів комунальної власності територіальної громади міста Києва оновлення, їх матеріально-технічної бази **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності**  – Капітальний ремонт та благоустрій території парків культури та відпочинку **з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності**  – **Відновлення закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності** | | | | | | **10.** Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | **2024 рік** | Усього | | усього, | 649447,8 | 680380,6 | **55490,0** | **450000,0** | **1835318,4** | | зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  | | державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  | | інші джерела |  |  |  |  |  | | місцевий бюджет | 649447,8 | 680380,6 | **55490,0** | **450000,0** | **1835318,4** | | інші джерела |  |  |  |  |  | | **11.** Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | **Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.**  **Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації міста Києва «Креативна індустрія», визначеної рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 № 488/807, в частині розвитку інфраструктури для діяльності у сфері культури** | | | | |   Київський міський голова Віталій КЛИЧКО |

Директор Департаменту економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) Наталія МЕЛЬНИК