Пояснювальна записка

до інформації про хід виконання міської цільової програми

«Здоров’я киян» на 2020−2022 роки за 9 місяців 2020 року

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020-2022 роки (відповідно до рішення КМР) у 2020 році передбачено коштів у сумі 6 033 751,8 тис. грн, з них за кошти міського бюджету 5 612 217,56 тис. грн.

Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2020 рік становить 4 642 833,18 тис. грн. (Департамент охорони здоров’я – 4 551 741,58  тис. грн, районні державні в місті Києві адміністрації - 91 091,6 тис. грн), освоєно за 9 місяців 2020 року 1 627 173,13 тис. грн (Департамент охорони здоров’я – 1 590 376,53  тис. грн, районні державні в місті Києві адміністрації – 36 796,6 тис. грн).

Плановий обсяг фінансування Департаменту охорони здоров’я на 9 місяців 2020 року становить 3 392 958,4  тис. грн, з них на поточні видатки передбачено 2 276 125,2 тис. грн, на капітальні – 1 116 833,2 тис. грн.

При розподілі коштів, в розрізі заходів, враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2020 та очікуваних централізованих поставок МОЗ України за рахунок державного бюджету.

Освоєно коштів у сумі 1 590 376,53 тис. грн, (46,9% від обсягу асигнувань на  9 місяців 2020 або 34,9% від річного показника).

Також, на забезпечення необхідним лікуванням в повному обсязі інсулінозалежних хворих м. Києва, впродовж 9 місяців 2020 року освоєно 46 219,5 тис. грн субвенції державного бюджету.

Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб

Рішеннями Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», на виконання міської цільової програми «Здоров’я киян» Департаменту охорони здоров’я, як головному розпоряднику бюджетних коштів на 2020 рік в частині капітальних видатків передбачені асигнування в розмірі 1 426 320,3 тис. грн., районним державним адміністраціям – 91 091,6 тис. грн (всього – 1 517 411,9 тис. грн.).

На 9 місяців 2020 року Департаменту охорони здоров’я, як головному розпоряднику бюджетних коштів, в частині капітальних видатків передбачені асигнування в розмірі 1 116 833,2 тис. грн, з них 587 397,6 тис. грн на капітальні ремонти, будівництво і реконструкцію (освоєно – 270 003,6 тис. грн або 46 % від планового показника), 529 435,6 тис. грн на придбання медичного обладнання (освоєно – 181 444,8 тис. грн або 34,3 % від планового показника).

Проведення робіт з реконструкції та будівництва: плановий обсяг капітальних вкладень на 9 місяців 2020 по головному розпоряднику Департаменту охорони здоров’я становить 45 059,6 тис грн, профінансовано на суму 31 124,3 тис. грн (виконання 69,1%) (річний план – 112 593,3 тис. грн). З них, по:

КП «Інженерний центр» план на 9 місяців 34 352,6 тис. грн – профінансовано 5 об’єктів на суму 20 312,3 тис. грн (виконання 59,1%) (річний план: 10 об’єктів на суму 61 216,8 тис. грн).

Заплановано виконання робіт на 10 об’єктах на суму 61 216,80 тис.грн:

- 3 об’єкти реконструкції на суму 36 952,6 тис. грн (будiвельнi роботи виконуються вiдповiдно до графiку),

- 2 об’єкти будівництва на суму 17 364,2 тис. грн. (завершено коригування проєктної документацiї, отримано експертний звiт, підготовлено проєкт розпорядження, який проходить погодження в структурних департаментах ВО КМР (КМДА)),

- 2 об’єкти на суму 1 295,0 тис. грн (виконання проєктних робіт затримується через відсутність у медичного закладу оформлених документів на право землекористування),

- 2 об’єкти на суму 2 500,0 тис. грн (виконуються заходи щодо визначення проєктної організації на конкурсних засадах),

- 1 об’єкт на суму 3 000,0 тис. грн (проєктна документація в експертній організації, усуваються зауваження, очікується отримання експертного звіту).

Виконано роботи на наступних об’єктах :

- «Реконструкція будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16, у Оболонському районі м. Києва» - на суму 146,263 тис. грн,

- «Реконструкція нежилого приміщення під амбулаторію лікарів сімейної медицини за адресою: Дарницький бульвар, 23» - 13 092,554 тис. грн.,

- «Реконструкція частини приміщень І-го поверху нежитлової будівлі під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Райдужна, 23-А, у Дніпровському районі м. Києва» - 5 727,437 тис. грн.,

- «Реконструкція будівлі Київського міського будинку дитини "Берізка" з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України (маршала Жукова), 4, в Деснянському районі м. Києва» 134,713 тис. грн.;

- «Реконструкція будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення Центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6» - 1 211,336 тис. грн.

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 1 об’єкт реконструкції на суму 46 481,5 тис. грн. (профінансовано виконані роботи на суму 10 812,0 тис. грн).

КП «Житлоінвестбуд – УКБ» - 1 об’єкт реконструкції на суму 5 000,0 тис. грн (помісячним розписом фінансування передбачено у грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень згідно листа департаменту фінансів).

Загальний річний план районних в місті Києві державних адміністрацій становить 91 091,60 тис. грн, профінансовано на суму 36 796,57 тис. грн зокрема:

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація – 3 об’єкти на суму 77 804,5 тис. грн. профінансовано на суму 28 479,07 тис. грн (виконання 36,6%)

- на 2 об’єктах реконструкції виконуються будiвельнi роботи вiдповiдно до графiку, профінансовано:

- «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі,8, у Дарницькому районі м. Києва» - 7 096,1 тис. грн,

- «Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація по відведенню підземних вод), вул. Бориспільська, 30А» - 21 383,0 тис. грн,

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація – 2 об’єкти реконструкції на суму 4 969,2 тис. грн профінансовано на суму 497,3 тис. грн (виконання 10%)

- по 1 об’єкту на суму 3 097,40 тис. грн. виконуються будiвельнi роботи вiдповiдно до графiку, а саме «Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вул. Будищанська, 3, у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини» профінансовано - 497,3 тис. грн,

- 1 об’єкту на суму 1 871,8 тис. грн (планується проведення публічної закупівлі на проведення будівельних робіт).

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація – 1 об’єкт реконструкції на суму 1 796,3 тис. грн. профінансовано 1 771,9 тис.грн (виконання 98,6%) - «Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду Центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній, 4а» будiвельнi роботи виконуються вiдповiдно до графiку.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація – 1 об’єкт реконструкції на суму 8 341,6 тис. грн. профінансовано 6 048,3 тис.грн (виконання 92,74%) - «Реконструкція басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2", вул. Василя Кучера, 5» будiвельнi роботи виконуються вiдповiдно до графiку.

Капітальні ремонти в частині бюджету розвитку – план на 9 місяців становить 542 337,98 тис. грн, профінансовано 238 879,254 тис. грн по 62 об’єктах (виконання 44%). Річний план – 137 об’єктів, плановий обсяг витрат – 665 288,30 тис. грн.

- по 22 об’єктам роботи виконані в повному обсязі, що складає 16,1% від загальної кількості об’єктів;

- по 62 об’єктах визначенні підрядні організації, укладені договори, роботи розпочаті і виконуються відповідно до графіків виконання капітальних робіт.

Медичне обладнання – план на 9 місяців становить 529 435,7 тис. грн, закуплено 33 одиниці медичного обладнання на суму 181 444,9 тис. грн, що становить 27,9% від річного плану (648 438,661 тис. грн, 81 об’єкт), оголошено проведення закупівель, що наразі проводяться.

Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

  - Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення  з метою ранньої діагностики цукрового діабету

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Станом на 01.01.2020 залишки тест-систем складали 265 575 тестів.

Проведено скринінг з метою ранньої діагностики цукрового діабету 148 078 особам. У 31 323 осіб  виявлено підвищений рівень цукру в крові, що становить 21,2% від загальної кількості обстежених.

За рахунок наявних залишків пацієнти будуть забезпечені витратними матеріалами для скринінгу вмісту глюкози в крові до кінця поточного року.

  - Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Станом на 01.01.2020 залишок тест-систем складав 305 812 шт.

Проведено скринінг з метою ранньої діагностики підвищеного вмісту холестерину у крові  154 283 особам.  У 37 288 осіб виявлено підвищений рівень холестерину в крові, що складає  24,2%  від обстежених осіб.

За рахунок наявних залишків пацієнти будуть забезпечені витратними матеріалами для скринінгу вмісту холестерину в крові до кінця поточного року.

1.3. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для виявлення колоректального раку (тест на приховану кров в калі)

Скринінг для виявлення прихованої крові у калі здійснювався за рахунок закупівель попередніх років.

Станом на 01.01.2020 злишки тест-систем складали 124 585 шт.

Проведено  визначень прихованої крові у зразках калу – 59 885  особам. У 4 501 особи виявлено позитивний результат, що складає 7,5%  від обстежених осіб (в т.ч. 73 випадки (1,6%) з підозрою на пухлинні утворення). Пацієнтів скеровано на консультацію до спеціалістів.

За рахунок наявних залишків пацієнти будуть забезпечені витратними матеріалами для скринінгу вмісту прихованої крові в калі до кінця поточного року.

1.4.Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 179,3 тис. грн; освоєно – 726,49 тис. грн. % освоєння – 33,3 % | план – 1 649,9 тис. грн; освоєно – 726,49 тис. грн. % освоєння – 44 % |

Забезпечено дитячим харчуванням 93 дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей (здійснюється відповідно до поданих документів).

1.5. Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 589,82 тис. грн; освоєно – 346,93 тис. грн. освоєння – 58,8 % | план – 441,9 тис. грн; освоєно – 346,93 тис. грн. освоєння – 78,5 % |

Профінансовано виплати 24 особам, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом.

2.Зменшення поширеності інфекційних хвороб.

2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 9 844,1 тис. грн; освоєно – 0. | план – 3 808,07 тис. грн; освоєно – 0. |

На сьогодні триває процедура закупівель на суму 3 538,3 тис. грн.

2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 1 688,02 тис. грн; освоєно – 0. | план – 1 266,0 тис. грн; освоєно – 0. |

На сьогодні триває процедура закупівель на суму 1 1687,8 тис. грн

2.3. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 7 739,44 тис. грн; освоєно – 0. | план – 2 616,99 тис. грн; освоєно – 0. |

Забезпечення туберкулінодіагностики здійснювалося за рахунок залишків закупівлі попередніх років та закупівель, проведених закладами охорони здоров’я.

Станом на 01.01.2020 залишок становив 588,8 тис. грн, на 01.07.2020 – 153,67 тис. грн.

Укладено договори, постачання здійснюється за потребою.

Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1.Консультативно-діагностичні центри

1.1. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності

Забезпечення вагітних жінок здійснювалось за рахунок закупівель попередніх років.

Станом на 01.01.2020 залишки фолієвої кислоти складали 1 140 857 од., що в повному обсязі покриває потребу закладів на 2020 рік.

Профілактику вроджених аномалій в першому триместрі вагітності проведено всім вагітним жінкам (11 447 особам), які стали на облік до 12 тижнів вагітності.

Також протягом останніх 3-х років спостерігається зменшення кількості дітей з вродженими вадами розвитку з 1020 у 2017 році до 932  - у 2019 році.

1.2. Забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тіреоїдного статусу.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 6 175,79 тис. грн; освоєно – 0. | план – 5 450,0 тис. грн; освоєно – 0. |

Оголошено процедуру закупівлі на 2 568,03 тис. грн.

2. Розвиток ендокринологічної допомоги

2.1. Цукровий діабет

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 22 531,96 тис. грн; освоєно – 0. | план – 8 719,45 тис. грн; освоєно – 0. |

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок залишків закупівлі 2019 року та поставок МОЗ (1 650,21 тис. грн).

Станом на 01.01.2020 в реєстрі хворих на інсулінозалежний діабет перебувало 15 140 осіб, з них 950 дітей та 40 вагітних. Всі вони забезпечені тест-смужками із розрахунку 4 дослідження на добу (діти та вагітні) та 2 дослідження на добу (дорослі).

Триває тендерна процедура закупівлі  на суму 21 584,0 тис. грн. (повторне оголошення).

2.1.2. Забезпечення  хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 78 074,86 тис. грн; освоєно – 44 050,28 тис. грн. освоєння – 56,4 % . | план – 78 074,86 тис. грн; освоєно – 44 050,28 тис. грн. освоєння – 56,4 % . |

Також, освоєно 46 219,5 тис. грн за рахунок субвенції державного бюджету (плановий обсяг субвенції – 69 329,3 тис. грн).

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації.

Інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 9 місяців 2020 року були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 6 324,22 тис. грн; освоєно – 0. | план – 2 635,00 тис. грн; освоєно – 0. |

Забезпечення витратними матеріалами здійснювалось за рахунок закупівель попереднього року, залишок на 01.01.2020 року – 90,5 тис. грн.

Загальна кількість хворих на цукровий діабет станом на 01.01.2020, яким необхідні тест-системи для глісованого гемоглобіну становить 14 950 осіб.

На теперішній час триває процедура закупівлі на 6 324,1 тис. грн.

2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів  з лабільним перебігом цукрового діабету

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 18 425,24 тис. грн; освоєно – 0. | план – 10 327,15 тис. грн; освоєно – 0. |

Загальна кількість осіб, хворих на цукровий діабет І типу, які потребують інфузії інсуліну за допомогою інсулінової помпи, складає 497 осіб, з них 350 дітей.

У 2020 році закуповуються помпи для 204 пацієнтів, 165 дітей вже забезпечені ними.

На сьогодні укладено догори на 12 109,5 тис. грн., постачання здійснюється за потребою.

2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 16 961,77 тис. грн; освоєно – 0. | план – 10 580,25 тис. грн; освоєно – 0. |

У 2020 році закуповуються витратні матеріали для 369 інсулінових помп (204 помпи закуповуються в поточному році та 165 придбані в попередні роки).

За результатами проведених торгів укладено договори  на 15 470,4 тис. грн., постачання здійснюється за потребою.

2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 738,15 тис. грн; освоєно – 0. | план – 738,15 тис. грн; освоєно – 0. |

Станом на 01.01.2020 на диспансерному обліку перебувало 970 дітей хворих на цукровий діабет. Вперше виявлених дітей з цукровим діабетом 160 осіб. Загальна кількість дітей у 2020 році складає 1130 осіб,

Залишки препаратів на 01.01.2020 становили 28,2 тис. грн..

Укладено договір на 734,4 тис. грн. постачання здійснюється за потребою.

3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги

3.1. Забезпечення лікарськими засобами,  медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 21 514,95 тис. грн; освоєно – 9 449,34 тис. грн. освоєння – 39 %. | план – 21 514,95 тис. грн; освоєно – 9 449,34 тис. грн. освоєння – 39 %. |

Укладено договори на суму 12 433,9 тис. грн. постачання здійснюється за потребою.

Наразі триває процедура закупівлі на 8 026,0 тис. грн.

Крім того, забезпечення пацієнтів імуносупресивними препаратами здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Протягом 9 місяців 2020 року імуносупресивні лікарські засоби регулярно отримували 213 пацієнтів (100%).

Це дозволило забезпечити функціонування трансплантованого органу та запобігти його відторгненню.

3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з трансплатанційного моніторингу у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 846,71 тис. грн; освоєно – 117,73 тис. грн. освоєння – 7,2 %. | план – 400,0 тис. грн; освоєно – 117,73 тис. грн. освоєння – 29,4 %. |

Укладено договір на суму 845,8 тис. грн.

Забезпечення здійснюється за потребою.

Протягом 9 місяців 2020 року 333 пацієнти (100%) пройшли процедуру моніторингу. Це дозволило визначити концентрацію лікарського засобу в крові та вчасно провести корекцію лікування у разі необхідності з метою підтримки функціонування трансплантованого органу.

3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації,  перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 125 215,32 тис. грн; освоєно – 73 232,06 тис. грн. освоєння – 58,5 %. | план – 77 889,53 тис. грн; освоєно – 73 232,06 тис. грн. освоєння – 94 %. |

Укладено договори на суму 123 673,0 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

На сьогодні триває процедура закупівлі на 1 541,86 тис. грн.

Забезпечення лікування здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Крім того, у 2020 році поставлено централізовано МОЗ витратних матеріалів для перитонеального діалізу на суму 23 634,37 тис. грн за кошти бюджету 2018-2019 років.

За звітний період методами замісної ниркової терапії  проліковано 1 095 пацієнтів  (943 – методом гемодіалізу, 152 – перитонеального діалізу).

Всі пацієнти 100% були забезпечені витратними матеріалами для проведення зазначеного лікування. Це дозволило продовжити тривалість життя пацієнтів з термінальною хворобою нирок та покращити його якість.

3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів,  виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 4 395,27 тис. грн; освоєно – 3 204,18 тис. грн. освоєння – 72,9 %. | план – 3 845,87 тис. грн; освоєно – 3 204,18 тис. грн. освоєння – 83,3 %. |

Укладено договір на суму 3 395,9 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

Також триває процедура закупівлі на 997,0  тис. грн.

Забезпечення лікування здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року.

За 9 місяців 2020 року проліковано методом замісної ниркової терапії  в інших закладах охорони здоров’я 224 пацієнти  з важким перебігом захворювання, зокрема хворих  з COVID-19.

3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії  (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 20 342,5 тис. грн; освоєно – 11 777,41 тис. грн. освоєння – 57,9 %. | план – 17 799,60 тис. грн; освоєно – 11 777,41 тис. грн. освоєння – 66,2 %. |

Укладено договори на суму 19 972,53 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

За  9 місяців 2020 року проліковано 873 пацієнтів з низькими показниками гемоглобіну. У 86% з них досягнуто цільового рівня гемоглобіну (110 г/л), що  покращило якість життя цієї категорії хворих.

3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 25 443,26 тис. грн; освоєно – 6 681,04 тис. грн. освоєння – 26,3 %. | план – 22 254,12 тис. грн; освоєно – 6 681,04 тис. грн освоєння – 30 %. |

Укладено договір на суму 25 202,68 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

За  звітний період проліковано 312 пацієнтів з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, що дозволило мінімізувало ризики патологічних переломів у цих хворих.

3.7.Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 9 086,41 тис. грн; освоєно – 1 311,93 тис. грн. освоєння – 14,4 %. | план – 7 950,6 тис. грн; освоєно – 1 311,93 тис. грн. освоєння – 16,5 %. |

Укладено договір на суму 4 841,68 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

Триває процедура закупівлі на 2 161,48 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року 1095 пацієнтів були забезпечені антикоагулянтами, що дозволило уникнути розвитку ускладнень. Також медперсонал та пацієнти у 100% забезпечені антисептиками під час проведення процедури гемодіалізу.

4. Розвиток неврологічної допомоги

4.1. Розсіяний склероз

4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 48 873,06 тис. грн; освоєно – 28 224,76 тис. грн. освоєння – 57,8 %. | план – 45 123,06 тис. грн; освоєно – 28 224,76 тис. грн. освоєння – 62,6 %. |

Укладено договори на суму 28 224,76 тис. грн.

Триває процедура закупівлі на 20 583,82 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів з розсіяним склерозом здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян»  та централізованих закупівель МОЗ України (7 671,19 тис. грн).

За 9 місяців 2020 року 1 284 пацієнти отримали спеціалізоване лікування.

4.2. Медична допомога дітям з ДЦП

4.2.1.  Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок централізованих закупівель МОЗ України, отриманих у 2020 році – 214,42 тис. грн.

4.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію)

4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 432,46 тис. грн; освоєно – 0. | план – 432,46 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі.

Медикаментозне забезпечення здійснювалося за рахунок залишків закупівлі 2019 року по програмі «Здоров'я киян».

На  01.01.2020 залишки становили 379,9 тис. грн., на 01.07.2020 – 294,6 тис. грн.

За 9 місяців 2020 проліковано 585 дітей хворих на епілепсію. Це призвело до мінімізації випадків виникнення приступів, розвитку нервово-психічних і соматичних розладів у пацієнтів, забезпечило їх соціальну адаптацію.

Зазначена закупівля та наявні залишки дозволяють забезпечити медикаментами дітей хворих на епілепсію в повному обсязі до кінця поточного року.

5. Онкологічна служб

5.1.Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 237 843,97 тис. грн; освоєно – 18 998,37 тис. грн освоєння – 12,5 % | план – 116 414,77 тис. грн; освоєно – 18 998,37 тис. грн освоєння – 16,3 % |

Укладені договори на суму 99 732,88 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

Триває процедура закупівлі на 137 999,75  тис. грн.

Забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян»  та централізованих закупівель МОЗ України (61 035,5 тис. грн).

За 9 місяців 2020 року було проліковано 9 538 онкологічних хворих. Пацієнти отримали хіміотерапевтичне лікування відповідно до вимог стандартів надання медичної допомоги.

Проведення хіміотерапевтичного лікування із дотриманням режимів та термінів проведення терапії призводить до покращення віддалених результатів лікування, зокрема збільшення тривалості життя онкологічних хворих.

6. Розвиток офтальмохірургії

6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 6 174,12 тис. грн; освоєно – 0 | план – 0 освоєно – 0 |

Триває процедура закупівлі на 6 174,12 тис. грн

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2019 року.

Залишок на 01.01.2020 – 1 688 наборів, на 01.07.2020 – 876 наборів, на 01.10.2020 – 366 наборів.

На сьогодні здійснюються організаційні заходи щодо проведення процедури закупівлі на суму 6 174,12 тис. грн для проведення оперативних втручань 600 пацієнтам.

Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з імплантацією штучного кришталика 1 174 пацієнтам, що дозволило покращити зорові функції у цих пацієнтів та позитивно вплинути на якість їхнього життя.

7. Адаптація стомованих хворих

7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 13 834,26 тис. грн; освоєно – 9 108,56 тис. грн; % освоєння – 65,8 %. | план – 13 058,93 тис. грн; освоєно – 9 108,56 тис. грн; % освоєння – 69,8 %. |

На 8 929,4 тис. грн укладено договори + 180,0 тис. грн 20%.

Триває процедура закупівлі на 4 716,8 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року забезпечено 1122 особи  калоприймачами.

Це покращило якість життя стомованих хворих та їх соціальну адаптацію.

8. Ендопротезування суглобів

8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 32 940,75 тис. грн; освоєно – 16 342,4 тис. грн; % освоєння – 49,6 %. | план – 20 588,0 тис. грн; освоєно – 16 342,4 тис. грн; % освоєння – 79,4 %. |

Укладено договори на 16 342,4 тис. грн.

Триває процедура закупівлі на  16 571,26  тис. грн.

Забезпечення ендопротезами  здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров'я киян» та поставок МОЗ (281,49 тис. грн).

Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з ендопротезування суглобів 206 хворим. Це позбавило їх больового синдрому та сприяло відновленню функції руху та опори.

У зв’язку з карантинними обмеженнями оперативні втручання з ендопротезування проводилися у невідкладних станах.

8.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів  кульшових суглобів  для екстреного протезування

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 20 481,60 тис. грн; освоєно – 19 240,02 тис. грн; освоєння – 93,9 %. | план – 12 801,0 тис. грн; освоєно – 19 240,02 тис. грн; освоєння – 150 %. |

Укладено договори на 19 986,64 тис. грн.

Триває процедура закупівлі на суму 477,45  тис. грн.

В ургентному порядку проведено ендопротезування 201 пацієнту.

Це дозволило пацієнтам, особливо людям похилого віку, повернутися до звичного способу життя – не бути прикутими до ліжка.

9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 500,00 тис. грн; освоєно – 0. | план – 1 562,5 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на суму 1 966,8 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян»  та централізованих закупівель МОЗ України  2018 - 2019 років (6 062,9 тис. грн).

9.2. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики інфекційних захворювань

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 61 248,00 тис. грн; освоєно – 0. | план – 0 освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 23 880,59 тис. грн

10. Орфанні захворювання

10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

10.1.1. Муковісцидоз

10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 45 689,31 тис. грн; освоєно – 21 395,2 тис. грн освоєння – 46,8 % | план – 25 249,4 тис. грн; освоєно – 21 395,2 тис. грн. освоєння – 84,7 % |

На 35 234,6 тис. грн укладені договори. Постачання здійснюється за потребою.

Триває процедура закупівлі на 4 005,03 тис. грн

Забезпечено лікарськими засобами 51 особу віком до 18 років та 21 – старше 18 років.

10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 10 860,20 тис. грн; освоєно – 0. | план – 6 787,63 тис. грн; освоєно – 0. |

Укладені договори на 5 687,09 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

Триває процедура закупівлі на 585,25 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року отримали лікування та були забезпечені лікувальним харчуванням 51 дитина та 18 дорослих з муковісцидозом. Спеціальне  комплексне лікування сприяло зменшенню тяжкості захворювання, збереженню фукції легень та інших органів і систем, подовженню тривалості та покращенню якості життя пацієнтів.

10.1.2. Фенілкетонурія

10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 28 713,86 тис. грн; освоєно – 11 250,74 тис. грн; освоєння – 39,2 %. | план – 17 950,0 тис. грн; освоєно – 11 250,74 тис. грн; освоєння – 62,7 %. |

Укладено договори на 20 191,0 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

Триває процедура закупівлі на 7 317,12 тис грн.

Протягом 9 місяців 2020 року отримали лікування та були забезпечені лікувальним харчуванням 95 дітей та 42 дорослих з фенолкетонурією.

Використання лікувальних продуктів без фенілаланіну, але з повноцінним вмістом інших амінокислот дозволило попередити прогресування захворювання та розвиток ускладнень, зокрема розумової відсталості та інвалідності.

10.1.3. Хвороба Гоше

10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих  з хворобою Гоше

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 18 500,0 тис. грн; освоєно – 0 | план – 0 освоєно – 0 |

Забезпечення лікарськими засобами хворих здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ 2018-2019 років, що надійшли у 2020 році (10 913,17 тис. грн).

Триває процедура закупівлі на 18 434,37 тис грн.

10.1.4. Мукополісахаридоз

10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз

Забезпечення лікарськими засобами хворих здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ за 2019 рік, що надійшли у 2020 році – 32 472,94 тис. грн.

10.1.5. Тирозинемія

10.1.5.2. Забезпечити  лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 904,63 тис. грн; освоєно – 0. | план – 301,63 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на  478,0 тис. грн. (повторне оголошення).

Зменшення суми зумовлено значним зниженням закупівельних цін.

Забезпечено лікуванням 2 дитини (100%).

10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

10.2.1. Коагулопатії

10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 19 376,0 тис. грн; освоєно – 13 958,91 тис. грн; освоєння – 72 %. | план – 14 781,78 тис. грн; освоєно – 13 958,91 тис. грн; освоєння – 94,4 %. |

Укладено договори на 15 665,2 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою.

Крім того, отримано централізовано за рахунок закупівлі МОЗ 2019 року на суму 23 092,5 тис. грн.

Всі діти, які перебувають на обліку з приводу гемофілії (77 дітей) за звітний період отримали профілактичне лікування.

10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 183 937,54 тис. грн; освоєно – 0. | план – 132 671,03 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 100 219,1 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України  2018-2019 років, що надійшли у 2020 році (15 203,59 тис. грн).

Залишок на 01.01.2020 -  59 167,53 тис. грн, на 01.07.2020 – 15 330,87 тис. грн.

За звітний період проліковано 279 дорослих хворих на гемофілію.

Протягом останніх 2 років пацієнти отримують профілактичне лікування. Це дозволило зменшити частоту госпіталізацій «на вимогу» з приводу кровотеч на 50%.

10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 4 960,80 тис. грн; освоєно – 901,12 тис. грн освоєння – 18,2 % | план – 3 100,5 тис. грн; освоєно – 901,12 тис. грн освоєння – 29,1 % |

На 901,1 тис. грн укладено договір. Постачання здійснюється за потребою.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Проліковано 50 пацієнтів (100%).

10.3. Вроджені імунодефіцити

10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на  первинний імунодефіцит

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 214,72 тис. грн; освоєно – 0. | план – 0 освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 214,2 тис. грн.

Забезпечення здійснювалася за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров'я киян» та централізованих закупівель МОЗ 2019 року (7 958,35 тис. грн).

За 9 місяців проліковано 14 дорослих пацієнтів.

10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 491,46 тис. грн; освоєно – 149,74 тис. грн; освоєння – 30,5 %. | план – 291,46 тис. грн; освоєно – 149,74 тис. грн; освоєння – 51,6 %. |

На 149,7 тис. грн укладено договір. Поставки здійснюються за потребою.

Триває процедура закупівлі на 337,9 тис. грн.

За 9 місяців проліковано 4 дитини (100%).

10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму

10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 893,30 тис. грн; освоєно – 787,61 тис. грн; освоєння – 88,2 %. | план – 843,97 тис. грн; освоєно – 787,61 тис. грн; освоєння – 93,3 %. |

На 787,6 тис. грн укладено договір. Постачання здійснюється за потребою.

Триває процедура закупівлі на 98,0 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2020 року забезпечено лікуванням 10 дітей (100%).

10.5. Рідкісні хвороби нервової системи

10.5.1.Спінальна м'язова атрофія

10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 804,40 тис. грн; освоєно – 1 878,0 тис. грн; освоєння – 69,3 %. | план – 2 453,85 тис. грн; освоєно – 1 878,0 тис. грн; освоєння – 76,5 %. |

На 1 878,0 тис. грн укладено договір. Постачання здійснюється за потребою.

Інформація на 696,3  тис. грн оприлюднена  в системі «Київаудит».

За 9 місяців 2020 року отримали лікування та було забезпечено лікувальним харчуванням 21 дитину зі спінальною м’язовою атрофією.

Важливою складовою для забезпечення ефективного медичного супроводу цих хворих є корекція білково-енергетичної недостатності, що було досягнуто лікувальним харчуванням.

10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.

10.6.1. Бульозний епідермоліз

10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 3 195,30 тис. грн; освоєно – 0. | план – 3 195,30 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 3 195,3 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів (22 особи, з них 16 дітей та 6 дорослих) здійснювалося за рахунок централізованих закупівель МОЗ України 2019 року (4 026,29 тис. грн).

10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 3 665,06 тис. грн; освоєно – 0. | план – 3 665,06 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 2 815,0 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян». Лікувальним харчуванням охоплені всі хворі з бульозним епідермолізом (16 дітей та 6 дорослих).

10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 1 230,0 тис. грн; освоєно – 0. | план – 1 230,0 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 1 229,9 тис. грн.

На обліку 31 пацієнт. Проведення закупівлі дозволить покращити якість та тривалість життя, знизити рівень інвалідизації.

10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 4 950,48 тис. грн; освоєно – 0. | план – 4 950,48 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 4 950,3 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося (295 дітей) за рахунок централізованих закупівель МОЗ України 2019 року (4 531,07 тис. грн).

10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження

10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін -рилізинг гормону

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 626,06 тис. грн; освоєно – 0. | план – 626,06 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 625,7 тис. грн.

Буде забезпечено 27 дітей (всіх, які перебувають на обліку).

10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу

10.10.1. Легенева гіпертензія

10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію

На виконання заходу у 2020 році:

Забезпечення пацієнтів (55 дорослих та 7 дітей) здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян»  та централізованих закупівель МОЗ України (17 416,24 тис. грн).

За рахунок централізованих поставок МОЗ пацієнти будуть забезпечені до кінця року.

10.11. Рідкісні новоутворення

10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 160 381,16 тис. грн; освоєно – 0 | план – 127 248,3 тис. грн; освоєно – 0 |

Укладено договори на 119 938,19 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України 2018-2019 років (20 068,65 тис. грн).

Залишок на 01.01.2020 -  33 324,85 тис. грн, на 01.07.2020 – 14 041,20 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року проліковано 2 846 пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями. Це сприяло збільшенню показника виживаності хворих, які перебувають в ремісії на 17%, зменшення інвалідизації пацієнтів на 20%.

10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

10.12.1. Ювенільний ревматоїдний артрит

10.12.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 13 456,00 тис. грн; освоєно – 0. | план – 9 906,65 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 9 202,68 тис. грн

Забезпечення хворих здійснювалося за рахунок централізованих закупівель МОЗ України 2019 року (10 444,3 тис. грн). Лікуванням були забезпечені 337 хворих, з них 296 дітей.

11. Розвиток служби крові

11.2.Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, anti Hbcore IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 9 880,39 тис. грн; освоєно – 0. | план – 8 534,9 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 4 987,01 тис. грн.

Забезпечення тест-системами здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Залишок на 01.01.2020 -  2 060,4 тис. грн, на 01.09.2020 – 91,5 тис. грн.

За звітний період КНП «Київський міський центр крові» проведено 42 154 скринінгових обстежень донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ, гепатит В, С, сифіліс).

Проведені заходи дозволили забезпечити пацієнтів закладів охорони здоров’я міста безпечними компонентами донорської крові.

11.4. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» одноразовою  пластикатною тарою типу «ГЕМАКОН» для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром.

Забезпечення тарою здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України (5 427,82 тис. грн).

Залишок на 01.01.2020 -  4 135,4 тис. грн, на 01.09.2020 – 3 393,7 тис. грн.

Забезпечено КНП «Київський міський центр крові» одноразовою пластикатною тарою типу «Гемакон» для заготівлі крові та її компонентів  (проведено 881 донацій).

11.5. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові" витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 580,1 тис. грн; освоєно – 2 566,4 тис. грн. освоєння – 99,5 % | план – 2 392,6 тис. грн; освоєно – 2 566,4 тис. грн. освоєння – 107,3 % |

Укладено договір на суму 2 566,4 тис. грн.

Забезпечення витратним матеріалом  здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Забезпечено КНП «Київський міський центр крові» витратними матеріалами для проведення апаратного плазма- та цитоферезу (351 донація).

11.6. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення вірусінактивації плазми.

Забезпечення витратним матеріалом  здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян».

Залишок на 01.01.2020 -  3 166,2 тис. грн (900 комплектів), на 01.10.2020 – 1 043,7 тис. грн (318 комплектів).

Проведено 582 процедури вірусінактивації плазми, що дозволило забезпечити пацієнтів безпечним переливанням плазми крові.

12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху

12.1. Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слух

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 670,00 тис. грн; освоєно – 1 451,56 тис. грн освоєння – 54,4 % | план – 2 670,00 тис. грн; освоєно – 1 451,56 тис. грн. освоєння – 54,4 % |

Укладено договір на 1 451,6 тис. грн. Постачання здійснюється за потребою

Триває процедура закупівлі на  735,0 тис. грн.

За 9 місяців 2020 підібрано та видано мешканцям м. Києва з вадами слуху 427  слухових апаратів.

Допомога пільговим категоріям киян, що мають значні порушення слухової функції, шляхом забезпечення їх слуховими апаратами покращує можливість спілкування та значно підвищує їх якість життя та соціальну адаптацію.

12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 9 025,95 тис. грн; освоєно – 8 293,43 тис. грн освоєння – 91,9 % | план – 9 019,8 тис. грн; освоєно – 8 293,43 тис. грн освоєння – 92 % |

Укладено договори на 8 293,43 тис. грн.

Закуплено 12 кохлеарних імплантів, що дозволить забезпечити 100% потребу.

На жовтень заплановано 4 імплантації.

12.3. Здійснення заміни мовного процесора

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 6 055,50 тис. грн; освоєно – 3 465,0 тис. грн освоєння – 57,2 % | план – 5 298,58 тис. грн; освоєно – 3 465,0 тис. грн освоєння – 65,4 % |

Закуплено 12 мовних процесорів, що дозволить забезпечити 100% в зазначених технічних засобах.

За 9 місяців забезпечено 11 хворих.

13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 571,82 тис. грн; освоєно – 0. | план – 0 освоєно – 0. |

Новий захід.

14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 427,20 тис. грн; освоєно – 0. | план – 0 освоєно – 0. |

Оголошено торги на 240,17 тис. грн .

Закупівля  дозволить забезпечити 375 осіб, в тому числі 1 дитину, уретральними катетерами з сечоприймачами багаторазового використання, що значно покращить якість їхнього життя та соціальну адаптацію.

15. Репродуктивне здоров'я

15.1. Створення умов безпечного материнства

15.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 3 367,02 тис. грн; освоєно – 0. | план – 2 946,3 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 1 179,9 тис. грн.

Медичне забезпечення здійснюється за рахунок закупівель попередніх років та централізованих закупівель МОЗ України 2019 року (1 124,08 тис. грн).

Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги проведено на 100%, випадків материнської смерті внаслідок акушерської кровотечі за 9 міс 2020 року не було.

264 жінки своєчасно отримали препарати для надання невідкладної допомоги при кровотечах, що дало можливість попередити розвиток тяжкої крововтрати від 1000 до 1500 мл, попередити розвиток септичних ускладнень.

15.1.2.  Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 773,26 тис. грн; освоєно – 2 543,79 тис. грн; освоєння – 91,7 %. | план – 1 733,5 тис. грн; освоєно – 2 543,79 тис. грн; освоєння – 146,7 %. |

Укладено договір на 2 269,7 тис. грн  та   20% -угода на 274,1 тис. грн.

Крім того, отримано за рахунок централізованих закупівель МОЗ України 2018-2019 років на суму 2 606,71 тис. грн.

Забезпечення жіночих консультацій та акушерських відділень антирезусним імуноглобуліном дозволило провести профілактику розвитку гемолітичної хвороби новонароджених у 574 вагітних.

Летальних випадків внаслідок гемолітичної хвороби новонароджених за 9 міс 2020 року не було.

15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 1 612,21 тис. грн; освоєно – 0. | план – 1 007,5 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 1 606,4 тис. грн.

Медичне забезпечення здійснюється за рахунок закупівель попередніх років. Залишок на 01.01.2020 –  6 500,0 тис. грн, залишок на 01.07.2020 – 4 512,0 тис. грн.

Забезпечення акушерських відділень препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених проведено на 100%, що дозволило своєчасно пролікувати 275 передчасно народжених дітей, знизити рівень перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування, знизити частоту та тривалість штучної вентиляції легень.

15.1.4. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, проти папіломи - вірусу людини

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 7 807,51 тис. грн; освоєно – 0. | план – 5 000,0 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на 7 806,41 тис. грн.

16. Хоспісна та паліативна допомога

16.1. Забезпечення  засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 2 125,03 тис. грн; освоєно – 0. | план – 1 517,85 тис. грн; освоєно – 0. |

Укладено договір на 1 498,9 тис. грн.

Хворих забезпечено  засобами догляду за рахунок закупівель 2019 року. Залишок на 01.01.2020 -  1 605,0 тис. грн, на 01.07.2020 – 1 187,2 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року на 132 ліжках у паліативних відділеннях для дорослих проліковано 895 дорослих пацієнтів; у паліативних відділеннях для дітей на 30 ліжках проліковано 51 дитину. Всі пацієнти у повному обсязі були забезпечені засобами догляду.

16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів  на амбулаторному етапі

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 6 087,64 тис. грн; освоєно – 0. | план – 4 482,15 тис. грн; освоєно – 0. |

Укладено договори на 2 265,3 тис. грн.

Триває процедура закупівлі на суму 2 267,6 тис. грн.

За звітний період було забезпечено у повному обсязі засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів (1080 осіб) на амбулаторному етапі за рахунок закупівель попереднього року. Залишок на 01.01.2020 становив 1 839,43 тис. грн, на 01.07.2020 – 552,0 тис. грн.

17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги

17.1. Нейрохірургія

17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 15 040,20 тис. грн; освоєно – 0. | план – 9 400,13 тис. грн; освоєно – 0. |

Триває процедура закупівлі на суму 14 869,0 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.  Залишок на 01.01.2020 -  7 890,13 тис. грн, на 01.07.2020 – 4 088,85 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року проведено:

- Церебральна ангіографія – 426;

- Стентування артерій шиї та головного мозку – 168;

- Ангіопластика артерій шиї та головного мозку – 140;

- Ендоваскулярне  виключення аневризми судин головного мозку – 40;

- Тромбекстракція із судин головного мозку – 10.

Проведені оперативні втручання дозволили вчасно надати сучасну нейрохірургічну допомогу пацієнтам із загрозливими для здоров’я та життя станами.

17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 7 414,84 тис. грн; освоєно – 0. | план – 4 634,3 тис. грн; освоєно – 0. |

Проводиться процедура закупівель: на 7 414,0 тис. грн

17. 2. Дитяча нейрохірургія

17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 459,30 тис. грн; освоєно – 0. | план – 259,30 тис. грн; освоєно – 0. |

Оголошені торги на 459,3 тис. грн.

Закупівля зазначених витратних матеріалів дозволить надати нейрохірургічну допомогу 15 дітям.

Протягом 2020 року проведено 21 оперативне втручання з установкою лікворошунтуючих систем

17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 640,74 тис. грн; освоєно – 0. | план – 480,84 тис. грн; освоєно – 0. |

Торги не відбулися (640,74 тис. грн).

17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами  для пластики черепа

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 340,10 тис. грн; освоєно – 0. | план – 0 освоєно – 0. |

Торги не відбулися (340,10 тис. грн).

За звітний період виконано 3 пластики черепа.

17.2.4. Закупівля губки гемостатичної

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 42,00 тис. грн; освоєно – 0. | план – 0 освоєно – 0. |

Торги не відбулися (42,0 тис. грн.).

Дозволить забезпечити 30 дітей гемостатичними губками при оперативних втручаннях.

17.3. Хірургія серця та судин

17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 70 534,90 тис. грн; освоєно – 0. | план – 44 084,32 тис. грн; освоєно – 0. |

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2019 року по програмі «Здоров’я киян»  та централізованих закупівель МОЗ України 2019 року (14 579,73 тис. грн).

За звітний період проведено:

- Коронарографій - 1628;

- Стентування коронарних судин – 995;

- Ангіопластика коронарних артерій – 15;

- Імплантація штучних водіїв ритму – 374;

- Оперативні втручання на відкритому серці - 135 (аортокоронарне шунтування, протезування клапанів серця, вживлення штучного механічного серця).

Проведення цих оперативних втручань дало змогу покращити показники здоров’я цієї категорії хворих, зокрема зменшити смертність, інвалідність, покращити якість життя.

Оголошено торги на 70 469,2 тис. грн.

Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору

1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 117 875,95 тис. грн; освоєно – 84 284,9 тис. грн; освоєння – 71,5 %. | план – 88 403,21 тис. грн; освоєно – 84 284,9 тис. грн; освоєння – 95,3 %. |

2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 28 086,6 тис. грн; освоєно – 5 338,8 тис. грн; освоєння – 19,0 %. | план – 14 341,0 тис. грн; освоєно – 5 338,8 тис. грн; освоєння – 37,2 %. |

Надана фінансова підтримка 20 закладам.

3. Відшкодування пільгових пенсій для закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | 9 місяців |
| --- | --- |
| план – 20 149,81 тис. грн; освоєно – 14 357,5 тис. грн; освоєння – 71,3 %. | план – 15896,74 тис. грн; освоєно – 14 357,5 тис. грн; освоєння – 90 %. |

Профінансовано виплати 839 особам, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом.

4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку із переходом на іншу форму оплати праці

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 953 381,1 тис. грн; освоєно – 416 026,44 тис. грн; освоєння – 43,6 %. | план – 848 026,44 тис. грн; освоєно – 416 026,44 тис. грн; освоєння – 49,1 %. |

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі.

Середньомісячний обсяг допомоги:

лікарі та та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів – 2 835 грн;

фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 2 320 грн;

молодший медичний персонал – 870 грн.

Недовиконання за рахунок нерівномірного розподілу помісячних планових призначень, доведених Департаментом фінансів, а також впровадженням карантинних заходів, що вплинуло на відпрацювання робочого часу медичними працівниками

5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із  санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 104 382,78 тис. грн; освоєно – 48 467,58 тис. грн. освоєння – 46,4 %. | план – 72 524,5 тис. грн; освоєно – 48 467,58 тис. грн. освоєння – 66,8 %. |

Призупинено прийом дітей відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 06.04.2020 р. №391 «Про призупинення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв, що входять до складу Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ».

До встановлення карантинних обмежень проліковано 1533 дитини.

З 27.07.2020 р. поновлено прийом дітей, згідно наказу Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.07.2020р. №763 «Про поновлення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв, що входять до складу Територіального медичного об’єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві, але в зв'язку з карантинними заходами кількість дітей обмежена відповідно до вимог протиепідемічної комісії.

Надано медичну допомогу 775 особам (в т.ч. 76 супроводжуючі).

6. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин пацієнтам , які проживають на території міста  Києва не менше року.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 32 064,00 тис. грн; освоєно – 11 557,09 тис. грн освоєння – 36 %. | план – 20 018,7 тис. грн; освоєно – 11 557,09 тис. грн освоєння – 57,7 %. |

Надана медична допомога 23 особам (за аналогічний період 2019 рік – 32 особам), що у порівнянні з 2019 менше на 28%. Зменшення пов’язане з введенням карантину та відкладенням проведення трансплантації.

До того ж, з липня місяця заклад включений до пілотного проекту МОЗ України, завдячуючи чому отримує кошти за проведення трансплантації кісткового мозку.

7. Надання населенню  медичних послуг із  зубного протезування та лікування пільгових категорій населення

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 25 349,7 тис. грн; освоєно – 2 004,22 тис. грн освоєння – 7,9 %. | план – 14 612,1 тис. грн; освоєно – 2 004,22 тис. грн освоєння – 13,7 %. |

Відповідно до розпорядження КМДА  № 4 від 28.03.2020 року «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС», код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом  інфекційних хвороб».  На період карантину  лікарі стоматологи  надають стоматологічні послуги тільки  при ургентних (невідкладних) станах. Тимчасово обмежено надання планової стоматологічної допомоги.

Зменшення кількісних показників пов’язані  з обмеженнями встановленими на період карантину (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»). В зв’язку з карантинними обмеженнями (надання тільки ургентної допомоги) планове лікування та протезування за квітень травень не проводилося.

Кількість інструментальних (рентгенологічних досліджень) за звітній період – 1141; кількість пролікованих пацієнтів – 1114; кількість запротезованих осіб – 687.

8. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою  державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду дітей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 176,2 тис. грн; освоєно – 1,3 тис. грн; освоєння – 0,7 %. | план – 117,5 тис. грн; освоєно – 1,3 тис. грн; освоєння – 1,1 %. |

Забезпечено проведення огляду 3 дітей (відповідно до звернень).

9. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду  військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 19 723,1 тис. грн; освоєно – 9 658,19 тис. грн; освоєння – 49 %. | план – 12 769,1 тис. грн; освоєно – 9 658,19 тис. грн; освоєння – 75,6 %. |

10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 3 065,70 тис. грн; освоєно – 1 007,52 тис. грн освоєння – 32,9 %. | план – 2 043,8 тис. грн; освоєно – 1 007,52 тис. грн освоєння – 49,3 %. |

Всі огляди на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів проводяться безвідмовно. За квітень-вересень 2020 року такий медичний огляд пройшли 3 345 осіб, що складає 65,7% від очікуваного річного показника 2020 року (5 095 осіб).

11. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги  при станах душевної кризи, в режимі «Телефону довіри» та особистих звернень

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 988,2 тис. грн; освоєно – 404,42 тис. грн освоєння – 40,9 %. | план – 932,64 тис. грн; освоєно – 404,42 тис. грн освоєння – 43,4 %. |

Надання населенню психологічної допомоги в режимі «Телефону довіри» відбувається безперервно, цілодобово на високому професійному рівні.

Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація (6 829 звернень).

12. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання сурдологічної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 2 712,90 тис. грн; освоєно – 1 313,37 тис. грн. освоєння – 48,4 %. | план – 1 808,64 тис. грн; освоєно – 1 313,37 тис. грн. освоєння – 72,6 %. |

Надано допомогу 1 839 особам, проведено 8 348 занять/налаштувань слухових апаратів.

13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення  оглядів фізкультурників та спортсменів.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 2 356,50 тис. грн; освоєно – 1 377,71 тис. грн. освоєння – 58,46 %. | план – 1 571,0 тис. грн; освоєно – 1 377,71 тис. грн. освоєння – 87,7 %. |

Надано послугу 3 676 особам, проведено 9 866 оглядів.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та етапів послаблення протиепідемічних заходів до мінімізації ускладнень та захисту населення, проведення планових поглиблених оглядів контингенту спортсменів було припинено на період жорсткого карантину.

14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 14 159,0 тис. грн; освоєно – 6 408,37 тис. грн. % освоєння – 45,3 %. | план – 7 378,55 тис. грн; освоєно – 6 408,37 тис. грн. % освоєння – 86,9 %. |

Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку, в т.ч. запобіжний захід згідно ст. 508 КПК, здійснюється в повному обсязі. Протягом квітня – вересня 2020 року надано допомогу 135 особам.

Завантаженість ліжкового фонду відділень примусового лікування становить 52,4 % і залежить виключно від кількості отриманих КНП «КМПНЛ №3» судових ухвал на проведення примусової госпіталізації та рішень органів досудового розслідування на виконання запобіжного заходу медичного характеру.

15. Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК | Квітень - вересень |
| --- | --- |
| план – 262 073,7 тис. грн; освоєно – 172 758,48 тис. грн. освоєння – 65,9 %. | план – 174 715,8 тис. грн; освоєно – 172 758,48 тис. грн. освоєння – 98,9 %. |

16. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою автопідприємства санітарного транспорту КО «Київмедспецтранс» для надання вторинної та третинної допомоги.

На виконання заходу у 2020 році:

| РІК |  |  |  | Квітень - вересень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план – 81 460,8 тис. грн; освоєно – 39 592,43 тис. грн. освоєння – 48,6 %. |  |  |  | план – 54 307,2 тис. грн; освоєно – 39 592,43 тис. грн. освоєння – 72,9 %. |  |  |  |  |
| Централізоване забезпечення закладів охорони здоров'я автотранспортом для надання швидкої та екстреної, стаціонарної та паліативної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тис. грн |  |  |  |
|  | № п/п | Установи |  |  |  | Касові видатки |  |  |
|  | 1 | Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |  |  |  | 172 758,48 |  |  |
|  | 2 | Олександрівська клінічна лікарня |  |  |  | 966,61 |  |  |
|  | 3 | Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги |  |  |  | 2 206,82 |  |  |
|  | 4 | Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 |  |  |  | 2 436,69 |  |  |
|  | 5 | Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2 |  |  |  | 1 029,10 |  |  |
|  | 6 | Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом'янського району |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 7 | Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району |  |  |  | 214,21 |  |  |
|  | 8 | Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району |  |  |  | 216,23 |  |  |
|  | 9 | Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району |  |  |  | 220,34 |  |  |
|  | 10 | Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району |  |  |  | 198,67 |  |  |
|  | 11 | Дитяча клінічна лікарня № 8 Шевченківського району |  |  |  | 254,34 |  |  |
|  | 12 | Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 13 | Київська міська клінічна лікарня № 1 |  |  |  | 1 113,94 |  |  |
|  | 14 | Київська міська клінічна лікарня № 2 |  |  |  | 1 332,49 |  |  |
|  | 15 | Київська міська клінічна лікарня № 3 |  |  |  | 594,06 |  |  |
|  | 16 | Київська міська клінічна лікарня № 4 |  |  |  | 477,38 |  |  |
|  | 17 | Київська міська клінічна лікарня № 5 |  |  |  | 480,20 |  |  |
|  | 18 | Київська міська клінічна лікарня № 6 |  |  |  | 1 257,32 |  |  |
|  | 19 | Київська міська клінічна лікарня № 7 |  |  |  | 253,43 |  |  |
|  | 20 | Київська міська клінічна лікарня № 8 |  |  |  | 618,02 |  |  |
|  | 21 | Київська міська клінічна лікарня № 9 |  |  |  | 233,95 |  |  |
|  | 22 | Київська міська клінічна лікарня № 10 |  |  |  | 485,80 |  |  |
|  | 24 | Київська міська клінічна лікарня № 12 |  |  |  | 223,54 |  |  |
|  | 25 | Клінічна лікарня № 15 Подільського району |  |  |  | 801,63 |  |  |
|  | 26 | Київська міська клінічна лікарня № 18 |  |  |  | 468,17 |  |  |
|  | 27 | Київська міська клінічна лікарня № 11 Дніпровського району міста Києва |  |  |  | 234,21 |  |  |
|  | 28 | ТМО "Санаторного лікування" |  |  |  | 1 689,63 |  |  |
|  | 29 | КНП "Психіатрія" |  |  |  | 306,51 |  |  |
|  | 30 | Київська міська психоневрологічна лікарня № 2 |  |  |  | 201,39 |  |  |
|  | 31 | Київська міська психоневрологічна лікарня № 3 |  |  |  | 477,98 |  |  |
|  | 32 | Київський міський протитуберкульозний диспансер № 1 |  |  |  | 234,08 |  |  |
|  | 33 | Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним відділенням |  |  |  | 246,52 |  |  |
|  | 34 | Київська міська туберкульозна лікарня № 2 |  |  |  | 1 335,45 |  |  |
|  | 35 | Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня |  |  |  | 356,66 |  |  |
|  | 36 | КНП "Дерматовенерологія" |  |  |  | 196,17 |  |  |
|  | 37 | Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня |  |  |  | 374,32 |  |  |
|  | 38 | Київський міський ендокринологічний центр |  |  |  | 905,33 |  |  |
|  | 39 | Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини |  |  |  | 513,29 |  |  |
|  | 40 | Київський міський клінічний онкологічний центр |  |  |  | 240,95 |  |  |
|  | 41 | Київська міська клінічна лікарня № 17 |  |  |  | 998,28 |  |  |
|  | 42 | Київська міська наркологічна лікарня "Соціотерапія" |  |  |  | 2 217,05 |  |  |
|  | 43 | Київська міська дитяча інфекційна лікарня |  |  |  | 261,19 |  |  |
|  | 44 | Київський міський центр радіаційного захисту населення м. Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи |  |  |  | 228,65 |  |  |
|  | 45 | Київський міський госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни |  |  |  | 1 018,03 |  |  |
|  | 46 | Київський міський центр судово-психіатричної експертизи |  |  |  | 218,31 |  |  |
|  | 47 | Київський міський центр спортивної медицини |  |  |  | 209,00 |  |  |
|  | 48 | Київський центр трансплантації кісткового мозку |  |  |  | 238,08 |  |  |
|  | 49 | Дитячий центр нейрохірургії |  |  |  | 293,88 |  |  |
|  | 50 | КНП "Академія здоров'я людини" |  |  |  | 482,41 |  |  |
|  | 51 | Київський міський пологовий будинок № 1 |  |  |  | 219,90 |  |  |
|  | 52 | Київський міський пологовий будинок № 2 |  |  |  | 198,44 |  |  |
|  | 53 | Київський міський пологовий будинок № 3 |  |  |  | 243,60 |  |  |
|  | 54 | Київський міський пологовий будинок № 5 |  |  |  | 201,50 |  |  |
|  | 55 | Київський міський пологовий будинок № 6 |  |  |  | 245,51 |  |  |
|  | 56 | Перинатальний центр |  |  |  | 467,12 |  |  |
|  | 58 | Київський міський будинок дитини "Берізка" |  |  |  | 247,50 |  |  |
|  | 59 | Київськиц міський будинок дитини ім.Городецького |  |  |  | 241,37 |  |  |
|  | 60 | КНП "Київський міський центр крові" |  |  |  | 662,92 |  |  |
|  | 61 | КМЦ нефрології та діалізу |  |  |  | 2 070,15 |  |  |
|  | 62 | Київська міська студентська поліклініка |  |  |  | 201,59 |  |  |
|  | 63 | Київський міський психоневрологічний диспансер № 2 |  |  |  | 241,43 |  |  |
|  | 64 | Київський міський психоневрологічний диспансер № 3 |  |  |  | 209,97 |  |  |
|  | 65 | Київський міський психоневрологічний диспансер № 5 |  |  |  | 222,32 |  |  |
|  | 66 | КНП "Фтизіатрія" |  |  |  | 397,82 |  |  |
|  | 67 | Шкірно-венерологічний диспансер № 5 Подільського району м. Києва |  |  |  | 237,58 |  |  |
|  | 68 | Київський міський консультативно-діагностичний центр |  |  |  | 476,64 |  |  |
|  | 69 | Дитячий консультативний центр |  |  |  | 270,95 |  |  |
|  | 70 | Міський медичний центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови "СУВАГ" |  |  |  | 233,66 |  |  |
|  | 71 | КНП "КДЦ Голосіївського району м. Києва" |  |  |  | 196,22 |  |  |
|  | 72 | КНП "КДЦ Дніпровського району м.Києва" |  |  |  | 497,00 |  |  |
|  | 73 | КНП "КДЦ дитячий Дніпровського району м.Києва" |  |  |  | 247,53 |  |  |
|  | 74 | КНП "КДЦ Оболонського району м.Києва" |  |  |  | 353,59 |  |  |
|  | 75 | КНП "КДЦ Святошинського району м.Києва" |  |  |  | 185,64 |  |  |
|  | 76 | КНП "КДЦ Солом'янського району м.Києва" |  |  |  | 220,94 |  |  |
|  | 77 | КНП "Київська стоматологія" |  |  |  | 196,95 |  |  |
|  | 78 | Центр медико-соціальної експертизи |  |  |  | 210,22 |  |  |
|  | 79 | Київська міська база спеціального медичного постачання |  |  |  | 275,29 |  |  |
|  | 80 | Київський міський центр медичної інформатики і медичної статистики |  |  |  | 246,00 |  |  |
|  | 81 | Київське міське бюро судово-медичної експертизи |  |  |  | 112,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 212 350,91 |  |  |

Директор	                                                                          Валентина ГІНЗБУРГ