Додаток 7

До порядку розроблення та затвердження

та виконання міських цільових програм

у місті Києві

**Пояснювальна записка до звіту**

**про хід виконання**

**Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021рр**

**за 9 місяців 2020 року**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кількість заходів програми,од** | | | **Відсоток виконаних заходів** |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 55 | 21 | 24 | 38,2% |

1.1.Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5-7)

***Захід 1.1.1.*** Кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ ***(****охоплено послугами* 40575 осіб, плановий показник 28 000)

***Захід 1.1.3.*** Кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ ***(****охоплено послугами* 13339 осіб, плановий показник 8 100)

***Захід 3.1.5.*** Кількість ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження у день первинного звернення з приводу діагностовано ВІЛ-інфекції - 980 (90%) дорослих ЛЖВ, було взято під медичне спостереження у день первинного звернення

***Захід 3.4.2*** Профілактика пневмоцистної пневмонії (охоплено 1942осіб, плановий показник – 600 осіб);

***Захід 3.4.3*** Профілактика криптококозу (охоплено 194 особа, плановий показник 35 осіб)

***Захід 5.1.5*** Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції (охоплено 2871 осіб, плановий показник 1700 осіб)

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

***Захід 1.5***. Здійснити пілотування та впровадження доконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ.

Показник виконання планового показника програми за звітний період становить 10,3% від планового показника. Проте, забезпеченість АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики здійснюється згідно централізованого розподілу МОЗ України, плановий річний показник якого є 900 осіб, станом на 01.10.2020 року охоплено ДКП 752 осіб (83,5%)

***Захід 2.1***. Кількість осіб, які обстеженні на ВІЛ-інфекцію. Охоплено тестуванням на ВІЛ у ЗОЗ міста Києва 58 018 особи, плановий річний показник 70 000 осіб). Показник виконаний на 82,8%. Кількість обстежених на ВІЛ, невиконаний за рахунок введення карантинних заходів у місті Києві.

***Захід 3.1.2.*** Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікування у ЗОЗ – охоплення медичним спостереженням складає 59%. Основні причини низького % диспансеризації є дублювання вже виявлених пацієнтів, мешканці інших регіонів та пацієнтів, яких неможливо ідентифікувати

Директор Валентина ГІНЗБУРГ