**Пояснювальна записка**

**до інформації про хід виконання міської цільової програми**

**«Здоров’я киян» на 2017−2019 роки**

**за 9 місяців 2019 року**

**І. Оцінка ефективності виконання**

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2017-2019 роки (відповідно до рішення КМР) у 2019 році передбачено коштів у сумі 3 494 207,2 тис. грн.

Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2019 рік становить 971 186,85 тис. грн.

При розподілі коштів, в розрізі заходів, враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2019 та очікуваних централізованих поставок МОЗ України за рахунок державного бюджету.

Освоєно коштів у сумі 382 216,33 тис. грн (39,36 %):

***А. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.***

***1. Центри первинної медико-санітарної допомоги***

***1.8. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності***

На виконання заходу у 2019 році:

- план – 249,10 тис. грн;

- не освоєно.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року.

Це дало змогу профілактично запобігти можливому формуванню вад розвитку плоду, в залежності від того, яка саме система органів найбільш активно формувалася на момент очікуваного дефіциту. Профілактику вроджених аномалій в першому триместрі вагітності проведено всім вагітним жінкам (18 947 осіб), що стали на облік.

За результатами проведених закупівель укладено договір на 248,6 тис. грн.

***1.10. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету***

Для забезпечення тест-смужками для вимірювання глюкози в крові:

- план – 2 320,00 тис. грн;

- не освоєно.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

 Проведено скринінг з метою ранньої діагностики цукрового діабету від початку придбання витратних матеріалів – 189 826 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем цукру в крові 43 980 чол., що складає – 23 % від обстежених осіб.

 Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю.

***1.11. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину***

 Для забезпечення тест-смужками для вимірювання рівня холестерину в крові:

- план – 6 650,0 тис. грн;

- не освоєно. Проведено тендерні закупівлі. Готується розподял між закладами охорони здоров'я.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року.

Проведено скринінг з метою ранньої діагностики підвищеного вмісту холестерину у крові 260 155 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем холестерину в крові 65 511 осіб, що складає 25,2 % від обстежених осіб.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів на закупівлю.

***1.12. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством***

На виконання заходу:

- план – 2 765,65 тис. грн;

- освоєно – 1 402,70 тис. грн.

- % освоєння коштів – 50 % .

 Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей здійснюється відповідно до поданих документів.

 За 9 місяців 2019 року забезпечено 134 таких дітей*.*

***1.13. Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах***

На виконання заходу:

 - план – 536,2 тис. грн;

 - освоєно – 284,60 тис. грн;

 - % освоєння коштів – 53 % .

 Фінансування виплат здійснюється відповідно до списків осіб, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, наданих Пенсійним фондом.

 За 9 місяців 2019 року забезпечено виплату пенсій 26 особам.

***1.14. Проведення капітальних ремонтів комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги***

На виконання заходу:

 - план – 69 157,6 тис. грн;

 - освоєно – 27 026,62 тис. грн;

 - % освоєння коштів – 39 % .

Всього передбачено проведення капітальних ремонтів 42 об’єктів в комунальних некомерційних підприємств надання населенню первинної медичної допомога. Протягом 9 місяців 2019 року фінансування проводилось по 25 об’єктах.

***2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб.***

***2.1.Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит В шляхом проведення щеплень***

 Для закупівлі вакцини у 2019 році:

* план – 774,9 тис. грн;
* не освоєно.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: проведена оцінка тендерних пропозицій.

***2.4. Забезпечення закупівлі туберкуліну.***

 Для закупівлі туберкуліну:

* план – 2 225,1 тис. грн;
* освоєно – 2 083,04 тис. грн.
* % освоєння коштів – 93,6 %

 Проведено туберкулінодіагностику в закладах первинної медико-санітарної допомоги 29624 особам.

За результатами проведених торгів закуплено лікарський засіб та 26.06.2019 укладено договір на 2 083,0 тис. грн; на 142,0 тис. грн. подання пропозицій.

***3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги***

***3.1 Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів.***

На виконання заходу:

* план – 19 194,00 грн,
* освоєно 6 722,30 тис. грн,
* % освоєння коштів – 35 % .

Забезпечення пацієнтів імуносупресивними препаратами здійснювалося

також за рахунок централізованих поставок МОЗ України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

Завдяки цьому 179 пацієнта, які перенесли трансплантацію солідних органів та анатомічних тканин були забезпечені препаратами для імуносупресивної терапії, що запобігло відторгненню трансплантата, сприяло збереженню працездатності цих хворих та можливості вести звичний спосіб життя.

Триває тендерна закупівля за кошти міського бюджету 2019 року: на 11 854,3 тис. грн укладено договори; на 3 863,0 тис. грн проведення аукціону 07.10.2019; на 1 685,4 тис. грн подання пропозицій до 15.10.2019.

**Б*. Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.***

***І. Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ***

***1. Раннє виявлення онкологічних захворювань***

***1.2 Запровадження в місті Києві скринінгової програми по ранньому виявленню колоректального раку***

Для забезпечення тест-наборами для виявлення прихованої крові у калі:

- план –  961,80 тис. грн;

- не освоєно*.*

Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року.

Проведено визначень прихованої крові у зразках калу – 43 759 особам. Виявлено осіб з слідами прихованої крові у фекаліях 2 308 особи, що складає 5% від обстежених осіб (в т.ч. 83 випадки з пухлинним процесом).

За результатами проведених закупівель укладено договір на 961,7 тис. грн.

***2. Ендокринологічні захворювання.***

***2.1.Цукровий діабет.***

***2.1.2.******Гарантоване і безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України***

* план –141 263,0 тис. грн;
* освоєно 100 606,96тис. грн;
* % освоєння коштів – 71,2 %

За І півріччя 2019 року в м. Києві було зареєстровано 14 189осіб, хворих на цукровий діабет, що потребували забезпечення інсулінами.

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації.

 Компенсація вартості медикаментів відбувалася за кошти як державного, так і міського бюджетів. Крім того, співплатниками за отримані лікарські засоби у випадках, передбачених законодавством, та за їхньої згоди, виступили також і пацієнти.

Інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 9 місяців 2019 року були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання. За вказаний період показник витрат за кошти медичної субвенції, виділеної з державного бюджету на 2019 року склав 71 153,4 тис. грн.

***2.1.5. Забезпечення приладами та витратними матеріалами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) дітей з лабільним перебігом цукрового діабету***

***2.1.6. Забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)***

Для забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету приладами та витратними матеріалами для постійної інфузії інсуліну (помпами):

* план – 8 086,0 тис. грн;
* не освоєно.

Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року.

В м. Києві 966 дітей, хворих на цукровий діабет, які є інсулінозалежні. З них, хворих на цукровий діабет І типу, 200 осіб з лабільним перебігом цукрового діабету (що супроводжується частими коливаннями рівня глюкози в крові від гіпоглікемії до гіперглікемії).

На сьогодні 42 дітей мають помпи та потребують забезпечення тільки витратними матеріалами (комплектами). Закупка комплектів витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп) дозволить забезпечити 62 дітей інсуліновими помпами та витратними матеріалами.

За результатами проведених закупівель укладено договори на 8 064,6 тис. грн.

***2.1.7. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій***

На забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону:

* план – 651,0 тис. грн;
* закуплено – 591,27 тис. грн;
* % освоєння коштів – 90,8 %.

Медичне забезпечення 985 хворих дітей здійснювались за рахунок закупівель 2018, 2019 років.

Найбільш ефективним та сучасним напрямком лікування гіпоглікемічних реакцій, в т.ч. важких (гіпоглікемічних ком), у хворих на цукровий діабет є використання препаратів глюкагону. Гіпоглікемія, яка може стати причиною смерті хворого, швидко усувається препаратом глюкагону, який не потребує внутрішньовенного введення і може використовуватись в умовах реального життя у хворих будь-якого віку.

***ІІІ Лікарні планового лікування***

***1.Розвиток нефрологічного допомоги***

***1.2.Закупівля виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення гемодіалізу, гемофільтрації та перитонеального діалізу у дітей та дорослих.***

Для забезпечення киян витратними матеріалами для проведення сеансів замісної ниркової терапії за 9 місяців поточного року:

* доведена сума 199 973,20 тис. грн;
* освоєно 123 489,55 тис. грн.;
* % освоєння коштів – 61,8 %.

 За 9 місяців поточного року 763 пацієнтів потребувало проведення сеансів замісної ниркової терапії.

Всі вони були забезпечені необхідними витратними матеріалами для проведення відповідного лікування, що дозволило продовжити тривалість їхнього життя та покращити його якість.

Триває тендерна закупівля за кошти міського бюджету 2019 року: укладено договори на суму 165 776,9 тис. грн; на суму 18 735,6 тис. грн розпочато переговорну процедуру, на 5 295,5 тис. грн передбачено укладення договору з 04.10.2019; до 11.10.2019 подання пропозицій на 7 481,3 тис. грн; надано ТЗ на 21 905,3 тис. грн.

***1.3 Забезпечення закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення, необхідних для проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації у дітей та дорослих (гепарин, фізіологічний розчин, шприці, перев'язувальний матеріал, антисептики для рук та шкіри, рукавички, вакцина проти гепатиту В).***

Для закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення для супроводу проведення сеансів замісної ниркової терапії:

* план – **2 726,20 тис. грн**;
* освоєно – **1 727,92 тис. грн;**
* % освоєння коштів – **63,4%**

Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018, 2019 років.

 Це дозволило забезпечити всіх пацієнтів (763 осіб), які отримували лікування сеансами замісної ниркової терапії, медикаментами та медичними виробами, що підвищило якість надання спеціалізованого лікування. Зокрема, застосування низкомолекулярних гепаринів зменшило кількість ускладнень у хворих з цукровим діабетом, високими кардіоваскулярними ризиками та з порушеннями згортання крові.

Триває тендерна закупівля за кошти міського бюджету 2019 року. На суму 1 727,9 тис. грн укладення договорів, на 998,1 тис. грн. подання пропозицій до 15.10.2019.

***1.4 Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії.***

Для забезпечення препаратами еритропоетину:

* доведена сума – 10 000 тис. грн;
* освоєно – 6 583, 40 тис. грн;
* % освоєння коштів – 65,8%.

Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 та 2019 років.

Завдяки цьому 674 пацієнта, у яких спостерігалися низькі показники гемоглобіну, були забезпечені препаратами еритропоетину, що дозволило підвищити у них рівень гемоглобіну, а у 80% з них досягнути рівня гемоглобіну до 90-110 г/л, тим самим покращити якість життя, підвищити працездатність, зменшити кількість госпіталізацій та тривалість перебування в стаціонарі.

Триває тендерна закупівля за кошти міського бюджету 2019 року. За результатами проведених торгів 03.06.2019 укладено договір на суму 6 583,4 тис. грн, до 08.10.2019 подання пропозицій на 3 416,2 тис. грн.

***2. Розвиток ендокринологічної допомоги***

***2.4. Проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою раннього виявлення йододефіциту.***

Для проведення скринінгових досліджень дітей і вагітних жінок з метою раннього виявлення йододефіциту:

- план –  1 423,4 тис. грн;

- не освоєно

Обстеження проводились за рахунок закупівель 2018 року.

Здійснюються заходи для проведення торгів на закупівлю: подання пропозицій до 11.10.19 на суму 696,0 тис. грн.

***ІІІ. Розвиток неврологічної допомоги***

***3.1. Розсіяний склероз***

***3.1.1. забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз.***

Для забезпечення киян лікарськими засобами для проведення спеціалізованого лікування:

* план - 31 896,3 тис. грн;
* освоєно - 18 221,84тис. грн;
* % освоєння коштів - 57,1%.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018, 2019 років.

Під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я міста перебувало 2 035 осіб з розсіяним склерозом.

Протягом 9 місяців 2019 року 1360 пацієнтів отримали спеціалізоване стаціонарне лікування, що, у свою чергу, дозволило зменшити частоту загострень захворювання, покращити якість життя цієї категорії хворих та їх соціально-психологічну адаптацію.

 Забезпечення хворих на розсіяний склероз медикаментами, що не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, здійснювалося централізовано МОЗ України за рахунок закупівель за кошти державного бюджету.

Здійснюються заходи для проведення торгів на закупівлю: на 30 300,2 тис. грн укладено договори; на 1 756,6 тис. грн подання пропозицій до 08.10.2019.

***3.3. Медична допомога дітям хворим на епілепсію***

***3.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію***

Для забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на епілепсію:

* план – 466,3 тис. грн;
* освоєно – 399,87 тис. грн;
* % освоєння коштів – 85,8%.

Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018, 2019 років.

В м. Києві 770 дітей від усіх зареєстрованих хворих, які мають тяжкі для лікування або резистентні до традиційного медикаментозного лікування форми захворювання отримують препарати вальпроєвої кислоти (вальпроат натрію), ламотриджина.

Забезпечення даної категорії дітей лікарськими засобами дозволяє зменшити частоту епілептичних нападів та формування рефрактерної епілепсії у зазначеної категорії дітей.

За результатами проведених закупівель 24.06.19 укладено договори на суму 399,87 тис. грн.

**4*. Онкологічна служба***

***4.1.1 Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих***

Для забезпечення онкологічних хворих лікарськими засобами:

* план 50 000,0 тис. грн,
* не освоєно

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

За 9 місяців поточного року 4 989пацієнтам проведено хіміотерапевтичне лікування з дотриманням відповідних схем та режимів згідно з локальними протоколами та міжнародними стандартами лікування.

Очікується поставка лікарських засобів, закуплених за кошти міського бюджету 2019 року.

Триває процедура тендерної закупівлі за кошти міського бюджету 2019 року. З 11.10.2019 укладення договорів на суму 20 022,1 тис. грн; 03.10.2019 проведення аукціону на 18 711,3 тис. грн; до 17.10.2019 подання пропозицій на 9 504,3 тис. грн.

***5. Розвиток офтальмохірургії.***

***5.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології***

Для виконання цього заходу:

* план – 18 465,0 тис. грн,
* не освоєно

Протягом 9 місяців 2019 року 368 пацієнтів, які потребували проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології були забезпечені необхідними витратними матеріалами для проведення відповідного лікування, придбаними у 2018 році.

Здійснюються заходи для повторного проведення торгів на закупівлю

***6. Адаптація стомованих хворих.***

***6.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою.***

Для виконання цього заходу:

* план – 8 150,0 тис. грн,
* освоєно – 6 867,9 тис. грн,
* % освоєння коштів – 84,0%.

Медичне забезпечення хворих здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року, 2019 року (661 особа).

 Проведеною закупівлею забезпечено пацієнтів однокомпонентними калоприймачами до кінця 2019 року.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю у 2019 році калоприймачів двокомпонентних з рівною на конвексною пластиною: на 1234,8 тис. грн розміщено інформацію в ІС «Київаудит».

***7. Ендопротезування суглобів.***

***7.1 Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та наборів інструментарію для їх імплантації.***

Для забезпечення киян ендопротезами суглобів для планового оперативного втручання:

* доведена сума – 40 017,50 тис. грн;
* укладено договорів – 1 902,40 грн;
* % освоєння коштів – 4,75 %.

Медичне забезпечення хворих здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року, та централізованих поставок МОЗ України.

Це дозволило протягом звітного періоду 542 пацієнтам провести оперативні втручання з ендопротезуванням суглобів, що позбавило їх больового синдрому та призвело до відновлення функції руху та опори.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю:на 1 902,4 тис. грн укладено договорів, подання пропозицій до 03.10.2019 на 38 096,4 тис. грн.

***7.2. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування.***

Для забезпечення киян ендопротезами суглобів для надання невідкладної допомоги при переломах шийки та проксимального відділу стегнової кістки:

* план – 18 382,5 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення хворих здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. За 9 місяців поточного року 321 особу прооперовано з травмами нижніх кінцівок в ургентному порядку. Це дозволило пацієнтам, в першу чергу людям похилого віку, повернутися до звичного способу життя, а не бути прикутими до ліжка.

 Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: подання пропозицій до 03.10.2019 року на суму 18 381,8 тис. грн.

***7.3 Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для планового та екстреного ендопротезування***

Для забезпечення киян ендопротезами плечових суглобів для надання планової та невідкладної допомоги при переломах:

* план – 450,0 тис. грн;
* освоєно – 449,40 тис. грн;
* % освоєння коштів – 99,9 %.

Станом на 30.09.2019 в списку киян перебувало **22** особи, що потребують ендопротезування плечового суглоба в плановому порядку та **1** особу прооперовано. Інші пацієнти направляються до закладів охорони здоров'я для проведення оперативних втручань, що позбавить їх больового синдрому та призведе до відновлення функції руху у верхніх кінцівках та значно покращить якість життя.

***8. Зменшення поширеності інфекційних хвороб***

***8.2. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С.***

Для забезпечення киян, хворих на вірусні гепатити, лікарськими засобами:

* план – 710,0 тис. грн;
* освоєно –508,26 тис. грн.;
* % освоєння коштів – 71,6 %.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018, 2019 років.

 За 9 місяців 2019 року близько 160 осіб з вірусним гепатитом В потребували противірусного лікування. Безперервний повний курс лікування отримали 39пацієнтів з вірусним гепатитом В, що сприяло зменшенню ризику розвитку у них цирозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми, та покращило якість їхнього життя.

Здійснюються заходи для повторного проведення торгів на закупівлю на суму 201,1 тис. грн, подання пропозицій до 15.10.2019.

***IV. Орфанні захворювання.***

* 1. ***Муковісцидоз.***
		1. ***Забезпечити лікарськими засобами, хворих на муковісцидоз.***

Для забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз у 2019 році:

* план – 9 000,00 тис. грн;
* освоєно – 4 216,07 тис. грн;
* % освоєння коштів – 46,85 %.

 Забезпечення лікарськими засобами 50 дітей віком до 18 років з діагнозом муковісцидоз та 17 хворих віком старше 18 років з важким перегібом захворювання здійснювалось за рахунок закупівель 2018, 2019 років.

При своєчасному початку та регулярному лікуванні дозволяє збільшити тривалість та суттєве поліпшення життя хворих. Зокрема дозволяє попередити у пацієнтів розвиток незворотних змін внутрішніх органів, зменшити кількість та ступень тяжкості загострень, збереження функції легень та інших внутрішніх органів та систем.

За результатами проведених торгів у червні місяці 2019 укладено договори на суму 8 460,6 тис. грн.

***1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга.***

Для забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на муковісцидоз у 2019 році:

* план – 10 007,1 тис. грн;
* освоєно – 8 635,20 тис. грн;
* % освоєння коштів – 86,3 %.

Хворі отримували лікування харчовими продуктами, закупленими у 2018 та 2019 роках.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: до 07.10.2019 подання пропозицій на 1 330,1 тис. грн, укладено договір на 8 676,8 тис. грн.

* 1. ***Фенілкетонурія***

***1.2.4. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування, хворих на фенілкетонурію, згідно з існуючим реєстром***

Для забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію:

- план – 21 706,5 тис. грн;

- освоєно – 10 227,32 тис. грн;

- % освоєння коштів – 47,1 %

Хворі отримували лікування харчовими продуктами, закупленими у 2018, 2019 роках: 79 дітей віком старше 4 років та 37 хворих віком старше 18 років.

 Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: укладено договори на 16 119,2 тис. грн; на 5 205,3 тис. грн подання пропозицій до 28.10.2019.

1. ***Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму*.**
	1. ***Коагулопатії.***

***2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії***

Для забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії:

* - план – 51 000,0 тис. грн;
* - не освоєно

Медичне забезпечення 58 хворих дітей здійснювались за рахунок закупівель з міського бюджету за 2017 рік, державного бюджету за 2018 рік.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: проведення аукціону 03.10.2019 на 39 688,0 тис. грн; до 28.10.2019 подання пропозицій на 11 322,3 тис. грн.

***2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії***

Для забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії:

* - план – 95 182,80 тис. грн;
* - освоєно – 23 353,10 тис. грн;
* - % освоєння – 24,5 %.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

Медичне забезпечення 246 хворих факторами крові здійснювались за рахунок закупівель з міського бюджету за 2017 рік, державного бюджету за 2018 рік.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: 19.08.2019 укладено договори на 92 002,5 тис. грн; до 03.10.2019 подання пропозицій на 3 114,7 тис. грн.

***2.2. Вроджені імунодефіцити***

***2.2.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит***

Для забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит:

* - план – 1 954,1 тис. грн;
* - освоєно – 1 814,98 тис. грн;
* - % освоєння – 92,9 %.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 та 2019 роках.

В м. Києві 253 особи, хворі на первинні (вроджені) імунодефіцити (хвороба імунної системи). З них, 3 дітей та 10 дорослих осіб, хворих на первинні імунодефіцити, які потребують постійної замісної терапії імуноглобулінами.

За результатами проведених торгів укладено договір на суму 1 815,00 тис. грн.

***2.3. Забезпечення лікування дітей хворих на тяжку нейтропенію***

***2.3.1. Закупівля гранулоцитарного колостимулюючого фактору (Г-КСФ)***

* план – 480,2 тис. грн;
* освоєно – 128,05 тис. грн;
* % освоєння – 26,67 %.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю. За результатами проведених торгів укладено договір на 128,5 тис. грн.

***4. Рідкісні хвороби системи кровообігу.***

***4.1.1 Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію.***

Для забезпечення киян лікарськими засобами:

* план – 1 818, 6 тис. грн;
* освоєно – 1 818, 6тис. грн;

- % освоєння коштів - 100 %

Медичне забезпечення хворих здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018, 2019 років.

Це дозволило забезпечити 56 хворих лікарськими засобами, що покращило рівень життя хворих шляхом зменшення кількості загострень, дало змогу запобігти ранній смертності.

Забезпечення пацієнтів з легеневою гіпертензією здійснювалося також за рахунок централізованих поставок МОЗ України.

***5. Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.***

***5.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих з бульозним епідермолізом***

Для забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення:

* план – 3 003,1 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

На сьогодні під медичним наглядом перебуває 9 осіб вказаної категорії хворих, медичне забезпечення якихздійснювалося за рахунок централізованих поставок МОЗ України. Наразі триває тендерна закупівля за кошти міського бюджету 2019 року.

За результатами проведених торгів 30.09.2019 укладено договори на 2 998,7 тис. грн.

***5.1.2 Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом, що супроводжується білково-енергетичною недостатністю.***

Для забезпечення пацієнтів продуктами лікувального харчування:

* доведена сума – 599,70 тис. грн;
* проведено торги – 599,05 тис. грн.;

- % освоєння коштів - 100 %

За звітній період на обліку в закладах охорони здоров’я перебуває 28 пацієнтів з бульозним епідермолізом, у 8 з яких захворювання перебігає у важкій формі, що потребували забезпечення їх продуктами лікувального харчування.

Всі 8 пацієнтів забезпечені продуктами лікувального харчування відповідно до медичних показів, що дозволило покращити їх загальний стан, прискорити процес загоєння ран та підвищити якість життя.

 ***7. Рідкісні новоутворення.***

***1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією.***

Для забезпечення хворих з онкогематологічною патологією хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією:

* план – 14 000,0 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

В закладах охорони здоров’я під медичним спостереженням перебувало за звітній період 17 590 осіб з онкогематологічними захворюваннями 2 652 пацієнта отримали спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу, що на 22% зменшило кількість ранніх рецидивів та на 28% летальність у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за закупівлі 2018 року і за рахунок централізованих поставок МОЗ України, в першу чергу лікарських засобів, що не входять до Національного переліку основних лікарських засобів. Наразі триває тендерна закупівля за кошти місцевого бюджету 2019 року.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: оголошено торги.

***VІ. Розвиток трансплантології.***

***2. Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих.***

**2.2 *Лабораторне визначення концентрації імуносупресорів в крові хворого, який переніс трансплантацію органів (трансплантаційний моніторинг)***

Для забезпечення киян витратними матеріалами для проведення трансплантаційного моніторингу:

* план – 337,8 тис. грн;
* освоєно – 100,78 тис. грн;
* % освоєння коштів – 29,8 %

 За 9 місяців 2019 року 128 пацієнтам, які перенесли трансплантацію органів**,** проведено обстеження на визначення імуносупресорів в крові, що дозволило своєчасно вносити корективи в призначену імуносупресивну терапію.

За результатами проведених торгів 16.04.2019 укладено договір на суму 337,1 тис.грн.

***VIІ. Розвиток служби крові***

***6. Забезпечення Київського міського центру крові автоматизованим обладнанням, витратними матеріалами та тест-наборами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом***

Для забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові:

* план – 10 841,00 тис. грн;
* освоєно – 6 643,15 тис. грн;
* % освоєння коштів – 61,3 %

 Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018, 2019 років.

Проведено 18 317 обстеженьдонорської крові, що дало можливість уникнути при переливанні донорської крові та її компонентів інфікування хворих гемотрансмісивними інфекціями (гепатит В, С, ВІЛ).

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів на закупівлю: на 10 771,3 тис. грн укладено договори.

***VІІІ. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху***

***1. Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху.***

Для забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху:

* план – 4 500,00 тис. грн;
* не освоєно

 Слухопротезування пацієнтів забезпечене за рахунок закупівель 2018 року.

 Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів на закупівлю.

***2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху***

Для забезпечення хворих, які мають значні порушення слухової функції на забезпечення кохлеарними імплантами:

* план – 16 300,0 тис. грн;
* освоєно – 15744,58 тис. грн;
* % освоєння коштів - 96,6 %

Закуплено кохлеарні імпланти для 23 пацієнтів, які мають вади слуху.

***3. Здійснення заміни мовного процесора***

На мовні процесори для забезпечення хворих, які мають значні порушення слухової функції:

* план – 5800,00 тис. грн;
* освоєно – 5350,02 тис. грн;
* % освоєння коштів - 92,2 %

 Закуплено мовні процесори для 18 пацієнтів.

***Х. Репродуктивне здоров'я***

***1. Створення умов безпечного материнства***

***1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, транексанова кислота, пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан)***

* план – 444,00 тис. грн;
* освоєно – 273,49 тис. грн;
* % освоєння коштів - 61,6 %

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018-2019 років (26 випадків).

Проводяться заходи щодо проведення повторних торгів на суму 170,5 тис. грн.

***1.3. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу***

* план – 1 394,0 тис. грн;
* освоєно - 1 267,3 тис. грн;
* % освоєння – 90,9 %.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018, 2019 років.

Протягом 9 місяців 2019 року 1486 новонароджених забезпечено антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби.

***1.4. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених***

 - план – 8423,20 тис. грн;

- освоєно – 3176,66;

* % освоєння – 37,7 %.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 - 2019 років.

Забезпечено лікування дихальних розладів у 496 новонароджених.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів: укладено договір на 3176,7 тис. грн; на 3423,8 тис. грн подання пропозицій до 02.10.19; на 1801,1 тис. грн торги не відбулися.

***XI. Хоспісна та паліативна допомога.***

***1.******Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за важкохворими***

* план –  2 417,00 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення за рахунок закупівель 2018 року. Це дозволило забезпечити засобами догляду 122 хворих, які перебували на лікуванні в паліативних відділеннях міських лікарень.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: подання пропозицій до 07.10.2019року.

***2.******Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на амбулаторному етапі***

* план – 5 583,00 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення за рахунок закупівель 2018 року. Це дозволило забезпечити у повному обсязі засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів (979 осіб) на амбулаторному етапі.

Здійснюються заходи щодо проведення торгів на закупівлю: подання пропозицій до 21.10.2019року.

***Г. Третинна високоспеціалізована медична допомога***

***1.******Розвиток нейрохірургії***

***1.1 Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії***

Для забезпечення киян медикаментами та розхідними матеріалами:

* план – 5 200,0 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

За рахунок цього було забезпечено 334 хворих. Закупівля вказаних витратних матеріалів дозволила забезпечити проведення високотехнологічних оперативних втручань при судинно-мозкових захворюваннях, в тому числі контингенту важких хворих, які не виконувались раніше.

Зауважимо, у березні 2019 року у Київській міській клінічній лікарні № 1, після проведення капітального ремонту, відкрилось відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з гібридною операційною та ангіографічною установкою.

 На сьогодні у столиці функціонує 4 ангіографічні установки: 3 у відділенні рентген-ендоваскулярної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та у Київській міській клінічній лікарні № 1.

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів на закупівлю.

***3. Хірургія серця та судин***

***3.1 Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення***

Для забезпечення киян кардіохірургічною допомогою:

* план – 63 000,0 тис. грн;
* не освоєно

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

Завдяки цьому 2 622 пацієнта отримали кардіохірургічну допомогу, зокрема 113 хворих було прооперовано відкритим методом (з травня поточного року функціонує кардіохірургічний блок з палатами інтенсивної терапії в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва).

Здійснюються організаційні заходи щодо проведення торгів на закупівлю.

**2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання**

На 2019 рік орієнтовний обсяг (потреба), затверджена програмою «Здоров’я киян» на забезпечення населення м. Києва медичною допомогою (закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення) становить 3 494 207,2 тис. грн.

Розподілом коштів для реалізації виконання заходів програми «Здоров’я киян» передбачені кошти лише для забезпечення хворих першочерговими та життєво необхідними препаратами, в сумі 971 186,85 тис. грн, що становить 27,8 відсотків від затвердженого Програмою обсягу на 2019 рік.

Разом з цим, неможливо здійснювати закупівлю лікарських засобів у повному обсязі у зв’язку з відсутністю у переліку основних лікарських засобів (далі - Національний перелік). Питання Національного переліку обговорювалося з експертами

Департаментом охорони здоров’я неодноразово надавалися МОЗ України пропозиції щодо оновлення Національного переліку шляхом внесення до нього необхідних лікарських засобів.

Виконувач обов’язків директора Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Заступник директора – Д.КУЦОПАЛ

начальник управління економіки

Заступник начальника

управління економіки Л.ШМУЛЬКО

Начальник відділу первинної

медико-санітарної допомоги В.ЖИВОТЕНЮК

Начальник відділу медико-соціальної

допомоги населенню О.ШВЕД

Заступник начальника відділу

лікувально-профілактичної

допомоги дорослому населенню І.МИХАЙЛОВА

Головний спеціаліст відділу лікувано-

профілактичної допомоги дітям та матерям О.ГНАТЮК

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер О.ГРАЩЕНКО

Начальник управління капітальних

видатків та оренди Ю.БЕРЕСТОВЕНКО

Начальник відділу планово-економічної

роботи та аналізу Г.САМЕЛЮК

Начальник відділу спеціального

фонду та цільових программ І.ТИЩЕНКО

Головний спеціаліст відділу

спеціального фонду та цільових програм С.СКОРИК