Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки

за 2017 – 2019 роки

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 141 | 60 | 81 | 42,6 |

* 1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів.

Плановий обсяг коштів, затверджений рішенням Київської міської ради від 27.09.2018 №1526/5590 на виконання заходів Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017 – 2019 роки становить 9 602 325,3 тис. грн, всього направлено з бюджету міста Києва на виконання заходів Програми 2 153 025,05 тис. грн (22,4 % від затвердженого Програмою обсягу).

Виконання заходів Програми здійснювалось в межах бюджетних призначень, встановлених бюджетом міста Києва на відповідний рік.

Всього, впродовж дії Програми кошти було розподілено на виконання 60 заходів (42,6 % від загальної кількості заходів, затверджених Програмою).

Зокрема, в розрізі заходів:

***Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету***

Проведено скринінг з метою ранньої діагностики цукрового діабету від початку придбання витратних матеріалів – 239 595 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем цукру в крові 57 642 чол., що складає – 24,1 % від обстежених осіб.

***Запровадження в місті Києві скринінгової програми по ранньому виявленню колоректального раку***

Проведено визначень прихованої крові у зразках калу – 57 015 особам. Виявлено осіб з слідами прихованої крові у фекаліях 3 036 особи, що складає 5,3% від обстежених осіб (в т.ч. 96 випадки з пухлинним процесом).

***Гарантоване і безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України***

Загалом зареєстровано 14 691особа, хворих на цукровий діабет, що потребували забезпечення інсулінами.

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації.

Компенсація вартості медикаментів відбувалася за кошти як державного, так і міського бюджетів. Крім того, співплатниками за отримані лікарські засоби у випадках, передбачених законодавством, та за їхньої згоди, виступили також і пацієнти.

Інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 2017 - 2019 років були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.

***Забезпечення закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення, необхідних для проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації у дітей та дорослих (гепарин, фізіологічний розчин, шприці, перев'язувальний матеріал, антисептики для рук та шкіри, рукавички, вакцина проти гепатиту В).***

Забезпечено всіх пацієнтів (806 осіб), які отримували лікування сеансами замісної ниркової терапії, медикаментами та медичними виробами, що підвищило якість надання спеціалізованого лікування. Зокрема, застосування низкомолекулярних гепаринів зменшило кількість ускладнень у хворих з цукровим діабетом, високими кардіоваскулярними ризиками та з порушеннями згортання крові.

***Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії.***

Протягом 2017 - 2019 років 644 пацієнта, у яких спостерігалися низькі показники гемоглобіну, були забезпечені препаратами еритропоетину, що дозволило підвищити у них рівень гемоглобіну, а у 70% з них досягнути рівня гемоглобіну до 90-110 г/л, тим самим покращити якість життя, підвищити працездатність, зменшити кількість госпіталізацій та тривалість перебування в стаціонарі.

***Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення***

За рахунок закуплених витратних матеріалів кияни були забезпечені сучасними методами діагностики та лікування, зокрема інфаркту міокарда, порушень серцевого ритму, уражень коронарних судин, судин нижніх кінцівок, нирок.

Так, кардіохірургічну допомогу у 2018 році отримали 2982 пацієнти, В тому числі проведено 1418 коронарографій, 401 імплантацію штучних водії ритму, 679 стентувань коронарнихє артерій, з них 374 – по ургентній допомозі. У 2019 році таку медичну допомогу отримали 4 174 пацієнта.

З травня 2019 року функціонує кардіохірургічний блок з палатами інтенсивної терапії в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва.

* 1. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання.

Виконання заходів Програми здійснювалось в межах бюджетних призначень, встановлених бюджетом міста Києва на відповідний рік:

2017 – 645 333,3 тис. грн (затверджено Програмою 2 902 761,5 тис. грн);

2018 – 637 232,4 тис. грн (затверджено Програмою 3 205 356,6 тис. грн);

1. – 868 538,7 тис. грн (затверджено Програмою 3 494 207,2 тис. грн).
2. Оцінка ефективності виконання програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники | | | | Індикатори програми | | | |
| Кількість результативних показників, од. | | | Відсоток виконаних результа-тивних показників, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Викона-них | Невиконаних | Всього | Викона-них | Невиконаних |
| 564 | 240 | 324 | 42,6 | - | - | - | - |

1. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.

Виконання заходів Програми здійснювалось в межах бюджетних призначень, встановлених бюджетом міста Києва на відповідний рік.

В цілому на виконання заходів Програмою затверджено коштів на суму 9 602 325,3 тис. грн, загальний обсяг асигнувань бюджету міста Києва на 2017, 2018, 2019 роки становить 2 153 025,05 тис. грн або 22,4 % від затвердженого Програмою обсягу, освоєно – 1 976 692,7 тис. грн (або 91,8 % від планових асигнувань), економія коштів у сумі 176 332,3 тис. грн виникла за результатами проведених закупівель лікарських засобів та витратних матеріалів.

Директор Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора – начальник

управління економіки Д.Куцопал

Заступник директора – начальник

управління лікувально-

профілактичної допомоги Г.Зборомирська

Заступник начальника

управління економіки Л.Шмулько

Начальник відділу спеціального

фонду та цільових програм І.Тищенко