|  |
| --- |
| **Додаток 3** |
| **Пояснювальна запискадо звіту про хід виконання** |
| **Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки** |
| *назва міської цільової програми* |
| **за перший квартал 2021 року**  |
| 1. **Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**
 |
| Кількість заходів програми, од. | Відсоток виконаних заходів, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 32 | 16 | 16 | 50,00 |
| * 1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів
 |
| 1.1.1 Правової освіти та виховання, профілактики правопорушень бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо.  |
| 1.7. Раннє виявлення, соціально-правовий захист та облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків, схильність до систематичного самовільного залишення місця постійного проживання, вчинення насильства над дітьми, залучення до найгірших форм дитячої праці, переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції. |
| 1.9.2.Виявлення реклами наркотичних засобів та проведення заходів з припинення діяльності вказаних сайтів, встановлення і затримання винних осіб, вирішення питання щодо притягнення до відповідальності рекламодавців та закриття сайтів. Ліквідація такої зовнішньої реклами. |
| * 1. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів
 |
| 2.1. Обладнання у 7 районах територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів «зелених кімнат» для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом’янського). |
|  Причини невиконання: Відсутність фінансування.  |
|  |
| 2.4. Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити:- придбання паперу та канцелярського приладдя;- виготовлення типографічної продукції;- придбання меблів для ДОП;- придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання;- проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності;- сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання;- придбання термопринтерів;-придбання форменого одягу та речового майна для ДОП.  |
|  Причини невиконання: Відсутність фінансування.  |
| 3.6.Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та периферійного обладнання, радіостанцій, нагрудних камер (боді-камери), зарядні пристрої, БФП, спеціальної техніки та обладнання.  |
|  Причини невиконання: Відсутність фінансування.  |
| **2.Оцінка ефективності виконання програми** |
| Результативні показники | Індикатори програми |
| Кількість результативних показників, од. | Відсоток виконаних, % | Кількість індикаторівпрограми, од. | Відсоток досягнутих, % |
| Всього | Виконано | Невиконано | Всього | Досягнуто | Недосягнуто |
| 89 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Упродовж звітного періоду на виконання пунктів заходів програми структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правоохоронними органами міста та громадськими формуваннями здійснювалися організаційні та практичні заходи, спрямовані на створення безпеки громадян, подальше покращення стану профілактичної роботи та запобігання злочинності в місті Києві, які відображені у Додатку 2.

Протягом останніх років відбувається тенденція до зниження кількості вчинених кримінальних правопорушень. Згідно даних ГУНП у м. Києві упродовж першого кварталу 2021 року на території столиці вчинено на 20% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (11341 проти 14 231), в тому числі 3999 тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 0,2% більше 2020 року (3991).

Рівень злочинності на 10 тис. населення зменшився та становить 38 кримінальних правопорушень (у 2020 році – 48).

На території столиці упродовж першого кварталу 2021 року спостерігається зменшення, у порівнянні з 2020 роком, кількості зареєстрованих спричинення намистних тяжких тілісних ушкоджень на 7 % (37 проти 40), зґвалтувань у тричі (1 проти 3), розбійних нападів на 36% (38 проти 60), грабежів менше у 2,2 рази (162 проти 357), крадіжок на 24% (4612 проти 6111), у т.ч.: з транспортних засобів на 11% (547 проти 615), з квартир на 41% (475 проти 812), кишенькових на 39% (383 проти 635), шахрайств на 30 % (1053 проти 1506), хуліганств на 49% (55 проти 108) та незаконних заволодінь транспортними засобами на 1% (155 проти 157).

На 32 % зменшилось кількість кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми у порівняні з минулим роком (29 проти 43).

З метою попередження порушень чинного законодавства у сфері державної безпеки Головним управління СБУ у м. Києві та Київській області проведено 376 профілактичних заходів, у т. ч. 28 у формі офіційного застереження.

Проведено спеціальні тренування спрямовані на виявлення недоліків системи антитерористичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей.

Відпрацьовано 20 фактів анонімних повідомлень, встановлено 5 псевдомінерів, 5 особам оголошено підозру.

Членами Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна Варта» проведено 229 спільних патрулювань з працівниками поліції. За результатами припинено 283 протиправних діянь, з них складено 253 протоколів про адміністративні правопорушення та проведено 30 спільних затримань.

|  |
| --- |
| **3.Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому**  |
| Протягом першого кварталу 2021 року заходи програми профінансовано на суму 1718,37 тис. грн, шо становить 2 % від запланованого.  |

Перший заступник директора

Департаменту муніципальної безпеки Олег КУЯВСЬКИЙ