**Інформаційна довідка**

**«Про хід підготовки закладів освіти міста Києва до нового 2021/2022 навчального року» станом на 01.06.2021**

**Мережа**

Мережа закладів освіти Києва – це 1450 сучасних закладів, 541 тис. вихованців/учнів/студентів. Освітній процес забезпечують 72,3 тис. працівників.

Мережа закладів освіти Києва:

* 566 закладів загальної середньої освіти,
* 788 закладів дошкільної освіти,
* 42 заклади позашкільної освіти,
* 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
* 23 заклади професійної (професійно-технічної освіти),
* 1 заклад вищої освіти – Київський університет імені Бориса Грінченка,
* 12 закладів фахової передвищої освіти.

Для своєчасної та якісної підготовки закладів освіти міста Києва до нового 2021/2022 навчального року Департаментом освіти видано наказ від 26.02.2021 № 32, яким затверджено відповідні заходи*.*

**Бюджет**

На підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду станом на 01.06.2021 виділено **1,8 млрд грн.** А саме:

* реконструкція, будівництво закладів освіти (через РДА, бюджет міста) – 0,5 млрд грн;
* загальноміські програми та ремонти РДА (бюджет міста) - 1,3 млрд грн.

Виходячи з планових фінансових показників у середньому по місту на 1 дитину (вихованця/учня) на підготовку до нового 2021/2022 навчального року районами передбачено кошти у сумі 3,3 тис грн. *(Таблиця 1 додається).*

Найбільше коштів виділено на 1 дитину у Солом’янському (4,2 тис. грн), Дніпровському (4,1 тис. грн) та Дарницькому (4,0 тис. грн) районах.

Найменше коштів на 1 дитину - у Деснянському (1,8 тис. грн), Печерському (2,6 тис. грн) та Святошинському районах (по 2,7 тис. грн на 1 дитину).

**Загальноміські програми**

У 2021 році запроваджено 10 загальноміських програм, які забезпечують ефективне функціонування закладів освіти, на що спрямовано кошти в сумі 1,3 млрд грн.

Вибір програм та розподіл бюджетних асигнувань між ними здійснювали райдержадміністрації з урахуванням індивідуальних потреб закладів освіти району. Всі 10 програм для виконання обрав Дніпровський район, 9 програм виконують 5 районів (Голосіївський, Дарницький, Оболонський, Печерський та Солом’янський), 8 програм виконують 4 райони (Деснянський, Подільський, Святошинський та Шевченківський).

***Найбільше коштів*** районами заплановано на програми «Підготовка до нового 2021/2022 навчального року» (337,4 млн грн), «Підготовка до осінньо-зимового періоду» (287,8 млн грн)та «Дріб’язок на побутові потреби. Дезінфікуючі засоби» (252,8 млн грн). Видатки, що передбачені на вищезазначені програми становлять ***дві треті*** від загальної суми видатків, що заплановані районами на всі загальноміські програми (66%).

Програма ***«Підготовка до нового 2021/2022 навчального року»* -** 337,4 млн грн. Середній показник освоєння коштів по місту становить 22,1 %. Вище за середній показник освоєно кошти в 5 районах: Шевченківському (51,9%), Голосіївському (45,7%), Оболонському (31,7%), Печерському (30,5%) та Дніпровському (28,5%). Найнижчий показник освоєння - в Деснянському районі (2,8%).

Програма **«*Підготовка до осінньо-зимового періоду»*** - 287,8 млн грн. Середній показник освоєння коштів по місту становить 22,1 %. Вище за середній показник освоєно кошти в 5 районах: Деснянському (51,4%), Дніпровському (50,0%), Голосіївському (45,6%), Оболонському (45,1%), Шевченківському (35,7%). Найнижчий показник освоєння - в Святошинському районі (9,6%).

Програма **«*Дріб’язок на побутові потреби. Дезінфікуючі засоби*»** - 252,8 млн грн. Середній показник освоєння коштів по місту становить 7,8%. Освоєно кошти вище за середній показник в 4 районах: Печерському (46,2%), Дніпровському (24,7%), Деснянському (23,0%), Голосіївському (14,7%). Не розпочато освоєння коштів в Оболонському районі.

**Пріоритетні програми**

З 10 загальноміських програм у 2021 році **пріоритетними** є 3 програми:

На програму ***«Капітальний та поточний ремонт місць загального користування»*** районами заплановано кошти в сумі 42,1 млн грн. Середній показник освоєння коштів по місту - 35,3%. Вище за середній показник освоєно кошти 5 районах: Шевченківському (74,3%), Дніпровському (73,3%), Святошинському (71,5%), Подільському (54,0%), Оболонському (39,8%).

* На програму ***«Оновлення харчоблоків/їдалень із заміною обладнання»*** заплановано 122,3 млн грн. Освоєно 6,9 % коштів. Вище за середній показник освоєно кошти в 6 районах: Подільському (33%), Голосіївському (12,3%), Печерському (12,0%), Святошинському (11,8%), Шевченківському (11,2%), Дніпровському (10,8%). Не розпочато освоєння коштів у 2-х районах: Деснянському та Оболонському.
* На програму **«*Капітальний та поточний ремонт огорожі ЗЗСО»***передбачено 42,1 млн грн. Середній показник освоєння коштів по місту становить 16,1%. Найкращий показник освоєння коштів у Голосіївському районі (79%). Не розпочато освоєння коштів в 5 районах: Дарницькому, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському.

На 100% вже виконано програму «Придбання комп’ютерної техніки» в Печерському та Шевченківському районах (середній показник освоєння коштів по місту - 16,7%). Не розпочато освоєння коштів в 4-х районах: Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському.

Середній показник освоєння коштів по місту за програмою «Новий освітній простір» становить 2,4%. Не розпочато освоєння коштів в 7 районах: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському та Солом’янському.

Програму «Створення STEM та STEAM-центрів» обрав до виконання тільки 1 район – Дніпровський ( передбачено 2 млн грн). *(Таблиці 2, 3 додаються).*

**Рейтинг районів**

За результатами рейтингової оцінки районів щодо освоєння коштів та виконання загальноміських програм І місце посідає Шевченківський район, ІІ місце поділили Голосіївський та Подільський райони. На ІІІ місці перебуває Печерський район.

На останньому 9-му місці перебуває Дарницький район (освоєно 7,4% запланованих коштів), на 8-му – Солом’янській район (освоєно 7,9% запланованих коштів).( *(Таблиця 4 додається).*

**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам**

Загальна кількість коштів освітньої субвенції у 2021 році становить **380,8 млн грн** (державний бюджет - 259,5 млн грн та міський бюджет - 121,3 млн грн).

У 2021 році з державного бюджету Києву виділено кошти (субвенцію) в сумі 214,7 млн грн. на реалізацію 4 програм: «Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами» (обладнання та заробітна плата); «Заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19 (деззасоби на ЗНО та ноутбуки для вчителів); «НУШ» (обладнання і засоби навчання, експеримент, навчання кадрів та супервізія); «Спроможна школа для кращих результатів» (реконструкція ЗО та модернізація харчоблоків).

З міського бюджету, на виконання умов співфінансування, передбачено 121,0 млн грн на Нову Українську Школу, придбання ноутбуків для вчителів та реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів». (*Таблиця 5 додається).*

Спрямовано залишки коштів субвенції за 2020 рік у сумі 44,8 млн грн на завершення реалізації 3 програм: «Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами» (обладнання та заробітна плата); «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції» (обладнання для харчоблоків та спеціальних закладів освіти); «Перерозподіл деяких видатків держбюджету на 2019 рік (обладнання для STEM-центрів та природничих кабінетів). З міського бюджету на виконання умов співфінансування виділено 320,4 тис. грн. *(Таблиця 6 додається).*

**Будівництво та реконструкція закладів освіти**

У 2021 році планується побудувати та реконструювати **5 об’єктів**:

* **ЗДО – 2 об’єкти (**325 місць) у Святошинському районі:

нове будівництво – ЗДО № 536 (135 місць, замовник робіт - КП «Спецжитлофонд»), реконструкція – ЗДО № 497 (190 місць, замовник робіт - Святошинська РДА);

* **ЗЗСО – 2 об’єкти** (1935 місць): реконструкція – ЗЗСО № 59 у Голосіївському районі (1510 місць, замовник робіт - Голосіївська РДА) та ЗЗСО № 22 у Солом’янському районі (425 місць, замовник робіт - Солом’янська РДА);
* **1 стадіон** - реконструкція стадіону ЗЗСО № 62 у Дарницькому районі (замовник робіт- РУО Дарницького району). *(Таблиця 7 додається).*

**Капітальні ремонти**

Планується завершити капітальний ремонт та відновити у 2021 році роботу 2-х закладів дошкільної освіти:

* ЗДО № 661 в Оболонському районів (250 місць);
* ЗДО № 741 у Дарницькому районі (250 місць).

Відповідно до програми «Заміна вікон» планується замінити вікна у 27 закладах освіти (у 21 школі та 6 садочках). Завершено роботи в 3 закладах освіти Дарницького (1), Дніпровського (1) та Оболонського (1) районів.

Програмою «Дахи» передбачено виконати ремонт дахів у 35 закладах освіти (22 школи, 13 садочків). Відремонтовано покрівлі в 12 закладах освіти Голосіївського (2), Дарницького (1), Деснянський (4), Подільського (1), Солом’янського (3) та Шевченківського (1) районів.

Програму «Фасади» планується реалізувати в 43 закладах освіти. Завершено роботи у 12 закладах освіти Голосіївського (4), Дарницького (2), Дніпровського (5) та Оболонського (1) районів.

*(Таблиця 8 додається).*

Харчування учнів закладів загальної середньої освіти у І семестрі 2021/2022 навчального року

Завершено торги та укладено договори в 6 районах: Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Намір укласти договір в Печерському районі – 10.06.2021.

Найбільша вартість харчування в Оболонському та Шевченківському районах: 1-4 класи – 32 грн, 5-11 класи – 38 грн.

Найменша орієнтовна вартість гарячого харчування в Печерському районі: 1-4 класи – 11 грн, 5-11 класи – 11 грн, що втричі менше, ніж у всіх інших районах.

Не проведено торги в 3-х районах: Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському. *(Таблиця 9 додається).*

У 2020/2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти організовували харчування учнів 8 комунальних підприємств (з них – 1 неприбуткове) та 2 товариства з обмеженою відповідальністю, 3 школи організовують харчування самостійно. Кошти міського бюджету на харчування учнів пільгових категорій у 2020 році отримали: КП - дві треті касових видатків, ТОВ - одна третя.